## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - MARZO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - FEBRERO 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma (El Condor) | 13-001909-00-18 | 910 | [18 empty] | 15350 | 75 | 2022-06-29 |  |  | 576
2 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002187-00-22 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2022-10-24 |  |  | 18
3 | Río Negro | SAO | Las Grutas | 13-002172-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2022-11-02 |  |  |  | 1
4 | Río Negro | Valcheta | Valcheta | 13-002200-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2022-12-15 |  |  | 2
5 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002048-02-21 | 910 | [18 empty] | 4735 | 25 | 2022-12-19 |  |  | 228
6 | Bs. As. | Patagones | Patagones | 13-002195-00-22 | 910 | [18 empty] | 146 | 95 | 2022-12-19 | 2023-01-19 |  | 8
7 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002180-00-22 | 910 | [18 empty] | 2020 | 50 | 2023-01-23 |  |  | 38
8 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006992-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2023-01-23 |  |  | 1
9 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007012-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2023-02-06 |  |  | 1
10 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006897-00-21 | 910 | [18 empty] | 1015 | 11 | 2023-02-22 |  |  | 10
11 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
12 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
13 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
14 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011916-00-22 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2022-12-01 |  |  | 34
15 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012060-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2023-01-16 |  |  | 1
16 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012064-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2023-02-14 |  |  | 3
17 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011906-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2023-02-27 |  |  | 7
18 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011537-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2021-05-03 |  |  | 1
19 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
20 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
21 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-11-15 |  |  | 1
22 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011712-00-21 | 910 | [18 empty] | 7 | 90 | 2021-11-15 |  |  | 1
23 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011346-02-20 | 910 | [18 empty] | 2050 | 60 | 2022-04-04 |  |  | 100
24 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011778-00-21 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2022-04-04 |  |  | 1
25 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011895-00-22 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 3
26 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011971-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2022-12-16 |  |  | 1
27 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011935-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-16 |  |  | 1
28 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011979-00-22 | 910 | [18 empty] | 230 | 90 | 2023-02-09 |  |  | 12
29 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012055-00-22 | 910 | [18 empty] | 385 | 10 | 2023-02-15 |  |  | 11
30 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012044-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2023-02-22 |  |  | 1
31 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012063-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-02-28 |  |  | 1
32 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011710-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2021-09-27 |  |  | 1
33 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011675-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-21 |  |  | 1
34 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
35 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011929-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2023-01-06 |  |  | 10
36 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
37 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
38 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
39 | Chubut | Tehuelches | Río Pico | 21-011209-00-19 | 910 | [18 empty] | 230 | 90 | 2022-03-07 |  |  | 16
40 | Chubut | Tehuelches | Río Pico | 21-011393-00-20 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2022-03-07 |  |  | 7
41 | Chubut | Tehuelches | Río Pico | 21-011416-00-20 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2022-03-07 |  |  | 8
42 | Chubut | Languiñeo | Tecka | 21-011914-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2023-01-23 |  |  | 12
43 | Chubut | Languiñeo | Tecka | 21-011978-00-22 | 910 | [18 empty] | 615 | 90 | 2023-01-23 |  |  | 33
44 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-007746-00-13 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2014-03-17 |  |  | 1
45 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011933-00-22 | 910 | [18 empty] | 205 | 92 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |  | 5
46 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011997-00-22 | 910 | [18 empty] | 83 | 93 | 2023-01-20 | 2023-01-24 |  | 1
47 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011666-00-21 | 910 | [18 empty] | 4500 | 92 | 2022-08-10 |  |  | 51
48 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 95 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
49 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011925-00-22 | 910 | [18 empty] | 21 | 94 | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  | 1
50 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011936-00-22 | 910 | [18 empty] | 3200 | 50 | 2023-02-02 |  |  | 8
51 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012015-00-22 | 910 | [18 empty] | 605 | 89 | 2023-01-05 | 2023-01-20 |  | 36
52 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012023-00-22 | 910 | [18 empty] | 13 | 94 | 2022-11-16 | 2022-11-18 |  | 1
53 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011969-00-22 | 910 | [18 empty] | 53 | 94 | 2022-11-03 | 2022-11-07 |  | 2
54 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012026-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 94 | 2022-11-02 | 2022-11-04 |  | 1
55 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012029-00-22 | 910 | [18 empty] | 18.5 | 94 | 2022-11-17 | 2022-11-22 |  | 2
56 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012032-00-22 | 910 | [18 empty] | 632.5 | 93 | 2022-11-09 | 2022-11-17 |  | 5
57 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012034-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 93 | 2022-11-22 | 2022-11-24 |  | 1
58 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011770-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 89 | 2023-02-24 | 2023-02-28 |  | 1
59 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-011910-00-22 | 910 | [18 empty] | 199.9 | 93 | 2022-11-18 | 2022-11-24 |  | 1
60 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-011871-00-22 | 910 | [18 empty] | 800 | 92 | 2022-12-21 | 2023-01-31 |  | 12
61 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-011891-00-22 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2023-01-20 | 2023-01-31 |  | 1
62 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012050-00-22 | 910 | [18 empty] | 240 | 91 | 2023-02-16 | 2023-02-23 |  | 5
63 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012076-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 91 | 2023-02-22 | 2023-02-24 |  | 1
64 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
65 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
66 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
67 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
68 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
69 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
70 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
71 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
72 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
73 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009993-00-20 | 910 | [18 empty] | 407 | 80 | 2020-08-24 |  |  | 22
74 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
75 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
76 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
77 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
78 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
79 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
80 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
81 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
82 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
83 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
84 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
85 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
86 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
87 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
88 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
89 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
90 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
91 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
92 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
93 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
94 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009740-00-19 | 910 | [18 empty] | 1627 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 30
95 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 33325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
96 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
97 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
98 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
99 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
100 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
101 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
102 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
103 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
104 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
105 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
106 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
107 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
108 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
109 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
110 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
111 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
112 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
113 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1
114 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
115 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
116 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
117 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
118 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
119 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-05-26 |  |  | 8 | 1
120 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
121 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
122 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
123 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
124 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
125 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
126 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
127 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
128 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
129 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
130 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
131 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
132 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
133 | Rio Negro | Gral Roca | Mainque | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
134 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
135 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
136 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
137 | Neuquén | PICUNCHES | Las Lajas | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
138 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
139 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
140 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
141 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
142 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
143 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010806-00-21 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 4
144 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
145 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
146 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
147 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010547-00-21 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2021-12-23 |  |  | 1
148 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
149 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
150 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
151 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
152 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
153 | Río Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
154 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
155 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
156 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
157 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
158 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-03-20 | 910 | [18 empty] | 406 | 10 | 2022-02-10 |  |  | 14
159 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
160 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
161 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
162 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
163 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
164 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010774-00-21 | 910 | [18 empty] | 6391 | 20 | 2022-03-14 |  |  | 360
165 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010543-00-21 | 910 | [18 empty] | 800 | 20 | 2022-03-18 |  |  | 4
166 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
167 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
168 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
169 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010984-00-22 | 910 | [18 empty] | 4385 | 10 | 2022-04-18 |  |  | 187
170 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010899-00-21 | 910 | [18 empty] | 8022 | 10 | 2022-04-19 |  |  | 496
171 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
172 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
173 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010895-00-21 | 910 | [18 empty] | 3565 | 10 | 2022-05-12 |  |  | 176
174 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
175 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
176 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
177 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010667-00-21 | 910 | [18 empty] | 492 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 29
178 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011004-00-22 | 910 | [18 empty] | 117 | 80 | 2022-05-31 |  |  | 1
179 | Rio Negro | Avellaneda | Chimpay | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
180 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
181 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010275-00-20 | 910 | [18 empty] | 5930 | 10 | 2022-06-23 |  |  | 126
182 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010996-00-22 | 910 | [18 empty] | 91.5 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 4
183 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010997-00-22 | 910 | [18 empty] | 238 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 10
184 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010998-00-22 | 910 | [18 empty] | 183 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 8
185 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010901-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 2
186 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010902-00-21 | 910 | [18 empty] | 91.5 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 5
187 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010903-00-21 | 910 | [18 empty] | 91.5 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 8
188 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010904-00-21 | 910 | [18 empty] | 323 | 20 | 2022-06-29 |  |  | 12
189 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
190 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
191 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
192 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
193 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
194 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010921-00-21 | 910 | [18 empty] | 967 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 48
195 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
196 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
197 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
198 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011020-00-22 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 37
199 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
200 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011208-00-22 | 910 | [18 empty] | 111.5 | 10 | 2022-08-22 |  |  | 4
201 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
202 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
203 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
204 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
205 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011140-00-22 | 910 | [18 empty] | 3260 | 40 | 2022-09-19 |  |  | 181
206 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
207 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010747-00-21 | 910 | [18 empty] | 968 | 10 | 2022-10-12 |  |  | 75
208 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
209 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011343-00-22 | 910 | [18 empty] | 375 | 10 | 2022-10-18 |  |  | 17
210 | Neuquén | Confluencia | Villa Chocon | 02-011355-00-22 | 910 | [18 empty] | 222 | 10 | 2022-10-27 |  |  | 16
211 | rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011316-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2022-10-27 |  |  |  | 3
212 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011420-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-10-03 |  |  |  | 1
213 | Rio Negro | Gral Roca | Allen | 02-011327-00-22 | 910 | [18 empty] | 2880 | 10 | 2022-10-31 |  |  | 160
214 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
215 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
216 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
217 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011438-00-22 | 910 | [18 empty] | 39 | 10 | 2022-10-13 |  |  | 1
218 | Neuquén | Collon Cura | Piedra del Aguila | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
219 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
220 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
221 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011430-00-22 | 910 | [18 empty] | 890 | 10 | 2022-11-22 |  |  | 55
222 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
223 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-011452-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2022-11-25 |  |  | 3
224 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
225 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011390-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 75 | 2022-11-07 | 2022-11-10 |  | 2
226 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
227 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011459-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-11-04 | 2022-11-05 |  | 1
228 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
229 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010661-00-21 | 910 | [18 empty] | 360 | 10 | 2022-12-20 |  |  | 24
230 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011203-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-12-06 |  |  | 2
231 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011332-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2022-12-12 |  |  | 2
232 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011322-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2022-12-14 |  |  | 1
233 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011321-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2022-12-14 |  |  | 1
234 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011440-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2022-12-15 |  |  | 2
235 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011407-00-22 | 910 | [18 empty] | 240 | 50 | 2022-12-15 |  |  |  | 1
236 | Neuquén | Las Lajas | Las Lajas | 02-011282-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-12-16 |  |  | 1
237 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011195-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2022-12-16 |  |  | 1
238 | Rio Negro | Gral Roca | Cervantes | 02-010882-00-21 | 910 | [18 empty] | 6595 | 20 | 2022-08-30 |  |  | 200
239 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-010816-00-21 | 910 | [18 empty] | 1823 | 80 | 2022-12-13 |  |  |  | 31
240 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
241 | Rio Negro | Roca | Allen | 02-011341-00-22 | 910 | [6 empty] | 51 | 17 | 30 | 2023-01-02 | [16 empty] | 1
242 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011397-00-22 | 910 | [18 empty] | 275 | 50 | 2023-01-16 |  |  | 2
243 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011171-00-22 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2023-01-17 |  |  | 28
244 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-011564-00-22 | 910 | [18 empty] | 869 | 65 | 2023-01-11 |  |  | 35
245 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
246 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011388-00-22 | 910 | [18 empty] | 335 | 60 | 2023-01-06 | 2023-01-20 |  | 1
247 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
248 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
249 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011302-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 9
250 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011591-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
251 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011530-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
252 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011457-00-22 | 910 | [18 empty] | 16 | 50 | 2023-01-09 | 2023-02-27 |  | 1
253 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011533-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 3
254 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011361-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 1
255 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011389-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 1
256 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011510-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 1
257 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011511-00-22 | 910 | [18 empty] | 102 | 40 | 2023-01-03 |  |  | 4
258 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011512-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 1
259 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011587-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 1
260 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011588-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-01-09 | 2023-02-28 |  | 1
261 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
262 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
263 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
264 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
265 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
266 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
267 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
268 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
269 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
270 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
271 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011180-00-22 | 910 | [18 empty] | 400 | 10 | 2023-02-15 |  |  |  | 4
272 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011555-00-22 | 910 | [18 empty] | 653 | 10 | 2023-02-24 |  |  | 14
273 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
274 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
275 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 90 | 2022-09-07 |  |  | 40
276 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
277 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
278 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
279 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
280 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
281 | CHUBUT | RAWSON | Trelew | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 95 | 2017-01-23 |  |  | 15
282 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
283 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003443-00-21 | 910 | [18 empty] | 208 | 35 | 2022-02-14 |  |  | 8
284 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003323-00-19 | 910 | [18 empty] | 737 | 90 | 2022-03-02 |  |  | 43
285 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003282-00-19 | 910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2023-02-24 |  |  | 2
286 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003222-01-18 | 910 | [18 empty] | 2060 | 95 | 2022-08-01 |  |  | 95
287 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003548-00-22 | 910 | [18 empty] | 269 | 95 | 2022-12-06 |  |  | 10
288 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003590-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2023-02-02 |  |  | 2
289 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003575-00-22 | 910 | [18 empty] | 212 | 85 | 2023-02-06 |  |  | 1
290 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003608-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 85 | 2023-02-22 |  |  | 1
291 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003597-00-22 | 910 | [18 empty] | 69 | 85 | 2023-02-22 |  |  | 3
292 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003592-00-22 | 910 | [18 empty] | 72 | 50 | 2023-03-05 |  |  | 4
293 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-00-17 | 910 | [18 empty] | 1587 | 99 | 2021-06-18 |  |  | 54
294 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-02-17 | 910 | [18 empty] | 1946 | 58 | 2022-03-16 |  |  | 57
295 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 99 | 2021-07-22 |  |  | 73
296 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001906-00-19 | 910 | [18 empty] | 11346 | 59 | 2021-12-17 |  |  | 568
297 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001908-00-18 | 910 | [18 empty] | 1478 | 96 | 2022-01-13 |  |  | 45
298 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002016-00-21 | 910 | [18 empty] | 8402 | 74 | 2022-05-30 |  |  | 226
299 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002016-00-21 | 910 | [18 empty] | 8402 | 50 | 2022-05-30 |  |  | 226
300 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
301 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-05-15 | 910 | [18 empty] | 1689.54 | 98 | 2021-12-16 |  |  | 116
302 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001844-02-18 | 910 | [18 empty] | 3611 | 90 | 2021-11-26 |  |  | 202
303 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
304 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001989-00-20 | 910 | [18 empty] | 825 | 99 | 2022-12-05 |  |  | 52
305 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001990-00-20 | 910 | [18 empty] | 940 | 99 | 2022-12-05 |  |  | 52
306 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
307 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002014-00-20 | 910 | [18 empty] | 480 | 99 | 2022-12-05 |  |  | 17
308 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002040-00-21 | 910 | [18 empty] | 737 | 98 | 2022-06-02 |  |  | 38
309 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002056-00-22 | 910 | [18 empty] | 973 | 80 | 2023-02-22 |  |  | 26
310 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011424-00-20 | 910 | [18 empty] | 1495.73 | 80 | 2021-07-27 | 2021-12-07 |  | 16
311 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011498-00-21 | 910 | [18 empty] | 16.5 | 80 | 2021-06-01 | 2021-09-17 |  | 1
312 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011503-00-21 | 910 | [18 empty] | 3081.2 | 90 | 2021-06-04 | 2021-07-13 |  | 1
313 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011515-00-21 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2021-08-18 | 2021-08-31 |  | 4
314 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011546-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 1
315 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011504-00-21 | 910 | [18 empty] | 44.5 | 80 | 2021-02-10 | 2021-07-21 |  | 4
316 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011511-00-21 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-07-05 | 2021-08-13 |  | 1
317 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011512-00-21 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-09-14 |  | 1
318 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011531-00-21 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 80 | 2021-08-09 | 2021-11-03 |  | 1
319 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011532-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 1
320 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011588-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  | 2
321 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011595-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 90 | 2021-10-07 | 2022-02-04 |  | 2
322 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011625-00-21 | 910 | [18 empty] | 281.5 | 90 | 2021-11-30 | 2022-02-07 |  | 3
323 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011635-00-21 | 910 | [18 empty] | 418 | 90 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  | 1
324 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011640-00-21 | 910 | [18 empty] | 220.2 | 80 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 3
325 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011648-00-21 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  | 1
326 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011659-00-21 | 910 | [18 empty] | 49.8 | 90 | 2022-02-25 | 2022-03-21 |  | 1
327 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011678-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-23 | 2022-04-19 |  | 1
328 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011684-00-21 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 90 | 2022-04-13 | 2022-04-21 |  | 1
329 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011694-00-21 | 910 | [18 empty] | 31.4 | 90 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  | 1
330 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011695-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2022-01-27 | 2022-03-18 |  | 1
331 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011698-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  | 1
332 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011702-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  | 1
333 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 1369.35 | 90 | 2021-10-21 | 2021-11-25 |  | 120
334 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011703-00-21 | 910 | [18 empty] | 34.3 | 90 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 1
335 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011704-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 1
336 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011726-00-21 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 90 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  | 2
337 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011762-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2022-09-10 | 2023-01-23 |  | 1
338 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011808-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-08-26 |  |  | 1
339 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011843-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2022-09-12 |  |  | 1
340 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011794-00-21 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2022-10-26 | 2023-02-10 |  | 2
341 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011816-00-22 | 910 | [18 empty] | 2300 | 40 | 2023-03-28 |  |  | 140
342 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011819-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2023-03-21 |  |  | 1
343 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-11900-00-22 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 90 | 2022-11-24 | 2023-02-10 |  | 1
344 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11902-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2022-10-11 |  |  | 1
345 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11905-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 50 | 2022-03-28 |  |  | 5
346 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011931-00-22 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2023-01-24 | 2023-01-25 |  | 1
347 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001664-00-17 | 910 | [18 empty] | 280 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 10
348 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001600-00-16 | 910 | [18 empty] | 1010 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 49
349 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001652-00-17 | 910 | [18 empty] | 320 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 10
350 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001606-00-16 | 910 | [18 empty] | 1440 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 64
351 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001614-00-17 | 910 | [18 empty] | 870 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 35