## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - MARZO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - MAYO 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-009828-00-17 | 910 | [18 empty] | 9800 | 90 | 2020-09-01 | 2022-06-21 |  | 148
2 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010287-00-20 | 910 | [18 empty] | 10240 | 90 | 2022-02-14 | 2022-04-19 |  | 300
3 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010374-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 1100 | 90 | 2022-07-21 | [15 empty] | 1
4 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010285-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  | 10
5 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010521-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 75 | 2023-04-03 | 2023-04-05 |  | 1
6 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010527-00-22 | 910 | [18 empty] | 4180 | 15 | 2023-04-10 |  |  | 206
7 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010515-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 25 | 2022-10-18 |  |  | 14
8 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
9 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010397-00-21 | 910 | [18 empty] | 895 | 50 | 2022-06-21 | 2022-07-06 |  | 17
10 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010173-00-19 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2022-11-07 | 2022-12-01 |  | 1
11 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010483-00-22 | 910 | [18 empty] | 1335 | 35 | 2022-11-07 |  |  | 73
12 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010549-00-22 | 910 | [18 empty] | 100.6 | 80 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |  | 1
13 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010585-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 1
14 | BA | Lobos | Lobos | 06-010316-00-20 | 910 | [18 empty] | 8915 | 50 | 2021-12-13 | 2022-08-18 |  | 116
15 | BA | Lobos | Lobos | 06-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 2925 | 50 | 2022-07-15 | 2022-08-22 |  | 114
16 | BA | Lobos | Lobos | 06-010539-00-22 | 910 | [18 empty] | 1442 | 50 | 2023-02-15 | 2023-03-08 |  | 16
17 | BA | Lobos | Lobos | 06-009996-00-17 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2023-05-15 | 2023-05-16 |  | 1
18 | BA | Lobos | Lobos | 06-010630-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  | 1
19 | BA | Lobos | Lobos | 06-010645-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2023-05-27 | 2023-05-27 |  | 1
20 | BA | Navarro | Navarro | 06-010413-00-20 | 910 | [6 empty] | 90 | 500 | 90 | 2022-03-15 | 2022-05-31 | [12 empty] | 1
21 | BA | Navarro | Navarro | 06-010589-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | 1
22 | BA | Navarro | Navarro | 06-010592-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |  | 2
23 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
24 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
25 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010202-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2
26 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010471-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2022-07-01 | 2022-07-04 |  | 2
27 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010040-00-18 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-11-02 |  |  | 2
28 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010547-00-22 | 910 | [18 empty] | 750 | 50 | 2022-11-29 |  |  | 9
29 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
30 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010609-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 1
31 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010632-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 1
32 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010571-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-04-24 |  |  | 1
33 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010488-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2023-04-26 |  |  | 1
34 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010566-00-22 | 910 | [18 empty] | 200 | 80 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |  | 3
35 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010588-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 1
36 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010652-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  | 4
37 | BA | Alvear | Alvear | 06-010540-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 80 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | 1
38 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
39 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
40 | La Pampa | Q. Quemu | Q. Quemu | 22-006866-00-21 | 910 | [18 empty] | 584 | 50 | 2022-07-18 |  |  | 20
41 | La Pampa | Realico | Realico | 22-006875-00-21 | 910 | [18 empty] | 803 | 70 | 2022-07-19 |  |  | 30
42 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-006852-00-21 | 910 | [18 empty] | 640 | 50 | 2022-10-03 |  |  | 40
43 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
44 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-006997-00-21 | 910 | [18 empty] | 383 | 50 | 2022-09-06 |  |  | 20
45 | La Pampa | Realico | Ing. Luiggi | 22-006889-00-21 | 910 | [18 empty] | 388 | 70 | 2022-09-02 |  |  | 20
46 | La Pampa | Maraco | Gral Pico | 22-006744-00-20 | 910 | [18 empty] | 205 | 80 | 2022-09-27 |  |  | 18
47 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-006742-00-20 | 910 | [18 empty] | 640 | 95 | 2022-11-08 |  |  | 44
48 | La Pampa | Chalileo | santa Isabel | 22-006993-00-21 | 910 | [18 empty] | 412 | 50 | 2022-10-25 |  |  | 20
49 | La Pampa | Catrilo | Catrilo | 22-006920-00-21 | 910 | [18 empty] | 854 | 50 | 2022-12-01 |  |  | 20
50 | La Pampa | Q. Quemu | Colonia Baron | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
51 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-006743-00-20 | 910 | [18 empty] | 410 | 95 | 2023-12-07 |  |  | 17
52 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-006745-00-20 | 910 | [18 empty] | 625 | 95 | 2023-12-19 |  |  | 35
53 | La Pampa | Hucal | Gral. San Martin | 22-007294-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2023-01-05 |  |  | 1
54 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-006994-00-21 | 910 | [18 empty] | 548 | 50 | 2023-04-27 |  |  | 9
55 | La Pampa | Trenel | Trenel | 22-005738-00-18 | 910 | [18 empty] | 1240 | 95 | 2023-01-02 |  |  | 40
56 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-002789-03-08 | 910 | [18 empty] | 1690 | 10 | 2023-04-04 |  |  | 41
57 | La Pampa | Guatrache | Col. Santa Teresa | 22-007253-00-22 | 910 | [18 empty] | 3400 | 95 | 2023-01-21 |  |  | 15
58 | La Pampa | Catrilo | Lonquimay | 22-007329-00-22 | 910 | [18 empty] | 460 | 50 | 2023-03-03 |  |  | 22
59 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-007432-00-22 | 910 | [18 empty] | 484 | 50 | 2023-03-22 |  |  | 24
60 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-007331-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2023-05-10 |  |  | 1
61 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-007351-00-22 | 910 | [18 empty] | 62 | 95 | 2023-05-12 |  |  | 1
62 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007195-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 95 | 2023-05-09 |  |  | 7
63 | La Pampa | Hucal | Bernasconi | 22-007431-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2023-05-08 |  |  | 1
64 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007333-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2023-03-27 |  |  | 2
65 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007494-00-22 | 910 | [18 empty] | 385 | 95 | 2023-02-28 |  |  | 10
66 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007001-00-21 | 910 | [18 empty] | 430 | 70 | 2023-03-22 |  |  | 32
67 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007192-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2023-06-01 |  |  | 1
68 | La Pampa | Catrilo | Lonquimay | 22-007379-00-22 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2023-05-24 |  |  | 1
69 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007004-00-21 | 910 | [18 empty] | 725 | 50 | 2023-04-17 |  |  | 40
70 | La Pampa | Realico | Realico | 22-007556-00-23 | 910 | [18 empty] | 108 | 95 | 2023-04-21 |  |  | 7
71 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-006880-00-21 | 910 | [18 empty] | 55 | 60 | 2023-05-17 |  |  |  | 1
72 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007461-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 95 | 2023-05-05 |  |  | 8
73 | La Pampa | Realico | Realico | 22-007538-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2023-04-20 |  |  | 1
74 | La Pampa | Realico | Realico | 22-007417-00-22 | 910 | [18 empty] | 72 | 95 | 2023-04-21 |  |  | 1
75 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-007343-00-22 | 910 | [18 empty] | 594 | 95 | 2023-04-24 |  |  | 29
76 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007508-00-22 | 910 | [18 empty] | 56 | 95 | 2023-04-05 |  |  | 1
77 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007447-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2023-05-05 |  |  | 2
78 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007339-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2023-05-15 |  |  | 1
79 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007428-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2023-04-18 |  |  | 1
80 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-007356-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2023-05-11 |  |  | 1
81 | La Pampa | Maraco | Speluzzi | 22-007578-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2023-05-11 |  |  | 4
82 | La Pampa | Realico | Ing. Luiggi | 22-007558-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2023-05-09 |  |  | 3
83 | La Pampa | Rancul | Rancul | 22-007096-00-21 | 910 | [18 empty] | 212 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 10
84 | La Pampa | Atreuco | Macachin | 22-007525-00-22 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2023-04-29 |  |  | 3
85 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007437-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2023-05-22 |  |  | 5
86 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007345-00-22 | 910 | [18 empty] | 52 | 50 | 2023-05-19 |  |  | 1
87 | La Pampa | Toay | Toay | 22-007509-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2023-05-09 |  |  | 1
88 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007267-00-22 | 910 | [18 empty] | 110 | 95 | 2023-05-11 |  |  | 6
89 | La Pampa | Toay | Toay | 22-007252-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2023-05-17 |  |  | 1
90 | La Pampa | Realico | Realico | 22-007394-00-22 | 910 | [18 empty] | 1665 | 20 | 2023-05-11 |  |  | 72
91 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-007436-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2023-05-22 |  |  | 2
92 | La Pampa | Chapaleufu | B. Larroude | 22-007632-00-23 | 910 | [18 empty] | 62.5 | 70 | 2023-05-23 |  |  | 1
93 | La Pampa | Toay | Toay | 22-007517-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2023-05-24 |  |  | 1
94 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007518-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-05-23 |  |  | 2
95 | La Pampa | capital | Anguil | 22-007597-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-05-24 |  |  | 1
96 | La Pampa | Catrilo | Catrilo | 22-007222-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2023-05-23 |  |  | 2
97 | La Pampa | Santa Rosa | Capital | 22-007386-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-06-02 |  |  | 2
98 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007587-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2023-05-29 |  |  | 4
99 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-007557-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-05-31 |  |  | 4
100 | La Pampa | Rancul | La Maruja | 22-007228-00-22 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2023-05-29 |  |  | 2
101 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-009473-00-06 | 910 | [18 empty] | 22 | 50 | 2012-06-01 |  |  | 1
102 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
103 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
104 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
105 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
106 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
107 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
108 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
109 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
110 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
111 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
112 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
113 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
114 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
115 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
116 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
117 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 90 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
118 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013818-00-13 | 910 | [18 empty] | 166.4 | 80 | 2015-04-10 | 2015-04-26 |  | 1
119 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
120 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-014151-00-14 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2015-06-08 |  |  | 1
121 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
122 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
123 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
124 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
125 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-015079-00-16 | 910 | [18 empty] | 3016 | 80 | 2018-04-09 |  |  | 85
126 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
127 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015332-00-17 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2023-04-13 | 2023-05-19 |  | 1
128 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-015782-00-19 | 910 | [18 empty] | 163 | 80 | 2023-04-21 | 2023-05-24 |  | 2
129 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 60 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
130 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016172-00-21 | 910 | [18 empty] | 36 | 50 | 2023-04-13 |  |  | 4
131 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 70 | 2021-12-21 |  |  | 1
132 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-016207-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 70 | 2021-12-22 |  |  | 1
133 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016229-00-21 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2023-02-23 | 2023-05-03 |  | 4
134 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016268-00-22 | 910 | [18 empty] | 68 | 50 | 2022-07-19 |  |  | 20
135 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-016292-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2022-12-01 |  |  | 1
136 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016304-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-09-23 |  |  | 5
137 | BA | GRAL. PAZ | RANCHOS | 02-016314-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2023-02-28 |  |  | 1
138 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
139 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016348-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2023-04-13 |  |  | 1
140 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016414-00-22 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
141 | BA | GRAL. BELGRANO | GRAL. BELGRANO | 02-016432-00-22 | 910 | [18 empty] | 135 | 30 | 2023-04-05 |  |  | 8
142 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016438-00-22 | 910 | [18 empty] | 53 | 80 | 2023-04-18 | 2023-05-23 |  | 3
143 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016440-00-22 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2023-03-15 | 2023-05-15 |  | 1
144 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016459-00-22 | 910 | [18 empty] | 8 | 80 | 2023-04-19 | 2023-05-09 |  | 1
145 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016462-00-22 | 910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-03-31 |  |  | 3
146 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016468-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2023-04-26 | 2023-05-23 |  | 1
147 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016469-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 50 | 2023-02-06 |  |  | 5
148 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016497-00-22 | 910 | [18 empty] | 290 | 30 | 2023-05-02 |  |  | 20
149 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-016498-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2023-04-26 |  |  | 2
150 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016502-00-23 | 910 | [18 empty] | 8 | 80 | 2023-05-03 | 2023-05-15 |  | 1
151 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016514-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2023-05-29 |  |  | 4
152 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016517-00-23 | 910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2023-04-19 | 2023-05-15 |  | 2
153 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016519-00-23 | 910 | [18 empty] | 44 | 50 | 2023-05-04 |  |  | 2
154 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016521-00-23 | 910 | [18 empty] | 19 | 50 | 2023-05-19 |  |  | 2
155 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016522-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-05-02 |  |  | 2
156 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016524-00-23 | 910 | [18 empty] | 16 | 50 | 2023-05-31 |  |  | 1
157 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016525-00-23 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2023-04-12 | 2023-05-03 |  | 1
158 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016528-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 80 | 2023-05-08 | 2023-05-18 |  | 2
159 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016550-00-23 | 910 | [18 empty] | 3 | 50 | 2023-05-22 |  |  | 1
160 | BA | LA PLATA | ROMERO | 02-016555-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-05-23 |  |  | 1
161 | BA | Alberti | Pla | Exp. 24,587 | 910 | 51 | 50 | 0% | [9 empty] | SI | 1000 | 70% | 2022-06-06 |  |  | 5475 | 75 | 2016-10-24 | 2018-07-31 |  | 82
162 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-220422 | 910 | [18 empty] | 104.3 | 75 | 2022-10-01 | 2022-11-03 |  | 5
163 | BA | Junin | Junín | JUNIN-2020-4-PI-01-PROY.003 | 910 | [18 empty] | 315 | 75 | 2022-11-23 | 2022-12-08 |  | 7
164 | BA | Gral. Arenales | Ascension | 08-007224-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2022-12-05 | 2022-12-12 |  | 1
165 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.010 | 910 | [18 empty] | 160 | 75 | 2022-12-14 | 2022-12-20
166 | BA | Gral. Arenales | Arribeños | 08-007414-00-22 | 910 | [18 empty] | 54 | 75 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  | 3
167 | BA | Gral. Pinto | Gral. Pinto | 08-007410-00-22 | 910 | [18 empty] | 34 | 75 | 2023-03-09 | 2023-03-14 |  | 2
168 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.013 | 910 | [18 empty] | 335 | 75 | 2023-04-12 | 2023-04-20 |  | 6
169 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-01-PROY.017 | 910 | [18 empty] | 225 | 75 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |  | 14
170 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.018 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-05-04 | 2023-05-11 |  | 26
171 | BA | Bragado | Comodoro Py | RESFC-2019-399-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 180 | 70 | 2023-04-03 | [8 empty] | SI | 1500 | 70 | 2022-04-18 |  |  | 15500 | 50 | 2022-02-14 |  |  | 283
172 | BA | Bragado | Bragado | 08-007376-00-22 | 910 | [18 empty] | 16.9 | 50 | 2022-12-19 |  |  | 1
173 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.012 B | 910 | [18 empty] | 3020 | 50 | 2023-01-31 |  |  | 160
174 | BA | Alberti | Alberti | 08-007108-00-20 | 910 | [18 empty] | 2593 | 50 | 2023-02-07 |  |  | 128
175 | BA | Junin | Junín | JUNIN-2018-PI-01-PROY.006 | 910 | [18 empty] | 1475 | 50 | 2023-03-27 |  |  | 60
176 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007439-00-22 | 910 | [18 empty] | 1024 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 36
177 | BA | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 08-007310-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 50 | 2023-04-17 |  |  | 2
178 | BA | Bragado | Bragado | 08-007392-00-22 | 910 | [18 empty] | 810 | 50 | 2023-04-26 |  |  | 44
179 | BA | Bragado | Bragado | 08-007370-00-22 | 910 | [18 empty] | 128.8 | 50 | 2023-04-27 |  |  | 1
180 | BA | Bragado | Bragado | 08-006404-00-17 | 910 | [18 empty] | 742 | 50 | 2023-05-02 |  |  | 40
181 | BA | Gral. Viamonte | Gral. Viamonte | 08-007313-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-05-10 |  |  | 2
182 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007025-00-20 | 910 | [18 empty] | 1145 | 50 | 2023-05-11 |  |  | 32
183 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.023 | 910 | [18 empty] | 630 | 50 | 2023-05-22 |  |  | 22
184 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007079-00-21 | 910 | [18 empty] | 9675 | 90 | 2022-09-21 |  |  | 484 | 4
185 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007254-00-22 | 910 | [18 empty] | 69 | 80 | 2023-03-17 |  |  | 6
186 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007175-00-22 | 910 | [18 empty] | 204 | 70 | 2023-03-27 |  |  | 12
187 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007247-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 50 | 2023-04-18 |  |  | 1
188 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | 910 | [18 empty] | 3354.67 | 20 | 2023-03-09 |  |  | 257
189 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007255-00-22 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2023-03-13 |  |  | 1
190 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007289-00-22 | 910 | [18 empty] | 1799 | 70 | 2023-02-09 |  |  | 34
191 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007294-00-22 | 910 | [18 empty] | 333 | 60 | 2023-05-02 |  |  | 15
192 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007359-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 25 | 2023-04-28 |  |  | 1
193 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007364-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 20 | 2023-05-19 |  |  | 1
194 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007374-00-22 | 910 | [18 empty] | 9 | 70 | 2023-05-17 |  |  | 1
195 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006407-00-17 | 910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2023-05-09 |  |  | 3
196 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007355-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 80 | 2023-05-09 |  |  | 1
197 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007238-00-22 | 910 | [18 empty] | 1410 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 63
198 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-003453-00-06 | 910 | [18 empty] | 41 | 90 | 2023-05-23 |  |  | 1
199 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007329-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-05-15 |  |  | 2
200 | BA | BAHIA BLANCA | ING. WHITE | 03-006989-00-21 | 910 | [18 empty] | 128 | 90 | 2022-10-26 |  |  | 11
201 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007220-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 95 | 2022-11-23 | 2023-05-04 |  | 1
202 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007386-00-22 | 910 | [18 empty] | 5 | 95 | 2023-04-28 | 2023-05-17 |  | 1
203 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007324-00-22 | 910 | [18 empty] | 22 | 90 | 2023-04-25 |  |  | 2
204 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007406-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2023-05-10 | 2023-05-31 |  | 4
205 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007248-00-22 | 910 | [18 empty] | 43 | 98 | 2023-03-27 | 2023-05-17 |  | 3
206 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007288-00-22 | 910 | [18 empty] | 202 | 98 | 2023-03-17 | 2023-04-28 |  | 3
207 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006751-00-19 | 910 | [18 empty] | 55 | 98 | 2023-04-03 | 2023-05-04 |  | 2
208 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007259-00-22 | 910 | [18 empty] | 1240 | 98 | 2023-02-16 | 2023-04-27 |  | 32
209 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007325-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 98 | 2023-04-26 | 2023-05-04 |  | 1
210 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004828-00-11 | 910 | [18 empty] | 66 | 98 | 2023-04-27 | 2023-05-29 |  | 1
211 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007383-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 98 | 2023-04-05 | 2023-05-05 |  | 1
212 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007344-00-22 | 910 | [18 empty] | 28 | 98 | 2023-04-05 | 2023-05-05 |  | 1
213 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007412-00-22 | 910 | [18 empty] | 6 | 98 | 2023-04-17 | 2023-05-08 |  | 1
214 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003236-00-22 | 910 | [18 empty] | 245 | 80 | 2023-03-13 |  |  | 3
215 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-002993-00-20 | 910 | [18 empty] | 145 | 60 | 2023-04-28 |  |  | 3
216 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003245-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2023-04-14 |  |  | 4
217 | BA | ADOLFO ALSINA | VILLA MAZA | 21-003268-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 80 | 2023-04-17 |  |  | 1
218 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUÉ | 21-003142-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 20 | 2023-05-03 |  |  | 1
219 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUÉ | 21-003187-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2023-05-05 |  |  | 2
220 | BA | ADOLFO ALSINA | VILLA MAZA | 21-003240-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2023-05-03 |  |  | 1
221 | BA | SAAVEDRA | ESPARTILLAR | 21-003017-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 30 | 2023-05-18 |  |  | 5
222 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003232-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 80 | 2023-05-08 |  |  | 2
223 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002645-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 90 | 2023-03-08 | 2023-03-20 |  | 1
224 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002710-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 1
225 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002693-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2023-05-19 | 2023-05-22 |  | 1
226 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002603-00-22 | 910 | [18 empty] | 2614 | 75 | 2023-01-03 |  |  | 154
227 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002655-00-22 | 910 | [18 empty] | 89 | 90 | 2023-03-29 |  |  | 5
228 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002708-00-23 | 910 | [18 empty] | 56 | 65 | 2023-05-19 |  |  | 2
229 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002715-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-05-29 |  |  | 1
230 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002699-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-05-29 |  |  | 1 | 1
231 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002709-00-23 | 910 | [18 empty] | 91 | 10 | 2023-05-30 |  |  | 1
232 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002612-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2023-04-13 |  |  | 1
233 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002640-00-22 | 910 | [18 empty] | 57 | 85 | 2023-04-17 |  |  | 1
234 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002614-00-22 | 910 | [18 empty] | 182 | 85 | 2023-04-24 |  |  | 1
235 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002687-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2023-05-08 |  |  | 1
236 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002701-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 85 | 2023-05-15 |  |  | 5
237 | BA | Pehuajo | Pehuajo | 12-002643-00-22 | 910 | [18 empty] | 86 | 85 | 2023-05-29 |  |  | 1
238 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-002886-00-11 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2011-09-30 |  |  |  | 1
239 | BA | AZUL | CHILLAR | 19-003933-00-16 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2017-03-20 |  |  | 1
240 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
241 | BA | AZUL | AZUL | 19-004557-00-22 | 910 | [18 empty] | 28 | 70 | 2022-05-13 |  |  | 1
242 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004619-00-22 | 910 | [18 empty] | 330 | 70 | 2022-08-29 |  |  | 9
243 | BA | AZUL | AZUL | 19-004642-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 70 | 2022-12-21 |  |  | 3
244 | BA | AZUL | AZUL | 19-004660-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2023-01-10 |  |  | 1
245 | BA | AZUL | AZUL | 19-004684-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2023-01-24 |  |  | 2
246 | BA | AZUL | AZUL | 19-004694-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2023-04-05 |  |  | 1
247 | BA | AZUL | AZUL | 19-004716-00-23 | 910 | [18 empty] | 173 | 70 | 2023-04-19 |  |  | 4
248 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004666-00-22 | 910 | [18 empty] | 68 | 70 | 2023-04-26 |  |  | 1
249 | BA | AZUL | AZUL | 19-004734-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2023-05-15 |  |  | 1
250 | BA | AZUL | AZUL | 19-004736-00-23 | 910 | [18 empty] | 199 | 70 | 2023-05-15 |  |  | 6
251 | BA | AZUL | AZUL | 19-004655-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 70 | 2023-05-29 |  |  | 1
252 | BA | AZUL | AZUL | 19-004732-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2023-05-29 |  |  | 2
253 | BA | Tandil | Tandil | 16-008695-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  | 2
254 | BA | Tandil | Tandil | 16-008731-00-22 | 910 | [18 empty] | 224 | 90 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 7
255 | BA | Tandil | Tandil | 16-008762-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 90 | 2023-05-03 | 2023-05-05 |  | 1
256 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 1
257 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 1
258 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 1
259 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004615-00-22 | 910 | [18 empty] | 620 | 95 | 2022-11-15 |  |  | 1
260 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004601-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2023-04-26 |  |  |  | 1
261 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004664-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2023-01-23 |  |  | 1
262 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003155-00-21 | 910 | [18 empty] | 2340 | 85 | 2022-10-31 |  |  | 30
263 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003329-00-22 | 910 | [18 empty] | 880 | 85 | 2023-03-03 |  |  | 30
264 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006234-00-21 | 910 | [18 empty] | 6610 | 85 | 2023-03-21 |  |  | 237
265 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006472-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 85 | 2023-04-27 |  |  | 1
266 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006454-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2023-04-28 |  |  | 1
267 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006465-00-22 | 910 | [18 empty] | 14 | 85 | 2023-05-03 |  |  | 1
268 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006449-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 85 | 2023-05-10 |  |  | 1
269 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006464-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 85 | 2023-05-17 |  |  | 1
270 | BA | Mar Chiquita | Cnel. Vidal | 04-005901-00-18 | 910 | [18 empty] | 410 | 85 | 2019-08-06 |  |  | 30
271 | BA | Mar Chiquita | Cnel. Vidal | 04-005669-00-15 | 910 | [18 empty] | 722 | 65 | 2019-08-21 |  |  | 16
272 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
273 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-005944-00-19 | 910 | [18 empty] | 1850 | 85 | 2022-06-21 |  |  | 40
274 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006196-00-20 | 910 | [18 empty] | 33 | 85 | 2021-09-21 |  |  | 1
275 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006407-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 90 | 2022-11-07 |  |  | 7
276 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006416-00-22 | 910 | [18 empty] | 1890 | 85 | 2022-12-01 |  |  | 47
277 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006433-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-02-28 |  |  | 1
278 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006440-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2023-03-07 |  |  | 4
279 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006439-00-22 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2023-04-11 |  |  | 2
280 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006443-00-22 | 910 | [18 empty] | 230 | 85 | 2023-04-21 |  |  | 5
281 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006455-00-22 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-04-26 |  |  | 11
282 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006470-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2023-05-04 |  |  | 7
283 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006381-00-21 | 910 | [18 empty] | 75 | 85 | 2023-05-04 |  |  | 3
284 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006049-00-19 | 910 | [18 empty] | 445 | 80 | 2023-05-10 |  |  | 16
285 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006477-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 80 | 2023-05-11 |  |  | 8
286 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006352-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2023-05-11 |  |  | 1
287 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006506-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2023-05-16 |  |  | 1
288 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006457-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-05-16 |  |  | 4
289 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-005774-00-15 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2023-05-19 |  |  | 1
290 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006487-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2023-05-22 |  |  | 1
291 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006456-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-05-29 |  |  | 3
292 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-005833-00-16 | 910 | [18 empty] | 115 | 80 | 2023-05-30 |  |  | 5
293 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-005938-00-19 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2019-12-10 |  |  | 1
294 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
295 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
296 | BA | Necochea | Necochea | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
297 | BA | Necochea | Quequén | 15-003417-00-22 | 910 | [18 empty] | 103 | 50 | 2023-03-17 |  |  | 1
298 | BA | Necochea | Necochea | 15-003442-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2023-03-22 |  |  | 1
299 | BA | Quequén | Necochea | 15-003210-00-21 | 910 | [18 empty] | 63 | 95 | 2023-04-03 |  |  | 1
300 | BA | Necochea | Necochea | 15-003466-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2023-05-22 | 2023-05-24 |  | 1
301 | BA | J.N. Fernandez | Necochea | 15-003477-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2023-05-23 |  |  | 4
302 | BA | J.N. Fernandez | Necochea | 15-003463-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-05-29 |  |  | 1
303 | BA | Lobería | Necochea | 15-003464-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2023-05-30 |  |  | 3
304 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001387-00-22 | 910 | [18 empty] | 107 | 80 | 2023-04-19 |  |  | 1
305 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001397-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2023-05-24 |  |  | 3
306 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001429-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2023-05-17 |  |  | 5