## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - MARZO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - MAYO 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006897-00-21 | 910 | [18 empty] | 1015 | 60 | 2023-02-22 |  |  | 10
2 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006924-00-22 | 910 | [18 empty] | 1675 | 30 | 2023-02-22 |  |  | 76
3 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006858-00-21 | 910 | [18 empty] | 7965 | 30 | 2023-03-21 |  |  | 102
4 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006928-00-22 | 910 | [18 empty] | 390 | 95 | 2023-04-19 |  |  | 26
5 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006633-00-18 | 910 | [18 empty] | 1361 | 20 | 2023-05-10 |  |  | 31
6 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006967-00-22 | 910 | [18 empty] | 789,50 | 20 | 2023-05-24 |  |  |  | 2
7 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma (El Condor) | 13-001909-00-18 | 910 | [18 empty] | 15350 | 85 | 2022-06-29 |  |  | 576
8 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002187-00-22 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2022-10-24 |  |  | 18
9 | Río Negro | SAO | Las Grutas | 13-002172-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2022-11-02 |  |  |  | 1
10 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002048-02-21 | 910 | [18 empty] | 4735 | 95 | 2022-12-19 | 2023-05-12 |  | 228
11 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002190-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 75 | 2023-04-12 |  |  | 1
12 | Río Negro | Adolfo Alsina | G. Mitre | 13-002110-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-04-18 |  |  | 2
13 | Río Negro | Adolfo Alsina | G. Mitre | 13-002112-00-21 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2023-04-18 |  |  | 7
14 | Río Negro | Adolfo Alsina | G. Mitre | 13-002114-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2023-04-18 |  |  | 6
15 | Río Negro | Adolfo Alsina | G. Mitre | 13-002115-00-21 | 910 | [18 empty] | 820 | 50 | 2023-04-18 |  |  | 20
16 | Río Negro | Conesa | Conesa | 13-002152-00-22 | 910 | [18 empty] | 681 | 95 | 2023-04-24 | 2023-05-05 |  | 40
17 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
18 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
19 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
20 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012086-00-22 | 910 | [18 empty] | 3280 | 30 | 2023-05-29 |  |  | 94
21 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011537-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2021-05-03 |  |  | 1
22 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
23 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011895-00-22 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2022-05-31 |  |  | 3
24 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011971-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2022-12-16 |  |  | 1
25 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011935-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-16 |  |  | 1
26 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012055-00-22 | 910 | [18 empty] | 385 | 10 | 2023-02-15 |  |  | 11
27 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012044-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2023-02-22 |  |  | 1
28 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012063-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-02-28 |  |  | 1
29 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012004-00-22 | 910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-03-20 |  |  | 9
30 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012008-00-22 | 910 | [18 empty] | 225 | 90 | 2023-03-20 |  |  | 8
31 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-04-04 |  |  | 1
32 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012065-00-22 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2023-04-17 |  |  | 1
33 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011675-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-21 |  |  | 1
34 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-012024-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-04-12 |  |  | 1
35 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-011865-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-04-03 |  |  | 1
36 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
37 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
38 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
39 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
40 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
41 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
42 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
43 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
44 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
45 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
46 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
47 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
48 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
49 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
50 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-007746-00-13 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2014-03-17 |  |  | 1
51 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011876-00-22 | 910 | [18 empty] | 16 | 93 | 2023-04-27 | 2023-05-02 |  | 1
52 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011921-00-22 | 910 | [18 empty] | 1355 | 85 | 2023-03-31 |  |  | 9
53 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012020-00-22 | 910 | [18 empty] | 450 | 94 | 2023-03-27 | 2023-04-03 |  | 2
54 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012079-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2023-05-11 | 2023-05-16 |  | 1
55 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012085-00-22 | 910 | [18 empty] | 345.26 | 90 | 2023-04-25 | 2023-05-04 |  | 9
56 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011666-00-21 | 910 | [18 empty] | 4519 | 94 | 2022-08-10 | 2023-05-10 |  | 51
57 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 95 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
58 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011936-00-22 | 910 | [18 empty] | 3200 | 91 | 2023-02-02 |  |  | 8
59 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011987-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2023-05-09 | 2023-05-11 |  | 1
60 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012041-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 1
61 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012045-00-22 | 910 | [18 empty] | 231 | 93 | 2023-05-09 | 2023-05-12 |  | 3
62 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012056-00-22 | 910 | [18 empty] | 450 | 75 | 2023-04-21 |  |  | 7
63 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012057-00-22 | 910 | [18 empty] | 182.4 | 94 | 2023-03-15 | 2023-04-21 |  | 9
64 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012068-00-22 | 910 | [18 empty] | 200 | 85 | 2023-05-12 | 2023-05-17 |  | 4
65 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012095-00-22 | 910 | [18 empty] | 470 | 45 | 2023-05-22 |  |  | 30
66 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012026-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 94 | 2022-11-02 | 2022-11-04 |  | 1
67 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012032-00-22 | 910 | [18 empty] | 632.5 | 94 | 2022-11-09 | 2022-11-17 |  | 5
68 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012034-00-22 | 910 | [18 empty] | 17.5 | 94 | 2022-11-22 | 2022-11-24 |  | 1
69 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 93 | 2023-04-04 | 2023-04-10 |  | 1
70 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011764-00-21 | 910 | [18 empty] | 84.9 | 93 | 2023-04-10 | 2023-04-12 |  | 1
71 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011769-00-21 | 910 | [18 empty] | 80.7 | 93 | 2023-04-12 | 2023-04-14 |  | 1
72 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011789-00-21 | 910 | [18 empty] | 24.5 | 93 | 2023-04-17 | 2023-04-19 |  | 2
73 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011770-00-21 | 910 | [18 empty] | 36 | 96 | 2023-02-24 | 2023-02-28 |  | 1
74 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-011943-00-22 | 910 | [18 empty] | 2000 | 94 | 2023-03-16 | 2023-04-04 |  | 4
75 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012076-00-22 | 910 | [18 empty] | 6 | 95 | 2023-02-22 | 2023-02-24 |  | 1
76 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012111-00-23 | 910 | [18 empty] | 36 | 94 | 2023-04-11 | 2023-04-13 |  | 1
77 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012082-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 94 | 2023-03-06 | 2023-03-08 |  | 3
78 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
79 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
80 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
81 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
82 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
83 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-008001-00-17 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2018-02-06 |  |  | 1
84 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
85 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
86 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 95 | 2020-05-27 |  |  | 6
87 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
88 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
89 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 95 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
90 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
91 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
92 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
93 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 95 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
94 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
95 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 95 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
96 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
97 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
98 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
99 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 95 | 2020-09-21 |  |  | 2
100 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
101 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
102 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27
103 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27
104 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
105 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 95 | 2020-10-05 |  |  | 1
106 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
107 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
108 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
109 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
110 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2020-10-09 |  |  | 6
111 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2020-10-14 |  |  | 4
112 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
113 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
114 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
115 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
116 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
117 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
118 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
119 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
120 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009740-00-19 | 910 | [18 empty] | 1627 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 30
121 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 33325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
122 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
123 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
124 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
125 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
126 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
127 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
128 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
129 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
130 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
131 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2021-01-11 |  |  | 5
132 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
133 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
134 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 95 | 2021-01-12 |  |  | 1
135 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
136 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
137 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
138 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
139 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
140 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
141 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
142 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  | 1
143 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
144 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 95 | 2021-04-05
145 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
146 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
147 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
148 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 95 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
149 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
150 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
151 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
152 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
153 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
154 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
155 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
156 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
157 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
158 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
159 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
160 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
161 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
162 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
163 | Rio Negro | Gral Roca | Mainque | 02-010249-00-20 | 910 | [7 empty] | 76 | 1050 | 90 | 2021-07-21 | [14 empty] | 1
164 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
165 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
166 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
167 | Neuquén | PICUNCHES | Las Lajas | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
168 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
169 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
170 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
171 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
172 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
173 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
174 | Rio Negro | Gral Roca | Chichinales | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
175 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 95 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
176 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
177 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
178 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
179 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
180 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
181 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
182 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
183 | Río Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
184 | Río Negro | Gral Roca | Otto Krause | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
185 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
186 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
187 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
188 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
189 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
190 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-03-20 | 910 | [18 empty] | 406 | 10 | 2022-02-10 |  |  | 14
191 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
192 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
193 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
194 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
195 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
196 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010543-00-21 | 910 | [18 empty] | 800 | 20 | 2022-03-18 |  |  | 4
197 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
198 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
199 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
200 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
201 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
202 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010895-00-21 | 910 | [18 empty] | 3565 | 10 | 2022-05-12 |  |  | 176
203 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
204 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
205 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
206 | Rio Negro | Avellaneda | Chimpay | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
207 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
208 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010275-00-20 | 910 | [18 empty] | 5930 | 10 | 2022-06-23 |  |  | 126
209 | Rio Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
210 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
211 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
212 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
213 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
214 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
215 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
216 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
217 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
218 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011020-00-22 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 37
219 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
220 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011208-00-22 | 910 | [18 empty] | 111.5 | 10 | 2022-08-22 |  |  | 4
221 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23
222 | Rio Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-010876-00-21 | 910 | [18 empty] | 2772 | 95 | 2022-08-04 | 2022-10-14 |  | 182
223 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
224 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
225 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
226 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011140-00-22 | 910 | [18 empty] | 3260 | 40 | 2022-09-19 |  |  | 181
227 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
228 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
229 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
230 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
231 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
232 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011438-00-22 | 910 | [18 empty] | 39 | 10 | 2022-10-13 |  |  | 1
233 | Neuquén | Collon Cura | Piedra del Aguila | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
234 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
235 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
236 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011430-00-22 | 910 | [18 empty] | 890 | 10 | 2022-11-22 |  |  | 55
237 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
238 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
239 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010661-00-21 | 910 | [18 empty] | 360 | 10 | 2022-12-20 |  |  | 24
240 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011203-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-12-06 |  |  | 2
241 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011321-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2022-12-14 |  |  | 1
242 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011407-00-22 | 910 | [18 empty] | 240 | 50 | 2022-12-15 |  |  |  | 1
243 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011195-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2022-12-16 |  |  | 1
244 | Rio Negro | Gral Roca | Cervantes | 02-010882-00-21 | 910 | [18 empty] | 6595 | 40 | 2022-08-30 |  |  | 200
245 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-010816-00-21 | 910 | [18 empty] | 1823 | 80 | 2022-12-13 |  |  |  | 31
246 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
247 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-011564-00-22 | 910 | [18 empty] | 869 | 70 | 2023-01-11 |  |  | 35
248 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09
249 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04
250 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09
251 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011302-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 50 | 2023-01-09
252 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011591-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 80 | 2023-01-09 | 2023-05-19
253 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011361-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-01-09 | 2023-04-20
254 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011511-00-22 | 910 | [18 empty] | 102 | 40
255 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011512-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-01-09 | 2023-03-23
256 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
257 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
258 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
259 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
260 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
261 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
262 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
263 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
264 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
265 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011180-00-22 | 910 | [18 empty] | 400 | 10 | 2023-02-15 |  |  |  | 4
266 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
267 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-011471-00-22 | 910 | [18 empty] | 2031 | 95 | 2023-01-26 | 2023-02-10 |  | 122
268 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
269 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 90 | 2022-09-07 |  |  | 40
270 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
271 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
272 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
273 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
274 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011409-00-22 | 910 | [18 empty] | 2215 | 10 | 2023-03-14 |  |  | 140
275 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
276 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
277 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
278 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011606-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  | 1
279 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-010638-00-22 | 910 | [18 empty] | 5004 | 30 | 2023-03-01 |  |  |  | 76
280 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011412-00-22 | 910 | [18 empty] | 172 | 95 | 2023-03-13 | 2023-03-16 |  | 8
281 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
282 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 95 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
283 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
284 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
285 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
286 | Rio Negro | Gral Roca | Barda del Medio | 02-011178-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 14
287 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
288 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
289 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011650-00-23 | 910 | [18 empty] | 495 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 23
290 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
291 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
292 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
293 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011635-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-25 | 2023-04-26 |  | 1
294 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011727-00-23 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2023-04-17 |  |  |  | 1
295 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011547-00-22 | 910 | [18 empty] | 258 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
296 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
297 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011515-00-22 | 910 | [18 empty] | 197 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
298 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011569-00-22 | 910 | [18 empty] | 278 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
299 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011548-00-22 | 910 | [18 empty] | 530 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
300 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011692-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
301 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
302 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011619-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
303 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011612-00-22 | 910 | [18 empty] | 510 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 26
304 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011549-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2023-04-19 |  |  | 18
305 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011599-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-04-19 |  |  | 3
306 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011514-00-22 | 910 | [18 empty] | 27 | 10 | 2023-04-19 |  |  | 1
307 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
308 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
309 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 02-011579-00-22 | 910 | [18 empty] | 1170 | 10 | 2023-05-15 |  |  |  | 24
310 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011188-00-22 | 910 | [18 empty] | 868 | 10 | 2023-05-16 |  |  | 49
311 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
312 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
313 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011771-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 2
314 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011496-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 70 | 2023-05-30 | 2023-05-31
315 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
316 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011629-00-22 | 910 | [18 empty] | 575 | 80 | 2023-05-02 | 2023-05-23 |  | 22
317 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
318 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011669-00-23 | 910 | [18 empty] | 250 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 10
319 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
320 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011695-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | 1
321 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011367-00-22 | 910 | [18 empty] | 835 | 80 | 2023-05-16 |  |  | 32
322 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011749-00-23 | 910 | [18 empty] | 328 | 95 | 2023-05-29 | 2023-05-30
323 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011540-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2023-05-03 |  |  | 4
324 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
325 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011685-00-23 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2023-05-11 |  |  | 1
326 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011734-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2023-05-11 |  |  | 1
327 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011739-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2023-05-15 |  |  | 1
328 | CHUBUT | RAWSON | Trelew | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 95 | 2017-01-23 |  |  | 15
329 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
330 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003443-00-21 | 910 | [18 empty] | 208 | 35 | 2022-02-14 |  |  | 8
331 | CHUBUT | RAWSON | Trelew | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 20 | 2023-04-24 |  |  | 45
332 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003592-00-22 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2023-03-05 |  |  | 4
333 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-003513-00-22 | 910 | [18 empty] | 1747 | 85 | 2023-03-07 |  |  | 24
334 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003612-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 90 | 2023-05-08 |  |  | 5
335 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003504-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 85 | 2023-04-27 |  |  | 5
336 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003528-00-22 | 910 | [18 empty] | 52 | 90 | 2023-05-02 |  |  | 1
337 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003591-00-22 | 910 | [18 empty] | 277 | 90 | 2023-05-03 |  |  | 4
338 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-002829-02-15 | 910 | [18 empty] | 711 | 20 | 2023-05-30 |  |  | 41
339 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003565-01-22 | 910 | [18 empty] | 1620 | 50 | 2023-05-29 |  |  | 1
340 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003568-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2023-05-04 |  |  | 1
341 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003319-00-19 | 910 | [18 empty] | 894 | 50 | 2023-05-31 |  |  | 42
342 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-00-17 | 910 | [18 empty] | 1587 | 99 | 2021-06-18 |  |  | 54
343 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-02-17 | 910 | [18 empty] | 1946 | 58 | 2022-03-16 |  |  | 57
344 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 99 | 2021-07-22 |  |  | 73
345 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001906-00-18 | 910 | [18 empty] | 11346 | 59 | 2021-12-17 |  |  | 568
346 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001908-00-18 | 910 | [18 empty] | 1478 | 96 | 2022-01-13 |  |  | 45
347 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002016-00-21 | 910 | [18 empty] | 8402 | 74 | 2022-05-30 |  |  | 226
348 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
349 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-05-15 | 910 | [18 empty] | 1689.54 | 98 | 2021-12-16 |  |  | 116
350 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-16 | 910 | [18 empty] | 3560 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 217
351 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001844-02-18 | 910 | [18 empty] | 3611 | 90 | 2021-11-26 |  |  | 202
352 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
353 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
354 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002040-00-21 | 910 | [18 empty] | 737 | 98 | 2022-06-02 |  |  | 38
355 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002056-00-22 | 910 | [18 empty] | 973 | 80 | 2023-02-22 |  |  | 26
356 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002005-00-20 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-05-24 |  |  | 1
357 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002021-00-21 | 910 | [18 empty] | 147 | 10 | 2023-05-24 |  |  | 9
358 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002022-00-21 | 910 | [18 empty] | 66 | 10 | 2023-05-24 |  |  | 1
359 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011424-00-20 | 910 | [18 empty] | 1495.73 | 80 | 2021-07-27 | 2021-12-07 |  | 16
360 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011492-02-20 | 910 | [18 empty] | 1371 | 90 | 2022-12-01 | 2023-05-19 |  | 20
361 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011498-00-21 | 910 | [18 empty] | 16.5 | 90 | 2021-06-01 | 2021-09-17 |  | 1
362 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011503-00-21 | 910 | [18 empty] | 3081.2 | 90 | 2021-06-04 | 2021-07-13 |  | 1
363 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011515-00-21 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2021-08-18 | 2021-08-31 |  | 4
364 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011546-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 1
365 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011504-00-21 | 910 | [18 empty] | 44.5 | 80 | 2021-02-10 | 2021-07-21 |  | 4
366 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011511-00-21 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-07-05 | 2021-08-13 |  | 1
367 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011512-00-21 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-09-14 |  | 1
368 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011531-00-21 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 80 | 2021-08-09 | 2021-11-03 |  | 1
369 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011532-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 1
370 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011552-01-21 | 910 | [18 empty] | 2872.2 | 80 | 2023-01-09 | 2023-03-21 |  | 51
371 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011588-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  | 2
372 | RIO NEGRO |  | COMALLO | 11-011595-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 90 | 2021-10-07 | 2022-02-04 |  | 2
373 | RIO NEGRO |  | COMALLO | 11-011625-00-21 | 910 | [18 empty] | 281.5 | 90 | 2021-11-30 | 2022-02-07 |  | 3
374 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011635-00-21 | 910 | [18 empty] | 418 | 90 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  | 1
375 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011640-00-21 | 910 | [18 empty] | 220.2 | 80 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 3
376 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011648-00-21 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  | 1
377 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011659-00-21 | 910 | [18 empty] | 49.8 | 90 | 2022-02-25 | 2022-03-21 |  | 1
378 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011678-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-23 | 2022-04-19 |  | 1
379 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011684-00-21 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 90 | 2022-04-13 | 2022-04-21 |  | 1
380 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011694-00-21 | 910 | [18 empty] | 31.4 | 90 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  | 1
381 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011695-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2022-01-27 | 2022-03-18 |  | 1
382 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011698-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  | 1
383 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011702-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  | 1
384 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 1369.35 | 90 | 2021-10-21 | 2021-11-25 |  | 120
385 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011703-00-21 | 910 | [18 empty] | 34.3 | 90 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 1
386 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011704-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 1
387 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011726-00-21 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 90 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  | 2
388 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011762-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2022-09-10 | 2023-01-23 |  | 1
389 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011790-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2023-04-13 | 2023-05-06 |  | 1
390 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011794-00-21 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2022-10-26 | 2023-02-10 |  | 2
391 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011798-00-21 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 10 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
392 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011816-00-22 | 910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-03-28 | 2023-06-06 |  | 140
393 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011819-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2023-03-21 |  |  | 1
394 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011840-00-22 | 910 | [18 empty] | 576.5 | 90 | 2023-01-09 | 2023-04-04 |  | 28
395 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11877-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2023-05-18 |  |  | 2
396 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011878-00-22 | 910 | [18 empty] | 51.5 | 90 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
397 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-11900-00-22 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 90 | 2022-11-24 | 2023-02-10 |  | 1
398 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11902-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-10-11 | 2023-04-20 |  | 1
399 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11905-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2022-03-28 | 2023-05-17 |  | 5
400 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11916-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2023-06-02 | 2023-06-05 |  | 1
401 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011925-00-22 | 910 | [18 empty] | 136.5 | 90 | 2023-05-05 | 2023-05-10 |  | 4
402 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011931-00-22 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2023-01-24 | 2023-01-25 |  | 1
403 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11976-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  | 1
404 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001664-00-17 | 910 | [18 empty] | 280 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 10
405 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001600-00-16 | 910 | [18 empty] | 1010 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 49
406 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001652-00-17 | 910 | [18 empty] | 320 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 10
407 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001606-00-16 | 910 | [18 empty] | 1440 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 64
408 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001614-00-17 | 910 | [18 empty] | 870 | 80 | 2022-11-16 |  |  | 35
409 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001842-00-22 | 910 | [18 empty] | 1330 | 15 | 2023-03-10 |  |  | 68
410 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001827-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2023-03-10 |  |  | 3 | 6
411 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001843-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 15 | 2023-03-10 |  |  | 11 | 2
412 | Santa Cruz | Magallanes | Puerto San Julian | 18-001828-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 15 | 2023-03-10 |  |  |  | 3
413 | Santa Cruz | Guer Aike | Rio Gallegos | 18-001801-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 15 | 2023-05-19 |  |  | 2
414 | Santa Cruz | Guer Aike | Rio Gallegos | 18-001818-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 15 | 2023-04-18 |  |  | 1
415 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001816-00-22 | 910 | [18 empty] | 260 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 12
416 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001813-00-22 | 910 | [18 empty] | 310 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 16
417 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001812-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 16
418 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001811-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 16
419 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001810-00-22 | 910 | [18 empty] | 310 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 16
420 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001810-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 7
421 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001810-00-22 | 910 | [18 empty] | 270 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 12
422 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001804-00-22 | 910 | [18 empty] | 330 | 15 | 2023-05-11 |  |  | 16