## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - MARZO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - JULIO 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 1
2 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 1
3 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 1
4 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004601-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2023-04-26 |  |  | 1
5 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 20 | 2023-07-20 |  |  | 8
6 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004752-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2023-07-20 |  |  | 2
7 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004544-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-07-13 |  |  | 1
8 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004728-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-07-13 |  |  | 1
9 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004753-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-07-20 |  |  | 1
10 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004731-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-07-13 |  |  | 1
11 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-002886-00-11 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2011-09-30 |  |  |  | 1
12 | BA | AZUL | CHILLAR | 19-003933-00-16 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2017-03-20 |  |  | 1
13 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
14 | BA | AZUL | AZUL | 19-004660-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2023-01-10 |  |  | 1
15 | BA | AZUL | AZUL | 19-004684-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2023-01-24 |  |  | 2
16 | BA | AZUL | AZUL | 19-004655-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 70 | 2023-05-29 |  |  | 1
17 | BA | AZUL | AZUL | 19-004741-00-23 | 910 | [18 empty] | 63 | 70 | 2023-05-29 |  |  | 1
18 | BA | AZUL | AZUL | 19-004737-00-23 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2023-06-01 |  |  | 1
19 | BA | AZUL | AZUL | 19-004697-00-22 | 910 | [18 empty] | 72 | 70 | 2023-06-05 |  |  | 3
20 | BA | AZUL | AZUL | 19-004738-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2023-06-07 |  |  | 1
21 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004715-00-23 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2023-06-08 |  |  | 1
22 | BA | AZUL | AZUL | 19-004759-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2023-07-18 |  |  | 1
23 | BA | AZUL | AZUL | 19-004549-00-21 | 910 | [18 empty] | 380 | 70 | 2023-07-28 |  |  | 1
24 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002645-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 90 | 2023-03-08 | 2023-03-20 |  | 1
25 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002616-00-22 | 910 | [18 empty] | 2440 | 0.5 | 2023-06-14 |  |  | 40
26 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002714-00-23 | 910 | [18 empty] | 250 | 0.8 | 2023-07-24 |  |  | 5
27 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002699-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2023-05-29 |  |  | 1
28 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002709-00-23 | 910 | [18 empty] | 91 | 90 | 2023-05-30 |  |  | 1
29 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002722-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2023-06-07 |  |  | 1
30 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002691-00-23 | 910 | [18 empty] | 486 | 90 | 2023-06-21 |  |  | 12
31 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-001967-00-16 | 910 | [18 empty] | 27.5 | 80 | 2023-07-12 |  |  | 1
32 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002641-00-22 | 910 | [18 empty] | 1300 | 85 | 2023-07-10 |  |  | 59
33 | BA | Tandil | Tandil | 16-008771-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 90 | 2023-07-25 | 2023-07-28 |  | 1
34 | BA | Tandil | Tandil | 16-008769-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2023-07-18 | 2023-07-24 |  | 1
35 | BA | Tandil | Tandil | 16-007579-00-12 | 910 | [18 empty] | 90.85 | 90 | 2023-07-10 | 2023-07-13 |  | 1
36 | BA | Tandil | Tandil | 16-008795-00-23 | 910 | [18 empty] | 145.85 | 90 | 2023-07-14 | 2023-07-17 |  | 2
37 | BA | Tandil | Tandil | 16-008792-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2023-06-30 | 2023-07-05 |  | 1
38 | BA | Tandil | Tandil | 16-008743-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-07-11 | 2023-07-17 |  | 1
39 | BA | Tandil | Tandil | 16-008766-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2023-07-06 | 2023-07-07 |  | 1
40 | BA | Tandil | Tandil | 16-008806-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 1
41 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003155-00-21 | 910 | [18 empty] | 2340 | 95 | 2022-10-31 |  |  | 30
42 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003327-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2023-05-23 |  |  | 3
43 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003365-00-22 | 910 | [18 empty] | 123 | 85 | 2023-05-31 |  |  | 6
44 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003304-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2023-06-12 |  |  | 4
45 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003241-00-21 | 910 | [18 empty] | 89 | 80 | 2023-06-15 |  |  | 5
46 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003331-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-06-28 |  |  | 6
47 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003391-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2023-07-12 |  |  | 6
48 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003308-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-07-18 |  |  | 3
49 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003355-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2023-07-18 |  |  | 1
50 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003334-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2023-07-27 |  |  | 4
51 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006234-00-21 | 910 | [18 empty] | 6610 | 30 | 2023-03-21 |  |  | 237
52 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006464-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2023-05-17 |  |  | 1
53 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006376-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2023-07-03 |  |  | 1
54 | BA | Mar Chiquita | Cnel. Vidal | 04-005901-00-18 | 910 | [18 empty] | 410 | 85 | 2019-08-06 |  |  | 30
55 | BA | Mar Chiquita | Cnel. Vidal | 04-005669-00-15 | 910 | [18 empty] | 722 | 65 | 2019-08-21 |  |  | 16
56 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
57 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006196-00-20 | 910 | [18 empty] | 33 | 85 | 2021-09-21 |  |  | 1
58 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006416-00-22 | 910 | [18 empty] | 1890 | 85 | 2022-12-01 |  |  | 47
59 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006455-00-22 | 910 | [18 empty] | 300 | 85 | 2023-04-26 |  |  | 11
60 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006470-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2023-05-04 |  |  | 7
61 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006477-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 85 | 2023-05-11 |  |  | 8
62 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006352-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-05-11 |  |  | 1
63 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006506-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-05-16 |  |  | 1
64 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-005774-00-15 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2023-05-19 |  |  | 1
65 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006456-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 85 | 2023-05-29 |  |  | 3
66 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-005833-00-16 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2023-05-30 |  |  | 5
67 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006448-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 85 | 2023-06-01 |  |  | 3
68 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006476-00-22 | 910 | [18 empty] | 135 | 85 | 2023-06-08 |  |  | 6
69 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006450-00-22 | 910 | [18 empty] | 440 | 80 | 2023-06-08 |  |  | 16
70 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 30 | 2023-06-12 |  |  | 206
71 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006521-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 85 | 2023-06-22 |  |  | 4
72 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006293-00-21 | 910 | [18 empty] | 105 | 85 | 2023-06-26 |  |  | 3
73 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006052-00-19 | 910 | [18 empty] | 12 | 85 | 2023-07-05 |  |  | 1
74 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006519-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2023-07-07 |  |  | 1
75 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006490-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2023-07-11 |  |  | 8
76 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006489-00-22 | 910 | [18 empty] | 63 | 85 | 2023-07-17 |  |  | 1
77 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006523-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 85 | 2023-07-19 |  |  | 3
78 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006463-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2023-07-20 |  |  | 1
79 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006461-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 85 | 2023-07-20 |  |  | 1
80 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006538-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2023-07-21 |  |  | 2
81 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006539-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2023-07-25 |  |  | 6
82 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-005938-00-19 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2019-12-10 |  |  | 1
83 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
84 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
85 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006438-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2023-06-06 |  |  | 1
86 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-005792-00-15 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2023-06-07 |  |  | 4
87 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006261-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 85 | 2023-07-11 |  |  | 3
88 | BA | Necochea | Necochea | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
89 | BA | Necochea | Quequén | 15-003417-00-22 | 910 | [18 empty] | 103 | 50 | 2023-03-17 |  |  | 1
90 | BA | Quequén | Necochea | 15-002832-00-16 | 910 | [18 empty] | 4590 | 20 | 2023-06-26 |  |  | 115
91 | BA | Necochea | Necochea | 15-003478-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 95 | 2023-07-18 | 2023-07-28 |  | 9
92 | BA | Lobería | Lobería | 15-003490-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2023-07-27 |  |  | 2
93 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-009828-00-17 | 910 | [18 empty] | 9800 | 90 | 2020-09-01 | 2022-06-21
94 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010287-00-20 | 910 | [18 empty] | 10240 | 90 | 2022-02-14 | 2022-04-19 |  | 300
95 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010374-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 1100 | 90% | 2022-07-21
96 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010527-00-22 | 910 | [18 empty] | 4180 | 75 | 2023-04-10 | 2023-06-21 |  | 206
97 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010579-00-22 | 910 | [18 empty] | 225 | 90 | 2023-05-31 | 2023-06-02 |  | 1
98 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010598-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2023-06-05 | 2023-06-07 |  | 3
99 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-01679-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2023-07-03 |  |  | 2
100 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010655-00-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2023-07-19 |  |  |  | 1
101 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010515-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 25 | 2022-10-18 |  |  | 14
102 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
103 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010483-00-22 | 910 | [18 empty] | 1335 | 35 | 2022-11-07 |  |  | 73
104 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010585-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | 1
105 | BA | Lobos | Lobos | 06-010316-00-20 | 910 | [18 empty] | 8915 | 75 | 2021-12-13 | 2022-08-18 |  | 116
106 | BA | Lobos | Lobos | 06-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 2925 | 75 | 2022-07-15 | 2022-08-22 |  | 114
107 | BA | Lobos | Lobos | 06-010539-00-22 | 910 | [18 empty] | 1442 | 90 | 2023-02-15 | 2023-03-08 |  | 16
108 | BA | Lobos | Lobos | 06-009996-00-17 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-05-15 | 2023-05-16 |  | 1
109 | BA | Lobos | Lobos | 06-010584-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2023-06-23 | 2023-06-28 |  | 1
110 | BA | Lobos | Lobos | 06-010689-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 1
111 | BA | Lobos | Lobos | 06-010700-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  | 2
112 | BA | Navarro | Navarro | 06-010413-00-20 | 910 | [6 empty] | 90 | 500 | 90% | 2022-03-15 | 2022-05-31 | [12 empty] | 1
113 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
114 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010596-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | 2
115 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010597-00-22 | 910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 1
116 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010606-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 1
117 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010659-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2022-07-31 | 2022-07-31 |  | 3
118 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010619-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 0 |  |  |  | 16
119 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
120 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010202-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  | 2
121 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010471-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2022-07-01 | 2022-07-04 |  | 2
122 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010040-00-18 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-11-02 |  |  | 2
123 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 |  | 2022-12-15 |  | 1
124 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010632-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 1
125 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010566-00-22 | 910 | [18 empty] | 200 | 80 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |  | 3
126 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010653-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2
127 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010610-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  | 4
128 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010629-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  | 1
129 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010613-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2023-07-12 | 2023-07-14 |  | 13
130 | BA | Monte | Monte | 06-010656-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 75 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | 1
131 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007079-00-21 | 910 | [18 empty] | 9675 | 90 | 2022-09-21 |  |  | 484 | 4
132 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007247-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2023-04-18 |  |  | 1 | 0
133 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | 910 | [18 empty] | 3354.67 | 35 | 2023-03-09 |  |  | 257 | 0
134 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007255-00-22 | 910 | [18 empty] | 5 | 60 | 2023-03-13 |  |  | 1 | 0
135 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007127-00-21 | 910 | [18 empty] | 145 | 73 | 2023-06-05 |  |  | 7 | 0
136 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007359-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-04-28 |  |  | 1 | 0
137 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007300-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 60 | 2023-06-29 |  |  | 1 | 0
138 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007350-00-22 | 910 | [18 empty] | 464 | 75 | 2023-06-16 |  |  | 1 | 0
139 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007238-00-22 | 910 | [18 empty] | 1410 | 65 | 2023-05-31 |  |  | 63 | 0
140 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007320-00-22 | 910 | [18 empty] | 94 | 50 | 2023-07-19 |  |  | 5 | 0
141 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007285-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 25 | 2023-07-27 |  |  | 4 | 0
142 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007249-00-22 | 910 | [18 empty] | 507 | 70 | 2023-07-03 |  |  | 36 | 0
143 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006007-00-15 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-07-26 |  |  | 1 | 0
144 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007366-00-22 | 910 | [18 empty] | 43 | 50 | 2023-07-20 |  |  | 1 | 0
145 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006303-00-17 | 910 | [18 empty] | 1950 | 30 | 2023-07-05 |  |  | 107 | 0
146 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007209-00-22 | 910 | [18 empty] | 6 | 70 | 2023-07-28 |  |  | 1 | 0
147 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007321-00-22 | 910 | [18 empty] | 129 | 50 | 2023-07-31 |  |  | 2 | 0
148 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007293-00-22 | 910 | [18 empty] | 97 | 95 | 2023-06-02 | 2023-07-20 |  | 5 | 0
149 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007421-00-23 | 910 | [18 empty] | 121 | 98 | 2023-06-15 | 2023-07-27 |  | 7 | 0
150 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007322-00-23 | 910 | [18 empty] | 19 | 98 | 2023-06-30 |  |  | 1 | 0
151 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-007275-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 98 | 2023-06-14 | 2023-06-29 |  | 3 | 0
152 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007524-00-23 | 910 | [18 empty] | 29 | 95 | 2023-07-18 | 2023-07-28 |  | 1 | 0
153 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUÉ | 21-003187-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-05-05 |  |  | 2
154 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003144-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-07-05 |  |  | 1
155 | BA | PUAN | DARREGUEIRA | 21-003085-00-21 | 910 | [18 empty] | 1130 | 70 | 2023-07-18 |  |  | 0
156 | BA | BRANDSEN | LOMA VERDE | 02-016513-00-23 | 910 | [18 empty] | 139 | 50 | 2023-07-18 |  |  | 6
157 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016534-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 30 | 2023-07-07 |  |  | 6
158 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016491-00-22 | 910 | [18 empty] | 470 | 30 | 2023-07-24 |  |  | 37
159 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016563-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2023-07-18 |  |  | 3
160 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016577-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2023-07-19 |  |  | 1
161 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016575-00-23 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2023-07-13 |  |  | 1
162 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016561-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 50 | 2023-07-20 |  |  | 1
163 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016564-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-07-20 |  |  | 1
164 | BA | Alberti | Pla | Exp. 24,587 | 910 | 51 | 50 | 60 | 2023-06-15 | [8 empty] | SI | 1000 | 70 | 2022-06-06 |  |  | 5475 | 75 | 2016-10-24 | 2018-07-31 |  | 82
165 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-220422 | 910 | [18 empty] | 104.3 | 75 | 2022-10-01 | 2022-11-03 |  | 5
166 | BA | Salto | Salto | 08-007457-00-22 | 910 | [18 empty] | 193 | 75 | 2023-06-08 | 2023-06-12 |  | 7
167 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.025 | 910 | [18 empty] | 1000 | 75 | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 60
168 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.026 | 910 | [18 empty] | 330 | 75 | 2023-06-05 | 2023-07-04 |  | 20
169 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.022 | 910 | [18 empty] | 165 | 75 | 2023-07-05 | 2023-07-14 |  | 10
170 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007442-00-22 | 910 | [18 empty] | 37.1 | 75 | 2023-07-17 | 2023-07-24 |  | 1
171 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007268-00-21 | 910 | [18 empty] | 536.6 | 75 | 2023-06-15 | 2023-07-31 |  | 27
172 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-006931-00-20 | 910 | [18 empty] | 54.8 | 75 | 2023-07-18 | 2023-08-01 |  | 1
173 | BA | Bragado | Comodoro Py | RESFC-2019-399-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 180 | 95 | 2023-04-03 | [8 empty] | SI | 1500 | 80 | 2022-04-18 |  |  | 15500 | 50 | 2022-02-14 |  |  | 283
174 | BA | Alberti | Alberti | 08-007108-00-20 | 910 | [18 empty] | 2593 | 50 | 2023-02-07 |  |  | 128
175 | BA | Bragado | Bragado | 08-007392-00-22 | 910 | [18 empty] | 810 | 50 | 2023-04-26 |  |  | 44
176 | BA | Bragado | Bragado | 08-007370-00-22 | 910 | [18 empty] | 128.8 | 50 | 2023-04-27 |  |  | 1
177 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-021122 | 910 | [18 empty] | 93.5 | 50 | 2023-05-01 |  |  | 3
178 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-290622 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-05-01 |  |  | 1
179 | BA | Bragado | Bragado | 08-006404-00-17 | 910 | [18 empty] | 742 | 50 | 2023-05-02 |  |  | 40
180 | BA | Gral. Viamonte | Gral. Viamonte | 08-007313-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-05-10 |  |  | 2
181 | BA | Bragado | Bragado | 08-007435-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 50 | 2023-06-01 |  |  | 53
182 | BA | Gral. Viamonte | Gral. Viamonte | 08-007438-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-06-09 |  |  | 3
183 | BA | Gral. Viamonte | Gral. Viamonte | 08-007515-00-23 | 910 | [18 empty] | 43 | 50 | 2023-06-12 |  |  | 1
184 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007405-00-22 | 910 | [18 empty] | 562.1 | 50 | 2023-06-22 |  |  | 15
185 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.004 | 910 | [18 empty] | 1675 | 50 | 2023-06-26 |  |  | 149
186 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-03-PROY.032 | 910 | [18 empty] | 1590 | 50 | 2023-07-03 |  |  | 65
187 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.034 | 910 | [18 empty] | 1565 | 50 | 2023-07-03 |  |  | 102
188 | BA | Bragado | Bragado | 08-006405-00-17 | 910 | [18 empty] | 418 | 50 | 2023-07-18 |  |  | 24
189 | BA | Bragado | Bragado | 08-007251-00-21 | 910 | [18 empty] | 84.8 | 50 | 2023-07-19 |  |  | 1
190 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007507-00-23 | 910 | [18 empty] | 651 | 50 | 2023-07-24 |  |  | 15
191 | BA | Junin | Junín | GSJ-2022-PI-01-02-PROY.036 | 910 | [18 empty] | 520 | 50 | 2023-07-27 |  |  | 23
192 | BA | Bragado | Bragado | 08-007329-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 25 |  |  |  | 1
193 | BA | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 08-007551-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 25 |  |  |  | 4
194 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007462-00-22 | 910 | [18 empty] | 58 | 25 |  |  |  | 3
195 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007393-00-22 | 910 | [18 empty] | 126 | 25 |  |  |  | 6
196 | BA | Rojas | Rojas | 08-006961-00-20 | 910 | [18 empty] | 572 | 25 |  |  |  | 26
197 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-006542-00-18 | 910 | [18 empty] | 930 | 25 |  |  |  | 29
198 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-006574-00-18 | 910 | [18 empty] | 59 | 25 |  |  |  | 3
199 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 25 |  |  |  | 20
200 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007320-00-22 | 910 | [18 empty] | 104 | 25 |  |  |  | 5
201 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007321-00-22 | 910 | [18 empty] | 1654 | 25 |  |  |  | 58
202 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007351-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 25 |  |  |  | 5
203 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007387-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 25 |  |  |  | 1
204 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007374-00-22 | 910 | [18 empty] | 21 | 25 |  |  |  | 2
205 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007409-00-22 | 910 | [18 empty] | 44 | 25 |  |  |  | 1
206 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007565-00-23 | 910 | [18 empty] | 29 | 25 |  |  |  | 1
207 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007569-00-23 | 910 | [18 empty] | 43 | 25 |  |  |  | 1
208 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007572-00-23 | 910 | [18 empty] | 11 | 25 |  |  |  | 1
209 | BA | Alberti | Alberti | 08-007292-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 25 |  |  |  | 8
210 | BA | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
211 | BA | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
212 | BA | Q. Quemu | Q. Quemu | 22-006866-00-21 | 910 | [18 empty] | 584 | 50 | 2022-07-18 |  |  | 20
213 | BA | Realico | Realico | 22-006875-00-21 | 910 | [18 empty] | 803 | 70 | 2022-07-19 |  |  | 30
214 | BA | Utracan | Gral. Acha | 22-006852-00-21 | 910 | [18 empty] | 640 | 50 | 2022-10-03 |  |  | 40
215 | BA | Puelen | 25 de Mayo | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
216 | BA | Loventue | Victorica | 22-006997-00-21 | 910 | [18 empty] | 383 | 50 | 2022-09-06 |  |  | 20
217 | BA | Realico | Ing. Luiggi | 22-006889-00-21 | 910 | [18 empty] | 388 | 70 | 2022-09-02 |  |  | 20
218 | BA | Chalileo | santa Isabel | 22-006993-00-21 | 910 | [18 empty] | 412 | 50 | 2022-10-25 |  |  | 20
219 | BA | Catrilo | Catrilo | 22-006920-00-21 | 910 | [18 empty] | 854 | 50 | 2022-12-01 |  |  | 20
220 | BA | Q. Quemu | Colonia Baron | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
221 | BA | Maraco | Gral. Pico | 22-002789-03-08 | 910 | [18 empty] | 1690 | 10 | 2023-04-04 |  |  | 41
222 | BA | Chapaleufu | Alvear | 22-007001-00-21 | 910 | [18 empty] | 430 | 70 | 2023-03-22 |  |  | 32
223 | BA | Conhelo | E. Castex | 22-007004-00-21 | 910 | [18 empty] | 725 | 50 | 2023-04-17 |  |  | 40
224 | BA | Conhelo | E. Castex | 22-007072-00-21 | 910 | [18 empty] | 190 | 70 | 2023-06-07 |  |  | 7
225 | BA | Conhelo | E. Castex | 22-006880-00-21 | 910 | [18 empty] | 55 | 60 | 2023-05-17 |  |  |  | 1
226 | BA | Rancul | Rancul | 22-007096-00-21 | 910 | [18 empty] | 212 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 10
227 | BA | Atreuco | Macachin | 22-007525-00-22 | 910 | [18 empty] | 135 | 95 | 2023-04-29 |  |  | 3
228 | BA | Guatrache | Guatrache | 22-006998-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 50 | 2023-06-13 |  |  | 20
229 | BA | Realico | Realico | 22-007394-00-22 | 910 | [18 empty] | 1665 | 30 | 2023-05-11 |  |  | 72
230 | BA | Conhelo | winifreda | 22-007427-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2023-06-06 |  |  | 1
231 | BA | Chapaleufu | B. Larroude | 22-007632-00-23 | 910 | [18 empty] | 62.5 | 95 | 2023-05-23 |  |  | 1
232 | BA | Maraco | Gral. Pico | 22-007548-00-22 | 910 | [18 empty] | 42 | 95 | 2023-06-08 |  |  | 3
233 | BA | Capital | Anguil | 22-007529-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 95 | 2023-07-05 |  |  | 4
234 | BA | Guatrache | Guatrache | 22-007413-00-22 | 910 | [18 empty] | 200 | 95 | 2023-06-05 |  |  | 10
235 | BA | Guatrache | Guatrache | 22-007411-00-22 | 910 | [18 empty] | 530 | 95 | 2023-06-08 |  |  | 13
236 | BA | Winifreda | Conhelo | 22-007105-00-21 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2023-06-06 |  |  | 1
237 | BA | Winifreda | Conhelo | 22-006781-00-21 | 910 | [18 empty] | 78 | 95 | 2023-06-07 |  |  | 4
238 | BA | Guatrache | Guatrache | 22-007599-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 95 | 2023-06-12 |  |  | 2
239 | BA | Maraco | Gral. Pico | 22-007510-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2023-07-03 |  |  | 3
240 | BA | Conhelo | E. Castex | 22-007143-00-21 | 910 | [18 empty] | 1366 | 35 | 2023-06-21 |  |  | 26
241 | BA | Guatrache | Gral. Campos | 22-007586-00-23 | 910 | [18 empty] | 57 | 95 | 2023-06-15 |  |  | 1
242 | BA | Maraco | Gral. Pico | 22-007522-00-23 | 910 | [18 empty] | 2285 | 20 | 2023-06-26 |  |  | 62
243 | BA | Realico | Realico | 22-007669-00-23 | 910 | [18 empty] | 92 | 70 | 2023-06-28 |  |  | 1
244 | BA | Chapaleufu | Alvear | 22-007649-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 80 | 2023-06-30 |  |  | 4
245 | BA | Realico | A Van Praet | 22-007584-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2023-06-29 |  |  | 4
246 | BA | Maraco | Gral. Pico | 22-007577-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2023-07-13 |  |  | 2
247 | BA | Chapaleufu | Alvear | 22-007553-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2023-07-05 |  |  | 2
248 | BA | Trenel | Trenel | 22-007326-00-22 | 910 | [18 empty] | 275 | 60 | 2023-07-10 |  |  | 1
249 | BA | Trenel | Trenel | 22-007324-00-22 | 910 | [18 empty] | 68 | 60 | 2023-07-03 |  |  | 2
250 | BA | Loventue | Victorica | 22-007547-00-22 | 910 | [18 empty] | 87 | 95 | 2023-07-10 |  |  | 5
251 | BA | Capital | Santa Rosa | 22-007583-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 1
252 | BA | Toay | Toay | 22-007621-00-23 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 95 | 2023-07-05 |  |  | 1
253 | BA | Capital | Santa Rosa | 22-007430-00-22 | 910 | [18 empty] | 98 | 95 | 2023-07-05 |  |  | 2
254 | BA | Toay | Toay | 22-007426-00-22 | 910 | [18 empty] | 370 | 95 | 2023-07-06 |  |  | 22
255 | BA | Realico | Realico | 22-007382-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2023-07-12 |  |  | 6
256 | BA | Atreuco | Macachin | 22-007361-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2023-07-24 |  |  | 1
257 | BA | Loventue | Victorica | 22-006680-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-07-20 |  |  | 1
258 | BA | Toay | Toay | 22-007531-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 1
259 | BA | Toay | Toay | 22-007498-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-07-24 |  |  | 2
260 | BA | Capital | Santa Rosa | 22-007485-00-22 | 910 | [18 empty] | 62 | 95 | 2023-07-25 |  |  | 2
261 | BA | Capital | Santa Rosa | 22-006912-00-21 | 910 | [18 empty] | 57 | 95 | 2023-07-21 |  |  | 1
262 | BA | Conhelo | E. Castex | 22-007017-00-21 | 910 | [18 empty] | 227 | 50 | 2023-07-26 |  |  | 8
263 | BA | Maraco | G. Pico | 22-007678-00-23 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 1
264 | BA | Trenel | Trenel | 22-007636-00-23 | 910 | [18 empty] | 32 | 95 | 2023-07-21 |  |  | 1
265 | BA | Maraco | G. Pico | 22-007618-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 50 | 2023-07-24 |  |  | 11
266 | BA | Maraco | G. Pico | 22-007613-00-23 | 910 | [18 empty] | 355 | 60 | 2023-07-19 |  |  | 29
267 | BA | Toay | Toay | 22-007269-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2023-07-18 |  |  | 1
268 | BA | Conhelo | winifreda | 22-006339-00-19 | 910 | [18 empty] | 1061 | 50 | 2023-07-21 |  |  | 40
269 | BA | Conhelo | winifreda | 22-006842-00-21 | 910 | [18 empty] | 277 | 50 | 2023-07-18 |  |  | 17