## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - MARZO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - SEPTIEMBRE 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 1
2 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 1
3 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 1
4 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004712-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-08-10 |  |  | 1
5 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004744-00-23 | 910 | [18 empty] | 4050 | 5 | 2023-08-31 |  |  | 15
6 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004756-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-08-31 |  |  | 1
7 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004745-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-09-19 |  |  | 1
8 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 20 | 2023-07-20 |  |  | 1
9 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004763-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-09-19 |  |  | 1
10 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004731-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-07-13 |  |  | 1
11 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-002886-00-11 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2011-09-30 |  |  |  | 1
12 | BA | AZUL | CHILLAR | 19-003933-00-16 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2017-03-20 |  |  | 1
13 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
14 | BA | AZUL | AZUL | 19-004660-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2023-01-10 |  |  | 1
15 | BA | AZUL | AZUL | 19-004549-00-21 | 910 | [18 empty] | 380 | 70 | 2023-07-28 |  |  | 1
16 | BA | AZUL | AZUL | 19-004760-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 70 | 2023-08-17 |  |  | 1
17 | BA | AZUL | AZUL | 19-004765-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 70 | 2023-08-17 |  |  | 1
18 | BA | AZUL | AZUL | 19-004785-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2023-09-11 |  |  | 1
19 | BA | AZUL | AZUL | 19-004772-00-23 | 910 | [18 empty] | 11 | 70 | 2023-09-11 |  |  | 1
20 | BA | Tandil | Juarez | 16-003105-00-22 | 910 | [18 empty] | 735 | 90 | 2023-08-30 | 2023-09-22 |  | 11
21 | BA | Tandil | Tandil | 16-008658-00-21 | 910 | [18 empty] | 970 | 90 | 2023-09-04 | 2023-09-19 |  | 9
22 | BA | Tandil | Tandil | 16-008768-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2023-09-05 | 2023-09-06 |  | 1
23 | BA | Tandil | Juarez | 16-007984-00-15 | 910 | [18 empty] | 103 | 75 | 2023-09-29 |  |  | 3
24 | BA | Tandil | Tandil | 16-008822-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2023-09-12 | 2023-09-12 |  | 1
25 | BA | Tandil | Tandil | 16-008796-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 90 | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | 5
26 | BA | Tandil | Barker | 16-002025-00-12 | 910 | [18 empty] | 686 | 35 | 2023-09-26 |  |  | 50
27 | BA | Tandil | Tandil | 16-008811-00-23 | 910 | [18 empty] | 2315 | 70 | 2023-09-14 |  |  | 20
28 | BA | Tandil | Tandil | 16-008801-00-23 | 910 | [18 empty] | 220 | 65 | 2023-09-28 |  |  | 1
29 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002645-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 90 | 2023-03-08 | 2023-03-20 |  | 1
30 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002452-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-08-28 | 2023-09-14 |  | 1
31 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002669-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-09-01 | 2023-09-22 |  | 3
32 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002735-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-09-06 | 2023-09-22 |  | 2
33 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002739-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2023-08-09 |  |  | 1
34 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002730-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-08-22 |  |  | 1
35 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002731-0023 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2023-08-23 |  |  | 1
36 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002734-00-23 | 910 | [18 empty] | 860 | 40 | 2023-09-28 |  |  | 1
37 | BA | Pehuajó | Pehuajó | 12-002803-00-23 | 910 | [18 empty] | 89 | 80 | 2023-09-21 | 2023-09-22 |  | 1
38 | BA | Pehuajó | Pehuajó | 12-002790-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2023-09-15 | 2023-09-18 |  | 1
39 | BA | Pehuajó | Pehuajó | 12-002800-00-23 | 910 | [18 empty] | 53.5 | 80 | 2023-09-14 | 2023-09-15 |  | 1
40 | BA | Alberti | Pla | Exp. 24,587 | 910 | 51 | 50 | 60 | 2023-06-15 | [8 empty] | SI | 1000 | 70 | 2022-06-06 |  |  | 5475 | 75 | 2016-10-24 | 2018-07-31 |  | 82
41 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-220422 | 910 | [18 empty] | 104.3 | 75 | 2022-10-01 | 2022-11-03 |  | 5
42 | BA | Gral. Arenales | Arribeños | 08-007414-00-22 | 910 | [18 empty] | 54 | 75 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  | 3
43 | BA | Bragado | Bragado | 08-007392-00-22 | 910 | [18 empty] | 810 | 75 | 2023-04-26 | 2023-06-18 |  | 44
44 | BA | Bragado | Bragado | 08-006405-00-17 | 910 | [18 empty] | 418 | 75 | 2023-07-18 | 2023-08-10 |  | 24
45 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.034 | 910 | [18 empty] | 1565 | 5 | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 102
46 | BA | Bragado | Bragado | 08-006404-00-17 | 910 | [18 empty] | 742 | 75 | 2023-05-02 | 2023-09-12 |  | 40
47 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-03-PROY.035 | 910 | [18 empty] | 1015 | 5 | 2023-08-01 | 2023-09-22 |  | 61
48 | BA | Salto | Salto | 08-007455-00-22 | 910 | [18 empty] | 132 | 75 | 2023-09-19 | 2023-09-22 |  | 5
49 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.043 | 910 | [18 empty] | 110 | 5 | 2023-08-01 | 2023-09-26 |  | 3
50 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007518-00-23 | 910 | [18 empty] | 98.35 | 75 | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 6
51 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-006717-00-19 | 910 | [18 empty] | 114.7 | 75 | 18/09/233 | 2023-09-29 |  | 3
52 | BA | Bragado | Comodoro Py | RESFC-2019-399-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 180 | 95 | 2023-04-03 | [8 empty] | SI | 1500 | 82 | 2022-04-18 |  |  | 15500 | 50 | 2022-02-14 |  |  | 283
53 | BA | Alberti | Alberti | 08-007108-00-20 | 910 | [18 empty] | 2593 | 50 | 2023-02-07 |  |  | 128
54 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-021122 | 910 | [18 empty] | 93.5 | 50 | 2023-05-01 |  |  | 3
55 | BA | General Arenales | General Arenales | 004-01-290622 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-05-01 |  |  | 1
56 | BA | Gral. Viamonte | Gral. Viamonte | 08-007438-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-06-09 |  |  | 3
57 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.004 | 910 | [18 empty] | 1675 | 50 | 2023-06-26 |  |  | 149
58 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.036 | 910 | [18 empty] | 520 | 50 | 2023-07-27 |  |  | 23
59 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.041 | 910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2023-08-01 |  |  | 16
60 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.042 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2023-08-01 |  |  | 8
61 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2022-001-03-PROY.044 | 910 | [18 empty] | 535 | 50 | 2023-08-01 |  |  | 11
62 | BA | Bragado | Bragado | 08-007329-00-22 | 910 | [18 empty] | 29.5 | 50 | 2023-08-02 |  |  | 1
63 | BA | Lincoln | Lincoln | 08-007214-00-21 | 910 | [18 empty] | 6014 | 50 | 2023-08-07 |  |  | 79
64 | BA | Gral. Arenales | Arribeños | 08-007413-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 75 | 2023-08-09 |  |  | 1
65 | BA | Rojas | Rojas | 08-006961-00-20 | 910 | [18 empty] | 572 | 50 | 2023-08-10 |  |  | 26
66 | BA | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 08-007551-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-08-15 |  |  | 4
67 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007422-00-22 | 910 | [18 empty] | 2613 | 50 | 2023-08-23 |  |  | 53
68 | BA | Gral. Arenales | Arribeños | 08-007448-00-22 | 910 | [18 empty] | 22 | 75 | 2023-08-23 |  |  | 1
69 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007360-00-22 | 910 | [18 empty] | 270 | 50 | 2023-08-28 |  |  |  |  | 1
70 | BA | Gral. Arenales | Ascension | 08-006621-00-19 | 910 | [18 empty] | 65 | 75 | 2023-08-31 |  |  | 2
71 | BA | Gral. Arenales | Ascension | 08-007489-00-23 | 910 | [18 empty] | 44 | 75 | 2023-09-01 |  |  | 1
72 | BA | Gral. Viamonte | Gral. Viamonte | 08-007552-00-23 | 910 | [18 empty] | 435 | 50 | 2023-09-04 |  |  | 17
73 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-006911-00-20 | 910 | [18 empty] | 864 | 50 | 2023-09-27 |  |  | 39
74 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
75 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
76 | La Pampa | Q. Quemu | Q. Quemu | 22-006866-00-21 | 910 | [18 empty] | 584 | 50 | 2022-07-18 |  |  | 20
77 | La Pampa | Realico | Realico | 22-006875-00-21 | 910 | [18 empty] | 803 | 70 | 2022-07-19 |  |  | 30
78 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-006852-00-21 | 910 | [18 empty] | 640 | 50 | 2022-10-03 |  |  | 40
79 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
80 | La Pampa | Realico | Ing. Luiggi | 22-006889-00-21 | 910 | [18 empty] | 388 | 70 | 2022-09-02 |  |  | 20
81 | La Pampa | Catrilo | Catrilo | 22-006920-00-21 | 910 | [18 empty] | 854 | 50 | 2022-12-01 |  |  | 20
82 | La Pampa | Q. Quemu | Colonia Baron | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
83 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-002789-03-08 | 910 | [18 empty] | 1690 | 10 | 2023-04-04 |  |  | 41
84 | La Pampa | Catrilo | Catrilo | 22-007532-00-22 | 910 | [18 empty] | 430 | 95 | 2023-08-31 |  |  | 1
85 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007001-00-21 | 910 | [18 empty] | 430 | 70 | 2023-03-22 |  |  | 32
86 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007004-00-21 | 910 | [18 empty] | 725 | 50 | 2023-04-17 |  |  | 40
87 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007072-00-21 | 910 | [18 empty] | 190 | 95 | 2023-06-07 |  |  | 7
88 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-006880-00-21 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2023-05-17 |  |  |  | 1
89 | La Pampa | Rancul | Rancul | 22-007096-00-21 | 910 | [18 empty] | 212 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 10
90 | La Pampa | Guatrache | Guatrache | 22-006998-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 95 | 2023-06-13 |  |  | 20
91 | La Pampa | Realico | Realico | 22-007394-00-22 | 910 | [18 empty] | 1665 | 45 | 2023-05-11 |  |  | 72
92 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007143-00-21 | 910 | [18 empty] | 1366 | 60 | 2023-06-21 |  |  | 26
93 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-007522-00-23 | 910 | [18 empty] | 2285 | 50 | 2023-06-26 |  |  | 62
94 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007649-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 95 | 2023-06-30 |  |  | 4
95 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007553-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2023-07-05 |  |  | 2
96 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-006680-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-07-20 |  |  | 1
97 | La Pampa | Chapaleufu | B. Larroude | 22-006646-00-20 | 910 | [18 empty] | 285 | 70 | 2023-09-18 |  |  | 2
98 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007017-00-21 | 910 | [18 empty] | 227 | 95 | 2023-07-26 |  |  | 8
99 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007218-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2023-08-01 |  |  | 1
100 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007616-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-08-03 |  |  | 1
101 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-006628-00-20 | 910 | [18 empty] | 61 | 70 | 2023-09-06 |  |  |  | 1
102 | La Pampa | Toay | Toay | 22-007606-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-09-25 |  |  | 2
103 | La Pampa | Utracan | Gral Acha | 22-007564-00-23 | 910 | [18 empty] | 62 | 50 | 2023-09-25 |  |  | 2
104 | La Pampa | Catrilo | lonquimay | 22-007147-00-21 | 910 | [18 empty] | 190 | 95 | 2023-08-21 |  |  | 1
105 | La Pampa | Catrilo | lonquimay | 22-006758-00-21 | 910 | [18 empty] | 950 | 95 | 2023-08-27 |  |  | 2 | 1
106 | La Pampa | Maraco | Gral. Pico | 22-007537-00-22 | 910 | [18 empty] | 220 | 70 | 2023-08-08 |  |  | 7
107 | La Pampa | Rancul | Caleufu | 22-007559-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 95 | 2023-08-28 |  |  | 1
108 | La Pampa | Trenel | Metileo | 22-007672-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2023-08-31 |  |  | 1
109 | La Pampa | Utracan | Gral Acha | 22-007573-00-23 | 910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2023-09-18 |  |  | 2
110 | La Pampa | Utracan | Gral Acha | 22-007674-00-23 | 910 | [18 empty] | 74 | 50 | 2023-09-19 |  |  | 1
111 | La Pampa | Trenel | Trenel | 22-006737-00-20 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2023-08-29 |  |  | 1
112 | La Pampa | Rancul | Caleufu | 22-007316-00-22 | 910 | [18 empty] | 325 | 95 | 2023-09-07 |  |  | 2
113 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007570-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2023-09-04 |  |  | 4
114 | La Pampa | Toay | Toay | 22-006892-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 50 | 2023-08-31 |  |  | 1
115 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007025-00-21 | 910 | [18 empty] | 526 | 95 | 2023-09-12 |  |  | 20
116 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-005990-00-18 | 910 | [18 empty] | 538 | 95 | 2023-08-15 |  |  | 1
117 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007575-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2023-09-08 |  |  | 1
118 | La Pampa | Catrilo | Uriburu | 22-007479-00-22 | 910 | [18 empty] | 200 | 95 | 2023-09-06 |  |  | 8
119 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-007312-00-22 | 910 | [18 empty] | 3410 | 50 | 2023-09-04 |  |  | 84
120 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007502-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2023-09-15 |  |  | 3
121 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-009473-00-06 | 910 | [18 empty] | 22 | 50 | 2012-06-01 |  |  | 1
122 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
123 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
124 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
125 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
126 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
127 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
128 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
129 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
130 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
131 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
132 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
133 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
134 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
135 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
136 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
137 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 90 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
138 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013818-00-13 | 910 | [18 empty] | 166.4 | 80 | 2015-04-10 | 2015-04-26 |  | 1
139 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
140 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-014151-00-14 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2015-06-08 |  |  | 1
141 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
142 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
143 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
144 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
145 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-015079-00-16 | 910 | [18 empty] | 3016 | 80 | 2018-04-09 |  |  | 85
146 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015086-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2023-09-07 |  |  | 1
147 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
148 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 60 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
149 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016172-00-21 | 910 | [18 empty] | 36 | 80 | 2023-04-13 | 2023-09-20 |  | 4
150 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 70 | 2021-12-21 |  |  | 1
151 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-016207-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 70 | 2021-12-22 |  |  | 1
152 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016268-00-22 | 910 | [18 empty] | 68 | 50 | 2022-07-19 |  |  | 20
153 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-016292-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2022-12-01 |  |  | 1
154 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016302-00-22 | 910 | [18 empty] | 572 | 30 | 2023-09-14 |  |  | 19
155 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
156 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016409-00-22 | 910 | [18 empty] | 557 | 30 | 2023-09-25 |  |  | 40
157 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016444-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2023-09-12 |  |  | 1
158 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016469-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 50 | 2023-02-06 |  |  | 5
159 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-016499-00-22 | 910 | [18 empty] | 23 | 50 | 2023-08-25 |  |  | 3
160 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016503-00-23 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2023-07-06 |  |  | 0
161 | BA | BRANDSEN | LOMA VERDE | 02-016513-00-23 | 910 | [18 empty] | 139 | 50 | 2023-07-18 |  |  | 6
162 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016526-00-23 | 910 | [18 empty] | 36 | 50 | 2023-09-05 |  |  | 1
163 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016531-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-07-10 |  |  | 1
164 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016540-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2023-07-10 |  |  | 1
165 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016553-00-23 | 910 | [18 empty] | 23 | 50 | 2023-06-08 |  |  | 1
166 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016560-00-23 | 910 | [18 empty] | 24 | 50 | 2023-09-04 |  |  | 1
167 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016563-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2023-07-18 | 2023-09-20 |  | 3
168 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016570-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-07-14 |  |  | 8
169 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016577-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2023-07-19 | 2023-09-21 |  | 1
170 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016579-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-08-28 |  |  | 2
171 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016584-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2023-08-24 | 2023-09-15 |  | 1
172 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016589-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2023-08-08 |  |  | 1
173 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016593-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 50 | 2023-08-25 |  |  | 2
174 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016599-00-23 | 910 | [18 empty] | 58 | 50 | 2023-09-07 | 2023-09-27 |  | 2
175 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016602-00-23 | 910 | [18 empty] | 22 | 50 | 2023-09-18 |  |  | 2
176 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-016604-00-23 | 910 | [18 empty] | 177 | 30 | 2023-09-13 |  |  | 1
177 | BA | LA PLATA | TOLOSA | 02-016609-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2023-09-01 | 2023-09-18 |  | 1
178 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016614-00-23 | 910 | [18 empty] | 11 | 50 | 2023-09-18 |  |  | 1
179 | BA | Laprida | Laprida | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 3
180 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001166-00-17 | 910 | [18 empty] | 33.35 | 95 | 2023-08-24 | 2023-09-25 |  | 3
181 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001301-00-21 | 910 | [18 empty] | 39.7 | 95 | 2023-08-01 | 2023-09-28 |  |  | 1
182 | BA | Laprida | Laprida | 17-001336-00-21 | 910 | [18 empty] | 235 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 14
183 | BA | Laprida | Laprida | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 5
184 | BA | Laprida | Laprida | 17-001338-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 10
185 | BA | Laprida | Laprida | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
186 | BA | Laprida | Laprida | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
187 | BA | Laprida | Laprida | 17-001342-00-21 | 910 | [18 empty] | 53 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 4
188 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001343-00-21 | 910 | [18 empty] | 217 | 5 | 2023-08-01 |  |  | 15
189 | BA | Laprida | Laprida | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 5 | 2023-01-02 |  |  | 9
190 | BA | Laprida | Laprida | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
191 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001352-00-21 | 910 | [18 empty] | 53 | 95 | 2023-08-16 | 2023-09-28 |  | 3
192 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001370-00-22 | 910 | [18 empty] | 5575 | 85 | 2022-12-06 |  |  | 222
193 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001406-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2023-08-31 |  |  | 1
194 | BA | Laprida | Laprida | 17-001427-00-23 | 910 | [18 empty] | 740 | 5 | 2023-09-21 |  |  | 11
195 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001429-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-05-17 |  |  | 5
196 | BA | Chaves | Chaves | 17-001433-00-23 | 910 | [18 empty] | 24.1 | 95 | 2023-09-04 | 2023-09-25 |  | 1
197 | BA | Chaves | Chaves | 17-001453-00-23 | 910 | [18 empty] | 30.2 | 95 | 2023-09-04 | 2023-09-25 |  | 3
198 | BA | Necochea | Necochea | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
199 | BA | Necochea | Quequén | 15-003417-00-22 | 910 | [18 empty] | 103 | 50 | 2023-03-17 |  |  | 1
200 | BA | Quequén | Necochea | 15-002832-00-16 | 910 | [18 empty] | 4590 | 20 | 2023-06-26 |  |  | 115
201 | BA | Quequén | Necochea | 15-003492-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2023-09-15 | 2023-09-19 |  | 1
202 | BA | Loberia | Loberia | 15-003513-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2023-09-14 | 2023-09-19 |  | 1
203 | BA | Loberia | Loberia | 15-003518-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2023-09-12 | 2023-09-14 |  | 1
204 | BA | Necochea | Necochea | 15-003488-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2023-09-20 | 2023-09-25 |  | 1
205 | BA | Necochea | Necochea | 15-003527-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-09-19 | 2023-09-25 |  | 1
206 | BA | Necochea | Necochea | 15-003514-00-23 | 910 | [18 empty] | 304 | 80 | 2023-09-22 |  |  | 9
207 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007365-00-22 | 910 | [18 empty] | 214 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 15
208 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007080-00-21 | 910 | [18 empty] | 3958 | 10 | 2023-06-27 |  |  | 154
209 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007372-00-22 | 910 | [18 empty] | 69 | 10 | 2023-09-05 |  |  | 2 | 0 | 0
210 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-007315-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2023-09-05 |  |  | 1
211 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [18 empty] | 1192 | 15 | 2023-09-08 |  |  | 0 | 0 | 1
212 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | 910 | [18 empty] | 3354.67 | 65 | 2023-03-09 |  |  | 257
213 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007255-00-22 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2023-03-13 |  |  | 1
214 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007238-00-22 | 910 | [18 empty] | 1410 | 65 | 2023-05-31 |  |  | 63
215 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007285-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2023-07-27 |  |  | 4
216 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007249-00-22 | 910 | [18 empty] | 507 | 90 | 2023-07-03 |  |  | 36
217 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006303-00-17 | 910 | [18 empty] | 1950 | 70 | 2023-07-05 |  |  | 107
218 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007290-00-22 | 910 | [18 empty] | 188 | 65 | 2023-09-04 |  |  | 9
219 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007209-00-22 | 910 | [18 empty] | 6 | 90 | 2023-07-28 |  |  | 1
220 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007335-00-23 | 910 | [18 empty] | 78 | 45 | 2023-08-16 |  |  | 3
221 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007473-00-23 | 910 | [18 empty] | 24 | 65 | 2023-08-29 |  |  | 1
222 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007458-00-23 | 910 | [18 empty] | 462 | 30 | 2023-09-12 |  |  | 70
223 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007208-00-22 | 910 | [18 empty] | 1257 | 20 | 2023-09-12 |  |  | 30
224 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006938-00-20 | 910 | [18 empty] | 61 | 65 | 2023-09-20 |  |  | 3
225 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007507-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-09-15 |  |  | 1
226 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007395-00-23 | 910 | [18 empty] | 56 | 90 | 2023-08-30 |  |  | 1
227 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-005957-00-15 | 910 | [18 empty] | 1340 | 40 | 2023-09-18 |  |  | 79
228 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007396-00-22 | 910 | [18 empty] | 106 | 50 | 2023-09-13 |  |  | 5
229 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007402-00-22 | 910 | [18 empty] | 53 | 70 | 2023-08-15 |  |  | 4
230 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007430-00-23 | 910 | [18 empty] | 189 | 80 | 2023-08-31 |  |  | 11
231 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007373-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 60 | 2023-09-13 |  |  | 3 | 0 | 0
232 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007515-00-23 | 910 | [18 empty] | 46 | 50 | 2023-09-19 |  |  | 1 | 0 | 0
233 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007295-00-22 | 910 | [18 empty] | 43 | 50 | 2023-09-28 |  |  | 3
234 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007442-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 10 | 2023-09-12 |  |  | 2
235 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007346-00-22 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2023-09-12 |  |  | 1
236 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007513-00-23 | 910 | [18 empty] | 81 | 5 | 2023-09-18 |  |  | 5
237 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007247-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 95 | 2023-04-18 | 2023-08-04 |  | 1
238 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007366-00-22 | 910 | [18 empty] | 43 | 95 | 2023-07-20 | 2023-09-29 |  | 1
239 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-007332-00-23 | 910 | [18 empty] | 7 | 95 | 2023-08-29 | 2023-09-08 |  | 1
240 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007161-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2023-09-08 |  |  | 8
241 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007303-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 95 | 2023-07-26 | 2023-08-25 |  | 2
242 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007505-00-23 | 910 | [18 empty] | 13 | 90 | 2023-09-13 |  |  | 1
243 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007127-00-21 | 910 | [18 empty] | 145 | 98 | 2023-06-05 | 2023-08-16 |  | 7
244 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007359-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 98 | 2023-04-28 | 2023-09-04 |  | 1
245 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006007-00-15 | 910 | [18 empty] | 30 | 98 | 2023-07-26 | 2023-08-17 |  | 1
246 | BA | VILLARINO | JUAN COUSTÉ | 03-006945-00-20 | 910 | [18 empty] | 62 | 98 | 2023-08-02 | 2023-09-08 |  | 5
247 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007341-00-22 | 910 | [18 empty] | 77 | 98 | 2023-08-07 | 2023-08-28 |  | 5
248 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007437-00-23 | 910 | [18 empty] | 178 | 98 | 2023-08-14 | 2023-09-07 |  | 9
249 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006453-00-17 | 910 | [18 empty] | 31 | 98 | 2023-08-25 | 2023-09-01 |  | 1
250 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007469-00-23 | 910 | [18 empty] | 29 | 98 | 2023-08-25 | 2023-09-01 |  | 2
251 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007450-00-23 | 910 | [18 empty] | 104 | 98 | 2023-08-30 | 2023-09-13 |  | 2
252 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007321-00-22 | 910 | [18 empty] | 129 | 98 | 2023-07-31 | 2023-09-04 |  | 2
253 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007477-00-23 | 910 | [18 empty] | 6 | 98 | 2023-08-24 | 2023-09-04 |  | 1
254 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006920-00-20 | 910 | [18 empty] | 39 | 98 | 2023-08-28 | 2023-09-07 |  | 3
255 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007539-00-23 | 910 | [18 empty] | 22 | 98 | 2023-09-15 | 2023-09-26 |  | 1
256 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007504-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 98 | 2023-09-06 | 2023-09-26 |  | 1
257 | BA | PUAN | DARREGUEIRA | 21-003085-00-21 | 910 | [18 empty] | 1130 | 70 | 2023-07-18 |  |  | 18
258 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUÉ | 21-003275-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-08-24 |  |  | 2
259 | BA | PUAN | BORDENAVE | 21-003215-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-08-18 |  |  | 1
260 | BA | CORONEL SUAREZ | SAN JOSÉ | 21-003015-00-20 | 910 | [18 empty] | 725 | 95 | 2023-08-23 |  |  | 24
261 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003325-00-23 | 910 | [18 empty] | 23 | 90 | 2023-09-05 |  |  | 1
262 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003331-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 30 | 2023-09-27 |  |  | 4
263 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-002836-00-18 | 910 | [18 empty] | 107 | 95 | 2023-09-29 |  |  | 4
264 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-003011-00-20 | 910 | [18 empty] | 1381 | 95 | 2023-09-29 |  |  | 10
265 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003304-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2023-06-12 |  |  | 4
266 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003241-00-21 | 910 | [18 empty] | 89 | 90 | 2023-06-15 |  |  | 5
267 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003331-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2023-06-28 |  |  | 6
268 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003391-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2023-07-12 |  |  | 6
269 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003308-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-07-18 |  |  | 3
270 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003355-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-07-18 |  |  | 1
271 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003334-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-07-27 |  |  | 4
272 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003311-00-22 | 910 | [18 empty] | 230 | 85 | 2023-08-07 |  |  | 7
273 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003361-00-22 | 910 | [18 empty] | 715 | 80 | 2023-08-07 |  |  | 29
274 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003353-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 85 | 2023-08-18 |  |  | 7
275 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003364-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 85 | 2023-08-24 |  |  | 1
276 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003359-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-08-28 |  |  | 1
277 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003309-00-22 | 910 | [18 empty] | 171 | 85 | 2023-09-01 |  |  | 9
278 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003357-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2023-09-04 |  |  | 1
279 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003368-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2023-09-12 |  |  | 2
280 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003358-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 80 | 2023-09-18 |  |  | 14
281 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003394-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2023-09-26 |  |  | 1
282 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006234-00-21 | 910 | [18 empty] | 6610 | 65 | 2023-03-21 |  |  | 237
283 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006376-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2023-07-03 |  |  | 1
284 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006535-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 95 | 2023-08-02 |  |  | 1
285 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006530-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 85 | 2023-09-07 |  |  | 1
286 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006536-00-22 | 910 | [18 empty] | 18 | 85 | 2023-09-13 |  |  | 1
287 | BA | Gral. Pueyrredón | Camet | 04-006520-00-22 | 910 | [18 empty] | 32 | 85 | 2023-09-20 |  |  | 1
288 | BA | Mar Chiquita | Cnel. Vidal | 04-005901-00-18 | 910 | [18 empty] | 410 | 85 | 2019-08-06 |  |  | 30
289 | BA | Mar Chiquita | Cnel. Vidal | 04-005669-00-15 | 910 | [18 empty] | 722 | 65 | 2019-08-21 |  |  | 16
290 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
291 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006196-00-20 | 910 | [18 empty] | 33 | 85 | 2021-09-21 |  |  | 1
292 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006416-00-22 | 910 | [18 empty] | 1890 | 95 | 2022-12-01 |  |  | 47
293 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006456-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2023-05-29 |  |  | 3
294 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-005833-00-16 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2023-05-30 |  |  | 5
295 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006448-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2023-06-01 |  |  | 3
296 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006450-00-22 | 910 | [18 empty] | 440 | 85 | 2023-06-08 |  |  | 16
297 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 85 | 2023-06-12 |  |  | 206
298 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006052-00-19 | 910 | [18 empty] | 12 | 85 | 2023-07-05 |  |  | 1
299 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006490-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2023-07-11 |  |  | 8
300 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006489-00-22 | 910 | [18 empty] | 63 | 95 | 2023-07-17 |  |  | 1
301 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006461-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 90 | 2023-07-20 |  |  | 1
302 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006538-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-07-21 |  |  | 2
303 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006539-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2023-07-25 |  |  | 6
304 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006497-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2023-08-07 |  |  | 1
305 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006504-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 85 | 2023-08-14 |  |  | 2
306 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006576-00-23 | 910 | [18 empty] | 137 | 80 | 2023-08-15 |  |  | 1
307 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006567-00-23 | 910 | [18 empty] | 165 | 85 | 2023-08-22 |  |  | 3
308 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006441-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 90 | 2023-08-23 |  |  | 1
309 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006579-00-23 | 910 | [18 empty] | 87 | 85 | 2023-08-29 |  |  | 1
310 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006556-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2023-08-31 |  |  | 1
311 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006325-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2023-08-31 |  |  | 1
312 | BA | Gral. Pueyrredón | Mar del Plata | 04-006534-00-22 | 910 | [18 empty] | 56 | 85 | 2023-09-28 |  |  | 1
313 | BA | Gral. Alvarado | Miramar | 04-006558-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2023-09-28 |  |  | 1
314 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-005938-00-19 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2019-12-10 |  |  | 1
315 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
316 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
317 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006261-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 85 | 2023-07-11 |  |  | 3
318 | BA | Gral. Pueyrredón | Sierra de los Padres | 04-006321-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2023-08-16 |  |  | 1
319 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-009828-00-17 | 910 | [18 empty] | 9800 | 90 | 2020-09-01 | 2022-06-21 |  |  | 1
320 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010374-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 1100 | 90 | 2022-07-21 | 2023-09-28 | [14 empty] | 1
321 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-009427-00-15 | 910 | [18 empty] | 10 | 40 | 2023-09-05 |  |  | 1
322 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-009132-00-14 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2023-09-06 |  |  | 1
323 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-009358-00-15 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-21 |  | 3
324 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010655-00-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2023-07-19 |  |  |  | 1
325 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010515-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 25 | 2022-10-18 |  |  | 14
326 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
327 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010483-00-22 | 910 | [18 empty] | 1335 | 35 | 2022-11-07 |  |  | 73
328 | BA | Lobos | Lobos | 06-010316-00-20 | 910 | [18 empty] | 8915 | 75 | 2021-12-13 | 2022-08-18 |  | 116
329 | BA | Lobos | Lobos | 06-010685-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2023-08-03 | 2023-08-03 |  | 1
330 | BA | Lobos | Lobos | 06-010693-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2023-09-27 | 2023-09-28 |  | 1
331 | BA | Lobos | Lobos | 06-010708-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-08-31 | 2023-09-01 |  | 4
332 | BA | Lobos | Lobos | 06-01568-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-09-08 | 2023-09-08 |  | 7
333 | BA | Navarro | Navarro | 06-010413-00-21 | 910 | [6 empty] | 90 | 500 | 90 | 2022-03-15 | 2022-05-31 | [12 empty] | 1
334 | BA | Navarro | Navarro | 06-010636-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2023-09-21 |  |  | 1
335 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
336 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010597-00-22 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 1
337 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-010619-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 50 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | 16
338 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
339 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010471-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2022-07-01 | 2022-07-04 |  | 2
340 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010040-00-18 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-11-02 |  |  | 2
341 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
342 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010632-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  | 1
343 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010629-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2023-07-04 | 2023-07-04 |  | 1
344 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010613-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2023-07-12 | 2023-07-14 |  | 13
345 | BA | Monte | Monte | 06-010607-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-09-13 | 2023-09-13 |  | 1