## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - MARZO 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - SEPTIEMBRE 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002187-00-22 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2022-10-24 |  |  | 18
2 | Río Negro | Conesa | Conesa | 13-002152-00-22 | 910 | [18 empty] | 681 | 95 | 2023-04-24 | 2023-05-05 |  | 40
3 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002127-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2023-05-09 | 2023-09-15 |  | 1
4 | Bs. As | Patagones | Patagones | 13-002047-00-21 | 910 | [18 empty] | 1263 | 75 | 2023-07-05 |  |  | 47
5 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002046-00-21 | 910 | [18 empty] | 1956 | 75 | 2023-08-17 |  |  | 136
6 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002259-00-23 | 910 | [18 empty] | 7 | 95 | 2023-08-10 | 2023-08-15 |  | 3
7 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002263-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 75 | 2023-09-27 |  |  | 1
8 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
9 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
10 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
11 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012086-00-22 | 910 | [18 empty] | 3280 | 30 | 2023-05-29 |  |  | 94
12 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012051-00-22 | 910 | [18 empty] | 335 | 10 | 2023-06-06 |  |  | 4
13 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011537-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2021-05-03 |  |  | 1
14 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
15 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011935-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-16 |  |  | 1
16 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012055-00-22 | 910 | [18 empty] | 385 | 10 | 2023-02-15 |  |  | 11
17 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012063-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-02-28 |  |  | 1
18 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-04-04 |  |  | 1
19 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012065-00-22 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2023-04-17 |  |  | 1
20 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012066-00-22 | 910 | [18 empty] | 690 | 50 | 2023-05-05 |  |  | 28
21 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011957-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2023-06-15 |  |  | 1
22 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2023-09-07 |  |  | 9
23 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012087-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2023-09-25 |  |  | 5
24 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011675-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-21 |  |  | 1
25 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-011976-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2023-05-17 |  |  | 1
26 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-012024-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-07-12 |  |  | 1
27 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-012125-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2023-09-18 |  |  | 1
28 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-012005-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-08-23 |  |  |  | 1
29 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-011908-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 2
30 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
31 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
32 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
33 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
34 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
35 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
36 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
37 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
38 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
39 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
40 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
41 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
42 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
43 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
44 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-007746-00-13 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2014-03-17 |  |  | 1
45 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011773-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-08-30 | 2023-09-05 |  | 1
46 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011792-00-21 | 910 | [18 empty] | 176 | 90 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 6
47 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 95 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
48 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011936-00-22 | 910 | [18 empty] | 3200 | 91 | 2023-02-02 |  |  | 8
49 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012028-00-22 | 910 | [18 empty] | 67 | 92 | 2023-06-07 | 2023-06-09 |  | 1
50 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012041-00-22 | 910 | [18 empty] | 24.5 | 95 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 1
51 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012056-00-22 | 910 | [18 empty] | 450 | 91 | 2023-04-21 | 2023-07-12 |  | 7
52 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012057-00-22 | 910 | [18 empty] | 182.4 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-21 |  | 9
53 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012058-00-22 | 910 | [18 empty] | 1408 | 91 | 2023-08-02 | 2023-08-24 |  | 5
54 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012059-00-22 | 910 | [18 empty] | 1300 | 75 | 2023-08-24 |  |  | 9
55 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012084-00-22 | 910 | [18 empty] | 57 | 93 | 2023-08-15 | 2023-08-17 |  | 4
56 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012133-00-23 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 94 | 2023-07-05 | 2023-07-07 |  | 1
57 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012189-00-23 | 910 | [18 empty] | 15.5 | 94 | 2023-09-13 | 2023-09-15 |  | 1
58 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012132-00-23 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2023-09-11 | 2023-09-13 |  | 3
59 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012082-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 94 | 2023-03-06 | 2023-03-08 |  | 3
60 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
61 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
62 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
63 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
64 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
65 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
66 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
67 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 90 | 2020-05-27 |  |  | 6
68 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
69 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
70 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 90 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
71 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
72 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
73 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
74 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 90 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
75 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
76 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 90 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
77 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
78 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
79 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
80 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 90 | 2020-09-21 |  |  | 2
81 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
82 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
83 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
84 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
85 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
86 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 90 | 2020-10-05 |  |  | 1
87 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
88 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
89 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2020-10-06 |  |  | 1
90 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2020-10-06 |  |  | 1
91 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2020-10-09 |  |  | 6
92 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2020-10-14 |  |  | 4
93 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
94 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
95 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
96 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
97 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
98 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
99 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
100 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
101 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009740-00-19 | 910 | [18 empty] | 1627 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 30
102 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
103 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
104 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
105 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
106 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
107 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
108 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
109 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
110 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
111 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-01-11 |  |  | 5
112 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
113 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
114 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 90 | 2021-01-12 |  |  | 1
115 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
116 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
117 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
118 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
119 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
120 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
121 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
122 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
123 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
124 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 90 | 2021-04-05 |  |  | 15
125 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
126 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
127 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
128 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 95 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
129 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
130 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 |  |  |  | 8 | 1
131 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
132 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
133 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
134 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
135 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010589-00-21 | 910 | [18 empty] | 500 | 15 |  |  |  | 1
136 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
137 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
138 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
139 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
140 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
141 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
142 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
143 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
144 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
145 | Rio Negro | Gral Roca | Mainque | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 90 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
146 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
147 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
148 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
149 | Neuquén | PICUNCHES | Las Lajas | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
150 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
151 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
152 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
153 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
154 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
155 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
156 | Rio Negro | Gral Roca | Chichinales | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
157 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 90 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
158 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
159 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
160 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
161 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
162 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
163 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
164 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
165 | Río Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
166 | Río Negro | Gral Roca | Otto Krause | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
167 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
168 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
169 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
170 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
171 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
172 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-03-20 | 910 | [18 empty] | 406 | 10 | 2022-02-10 |  |  | 14
173 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
174 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
175 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
176 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
177 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
178 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010543-00-21 | 910 | [18 empty] | 800 | 20 | 2022-03-18 |  |  | 4
179 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
180 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
181 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
182 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
183 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
184 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
185 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
186 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
187 | Rio Negro | Avellaneda | Chimpay | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
188 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
189 | Rio Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
190 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
191 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
192 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
193 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
194 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
195 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
196 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
197 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
198 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011020-00-22 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 37
199 | Rio Negro | Roca | Cipolletti | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
200 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
201 | Rio Negro | Gral. Roca | Stefenelli | 02-010876-00-21 | 910 | [18 empty] | 2772 | 95 | 2022-08-04 | 2022-10-14 |  | 182
202 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
203 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
204 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
205 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
206 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
207 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
208 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
209 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
210 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011438-00-22 | 910 | [18 empty] | 39 | 10 | 2022-10-13 |  |  | 1
211 | Neuquén | Collon Cura | Piedra del Aguila | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
212 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
213 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
214 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011430-00-22 | 910 | [18 empty] | 890 | 10 | 2022-11-22 |  |  | 55
215 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
216 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
217 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-010816-00-21 | 910 | [18 empty] | 1823 | 95 | 2022-12-13 | 2023-08-08 |  |  | 31
218 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
219 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-011564-00-22 | 910 | [18 empty] | 869 | 95 | 2023-01-11 | 2023-05-30 |  | 35
220 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
221 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
222 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
223 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011361-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2023-01-09 | 2023-04-20 |  | 1
224 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
225 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
226 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
227 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
228 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
229 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
230 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
231 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
232 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
233 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
234 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-011471-00-22 | 910 | [18 empty] | 2031 | 95 | 2023-01-26 | 2023-02-10 |  | 122
235 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
236 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
237 | Neuquén | Confluencia | Cutral-Có | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
238 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
239 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011409-00-22 | 910 | [18 empty] | 2215 | 10 | 2023-03-14 |  |  | 140
240 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
241 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
242 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
243 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-010638-00-22 | 910 | [18 empty] | 5004 | 80 | 2023-03-01 |  |  |  | 76
244 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
245 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 95 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
246 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
247 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
248 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
249 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
250 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
251 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
252 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
253 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
254 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
255 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011515-00-22 | 910 | [18 empty] | 197 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
256 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
257 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011619-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
258 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011612-00-22 | 910 | [18 empty] | 510 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 26
259 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
260 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
261 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
262 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
263 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011771-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 2
264 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
265 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
266 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
267 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011367-00-22 | 910 | [18 empty] | 835 | 90 | 2023-05-16 |  |  | 32
268 | Rio Negro | Gral Roca | GENERAL ROCA | 02-011749-00-23 | 910 | [18 empty] | 328 | 95 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |  | 2
269 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011540-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2023-05-03 |  |  | 4
270 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
271 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
272 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010896-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-06-08 |  |  |  | 1
273 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
274 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
275 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
276 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
277 | Neuquén | Confluencia | Añelo | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
278 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
279 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
280 | Rio Negro | Gral Roca | General Roca | 02-011563-00-22 | 910 | [18 empty] | 1004 | 95 | 2023-03-21 | 2023-06-15 |  | 43
281 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011750-00-23 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2023-06-22 | 2023-06-23 |  | 10
282 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011676-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 60 | 2023-06-05 |  |  | 2
283 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
284 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011735-00-23 | 910 | [18 empty] | 16.5 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
285 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
286 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011663-00-23 | 910 | [18 empty] | 53.8 | 60 | 2023-07-04 | 2023-07-05 |  | 1
287 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
288 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
289 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011125-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-18 |  |  |  | 1
290 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
291 | Neuquén | Confluencia | Picun Leufu | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
292 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
293 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011688-00-23 | 910 | [18 empty] | 168 | 10 | 2023-08-28 |  |  | 10
294 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011797-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-08-31 |  |  | 1
295 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
296 | Rio Negro | Roca | Fernandez Oro | 02-006840-00-14 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2023-08-31 |  |  | 14
297 | NEUQUEN | ZAPALA | M MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
298 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
299 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011978-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2023-08-21 |  |  | 1
300 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011861-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 30 | 2023-08-28 |  |  | 1
301 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011924-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 20 | 2023-08-28 |  |  | 1
302 | Neuquén | Zapala | M Moreno | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 1
303 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-011904-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2023-08-07 |  |  | 1
304 | Río Negro | Gral Roca | Gral. E. Godoy | 02-011380-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2023-08-07 |  |  | 1
305 | Río Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-011948-00-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 80 | 2023-08-10 |  |  | 15
306 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011949-00-23 | 910 | [18 empty] | 330 | 80 | 2023-08-16 |  |  | 28
307 | Río Negro | Gral Roca | Gral. E. Godoy | 02-011743-00-23 | 910 | [18 empty] | 1395 | 5 | 2023-08-15 |  |  | 84
308 | Rio Negro | Gral Roca | Cervantes | 02-011784-00-23 | 910 | [18 empty] | 86 | 95 | 2023-07-26 | 2023-07-28 |  | 5
309 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011798-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2023-09-12 |  |  | 1
310 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
311 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011822-00-23 | 910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2023-09-14 |  |  |  | 1
312 | Rio Negro | Roca | Cinco Saltos | 02-012053-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-09-18 |  |  | 1
313 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
314 | Rio Negro | Roca | San Isidro | 02-011187-00-22 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2023-09-21 |  |  | 24
315 | Rio Negro | Roca | San Isidro | 02-011247-00-22 | 910 | [18 empty] | 820 | 10 | 2023-09-22 |  |  | 55
316 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011690-00-23 | 910 | [18 empty] | 625 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 48
317 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011705-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2023-09-13 |  |  | 1
318 | Neuquén | Picunches | Las Lajas | 02-011791-00-23 | 910 | [18 empty] | 280 | 90 | 2023-09-18 |  |  | 15
319 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011747-00-23 | 910 | [18 empty] | 69 | 95 | 2023-09-05 | 2023-09-08 |  | 3
320 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-011939-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-09-29 | 02//09/2023 |  | 1
321 | Neuquen | Confluencia | Cutral-Có | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
322 | Neuquen | Confluencia | Cutral-Có | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
323 | CHUBUT | RAWSON | Trelew | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 95 | 2017-01-23 |  |  | 15
324 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
325 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003443-00-21 | 910 | [18 empty] | 208 | 50 | 2022-02-14 |  |  | 8
326 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-002937-00-16 | 910 | [18 empty] | 2664 | 40 | 2023-08-03 |  |  | 26
327 | CHUBUT | RAWSON | Trelew | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 20 | 2023-04-24 |  |  | 45
328 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-002829-01-15 | 910 | [18 empty] | 435 | 95 | 2023-06-09 | 2023-08-25 |  | 24
329 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-002829-02-15 | 910 | [18 empty] | 711 | 95 | 2023-05-30 | 2023-08-25 |  | 41
330 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003565-01-22 | 910 | [18 empty] | 1620 | 85 | 2023-05-29 |  |  | 1
331 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003565-02-22 | 910 | [18 empty] | 1185 | 85 | 2023-07-18 |  |  | 1
332 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003319-00-19 | 910 | [18 empty] | 894 | 70 | 2023-05-31 |  |  | 42
333 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003567-00-22 | 910 | [18 empty] | 148 | 95 | 2023-08-12 | 2023-09-26 |  | 3
334 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003413-00-20 | 910 | [18 empty] | 4610 | 15 | 2023-09-26 |  |  | 43
335 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003631-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 95 | 2023-07-31 | 2023-09-26 |  | 1
336 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003622-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 95 | 2023-07-25 | 2023-09-11 |  | 1
337 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003477-00-21 | 910 | [18 empty] | 540 | 85 | 2023-07-31 |  |  | 33
338 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003334-00-19 | 910 | [18 empty] | 648 | 90 | 2023-07-21 |  |  | 50
339 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003627-00-23 | 910 | [18 empty] | 98 | 95 | 2023-07-26 | 2023-09-14 |  | 1
340 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003535-00-22 | 910 | [18 empty] | 1087 | 90 | 2023-08-08 |  |  | 240
341 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-002837-00-15 | 910 | [18 empty] | 127 | 95 | 2023-08-23 |  |  | 1
342 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003655-00-23 | 910 | [18 empty] | 124 | 85 | 2023-09-26 |  |  | 3
343 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-003646-00-23 | 910 | [18 empty] | 374 | 85 | 2023-09-14 |  |  | 24
344 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003630-00-23 | 910 | [18 empty] | 111 | 90 | 2023-09-14 |  |  |  | 1
345 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003639-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 90 | 2023-09-14 |  |  | 1
346 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003659-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 90 | 2023-09-14 |  |  |  | 1
347 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003583-00-22 | 910 | [18 empty] | 116 | 90 | 2023-09-14 |  |  | 8
348 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003417-00-21 | 910 | [18 empty] | 446 | 50 | 2023-10-02 |  |  | 23
349 | CHUBUT | BIEDMA | RAWSON | 15-003625-00-23 | 910 | [18 empty] | 44 | 85 | 2023-10-03 |  |  | 1
350 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006924-00-22 | 910 | [18 empty] | 1675 | 95 | 2023-02-22 |  |  | 76
351 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006858-00-21 | 910 | [18 empty] | 7965 | 95 | 2023-03-21 |  |  | 102
352 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006424-00-15 | 910 | [18 empty] | 7565 | 21 | 2023-05-03 |  |  | 383
353 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006944-00-22 | 910 | [18 empty] | 2805 | 67 | 2023-04-24 |  |  | 122
354 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006633-00-18 | 910 | [18 empty] | 1361 | 70 | 2023-05-10 |  |  | 31
355 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006517-00-16 | 910 | [18 empty] | 1180.4 | 90 | 2023-06-01 |  |  | 48
356 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006967-00-22 | 910 | [18 empty] | 789.5 | 95 | 2023-05-24 |  |  |  | 2
357 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006877-00-21 | 910 | [18 empty] | 1470 | 90 | 2023-07-03 |  |  | 76
358 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-007008-00-22 | 910 | [18 empty] | 405 | 85 | 2023-07-03 |  |  | 26
359 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-007049-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2023-08-07 | 2023-08-18 |  | 1
360 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006950-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-08-16 | 2023-09-11 |  | 5
361 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007035-00-23 | 910 | [18 empty] | 285 | 50 | 2023-08-31 |  |  | 18
362 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006638-00-18 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2023-09-06 |  |  | 2
363 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006997-00-22 | 910 | [18 empty] | 290 | 95 | 2023-09-07 |  |  | 3
364 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006883-00-21 | 910 | [18 empty] | 245 | 32 | 2023-10-04 |  |  | 8
365 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006995-00-22 | 910 | [18 empty] | 995 | 15 | 2023-10-04 |  |  | 1 | 1
366 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011424-00-20 | 910 | [18 empty] | 1495.73 | 80 | 2021-07-27 | 2021-12-07 |  | 16
367 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011492-02-20 | 910 | [18 empty] | 1371 | 90 | 2022-12-01 | 2023-05-19 |  | 20
368 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011498-00-21 | 910 | [18 empty] | 16.5 | 10 | 2021-06-01 | 2021-09-17 |  | 1
369 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011503-00-21 | 910 | [18 empty] | 3081.2 | 90 | 2021-06-04 | 2021-07-13 |  | 1
370 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011515-00-21 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2021-08-18 | 2021-08-31 |  | 4
371 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011546-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 1
372 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011504-00-21 | 910 | [18 empty] | 44.5 | 80 | 2021-02-10 | 2021-07-21 |  | 4
373 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011511-00-21 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-07-05 | 2021-08-13 |  | 1
374 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011512-00-21 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-09-14 |  | 1
375 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011531-00-21 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 80 | 2021-08-09 | 2021-11-03 |  | 1
376 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011532-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 1
377 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011588-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  | 2
378 | RIO NEGRO | BARILOCHE | COMALLO | 11-011595-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 90 | 2021-10-07 | 2022-02-04 |  | 2
379 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011625-00-21 | 910 | [18 empty] | 281.5 | 90 | 2021-11-30 | 2022-02-07 |  | 3
380 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011635-00-21 | 910 | [18 empty] | 418 | 90 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  | 1
381 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011640-00-21 | 910 | [18 empty] | 220.2 | 80 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 3
382 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011648-00-21 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  | 1
383 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011659-00-21 | 910 | [18 empty] | 49.8 | 90 | 2022-02-25 | 2022-03-21 |  | 1
384 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011678-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-23 | 2022-04-19 |  | 1
385 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011684-00-21 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 90 | 2022-04-13 | 2022-04-21 |  | 1
386 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011694-00-21 | 910 | [18 empty] | 31.4 | 90 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  | 1
387 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011695-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2022-01-27 | 2022-03-18 |  | 1
388 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011698-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  | 1
389 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011702-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  | 1
390 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 1369.35 | 90 | 2021-10-21 | 2021-11-25 |  | 120
391 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011703-00-21 | 910 | [18 empty] | 34.3 | 90 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 1
392 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011704-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 1
393 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011726-00-21 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 90 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  | 2
394 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011762-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2022-09-10 | 2023-01-23 |  | 1
395 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011808-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-08-26 |  |  | 1
396 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011843-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2022-09-12 |  |  | 1
397 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011790-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2023-04-13 | 2023-05-06 |  | 1
398 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011794-00-21 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2022-10-26 | 2023-02-10 |  | 2
399 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011798-00-21 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 10 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
400 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011816-00-22 | 910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-03-28 | 2023-06-06 |  | 140
401 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011819-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2023-03-21 |  |  | 1
402 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011840-00-22 | 910 | [18 empty] | 576.5 | 90 | 2023-01-09 | 2023-04-04 |  | 28
403 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011877-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2023-05-18 |  |  | 2
404 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011878-00-22 | 910 | [18 empty] | 51.5 | 90 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
405 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011900-00-22 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 90 | 2022-11-24 | 2023-02-10 |  | 1
406 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011902-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-10-11 | 2023-04-20 |  | 1
407 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011905-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2022-03-28 | 2023-05-17 |  | 5
408 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011916-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2023-06-02 | 2023-06-05 |  | 1
409 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011925-00-22 | 910 | [18 empty] | 136.5 | 90 | 2023-05-05 | 2023-05-10 |  | 4
410 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011931-00-22 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2023-01-24 | 2023-01-25 |  | 1
411 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011976-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  | 1
412 | Santa Cruz | Guer Aike | Rio Gallegos | 18-001818-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 10 | 2023-04-25 |  |  | 1
413 | Santa Cruz | Guer Aike | Rio Gallegos | 18-001801-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-05-22 |  |  | 2
414 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001851-00-23 | 910 | [18 empty] | 194 | 10 | 2023-07-10 |  |  | 10
415 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001853-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 10 | 2023-07-10 |  |  | 9
416 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001850-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 10 | 2023-07-10 |  |  | 10
417 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001849-00-23 | 910 | [18 empty] | 199 | 7 | 2023-07-10 |  |  | 7
418 | Santa Cruz | Corpen Aike | Cmte. Luis Piedrabuena | 18-001852-00-23 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2023-07-10 |  |  | 10
419 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001839-02-17 | 910 | [18 empty] | 1946 | 99 | 2022-03-16 |  |  | 57
420 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 99 | 2021-07-22 |  |  | 73
421 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001906-00-18 | 910 | [18 empty] | 11346 | 98 | 2021-12-17 |  |  | 568
422 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001908-00-18 | 910 | [18 empty] | 1478 | 98 | 2022-01-13 |  |  | 45
423 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002016-00-21 | 910 | [18 empty] | 8402 | 98 | 2022-05-30 |  |  | 226
424 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002085-00-23 | 910 | [18 empty] | 707 | 20 | 2023-05-19 |  |  | 1
425 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
426 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | 910 | [18 empty] | 3560 | 85 | 2023-05-31 |  |  | 217
427 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | 910 | [18 empty] | 2853 | 75 | 2023-07-04 |  |  | 187
428 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001844-02-18 | 910 | [18 empty] | 3611 | 95 | 2021-11-26 |  |  | 202
429 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
430 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001967-00-19 | 910 | [18 empty] | 458.6 | 99 | 2023-09-18 |  |  |  | 1
431 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
432 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002071-00-22 | 910 | [18 empty] | 535.9 | 90 | 2023-07-11 |  |  | 39
433 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002072-00-22 | 910 | [18 empty] | 729 | 90 | 2023-07-11 |  |  | 39
434 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002078-00-23 | 910 | [18 empty] | 1123 | 10 | 2023-10-26 |  |  |  | 1
435 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002101-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2023-08-08 |  |  |  | 1
436 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002104-00-23 | 910 | [18 empty] | 980 | 70 | 2023-10-10 |  |  | 64
437 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002005-00-20 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-05-24 |  |  | 1
438 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
439 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002021-00-21 | 910 | [18 empty] | 147 | 70 | 2023-05-24 |  |  | 9
440 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002022-00-21 | 910 | [18 empty] | 66 | 5 | 2023-05-24 |  |  | 1
441 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-00-22 | 910 | [18 empty] | 8589 | 15 | 2023-05-25 |  |  | 166