## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - DICIEMBRE 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - MARZO 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | RÍO NEGRO | CONESA | CONESA | 13-002152-00-22 | 910 | [18 empty] | 681 | 90 | 2023-04-24 | 2023-05-05 |  | 40
2 | BS. AS | PATAGONES | PATAGONES | 13-002047-00-21 | 910 | [18 empty] | 1263 | 100 | 2023-07-05 | 2024-03-14 | 29/03/204 | 47
3 | RÍO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002237-00-23 | 910 | [18 empty] | 2270 | 80 | 2023-01-24 |  |  | 142
4 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | 13-002289-00-23 | 910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 9
5 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | 13-002298-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2024-03-01 |  |  | 2
6 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 90 | 2017-01-23 |  |  | 15
7 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
8 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-002937-00-16 | 910 | [18 empty] | 2664 | 85 | 2023-08-03 |  |  | 26
9 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
10 | CHUBUT | BIEDMA | RAWSON | 15-003576-00-22 | 910 | [18 empty] | 2470 | 85 | 2023-11-22 |  |  | 38
11 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003413-00-20 | 910 | [18 empty] | 4610 | 55 | 2023-09-26 |  |  | 43
12 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003535-00-22 | 910 | [18 empty] | 1087 | 90 | 2023-08-08 |  |  | 240
13 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
14 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003626-00-23 | 910 | [18 empty] | 175 | 90 | 2023-12-05 | 2024-02-19 |  | 1
15 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003657-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2023-11-21 | 2024-03-12 |  | 1
16 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003663-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 90 | 2023-12-18 |  |  | 14
17 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003610-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2023-12-12 | 2024-01-31 |  | 2
18 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003285-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 90 | 2024-01-18 | 2024-03-12 |  | 32
19 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-003511-00-21 | 910 | [18 empty] | 23 | 85 | 2024-02-20 |  |  | 1
20 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003688-00-23 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2024-01-05 | 2024-02-26 | 2024-03-27 |  | 1
21 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003685-00-23 | 910 | [18 empty] | 31 | 85 | 2024-02-21 |  |  | 1
22 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003669-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2024-03-14 | 2024-03-26 |  | 1
23 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
24 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
25 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
26 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012086-00-22 | 910 | [18 empty] | 3280 | 30 | 2023-05-29 |  |  | 94
27 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012179-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 2024-03-12 | 1
28 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
29 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
30 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011935-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-16 |  |  | 1
31 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012055-00-22 | 910 | [18 empty] | 385 | 10 | 2023-02-15 |  |  | 11
32 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-04-04 |  |  | 1
33 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012065-00-22 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2023-04-17 |  |  | 1
34 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2023-09-07 |  |  | 9
35 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012087-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2023-09-25 |  |  | 5
36 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
37 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 885 | 80 | 2023-11-08 |  |  | 36
38 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012067-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 6
39 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012169-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-01-08 |  |  | 1
40 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | 21-012125-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2023-09-18 |  |  | 1
41 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | 21-012005-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-08-23 |  |  |  | 1
42 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | 21-011908-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 1 | 2023-09-25 |  |  | 2
43 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
44 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
45 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
46 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
47 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
48 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
49 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
50 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
51 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
52 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
53 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
54 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
55 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
56 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
57 | CHUBUT | PASO DE INDIOS | PASO DE INDIOS | 21-011937-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2022-05-23 | 2023-10-24 | 2024-03-12 | 10
58 | CHUBUT | PASO DE INDIOS | PASO DE INDIOS | 21-011938-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2022-05-23 | 2023-10-25 | 2024-03-12 | 1
59 | CHUBUT | PASO DE INDIOS | PASO DE INDIOS | 21-011939-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2022-05-23 | 2023-10-26 | 2024-03-12 | 1
60 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012073-00-22 | 910 | [18 empty] | 502 | 90 | 2024-02-20 | 2024-03-06 |  | 3
61 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012153-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2023-11-07 | 2023-11-10 |  | 1
62 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-03-19 | 1
63 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012206-00-23 | 910 | [18 empty] | 30.5 | 100 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-03-21 | 1
64 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012215-00-24 | 910 | [18 empty] | 98 | 90 | 2024-02-27 | 2024-02-29 |  | 1
65 | RÍO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 90 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
66 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012012-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  | 3
67 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 90.5 | 100 | 2024-01-22 | 2024-02-15 | 2024-03-20 | 1
68 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012138-00-23 | 910 | [18 empty] | 15.5 | 100 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2024-03-18 | 1
69 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012142-00-23 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 90 | 2023-10-02 | 2023-10-04 |  | 1
70 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012186-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-02-20 | 2024-02-22 |  | 1
71 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012187-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  | 1
72 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL HOYO | 21-012156-00-23 | 910 | [18 empty] | 420 | 90 | 2023-11-24 | 2023-12-28 |  | 7
73 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-011790-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2024-01-30 | 2024-02-12 |  | 1
74 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012151-00-23 | 910 | [18 empty] | 10.6 | 90 | 2024-02-13 | 2024-02-15 |  | 1
75 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012214-00-24 | 910 | [18 empty] | 49 | 90 | 2024-02-23 | 2024-02-27 |  | 2
76 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007032-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-03-04 |  |  | 5
77 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007003-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-04-03 |  |  | 1
78 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007027-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2024-04-05 |  |  | 5
79 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006362-00-15 | 910 | [18 empty] | 290 | 90 | 2024-03-20 |  |  | 11
80 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006673-00-18 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2024-04-08 |  |  | 1
81 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006947-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2024-04-05 |  |  | 1
82 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006960-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
83 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006963-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-04-03 |  |  | 1
84 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006975-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-04-01 |  |  | 1
85 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006421-00-15 | 910 | [18 empty] | 8440 | 10 | 2024-04-04 |  |  | 367
86 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001851-00-23 | 910 | [18 empty] | 194 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
87 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001853-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 9
88 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001850-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
89 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001849-00-23 | 910 | [18 empty] | 199 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 7
90 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001852-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
91 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001781-00-21 | 910 | [18 empty] | 533 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 24
92 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001782-00-21 | 910 | [18 empty] | 341 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
93 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001807-00-22 | 910 | [18 empty] | 313.5 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
94 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
95 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
96 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 90 | 2020-01-23 |  |  | 1
97 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
98 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
99 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
100 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
101 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
102 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
103 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
104 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
105 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
106 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
107 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
108 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
109 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
110 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27
111 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27
112 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
113 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
114 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
115 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
116 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
117 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
118 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
119 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
120 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
121 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
122 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
123 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
124 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
125 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
126 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
127 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
128 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
129 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
130 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
131 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
132 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
133 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
134 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
135 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
136 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
137 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
138 | NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
139 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
140 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
141 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1
142 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
143 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
144 | NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
145 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
146 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
147 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-05-26 |  |  | 8 | 1
148 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
149 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
150 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
151 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
152 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
153 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
154 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
155 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
156 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
157 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
158 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
159 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
160 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
161 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
162 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
163 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
164 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
165 | NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
166 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
167 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
168 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
169 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
170 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
171 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
172 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
173 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
174 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
175 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
176 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
177 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
178 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
179 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
180 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
181 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
182 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
183 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
184 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-03-20 | 910 | [18 empty] | 406 | 10 | 2022-02-10 |  |  | 14
185 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
186 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
187 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
188 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
189 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
190 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
191 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
192 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
193 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
194 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
195 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
196 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
197 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
198 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
199 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
200 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
201 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
202 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
203 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
204 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
205 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
206 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
207 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
208 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
209 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23
210 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
211 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
212 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
213 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
214 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
215 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
216 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
217 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
218 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011438-00-22 | 910 | [18 empty] | 39 | 10 | 2022-10-13 |  |  | 1
219 | NEUQUÉN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
220 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
221 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
222 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011430-00-22 | 910 | [18 empty] | 890 | 10 | 2022-11-22 |  |  | 55
223 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
224 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
225 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
226 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09
227 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04
228 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09
229 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
230 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
231 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
232 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
233 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
234 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
235 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
236 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
237 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
238 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
239 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
240 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
241 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
242 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
243 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
244 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
245 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
246 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
247 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
248 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
249 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
250 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
251 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
252 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
253 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
254 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
255 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
256 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011619-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
257 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011612-00-22 | 910 | [18 empty] | 510 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 26
258 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
259 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
260 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
261 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
262 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
263 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011367-00-22 | 910 | [18 empty] | 835 | 100 | 2023-05-16 | 2023-08-09 | 2024-03-11 | 32
264 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
265 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
266 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010896-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-06-08 |  |  |  | 1
267 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
268 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
269 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
270 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
271 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
272 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
273 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
274 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011750-00-23 | 910 | [18 empty] | 118 | 100 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-03-26 | 10
275 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011676-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 60 | 2023-06-05 |  |  | 2
276 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
277 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28
278 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
279 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
280 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011125-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-18 |  |  |  | 1
281 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
282 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
283 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
284 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011688-00-23 | 910 | [18 empty] | 168 | 100 | 2023-08-28 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10
285 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
286 | NEUQUÉN | ZAPALA | M MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
287 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 0
288 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011978-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-08-21 | 2023-10-26 | 2024-01-08 | 1
289 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011861-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 30 | 2023-08-28 |  |  | 1
290 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011924-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2024-01-08 | 1
291 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-011904-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2023-08-07 |  |  | 1
292 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
293 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011822-00-23 | 910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2023-09-14 |  |  |  | 1
294 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
295 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011690-00-23 | 910 | [18 empty] | 625 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 48
296 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011705-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-09-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
297 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
298 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
299 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
300 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
301 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012018-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 20 | 2023-10-19 |  |  |  | 1
302 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-01-23 | 910 | [18 empty] | 875 | 10 | 2023-10-23 |  |  |  | 1
303 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011687-00-23 | 910 | [18 empty] | 168 | 10 | 2023-10-25 |  |  | 1
304 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
305 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
306 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-011787-00-23 | 910 | [18 empty] | 6885 | 40 | 2023-10-03 |  |  | 184
307 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
308 | RIO NEGRO | ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
309 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011770-00-23 | 910 | [18 empty] | 57 | 10 | 2023-11-16 |  |  | 1
310 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011350-00-23 | 910 | [18 empty] | 265 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 4
311 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
312 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
313 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
314 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
315 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
316 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012228-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 10 | 2023-12-06 |  |  | 37
317 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
318 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
319 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011545-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-12-19 |  |  | 1
320 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
321 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012038-00-23 | 910 | [18 empty] | 402 | 90 | 2023-12-18 |  |  | 23
322 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
323 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
324 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
325 | RIO NEGRO | ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
326 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
327 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012236-00-23 | 910 | [18 empty] | 375 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 16
328 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
329 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
330 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
331 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012151-00-23 | 910 | [18 empty] | 102.8 | 100 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-03-26 | 23
332 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
333 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011593-00-22 | 910 | [18 empty] | 590 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 6
334 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
335 | RIO NEGRO | ROCA | ALLEN | 02-011912-00-23 | 910 | [18 empty] | 183.5 | 10 | 2024-01-31 |  |  | 12
336 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-012252-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-01-31 |  |  | 1
337 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
338 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
339 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
340 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
341 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
342 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
343 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
344 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
345 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
346 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011873-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2024-01-22 | 2024-03-05 | 2024-03-11
347 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011918-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2024-03-11 | 2024-03-15 |  | 1
348 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
349 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012103-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 1
350 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
351 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-11-07 |  |  | 1
352 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011834-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 3
353 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011829-00-23 | 910 | [18 empty] | 78 | 60 | 2023-10-25 |  |  | 5
354 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
355 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012123-00-23 | 910 | [18 empty] | 66 | 80 | 2024-01-04 |  |  | 4
356 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011778-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-02-28 |  |  | 1
357 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012115-00-23 | 910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 18
358 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-012257-00-23 | 910 | [18 empty] | 650 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 22
359 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011815-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2024-02-20 |  |  | 1
360 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
361 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
362 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
363 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 48 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 1
364 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-012295-00-23 | 910 | [18 empty] | 111 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 7
365 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012306-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 2
366 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012168-00-23 | 910 | [18 empty] | 583 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 28
367 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012260-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-03-07 |  |  |  | 1
368 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
369 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011956-00-23 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2024-03-11 |  |  | 54
370 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-012294-00-23 | 910 | [18 empty] | 1110 | 10 | 2024-03-13 |  |  | 44
371 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012264-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-03-19 |  |  | 2
372 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
373 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
374 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
375 | NEUQUEN | CHOS MALAL | CHOS MALAL | 02-011733-00-23 | 910 | [18 empty] | 695 | 100 | 2023-07-17 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 18
376 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-03-04 |  |  | 1
377 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012232-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 1
378 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011742-00-23 | 910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 24
379 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011921-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2024-03-09 | 1
380 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011422-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2024-02-15 |  |  | 1
381 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011730-00-23 | 910 | [18 empty] | 652.4 | 30 | 2024-03-22 |  |  | 41
382 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011424-00-20 | 910 | [18 empty] | 1495.73 | 80 | 2021-07-27 | 2021-12-07 |  | 16
383 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011492-02-20 | 910 | [18 empty] | 1371 | 90 | 2022-12-01 | 2023-05-19 |  | 20
384 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011498-00-21 | 910 | [18 empty] | 16.5 |  | 2021-06-01 | 2021-09-17 |  | 1
385 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011503-00-21 | 910 | [18 empty] | 3081.2 | 90 | 2021-06-04 | 2021-07-13 |  | 1
386 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011515-00-21 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2021-08-18 | 2021-08-31 |  | 4
387 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011546-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 1
388 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011504-00-21 | 910 | [18 empty] | 44.5 | 80 | 2021-02-10 | 2021-07-21 |  | 4
389 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011511-00-21 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-07-05 | 2021-08-13 |  | 1
390 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011512-00-21 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-09-14 |  | 1
391 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011531-00-21 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 80 | 2021-08-09 | 2021-11-03 |  | 1
392 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011532-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 1
393 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011588-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  | 2
394 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011595-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 90 | 2021-10-07 | 2022-02-04 |  | 2
395 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011625-00-21 | 910 | [18 empty] | 281.5 | 90 | 2021-11-30 | 2022-02-07 |  | 3
396 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011635-00-21 | 910 | [18 empty] | 418 | 90 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  | 1
397 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011640-00-21 | 910 | [18 empty] | 220.2 | 80 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 3
398 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011648-00-21 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  | 1
399 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011659-00-21 | 910 | [18 empty] | 49.8 | 90 | 2022-02-25 | 2022-03-21 |  | 1
400 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011678-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-23 | 2022-04-19 |  | 1
401 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011684-00-21 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 90 | 2022-04-13 | 2022-04-21 |  | 1
402 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011694-00-21 | 910 | [18 empty] | 31.4 | 90 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  | 1
403 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011695-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2022-01-27 | 2022-03-18 |  | 1
404 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011698-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  | 1
405 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011702-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  | 1
406 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 1369.35 | 90 | 2021-10-21 | 2021-11-25 |  | 120
407 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011703-00-21 | 910 | [18 empty] | 34.3 | 90 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 1
408 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011704-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 1
409 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011726-00-21 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 90 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  | 2
410 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011762-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2022-09-10 | 2023-01-23 |  | 1
411 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011808-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-08-26 |  |  | 1
412 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011843-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2022-09-12 |  |  | 1
413 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011790-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2023-04-13 | 2023-05-06 |  | 1
414 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011794-00-21 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2022-10-26 | 2023-02-10 |  | 2
415 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011798-00-21 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 1 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
416 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011816-00-22 | 910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-03-28 | 2023-06-06 |  | 140
417 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011819-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2023-03-21 |  |  | 1
418 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011840-00-22 | 910 | [18 empty] | 576.5 | 90 | 2023-01-09 | 2023-04-04 |  | 28
419 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11877-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2023-05-18 |  |  | 2
420 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011878-00-22 | 910 | [18 empty] | 51.5 | 90 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
421 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-11900-00-22 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 90 | 2022-11-24 | 2023-02-10 |  | 1
422 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11902-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-10-11 | 2023-04-20 |  | 1
423 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11905-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2022-03-28 | 2023-05-17 |  | 5
424 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11916-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2023-06-02 | 2023-06-05 |  | 1
425 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011925-00-22 | 910 | [18 empty] | 136.5 | 90 | 2023-05-05 | 2023-05-10 |  | 4
426 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011931-00-22 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2023-01-24 | 2023-01-25 |  | 1
427 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11976-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  | 1
428 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 90 | 2021-07-22 |  |  | 73
429 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001906-00-18 | 910 | [18 empty] | 11346 | 90 | 2021-12-17 |  |  | 568
430 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002051-00-22 | 910 | [18 empty] | 1606 | 90 | 2023-06-22 |  |  | 46
431 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002093-00-23 | 910 | [18 empty] | 333 | 90 | 2023-11-07 |  |  | 3
432 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002089-00-23 | 910 | [18 empty] | 37.9 | 100 | 2023-11-07 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 51
433 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002070-00-22 | 910 | [18 empty] | 1100 | 80 | 2024-01-09 |  |  | 4
434 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001742-02-15 | 910 | [18 empty] | 825 | 85 | 2024-01-16 |  |  | 46
435 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
436 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001844-02-18 | 910 | [18 empty] | 3611 | 90 | 2021-11-26 |  |  | 202
437 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
438 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 90 | 2019-02-15 |  |  | 1
439 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002078-00-23 | 910 | [18 empty] | 1123 | 75 | 2023-10-26 |  |  |  | 1
440 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002080-00-23 | 910 | [18 empty] | 480 | 85 | 2023-12-17 |  |  | 1
441 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002104-00-23 | 910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-10-10 |  |  | 64
442 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002055-00-22 | 910 | [18 empty] | 202 | 70 | 2024-02-23 |  |  | 3
443 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002005-00-20 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-05-24 |  |  | 1
444 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
445 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002021-00-21 | 910 | [18 empty] | 147 | 70 | 2023-05-24 |  |  | 9
446 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002022-00-21 | 910 | [18 empty] | 66 | 5 | 2023-05-24 |  |  | 1
447 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-00-22 | 910 | [18 empty] | 8589 | 60 | 2023-05-25 |  |  | 166
448 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
449 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
450 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155