## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - MAYO 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 95 | 2024-02-27 | [15 empty] | 1
5 | BA | LA PLATA | ROMERO | 02-000506-00-22 | 910 | [6 empty] | 51 | 15 | 98 | 2025-02-03 | 2025-05-21 | [13 empty] | 1
6 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
7 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
8 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
9 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
10 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
11 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
12 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
13 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
14 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
15 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
16 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
17 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
18 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
19 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
20 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
21 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 80 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
22 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013936-00-14 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2014-11-17 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 1
23 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
24 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
25 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
26 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
27 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
28 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
29 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
30 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
31 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016167-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-03-25 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 5
32 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
33 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016241-00-24 | 910 | [18 empty] | 481 | 50 | 2025-04-14 |  |  | 58
34 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
35 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016544-00-23 | 910 | [18 empty] | 1023 | 50 | 2025-04-21 |  |  | 1
36 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
37 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016726-00-23 | 910 | [18 empty] | 392 | 50 | 2025-02-03 |  |  | 18
38 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016730-00-23 | 910 | [18 empty] | 1108 | 30 | 2025-01-27 |  |  | 33
39 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016734-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 100 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 23
40 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016753-00-24 | 910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 1
41 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
42 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016877-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-01-28 | 2025-02-20 | 2025-05-13 | 3
43 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016906-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-02-25 | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 1
44 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016915-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-04-25 |  |  | 1
45 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016924-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-05-12 | 1
46 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016934-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 50 | 2025-04-14 |  |  | 1
47 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016947-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-04-22 |  |  | 1
48 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016946-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  | 1
49 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016467-00-22 | 910 | [18 empty] | 69 | 50 | 2025-05-20 |  |  | 3
50 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016871-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 50 | 2025-05-08 |  |  | 2
51 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016891-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-05-06 |  |  | 2
52 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016925-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-05-09 |  |  | 2
53 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016969-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2025-05-07 |  |  | 1
54 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016938-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2025-05-07 |  |  |  | 1
55 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016965-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-22 |  |  | 1
56 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
57 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
58 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
59 | LPN | Q. QUEMU | COLONIA BARON | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
60 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 70 | 2024-01-04 |  |  | 46
61 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-03-21 | 910 | [18 empty] | 1310 | 70 | 2024-07-29 |  |  | 62
62 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
63 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-006876-00-21 | 910 | [18 empty] | 340 | 100 | 2024-05-06 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 1 | 1
64 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007420-00-22 | 910 | [18 empty] | 6383 | 100 | 2024-07-26 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 318
65 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
66 | LPN | CHAPALEUFU | ALVEAR | 22-007987-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-11-04 |  |  | 1
67 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
68 | LPN | TRENEL | METILEO | 22-008036-00-24 | 910 | [18 empty] | 280 | 95 | 2024-12-16 |  |  | 20
69 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008129-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2025-01-29 |  |  | 1
70 | LPN | CONHELO | CONHELO | 22-008064-01-24 | 910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2025-01-06 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 17
71 | LPN | CATRILO | URIBURU | 22-006760-02-21 | 910 | [18 empty] | 645 | 100 | 2025-01-08 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 16
72 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008067-00-24 | 910 | [18 empty] | 350 | 60 | 2025-01-31 |  |  | 22
73 | LPN | CONHELO | CONHELO | 22-008065-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2025-01-28 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 6
74 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008076-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2025-04-16 |  |  | 2
75 | LPN | MARACO | SPELUZZI | 22-007682-00-23 | 910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2025-02-20 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 14
76 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008111-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2025-03-11 |  |  | 1
77 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008061-00-24 | 910 | [18 empty] | 573 | 95 | 2025-03-27 |  |  | 29
78 | LPN | Q. QUEMU | CNIA. BARON | 22-006135-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-03-18 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 1
79 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008139-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-02-24 |  |  | 1
80 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-007057-00-21 | 910 | [18 empty] | 340 | 95 | 2025-02-24 |  |  |  | 3
81 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008059-00-24 | 910 | [18 empty] | 412 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 16
82 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008106-00-24 | 910 | [18 empty] | 1095 | 100 | 2025-03-25 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 24
83 | LPN | REALICO | I. LUIGGI | 22-007872-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 2025-05-07 |  | 1
84 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-008151-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2025-05-06 |  |  | 1
85 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-007477-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2025-04-03 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 3
86 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008075-00-24 | 910 | [18 empty] | 340 | 100 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 8
87 | LPN | REALICO | EMBAJADOR MARTINI | 22-007976-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-04-03 |  |  | 1
88 | LPN | CHAPALEUFU | INT. ALVEAR | 22-007945-00-24 | 910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2025-03-20 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 1
89 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
90 | LPN | GUATRACHE | ALPACHIRI | 22-007628-01-23 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-10 |  |  | 33
91 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008127-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2025-04-29 |  |  | 1
92 | LPN | ATREUCO | MIGUEL RIGLOS | 22-008101-00-24 | 910 | [18 empty] | 676 | 50 | 2025-04-21 |  |  | 35
93 | LPN | HUCAL | BERNASCONI | 22-008136-00-24 | 910 | [18 empty] | 335 | 100 | 2025-04-18 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 21
94 | LPN | HUCAL | BERNASCONI | 22-008049-00-24 | 910 | [18 empty] | 54 | 100 | 2025-04-17 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1
95 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008131-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-04-30 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2
96 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007058-00-21 | 910 | [18 empty] | 375 | 50 | 2025-04-28 |  |  |  | 1
97 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-008130-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-05-07 |  |  | 1
98 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-008146-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-05-07 |  |  | 1
99 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007545-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2
100 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-007600-00-23 | 910 | [18 empty] | 348 | 50 | 2025-05-27 |  |  | 16
101 | LPN | TRENEL | TRENEL | 22-008135-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2025-04-23 |  |  | 1
102 | LPN | REALICO | I. LUIGGI | 22-008123-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 70 | 2025-04-30 |  |  | 12
103 | LPN | REALICO | PICHI HUINCA | 22-008122-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2025-04-28 |  |  | 3
104 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-006554-00-20 | 910 | [18 empty] | 375 | 30 | 2025-05-15 |  |  | 12
105 | LPN | TRENEL | METILEO | 22-007853-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-04-24 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 3
106 | LPN | LOVENTUE | LOVENTUEL | 22-007480-01-22 | 910 | [18 empty] | 280 | 50 | 2025-05-06 |  |  | 3
107 | LPN | LOVENTUE | TELEN | 22-008158-00-25 | 910 | [18 empty] | 36 | 95 | 2025-05-05 |  |  | 1
108 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008167-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 70 | 2025-05-13 |  |  | 1
109 | LPN | PUELEN | PUELEN | 22-008147-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 95 | 2025-05-08 |  |  | 6
110 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008145-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2025-05-15 |  |  | 5
111 | LPN | RANCUL | LA MARUJA | 22-008133-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2025-05-26 |  |  |  | 1
112 | LPN | MARACO | SPELUZZI | 22-008199-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 60 | 2025-05-28 |  |  | 3
113 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-006346-00-19 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-05-26 |  |  | 1
114 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008148-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-05-29 |  |  | 2
115 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008085-00-24 | 910 | [18 empty] | 154 | 50 | 2025-05-28 |  |  | 4
116 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007514-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2024-11-13 | 2025-02-12 | 2025-05-12 | 1
117 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-006413-00-17 | 910 | [18 empty] | 132 | 100 | 2024-12-17 | 2025-02-18 | 2025-05-12 | 1
118 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.099 | 910 | [18 empty] | 1902 | 100 | 2024-12-10 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | 1
119 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-006850-00-19 | 910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 1
120 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007806-00-24 | 910 | [18 empty] | 24.2 | 100 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 1
121 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.136 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 1
122 | BA | SALTO | SALTO | 08-007867-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-21 | 1
123 | BA | SALTO | SALTO | 08-007636-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 4
124 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007807-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 100 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2
125 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.126 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-05-23 | 2
126 | BA | GENERAL ARENALES | GENERAL ARENALES | 004-01-271223 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 100 | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 1
127 | BA | GENERAL ARENALES | GENERAL ARENALES | 004-01-050824 | 910 | [18 empty] | 48.6 | 100 | 2025-03-01 | 2025-03-25 |  | 1
128 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.124 | 910 | [18 empty] | 350 | 75 | 2025-03-11 | 2025-04-09 |  | 5
129 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-PROY.138 | 910 | [18 empty] | 225 | 75 | 2025-03-20 | 2025-04-23 |  | 3
130 | BA | SALTO | SALTO | 08-007835-00-24 | 910 | [18 empty] | 314 | 100 | 2025-04-29 | 2025-05-08 |  | 8
131 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007834-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 75 | 2025-05-07 | 2025-05-16 |  | 4
132 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007430-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2025-05-07 | 2025-05-30 |  | 2
133 | BA | NUEVE DE JULIO | PATRICIOS | RESOL-2023-51-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 | 80 | 2025-02-03 | [8 empty] | SI | 1500 | 97 | 2024-01-24 |  |  | 11433 | 90 | 2024-03-07 |  |  | 400
134 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-01-230622 | 910 | [18 empty] | 1045 | 10 | 2024-04-01 |  |  | 1
135 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.082 Rev C | 910 | [18 empty] | 340 | 50 | 2024-08-28 |  |  | 5
136 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-PROY.111 | 910 | [18 empty] | 145 | 50 | 2024-12-02 |  |  | 1
137 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007653-00-23 | 910 | [18 empty] | 2186 | 100 | 2025-01-07 |  |  | 67
138 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.131 | 910 | [18 empty] | 90 | 25 | 2025-03-11 |  |  | 1
139 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-01-180723 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 4
140 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-02-180723 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
141 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.135 | 910 | [18 empty] | 3400 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 49
142 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY,134 | 910 | [18 empty] | 965 | 50 | 2025-04-21 |  |  | 14
143 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007865-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-05-06 |  |  | 1
144 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007820-00-24 | 910 | [18 empty] | 1914 | 50 | 2025-05-12 |  |  | 39
145 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007703-00-23 | 910 | [18 empty] | 100.3 | 100 | 2025-05-12 |  |  | 4 | 1
146 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007808-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 50 | 2025-05-13 |  |  | 1
147 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007638-00-23 | 910 | [18 empty] | 222 | 50 | 2025-05-15 |  |  | 9
148 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007804-00-24 | 910 | [18 empty] | 44 | 50 | 2025-05-21 |  |  | 1
149 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007680-00-23 | 910 | [18 empty] | 24 | 50 | 2025-05-22 |  |  | 2
150 | BA | GRAL. VIAMONTE | GRAL. VIAMONTE | 08-005732-00-14 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 3
151 | BA | GRAL. VIAMONTE | BAIGORRITA | 08-007846-00-24 | 910 | [18 empty] | 97 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
152 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PORY. 141 | 910 | [18 empty] | 85 | 25 | 2025-05-23 |  |  | 1
153 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PORY. 142 | 910 | [18 empty] | 50 | 25 | 2025-05-23 |  |  | 2
154 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007822-00-24 | 910 | [18 empty] | 254 | 50 | 2025-05-23 |  |  | 4
155 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007747-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-05-28 |  |  | 1
156 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007804-00-24 | 910 | [18 empty] | 44 | 50 | 2025-05-21 |  |  | 1
157 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007747-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-05-28 |  |  | 1
158 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 99 | 2021-06-10 |  |  | 31
159 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 99 | 2022-03-17 |  |  | 70
160 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 99 | 2022-02-04 |  |  | 52
161 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 99 | 2024-01-08 |  |  | 112
162 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 99 | 2023-07-20 |  |  | 8
163 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004680-00-22 | 910 | [18 empty] | 1770 | 99 | 2024-11-12 |  |  | 100
164 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-22 | 910 | [18 empty] | 750 | 99 | 2023-11-28 |  |  | 12
165 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004853-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2024-07-24 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | 1
166 | BA | OLAVARRÍA | CHILLAR | 19-004874-00-24 | 910 | [18 empty] | 375 | 90 | 2025-02-07 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 1
167 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004900-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
168 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2025-04-03 |  |  | 1
169 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
170 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004850-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2024-06-05 |  |  | 1
171 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
172 | BA | AZUL | AZUL | 19-004910-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2025-05-14 | 1
173 | BA | AZUL | AZUL | 19-004907-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2025-01-07 |  |  | 1
174 | BA | AZUL | AZUL | 19-004919-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 70 | 2025-03-13 |  |  | 2
175 | BA | AZUL | AZUL | 19-004928-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2025-05-26 | 1
176 | BA | AZUL | AZUL | 19-004938-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 70 | 2025-05-27 |  |  | 1
177 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001203-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 2025-05-08 | 1
178 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008885-00-23 | 910 | [18 empty] | 85.4 | 100 | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 2025-05-09 | 2
179 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008907-00-24 | 910 | [18 empty] | 55.4 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-05-09 | 1
180 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008907-00-24 | 910 | [18 empty] | 38.8 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-05-09 | 1
181 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008875-00-23 | 910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2025-05-20 | 2025-05-21 |  | 1
182 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008483-00-20 | 910 | [18 empty] | 13.4 | 90 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 1
183 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008830-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 70 | 2025-05-23 |  |  | 1
184 | BA | TANDIL | VELA | 16-005049-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2025-05-09 | 2025-05-16 |  | 2
185 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002788-00-23 | 910 | [18 empty] | 1300 | 85 | 2024-12-02 |  |  | 1
186 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002872-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 80 | 2025-03-31 |  |  | 1
187 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
188 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002980-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2025-05-20 |  |  | 1
189 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002793-00-23 | 910 | [18 empty] | 467 | 100 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-05-12 | 10
190 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002904-00-24 | 910 | [18 empty] | 121 | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-05-12 | 1
191 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002899-00-24 | 910 | [18 empty] | 796 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 10
192 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002940-00-24 | 910 | [18 empty] | 148 | 70 | 2025-05-06 |  |  | 1
193 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002957-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 70 | 2025-05-14 |  |  | 7
194 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002939-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 70 | 2025-05-20 |  |  | 2
195 | BA | PEHUAJÓ | PEHUAJÓ | 12-002949-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 1
196 | BA | PEHUAJÓ | PEHUAJÓ | 12-002998-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |  | 1
197 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002910-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2025-04-08 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 14
198 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 3
199 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001325-00-21 | 910 | [18 empty] | 400 | 80 | 2024-06-13 |  |  | 19
200 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001336-00-21 | 910 | [18 empty] | 234 | 100 | 2022-11-10 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 14
201 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 5
202 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001338-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 75 | 2022-12-07 |  |  | 10
203 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
204 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
205 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001342-00-21 | 910 | [18 empty] | 54.25 | 100 | 2022-11-10 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 4
206 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 75 | 2023-01-02 |  |  | 9
207 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
208 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001392-00-22 | 910 | [18 empty] | 393.9 | 100 | 2024-09-10 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 22
209 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001452-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 5 | 2025-05-27 |  |  | 9
210 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001476-00-23 | 910 | [18 empty] | 134.2 | 100 | 2025-02-13 | 2025-03-21 | 2025-05-13 | 5 | 2
211 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001489-00-24 | 910 | [18 empty] | 413.7 | 90 | 2025-02-26 | 2025-05-23 |  | 16
212 | BA | A.G. CHAVES | DE LA GARMA | 17-001512-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 1
213 | BA | A.G. CHAVES | DE LA GARMA | 17-001517-00-24 | 910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 1
214 | BA | A.G. CHAVES | A.G. CHAVES | 17-001522-00-24 | 910 | [18 empty] | 61.2 | 90 | 2025-04-29 | 2025-05-30 |  | 1
215 | BA | A.G. CHAVES | A.G. CHAVES | 17-001523-00-24 | 910 | [18 empty] | 43.2 | 90 | 2025-04-07 | 2025-05-23 |  | 1
216 | BA | A.G. CHAVES | DE LA GARMA | 17-001524-00-24 | 910 | [18 empty] | 25.3 | 90 | 2025-04-07 | 2025-05-23 |  | 1
217 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
218 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1722 | 90 | 2025-02-10 |  |  | 72
219 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003749-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2025-04-14 | 2025-04-23 |  | 1
220 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003252-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2025-05-05 |  |  |  | 1
221 | BA | LOBERIA | LOBERIA | 15-003322-00-24 | 910 | [18 empty] | 525 | 90 | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 33
222 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003746-00-25 | 910 | [18 empty] | 1483 | 40 | 2025-05-15 |  |  | 47
223 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003754-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 1
224 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-05-13 |  |  |  | 1
225 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007490-00-23 | 910 | [18 empty] | 22 | 10 | 2025-04-30 |  |  | 1
226 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007874-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 10 | 2025-05-22 |  |  | 1
227 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 70 | 2023-09-08 | [8 empty] | 1192 | 70 | [5 empty] | 1
228 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 75 | 2024-01-11 |  |  | 110 | 14
229 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2024-11-12 |  |  |  | 1 | 1
230 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007328-00-22 | 910 | [18 empty] | 408 | 40 | 2025-01-28 |  |  | 11
231 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006680-00-19 | 910 | [18 empty] | 640 | 70 | 2025-01-22 |  |  | 60
232 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007661-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 60 | 2025-02-18 |  |  | 23
233 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007333-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 65 | 2025-02-25 |  |  | 1
234 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007824-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 40 | 2025-04-07 |  |  | 1
235 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 15 | 2025-04-21 |  |  | 62
236 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007822-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2025-04-07 |  |  | 5
237 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007805-00-24 | 910 | [18 empty] | 36 | 70 | 2025-04-15 |  |  | 1
238 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007811-00-24 | 910 | [18 empty] | 46 | 70 | 2025-04-15 |  |  | 2
239 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007825-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 40 | 2025-05-16 |  |  | 1
240 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007882-00-25 | 910 | [18 empty] | 27 | 70 | 2025-05-16 |  |  | 1
241 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007816-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 70 | 2025-05-16 |  |  | 6
242 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007841-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 70 | 2025-05-22 |  |  | 3
243 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007757-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 45 | 2025-05-21 |  |  | 1
244 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007596-00-23 | 910 | [18 empty] | 207 | 85 | 2025-03-13 |  |  |  | 1
245 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007420-00-22 | 910 | [18 empty] | 212 | 85 | 2025-02-18 |  |  | 5
246 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007821-00-24 | 910 | [18 empty] | 6 | 95 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | 1
247 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007778-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | 1
248 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-007726-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 98 | 2024-12-23 | 2025-04-21 |  | 1
249 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007859-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 98 | 2025-02-25 | 2025-04-15 |  | 2
250 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007791-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 98 | 2025-04-07 | 2025-05-15 |  | 2
251 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007866-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 98 | 2025-04-07 | 2025-05-22 |  | 1
252 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007850-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 98 | 2025-04-07 | 2025-05-26 |  | 1
253 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007770-00-24 | 910 | [18 empty] | 282 | 98 | 2025-04-15 | 2025-05-20 |  | 10
254 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007567-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 98 | 2025-05-05 | 2025-05-16 |  | 1
255 | BA | FALSO | ING. WHITE | 03-007834-00-24 | 910 | [18 empty] | 38 | 98 | 2025-05-06 | 2025-05-22 |  | 2
256 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007265-00-22 | 910 | [18 empty] | 668 | 100 | 2024-10-21 | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 24
257 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007616-00-23 | 910 | [18 empty] | 144 | 100 | 2024-11-20 | 2025-01-21 | 2025-05-15 | 1
258 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007543-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-12-04 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 2
259 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007389-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 100 | 2024-12-18 | 2025-02-03 | 2025-05-05 | 2
260 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007340-00-22 | 910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2024-12-23 | 2025-03-20 | 2025-05-09 | 6
261 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007775-00-24 | 910 | [18 empty] | 6 | 100 | 2025-01-28 | 2025-03-19 | 2025-05-09 | 1
262 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007759-00-24 | 910 | [18 empty] | 212 | 100 | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 12
263 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007749-00-24 | 910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2025-01-28 | 2025-03-19 | 2025-05-15 | 1
264 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007797-00-24 | 910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 2025-05-09 | 1
265 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006793-00-19 | 910 | [18 empty] | 93 | 100 | 2025-02-03 | 2025-04-10 | 2025-05-23 | 2
266 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007476-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 1
267 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007485-00-23 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2025-02-25 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | 1
268 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007856-00-24 | 910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-21 | 2025-05-27 | 1
269 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007857-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 1
270 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007809-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2
271 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007781-00-24 | 910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 1
272 | BA | CARHUE | RIVERA | 21-003438-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2024-11-15 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 1
273 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-002269-00-14 | 910 | [18 empty] | 1190 | 100 | 2024-12-19 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 26
274 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003420-00-24 | 910 | [18 empty] | 36 | 90 | 2025-01-22 |  |  | 1
275 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-003069-00-21 | 910 | [18 empty] | 2465 | 40 | 2025-02-10 |  |  | 96
276 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003476-00-24 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2025-03-25 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 1
277 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003459-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-03-20 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 1
278 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003470-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 3
279 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-002689-00-17 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-04-02 |  |  | 1
280 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003412-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 90 | 2025-04-01 |  |  | 1
281 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003381-00-23 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-02-07 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 1
282 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003458-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2025-04-28 |  |  | 1
283 | BA | SAAVEDRA | ESPARTILLAR | 21-002997-00-20 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-04-23 |  |  | 1
284 | BA | CNEL. SUAREZ | HUANGUELEN | 21-003471-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2025-04-25 |  |  | 1
285 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003442-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 70 | 2025-05-20 |  |  | 1
286 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003474-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 70 | 2025-05-21 |  |  | 1
287 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-003467-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
288 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003473-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2025-04-08 |  |  | 2
289 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003469-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 1
290 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003476-00-24 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2025-03-25 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 1
291 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003483-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 90 | 2025-05-08 |  |  | 1
292 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003444-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 60 | 2025-05-20 |  |  | 1
293 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003294-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2025-05-13 |  |  | 1
294 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003282-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 1
295 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
296 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
297 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010344-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-07-10 | 2024-07-29 |  | 1
298 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010868-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 2025-05-15 | 1
299 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010870-00-24 | 910 | [18 empty] | 460 | 90 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |  | 23
300 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010752-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 25 | 2025-03-06 |  |  | 1
301 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010930-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 5 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 1
302 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010856-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | 1
303 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010765-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 75 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  | 39
304 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010903-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-05-20 | 1
305 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010920-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-05-14 | 1
306 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
307 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 14220 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 595
308 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
309 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010266-00-20 | 910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2025-05-22 | 1
310 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010906-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-05-30 | 2
311 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010843-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1
312 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010896-00-24 | 910 | [18 empty] | 220 | 100 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-05-22 | 7
313 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010897-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-02-19 | 2025-03-17 | 2025-05-22 | 1
314 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010878-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 6
315 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010923-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-04-04 | 2025-04-08 |  | 1
316 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
317 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010886-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1
318 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010883-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  | 5
319 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010925-00-24 | 910 | [18 empty] | 36 | 50 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2
320 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
321 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010864-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 1
322 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010895-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 1
323 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010882-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 1
324 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
325 | BA | MONTE | MONTE | 06-010907-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 1
326 | BA | MONTE | MONTE | 06-010908-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 4
327 | BA | MONTE | MONTE | 06-010898-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-04-10 | 1
328 | BA | MONTE | GORCHS | 06-010899-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-05-22 | 4
329 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010774-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-05-30 | 1
330 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010874-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 50 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | 1
331 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010753-00-23 | 910 | [18 empty] | 440 | 50 | 2025-05-13 | 2025-05-29 |  | 10
332 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010820-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-03-31 | 1
333 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 50 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
334 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010892-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-05-06 | 1
335 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010823-00-24 | 910 | [18 empty] | 650 | 100 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 2025-05-23 |  | 23
336 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010861-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 25 | 2025-05-06 |  |  |  | 3
337 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003628-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2025-01-06 | 2025-03-07 | 2025-05-09 | 11
338 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003352-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 85 | 2025-01-06 |  |  | 4
339 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003354-00-22 | 910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2025-01-27 | 2025-03-27 | 2025-05-08 | 9
340 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003630-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2025-02-07 | 2025-04-03 | 2025-05-07 | 10
341 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003530-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-03-17 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 1
342 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003386-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2025-04-03 |  |  | 1
343 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003676-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-22 |  |  | 7
344 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2025-05-05 |  |  | 3
345 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003632-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 40 | 2025-05-30 |  |  | 4
346 | BA | GENERAL PUEYRREDON | BATAN | 04-006892-00-24 | 910 | [18 empty] | 141 | 100 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 1
347 | BA | GENERAL PUEYRREDON | BATAN | 04-006848-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-05-07 |  |  | 9
348 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-006855-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2024-10-31 |  |  | 1
349 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-006568-00-23 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2025-05-28 |  |  | 1
350 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-006986-00-24 | 910 | [18 empty] | 27 | 80 | 2025-05-12 |  |  | 1
351 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-005740-00-15 | 910 | [18 empty] | 470 | 80 | 2025-03-31 |  |  | 16
352 | BA | GENERAL GUIDO | GRAL GUIDO | 04-006960-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-05-19 |  |  | 1
353 | BA | GENERAL LAVALLE | GRAL. LAVALLE | 04-006246-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2025-03-12 |  |  | 1
354 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 85 | 2018-07-16 |  |  | 3
355 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006890-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 85 | 2025-04-01 |  |  | 1
356 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006927-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 85 | 2025-03-31 |  |  | 1
357 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006994-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 1
358 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006947-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
359 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006939-00-24 | 910 | [18 empty] | 105 | 80 | 2025-05-28 |  |  | 2
360 | BA | GENERAL GUIDO | LABARDEN | 04-006707-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-04-04 |  |  | 1
361 | BA | GENERAL GUIDO | LABARDEN | 04-006956-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 90 | 2025-05-20 |  |  | 3
362 | BA | MAIPU | MAIPU | 04-006933-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-04-08 |  |  | 2
363 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 90 | 2023-06-12 |  |  | 206
364 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
365 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005875-00-17 | 910 | [18 empty] | 995 | 100 | 2025-01-27 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 33
366 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006808-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-02-13 | 2025-03-28 | 2025-05-19 | 6
367 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
368 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006839-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-03-06 |  |  | 1
369 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006845-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-03-12 |  |  | 1
370 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006891-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2025-03-20 |  |  | 1
371 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006628-00-23 | 910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2025-03-30 |  |  | 12
372 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006897-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 90 | 2025-04-15 |  |  | 1
373 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006863-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-04-15 |  |  | 1
374 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006856-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 80 | 2025-04-15 |  |  | 4
375 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006943-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 1
376 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006935-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 80 | 2025-04-21 |  |  | 1
377 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006695-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2025-04-22 |  |  | 2
378 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006881-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 80 | 2025-04-08 |  |  | 4
379 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006921-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 80 | 2025-05-06 |  |  | 2
380 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006564-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-05-12 |  |  | 1
381 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006981-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2025-05-13 |  |  | 8
382 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006929-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 80 | 2025-05-20 |  |  | 8
383 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007005-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 80 | 2025-05-20 |  |  | 1
384 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006899-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
385 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006831-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2025-05-19 |  |  | 1
386 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006988-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-05-23 |  |  | 1
387 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006936-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 1
388 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006958-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-05-28 |  |  | 4
389 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006949-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 80 | 2025-05-29 |  |  | 5
390 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006962-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 80 | 2025-05-30 |  |  | 1
391 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MIRAMAR | 04-006727-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-04-29 |  |  | 1
392 | BA | GENERAL ALVARADO | MIRAMAR | 04-006911-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-05-21 |  |  | 1
393 | BA | GENERAL ALVARADO | MIRAMAR | 04-006928-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-05-09 |  |  | 1
394 | BA | GENERAL ALVARADO | OTAMENDI | 04-006826-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 2
395 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
396 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
397 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
398 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006913-00-24 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-01-16 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2
399 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-005711-00-15 | 910 | [18 empty] | 440 | 95 | 2025-01-21 |  |  | 12
400 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006893-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 5
401 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006942-00-24 | 910 | [18 empty] | 268 | 100 | 2025-02-18 | 2025-05-08 | 2025-05-28 | 2
402 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006932-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-02-19 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 1
403 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006880-00-24 | 910 | [18 empty] | 165 | 90 | 2025-02-25 |  |  | 7
404 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006876-00-24 | 910 | [18 empty] | 596 | 95 | 2025-01-29 |  |  | 15
405 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006901-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 80 | 2025-02-26 |  |  | 2
406 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006950-00-24 | 910 | [18 empty] | 71 | 90 | 2025-03-06 |  |  | 1
407 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006405-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-03-06 |  |  | 4
408 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006963-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-03-10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 1
409 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006240-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2025-04-08 |  |  | 1
410 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006823-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2025-04-28 |  |  | 1
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"