## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - MAYO 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD |  | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[9 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[11 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | TDF | 20-002150-00-24 | 910 | [18 empty] | 40.4 | 100 | 2025-01-15 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2
5 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | TDF | 20-002158-00-24 | 910 | [18 empty] | 238 | 100 | 2025-01-20 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | 3
6 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | TDF | 20-002142-00-24 | 910 | [18 empty] | 18.7 | 100 | 2025-02-07 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 1
7 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | TDF | 20-002159-00-24 | 910 | [18 empty] | 46.8 | 95 | 2025-04-09 |  |  |  | 1
8 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | TDF | 20-002154-00-24 | 910 | [18 empty] | 155.5 | 50 | 2025-05-05 |  |  | 31
9 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
10 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
11 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
12 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002099-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2025-01-15 |  |  |  | 1
13 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002106-00-23 | 910 | [18 empty] | 480 | 90 | 2025-01-15 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 23
14 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002107-00-23 | 910 | [18 empty] | 640 | 90 | 2024-12-18 |  |  | 44
15 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002108-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2024-12-18 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 14
16 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002121-00-24 | 910 | [18 empty] | 534 | 90 | 2024-12-18 |  |  | 27
17 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002123-00-24 | 910 | [18 empty] | 337 | 90 | 2024-12-19 |  |  | 18
18 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002124-00-24 | 910 | [18 empty] | 275 | 95 | 2025-04-08 |  |  | 18
19 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002129-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-05-05 |  |  |  | 1
20 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002130-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 21
21 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002131-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 95 | 2024-09-23 | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 28
22 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002133-00-24 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 95 | 2024-08-13 |  |  |  | 1
23 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002145-00-24 | 910 | [18 empty] | 68 | 95 | 2025-04-22 |  |  |  | 1
24 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002152-00-24 | 910 | [18 empty] | 1030 | 90 | 2025-04-22 |  |  | 49
25 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | TDF | 20-002153-00-24 | 910 | [18 empty] | 413 | 90 | 2025-04-22 |  |  | 20
26 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
27 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002063-03-22 | 910 | [18 empty] | 322 | 40 | 2023-05-25 |  |  | 9
28 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002096-00-23 | 910 | [18 empty] | 856 | 95 | 2024-11-20 |  |  | 2
29 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002102-00-23 | 910 | [18 empty] | 162 | 80 | 2025-04-08 |  |  | 5
30 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002118-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 80 | 2025-04-08 |  |  |  | 2
31 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002134-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2025-01-06 |  |  | 1
32 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002136-00-24 | 910 | [18 empty] | 210 | 90 | 2025-01-06 |  |  | 1
33 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002137-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-01-06 |  |  | 1
34 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002138-00-24 | 910 | [18 empty] | 126 | 90 | 2025-01-06 |  |  | 1
35 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | TDF | 20-002148-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 95 | 2025-01-28 |  |  | 1
36 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | CHUBUT | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
37 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
38 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003413-00-20 | 910 | [18 empty] | 4610 | 10 | 2023-09-26 | 2025-05-28 |  | 43
39 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | CHUBUT | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
40 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003715-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 10 | 2024-10-24 |  |  |  | 1
41 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003748-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 10 | 2025-03-27 | 2025-05-15 |  | 9
42 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003248-00-19 | 910 | [18 empty] | 2086 | 85 | 2024-12-17 |  |  | 76
43 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | CHUBUT | 15-003726-00-24 | 910 | [18 empty] | 141 | 95 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 1
44 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003742-00-24 | 910 | [18 empty] | 294 | 95 | 2025-04-01 | 2025-05-15 |  | 12
45 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003762-00-24 | 910 | [18 empty] | 420 | 95 | 2025-03-27 | 2025-05-29 |  | 11
46 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003764-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 95 | 2025-03-26 | 2025-05-15 |  | 4
47 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003757-00-24 | 910 | [18 empty] | 386 | 95 | 2025-04-03 | 2025-05-29 |  | 15
48 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003779-00-24 | 910 | [18 empty] | 328 | 95 | 2025-03-20 |  |  | 5
49 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 15-003532-00-22 | 910 | [18 empty] | 527 | 95 | 2025-03-25 |  |  | 8
50 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | CHUBUT | 15-003754-00-24 | 910 | [18 empty] | 309 | 95 | 2025-02-26 | 2025-04-21 |  | 25
51 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | CHUBUT | 15-003587-00-22 | 910 | [18 empty] | 23 | 90 | 2025-04-10 |  |  | 1
52 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003729-00-24 | 910 | [18 empty] | 349 | 85 | 2025-03-14 |  |  | 2
53 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003040-00-17 | 910 | [18 empty] | 440 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 1
54 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003696-00-24 | 910 | [18 empty] | 385 | 100 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 1
55 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | CHUBUT | 15-003770-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 1
56 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003775-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2025-03-20 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2
57 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003540-00-22 | 910 | [18 empty] | 67 | 85 | 2025-05-05 |  |  | 2
58 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003708-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-05-19 |  |  | 12
59 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003709-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-05-12 |  |  | 12
60 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003710-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-05-06 |  |  | 12
61 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003753-00-24 | 910 | [18 empty] | 359 | 85 | 2025-05-08 |  |  | 14
62 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003761-00-24 | 910 | [18 empty] | 342 | 85 | 2025-05-07 |  |  | 11
63 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003617-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2025-05-05 |  |  | 4
64 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003638-00-23 | 910 | [18 empty] | 440 | 70 | 2025-05-26 |  |  | 8
65 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | CHUBUT | 15-003641-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2025-05-08 |  |  | 1
66 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | CHUBUT | 15-003745-00-24 | 910 | [18 empty] | 610 | 55 | 2025-05-21 |  |  | 3
67 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | CHUBUT | 15-003749-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | 40
68 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | CHUBUT | 15-003643-00-23 | 910 | [18 empty] | 9022 | 10 | 2023-04-30 |  |  | 352
69 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | P. DORADAS | RIO NEGRO | 15-003767-00-24 | 910 | [18 empty] | 401 | 85 | 2025-05-14 |  |  | 9
70 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | CHUBUT | 15-003782-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 85 | 2025-05-08 |  |  | 2
71 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
72 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
73 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
74 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012193-00-23 | 910 | [18 empty] | 340 | 90 | 2024-10-09 |  |  | 8
75 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
76 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012275-00-24 | 910 | [18 empty] | 995 | 30 | 2024-12-16 |  |  | 17
77 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012316-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 30 | 2025-01-14 |  |  |  | 1
78 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012243-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-02-11 |  |  |  | 1
79 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012349-00-24 | 910 | [18 empty] | 1100 | 90 | 2025-02-17 |  |  | 40
80 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | CHUBUT | 21-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 30 | 2025-05-05 |  |  | 1
81 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
82 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
83 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012258-00-24 | 910 | [18 empty] | 281 | 90 | 2024-09-16 |  |  | 4
84 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012301-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-10-31 |  |  | 1
85 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012299-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2024-11-08 |  |  | 1
86 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-011960-00-22 | 910 | [18 empty] | 420 | 90 | 2024-11-18 |  |  | 19
87 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-03-07 |  |  | 1
88 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012393-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-03-07 |  |  | 3
89 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012309-00-24 | 910 | [18 empty] | 3205 | 10 | 2025-04-16 |  |  | 147
90 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | CHUBUT | 21-012400-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2025-05-20 |  |  | 1
91 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
92 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
93 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
94 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
95 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
96 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
97 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
98 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
99 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
100 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | CHUBUT | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
101 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | CHUBUT | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
102 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | CHUBUT | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
103 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | CHUBUT | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
104 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | CHUBUT | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
105 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | CHUBUT | 21-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-04-11 |  |  | 1
106 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | CHUBUT | 21-012253-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-12-16 |  |  | 1
107 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | CHUBUT | 21-012242-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-18 |  |  | 1
108 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | CHUBUT | 21-012289-00-24 | 910 | [18 empty] | 17.9 | 93 | 2024-12-09 |  |  | 1
109 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | CHUBUT | 21-012293-00-24 | 910 | [18 empty] | 114.5 | 94 | 2025-01-06 |  |  | 1
110 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | CHUBUT | 21-012296-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 94 | 2024-10-08 |  |  | 1
111 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | CHUBUT | 21-012355-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2025-01-13 |  |  | 1
112 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | CHUBUT | 21-012375-00-24 | 910 | [18 empty] | 97.85 | 93 | 2025-04-16 |  |  | 1
113 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | CHUBUT | 21-012387-00-24 | 910 | [18 empty] | 413.7 | 100 | 2025-05-22 |  |  | 8
114 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | RIO NEGRO | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 94 | 2021-07-05 |  |  | 1
115 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | RIO NEGRO | 21-12341-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 93 | 2025-04-15 |  |  | 1
116 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | RIO NEGRO | 21-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 92 | 2025-04-07 |  |  | 3
117 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | RIO NEGRO | 21-012388-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2025-02-07 |  |  | 1
118 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | RIO NEGRO | 21-012389-00-25 | 910 | [18 empty] | 237.8 | 93 | 2025-03-20 |  |  | 10
119 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | RIO NEGRO | 21-012407-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 91 | 2025-05-20 |  |  | 1
120 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | CHUBUT | 21-012261-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 94 | 2024-06-04 |  |  | 2
121 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | CHUBUT | 21-012412-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 91 | 2025-05-15 |  |  | 1
122 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | RÍO NEGRO | 13-002261-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-05-02 | 2024-05-17 |  | 1
123 | RÍO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | RÍO NEGRO | 13-002306-00-24 | 910 | [18 empty] | 260 | 75 | 2024-08-09 |  |  | 14
124 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | RIO NEGRO | 13-001474-03-14 | 910 | [18 empty] | 2555 | 90 | 2024-11-14 | 2025-05-27 |  | 150
125 | RIO NEGRO | CONESA | CONESA | RIO NEGRO | 13-002350-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2024-12-16 | 2025-02-21 | 2025-05-15 | 4
126 | RIO NEGRO | CONESA | CONESA | RIO NEGRO | 13-002331-00-24 | 910 | [18 empty] | 637 | 100 | 2024-12-02 | 2025-02-06 | 2025-05-15 | 35
127 | RIO NEGRO | SAO | SAO | RIO NEGRO | 13-002339-00-24 | 910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2024-02-28 | 2025-03-18 | 2025-05-16 | 2
128 | RIO NEGRO | SAO | SAO | RIO NEGRO | 13-002362-00-25 | 910 | [18 empty] | 136 | 100 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2
129 | RIO NEGRO | SAO | SAO | RIO NEGRO | 13-002325-00-24 | 910 | [18 empty] | 19 | 90 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  | 1
130 | BA | PATAGONES | VILLALONGA | BA | 13-002302-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 2025-05-20 | 3
131 | BA | PATAGONES | PATAGONES | BA | 13-002375-00-25 | 910 | [18 empty] | 58 | 90 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 1
132 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-12065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
133 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | JACOBACCI | RIO NEGRO | 11-12075-00-23 | 910 | [18 empty] | 536 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 20
134 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUEN | 11-12161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
135 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-12175-00-23 | 910 | [18 empty] | 1027 | 90 | 2024-04-18 |  |  | 38 | 1
136 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUEN | 11-12128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
137 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-12134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
138 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-12162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
139 | NEUQUEN | HUILICHES | JUNIN DE LOS ANDES | NEUQUEN | 11-12196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
140 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-12211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
141 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | MENUCOS | RIO NEGRO | 11-12263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1
142 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-012157-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 30 | 2024-11-25 |  |  | 1
143 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUEN | 11-012223-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 30 | 2025-03-18 |  |  | 10
144 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-012274-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 30 | 2025-02-18 |  |  | 1
145 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-012292-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 30 | 2025-04-17 |  |  | 1
146 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-012320-00-24 | 910 | [18 empty] | 533 | 30 | 2025-05-09 |  |  | 1
147 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | NEUQUEN | 11-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
148 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | NEUQUEN | 11-012339-00-24 | 910 | [18 empty] | 56.5 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
149 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | NEUQUEN | 11-012355-00-24 | 910 | [18 empty] | 3202 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 1
150 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUEN | 11-012362-00-25 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 30 | 2025-04-15 |  |  | 1
151 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | RIO NEGRO | 11-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 454 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 19
152 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 04-007158-00-24 | 910 | [18 empty] | 61.6 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-05-28 | 4
153 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 04-006984-00-22 | 910 | [18 empty] | 380 | 87 | 2025-04-07 |  |  | 28
154 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 04-006885-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-04-25 |  |  | 3
155 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 04-006972-00-22 | 910 | [18 empty] | 1330 | 20 | 2025-05-05 |  |  | 63
156 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
157 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
158 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
159 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
160 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
161 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-008001-00-17 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2018-02-06 |  |  | 1
162 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
163 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
164 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 90 | 2020-05-27 |  |  | 6
165 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
166 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | RIO NEGRO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
167 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 90 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
168 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
169 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
170 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
171 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 90 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
172 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
173 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 90 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
174 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | RIO NEGRO | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
175 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | RIO NEGRO | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
176 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
177 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 90 | 2020-09-21 |  |  | 2
178 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
179 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
180 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
181 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
182 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
183 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2020-10-05 |  |  | 1
184 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
185 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
186 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
187 | NEUQUÉN | ZAPALA | LAS LAJAS | NEUQUÉN | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
188 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2020-10-09 |  |  | 6
189 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 80 | 2020-10-14 |  |  | 4
190 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
191 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
192 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
193 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
194 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
195 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
196 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
197 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
198 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
199 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
200 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
201 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
202 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
203 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
204 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
205 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
206 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
207 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
208 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2021-01-11 |  |  | 5
209 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
210 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
211 | NEUQUÉN | ZAPALA | LAS LAJAS | NEUQUÉN | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
212 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
213 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | RIO NEGRO | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
214 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
215 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
216 | NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | NEUQUÉN | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
217 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
218 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
219 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
220 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
221 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 15
222 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
223 | NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | NEUQUÉN | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
224 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
225 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 90 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
226 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
227 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-05-26 |  |  | 8 | 1
228 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
229 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
230 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
231 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
232 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
233 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | RIO NEGRO | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
234 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
235 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
236 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
237 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
238 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | RIO NEGRO | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
239 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
240 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
241 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | RIO NEGRO | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
242 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
243 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
244 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
245 | NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUÉN | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
246 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
247 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
248 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
249 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
250 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
251 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
252 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | RIO NEGRO | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
253 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | RIO NEGRO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 90 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
254 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
255 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
256 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
257 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
258 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
259 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
260 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
261 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | RIO NEGRO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
262 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | OTTO KRAUSE | RIO NEGRO | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
263 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
264 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
265 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
266 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
267 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
268 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
269 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
270 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
271 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
272 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
273 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
274 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
275 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
276 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
277 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
278 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
279 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
280 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
281 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | RIO NEGRO | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
282 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
283 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | RIO NEGRO | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 80 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
284 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
285 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
286 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
287 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
288 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
289 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
290 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
291 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
292 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
293 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
294 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
295 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
296 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
297 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
298 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | RIO NEGRO | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
299 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
300 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
301 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
302 | NEUQUÉN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | NEUQUÉN | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
303 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
304 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
305 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
306 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
307 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
308 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
309 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
310 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
311 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
312 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | RIO NEGRO | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
313 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
314 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
315 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
316 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
317 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
318 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | RIO NEGRO | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
319 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | RIO NEGRO | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
320 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
321 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
322 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
323 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
324 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
325 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
326 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
327 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
328 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
329 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 90 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
330 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
331 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
332 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
333 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
334 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
335 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
336 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
337 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
338 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
339 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | RIO NEGRO | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
340 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
341 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 90 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
342 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
343 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
344 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 90 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
345 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
346 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
347 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
348 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
349 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
350 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
351 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
352 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
353 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | NEUQUÉN | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
354 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
355 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
356 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
357 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
358 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
359 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
360 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
361 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | NEUQUÉN | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
362 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
363 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
364 | NEUQUÉN | ZAPALA | MARIANO MORENO | NEUQUÉN | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
365 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
366 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
367 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
368 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
369 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
370 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
371 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
372 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
373 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
374 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
375 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | RIO NEGRO | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
376 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
377 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
378 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
379 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
380 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
381 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
382 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
383 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
384 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
385 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUÉN | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
386 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
387 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
388 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | RIO NEGRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
389 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
390 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
391 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
392 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
393 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
394 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
395 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
396 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
397 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
398 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
399 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
400 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
401 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
402 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
403 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
404 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
405 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
406 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17
407 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
408 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUÉN | 02-012115-00-23 | 910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 18
409 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
410 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
411 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
412 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
413 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
414 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
415 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
416 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-03-04 |  |  | 1
417 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | NEUQUÉN | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
418 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
419 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
420 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
421 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | NEUQUÉN | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
422 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | RIO NEGRO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
423 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RÍO NEGRO | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
424 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05
425 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05
426 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012250-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-06-05 |  |  | 3
427 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
428 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
429 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
430 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-012509-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-06-27 |  |  | 1
431 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
432 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
433 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
434 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
435 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
436 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13
437 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
438 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | NEUQUÉN | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16
439 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | RIO NEGRO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
440 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
441 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | RIO NEGRO | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
442 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
443 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
444 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
445 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
446 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
447 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
448 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012237-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 3
449 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-011313-00-22 | 910 | [6 empty] | 155 | 10 | 2024-08-13
450 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
451 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
452 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
453 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
454 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
455 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
456 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-012657-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-09-24 |  |  | 2
457 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | NEUQUÉN | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
458 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
459 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | NEUQUÉN | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
460 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
461 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
462 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
463 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUÉN | 02-012016-00-23 | 910 | [18 empty] | 751 | 50 | 2024-09-30 |  |  | 62
464 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | RIO NEGRO | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
465 | NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUÉN | 02-012583-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2024-09-12 |  |  | 2
466 | NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUÉN | 02-012588-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 20 | 2024-09-18 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 10
467 | NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUÉN | 02-012589-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 20 | 2024-09-18 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 1
468 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
469 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
470 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
471 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
472 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | NEUQUEN | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
473 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | NEUQUEN | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
474 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUÉN | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
475 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | NEUQUEN | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
476 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
477 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
478 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
479 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-012690-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 2
480 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012699-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-11-12 |  |  |  | 1
481 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERA | NEUQUEN | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
482 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUEN | 02-012608-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 60 | 2024-11-22 |  |  | 4
483 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUEN | 02-012609-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2024-11-22 |  |  | 3
484 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUEN | 02-012610-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 60 | 2024-11-22 |  |  | 3
485 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 667.1 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
486 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
487 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012440-00-24 | 910 | [18 empty] | 680 | 10 | 2024-12-16 |  |  | 35
488 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-012720-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-12-12 |  |  | 3
489 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012745-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 20 | 2024-12-16 |  |  |  | 1
490 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-011602-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2024-12-09 |  |  | 8
491 | RIO NEGRO | CONFLUENCIA | VILLA MANZANO | RIO NEGRO | 02-012367-00-24 | 910 | [18 empty] | 1775 | 90 | 2024-12-09 |  |  | 70
492 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | RIO NEGRO | 02-012090-00-23 | 910 | [18 empty] | 946.4 | 100 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |  | 60
493 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
494 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012683-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-13 |  |  |  | 1
495 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012691-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 1
496 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-012809-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-01-23 |  |  | 1
497 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-012810-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-01-22 |  |  | 1
498 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012709-00-24 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-02-19 |  |  | 2
499 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012076-00-23 | 910 | [18 empty] | 2430 | 20 | 2025-02-12 |  |  | 94
500 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 02-012665-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-02-04 |  |  | 1
501 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 02-012800-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 90 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | 7
502 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012704-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.6 | 80 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | 1
503 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012727-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-03-13 |  |  | 1
504 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUÉN | 02-012739-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-03-25 |  |  | 4
505 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012801-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-03-28 |  |  |  | 1
506 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012786-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-03-11 |  |  |  | 1
507 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012889-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-03-11 |  |  | 14
508 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | NEUQUEN | 02-012623-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 3
509 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
510 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA EL CHOCON | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 1
511 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
512 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 02-012744-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-03 |  |  | 1
513 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 1
514 | RIO NEGRO | CONFLUENCIA | SAN ISIDRO | RIO NEGRO | 02-012890-00-25 | 910 | [18 empty] | 490 | 20 | 2025-04-04 |  |  | 36
515 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
516 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
517 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012758-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 4
518 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012964-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 1
519 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012736-00-24 | 910 | [18 empty] | 7315 | 20 | 2025-04-23 |  |  | 338
520 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012599-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
521 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | RIO NEGRO | 02-012923-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-05-05 |  |  | 1
522 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 02-012860-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2025-04-24 |  |  | 1
523 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012783-00-24 | 910 | [18 empty] | 635 | 50 | 2025-03-12 |  |  | 18
524 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012760-00-24 | 910 | [18 empty] | 430 | 50 | 2025-05-12 |  |  | 133
525 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012894-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-05-14 |  |  |  | 1
526 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-012906-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-05-20 |  |  | 1
527 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | NEUQUEN | 02-012922-00-25 | 910 | [18 empty] | 690 | 10 | 2025-05-26 |  |  | 44
528 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012909-00-25 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2025-05-29 |  |  |  | 4
529 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012913-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 20 | 2025-05-22 |  |  | 1
530 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | NEUQUEN | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-06-04 |  |  | 3
531 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | RIO NEGRO | 02-012988-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2025-05-13 |  |  | 5
532 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012939-00-25 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 3
533 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012931-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
534 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | RIO NEGRO | 02-012850-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
535 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | RIO NEGRO | 02-012897-00-25 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 90 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 4
536 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | RIO NEGRO | 02-012879-00-25 | 910 | [18 empty] | 18.8 | 90 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 1
537 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | NEUQUEN | 02-012686-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-05 |  |  | 1
538 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | NEUQUÉN | 02-012706-00-24 | 910 | [18 empty] | 4910 | 40 | 2025-05-12 |  |  | 129
539 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | NEUQUEN | 02-012866-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 10
540 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | NEUQUEN | 02-012903-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-05-19 |  |  | 1
541 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | NEUQUEN | 02-012835-00-24 | 910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19 |  |  | 4
542 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012814-00-24 | 910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10
543 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012370-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 90 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
544 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012708-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
545 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012940-00-24 | 910 | [18 empty] | 1810 | 40 | 2025-05-29 |  |  | 25
546 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | NEUQUEN | 02-012871-00-24 | 910 | [18 empty] | 1600 | 90 | 2025-05-05 | 2025-05-15 |  | 22
547 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | NEUQUEN | 02-012914-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 45
548 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | SAN JULIÁN | SANTA CRUZ | 18-001894-00-24 | 910 | [18 empty] | 4450 | 50 | 2025-04-08 |  |  | 147 | 10
549 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RÍO GALLEGOS | SANTA CRUZ | 18-001899-00-25 | 910 | [18 empty] | 187 | 50 | 07/05//2025 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 1