## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - JULIO 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 90 | 2021-06-10 |  |  | 31
5 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 90 | 2022-03-17 |  |  | 70
6 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 90 | 2022-02-04 |  |  | 52
7 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 90 | 2024-01-08 |  |  | 112
8 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 90 | 2023-07-20 |  |  | 8
9 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 90 | 2023-11-28 |  |  | 12
10 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004900-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
11 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2025-04-03 |  |  | 1
12 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002788-00-23 | 910 | [18 empty] | 1300 | 100 | 2024-12-02 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 1
13 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002860-00-24 | 910 | [18 empty] | 1150 | 100 | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1
14 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002943-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2
15 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002855-00-24 | 910 | [18 empty] | 535 | 45 | 2025-07-08 |  |  | 19
16 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002981-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 60 | 2025-07-17 |  |  | 3
17 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-005849-00-24 | 910 | [18 empty] | 76 | 60 | 2025-07-14 |  |  | 1
18 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
19 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002899-00-24 | 910 | [18 empty] | 796 | 100 | 2025-04-03 | 2025-06-05 | 2025-07-21 | 10
20 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002963-00-24 | 910 | [18 empty] | 136 | 100 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-07-16 | 8
21 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002978-00-25 | 910 | [18 empty] | 161 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-07-16 | 10
22 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002964-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-07-16 | 4
23 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002962-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 2
24 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002959-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 95 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  | 1
25 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
26 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004850-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2024-06-05 |  |  | 1
27 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
28 | BA | AZUL | AZUL | 19-004907-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2025-01-07 |  |  | 1
29 | BA | AZUL | AZUL | 19-004919-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 70 | 2025-03-13 |  |  | 2
30 | BA | AZUL | AZUL | 19-004930-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-07-14 | 1
31 | BA | AZUL | AZUL | 19-004950-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 4
32 | BA | AZUL | AZUL | 19-004949-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2025-06-26 |  |  | 1
33 | BA | AZUL | AZUL | 19-004948-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 5
34 | BA | AZUL | AZUL | 19-004936-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 70 | 2025-07-01 |  |  | 1
35 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004909-00-24 | 910 | [18 empty] | 76 | 70 | 2025-07-07 |  |  | 1
36 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001190-00-20 | 910 | [18 empty] | 109.9 | 100 | 2025-02-19 | 2025-03-25 | 2025-07-11 | 2
37 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008830-00-23 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1
38 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008686-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 90 | 2025-07-17 | 2025-07-31 |  | 66
39 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008966-00-24 | 910 | [18 empty] | 410.2 | 90 | 2025-06-19 | 2025-07-03 |  | 4
40 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001205-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | 1
41 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008991-00-25 | 910 | [18 empty] | 33.95 | 90 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 1
42 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001211-00-24 | 910 | [18 empty] | 123 | 90 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  | 2
43 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001207-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  | 4
44 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008989-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 1
45 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.131 | 910 | [18 empty] | 90 | 75 | 2025-03-11 | 2025-04-11 |  | 1
46 | BA | SALTO | SALTO | 08-007864-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  | 2
47 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 651 | 90 | 2025-05-14 | 2025-06-23 |  | 14
48 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007829-00-24 | 910 | [18 empty] | 44 | 90 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | 1
49 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-006104-00-16 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-07-04 | 2025-07-21 |  | 1
50 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007777-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |  | 1
51 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007703-00-23 | 910 | [18 empty] | 100.3 | 90 | 2025-05-12 | 2025-07-30 |  | 4 | 1
52 | BA | NUEVE DE JULIO | PATRICIOS | RESOL-2023-51-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | RESOL-2023-51-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 51 | 50 | 90 | 2025-02-03 | 2025-06-20 | [8 empty] | 1500 | 98 | 2024-01-24 |  |  | 11433 | 90 | 2024-03-07 |  |  | 400
53 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.135 | 910 | [18 empty] | 3400 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 49
54 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 |  |  |  |  | 76 | 19500 | [10 empty] | 20650 | 35 | 2025-05-20 |  |  | 565
55 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007761-00-24 | 910 | [18 empty] | 968 | 80 | 2025-06-04 |  |  | 17
56 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 90 | 2025-06-06 |  |  | 20
57 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007802-00-24 | 910 | [18 empty] | 1036 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 40
58 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY,128 | 910 | [18 empty] | 130 | 25 | 2025-06-17 |  |  | 1
59 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007196-00-21 | 910 | [18 empty] | 2152 | 50 | 2025-06-17 |  |  | 24
60 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.133 | 910 | [18 empty] | 225 | 50 | 2025-06-18 |  |  | 10
61 | BA | SALTO | SALTO | 08-007869-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2025-06-30 |  |  | 13
62 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007896-00-25 | 910 | [18 empty] | 1562 | 25 | 2025-07-09 |  |  | 88
63 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.137 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-07-11 |  |  | 1
64 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007882-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 90 | 2025-07-18 |  |  | 14
65 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 501 | 90 | 2025-07-18 |  |  | 26
66 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007659-00-23 | 910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-07-21 |  |  | 12 | 1
67 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007851-00-24 | 910 | [18 empty] | 163 | 50 | 2025-07-21 |  |  | 11
68 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007929-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 90 | 2025-07-30 |  |  | 1
69 | LPN | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007828-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
70 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
71 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
72 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 95 | 2022-09-19 |  |  | 30
73 | LPN | Q. QUEMU | COLONIA BARON | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
74 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 70 | 2024-01-04 |  |  | 46
75 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-03-21 | 910 | [18 empty] | 1310 | 70 | 2024-07-29 |  |  | 62
76 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
77 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
78 | LPN | CHAPALEUFU | ALVEAR | 22-007987-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-11-04 |  |  | 1
79 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
80 | LPN | TRENEL | METILEO | 22-008036-00-24 | 910 | [18 empty] | 280 | 100 | 2024-12-16 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 20
81 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007224-00-22 | 910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2025-04-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3
82 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008129-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2025-01-29 |  |  | 1
83 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008067-00-24 | 910 | [18 empty] | 350 | 60 | 2025-01-31 |  |  | 22
84 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008076-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2025-04-16 |  |  | 2
85 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008111-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-03-11 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 1
86 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008061-00-24 | 910 | [18 empty] | 573 | 95 | 2025-03-27 |  |  | 29
87 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-007057-00-21 | 910 | [18 empty] | 340 | 100 | 2025-02-24 | 2025-07-07 | 2025-07-16 |  | 3
88 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
89 | LPN | GUATRACHE | ALPACHIRI | 22-007628-01-23 | 910 | [18 empty] | 610 | 100 | 2025-04-10 | 2025-07-08 | 2025-07-01 | 33
90 | LPN | ATREUCO | MIGUEL RIGLOS | 22-008101-00-24 | 910 | [18 empty] | 676 | 95 | 2025-04-21 |  |  | 35
91 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007058-00-21 | 910 | [18 empty] | 375 | 50 | 2025-04-28 |  |  |  | 1
92 | LPN | CALEU CALEU | LA ADELA | 22-007295-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-06-09 |  |  | 1
93 | LPN | CALEU CALEU | LA ADELA | 22-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-06-02 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 1
94 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-007865-00-23 | 910 | [18 empty] | 412 | 100 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 27
95 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-006554-00-20 | 910 | [18 empty] | 375 | 95 | 2025-05-15 |  |  | 12
96 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008145-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-05-15 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 5
97 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008128-00-24 | 910 | [18 empty] | 538 | 95 | 2025-07-02 |  |  |  | 4
98 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007996-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-06-19 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 1
99 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007750-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2025-06-11 |  |  | 3
100 | LPN | MARACO | SPELUZZI | 22-008199-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 2025-07-06 | 3
101 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008170-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-07-07 |  |  | 1
102 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007735-00-23 | 910 | [18 empty] | 300 | 50 | 2025-06-12 |  |  | 9
103 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008113-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 1
104 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007939-00-24 | 910 | [18 empty] | 218 | 95 | 2025-06-09 |  |  | 2
105 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-008015-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 1
106 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-006346-00-19 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 1
107 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008085-00-24 | 910 | [18 empty] | 154 | 100 | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 4
108 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008160-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2025-06-11 |  |  | 1
109 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008157-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 1
110 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-008191-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 3
111 | LPN | Q. QUEMU | Q. QUEMU | 22-008172-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-05-29 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 1
112 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-008177-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 3
113 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008004-00-24 | 910 | [18 empty] | 128 | 95 | 2025-06-12 |  |  | 8
114 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007602-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 1
115 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-008069-00-24 | 910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 1
116 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008128-00-24 | 910 | [18 empty] | 538 | 95 | 2025-07-02 |  |  |  | 4
117 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008154-00-24 | 910 | [18 empty] | 1100 | 40 | 2025-07-10 |  |  | 28
118 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008107-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-06-27 |  |  | 1
119 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008060-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 3
120 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007999-00-24 | 910 | [18 empty] | 472 | 95 | 2025-07-15 |  |  | 12
121 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007802-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2025-07-18 |  |  | 5
122 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008194-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-07-03 |  |  | 2
123 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008195-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 50 | 2025-07-31 |  |  | 3
124 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008190-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 50 | 2025-07-23 |  |  | 1
125 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007473-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2025-07-22 |  |  | 1
126 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008215-00-25 | 910 | [18 empty] | 68 | 95 | 2025-07-24 |  |  | 2
127 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-007685-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-07-25 |  |  | 1
128 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008245-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 70 | 2025-07-25 |  |  | 1
129 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008226-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-07-28 |  |  | 1
130 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008197-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2025-07-28 |  |  | 1
131 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008120-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 60 | 2025-07-30 |  |  |  | 1
132 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 95 | 2024-02-27 | 2025-06-24 | [14 empty] | 1
133 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
134 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
135 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
136 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
137 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
138 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
139 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
140 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
141 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
142 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
143 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
144 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
145 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
146 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
147 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
148 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 80 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
149 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
150 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
151 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
152 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
153 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
154 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
155 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
156 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
157 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
158 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016241-00-24 | 910 | [18 empty] | 481 | 50 | 2025-04-14 |  |  | 58
159 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
160 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016418-00-22 | 910 | [18 empty] | 62 | 50 | 2025-06-11 |  |  | 1
161 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
162 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016726-00-23 | 910 | [18 empty] | 392 | 50 | 2025-02-03 |  |  | 18
163 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016730-00-23 | 910 | [18 empty] | 1108 | 100 | 2025-01-27 | 2025-06-06 | 2025-07-08 | 33
164 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016736-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 1
165 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016783-00-24 | 910 | [18 empty] | 7 | 80 | 2025-06-09 | 2025-07-03 |  | 1
166 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
167 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016818-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-07-01 | 1
168 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016871-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2025-05-08 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 2
169 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-016882-00-24 | 910 | [18 empty] | 1371 | 50 | 2025-06-18 |  |  | 39
170 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016891-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-05-06 | 2025-07-07 |  | 2
171 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016904-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 50 | 2025-06-12 |  |  | 1
172 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016909-00-24 | 910 | [18 empty] | 182 | 80 | 2025-06-05 | 2025-07-08 |  | 2
173 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016912-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-06-24 | 2025-07-21 |  | 9
174 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016925-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 2025-07-06 | 2
175 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016932-00-24 | 910 | [18 empty] | 107 | 100 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 5
176 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016934-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 80 | 2025-04-14 | 2025-06-12 |  | 1
177 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016938-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2025-05-07 |  |  |  | 1
178 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016940-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 1
179 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016944-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 1
180 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016946-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 1
181 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016947-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2025-04-22 | 2025-07-01 |  | 1
182 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016954-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 1
183 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016962-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | 1
184 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016964-00-25 | 910 | [18 empty] | 47 | 80 | 2025-06-05 | 2025-07-16 |  | 1
185 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016965-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 2025-07-07 | 1
186 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016969-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2025-05-07 |  |  | 1
187 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016903-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2025-07-07 |  |  | 1
188 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016921-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2025-07-14 |  |  | 7
189 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016914-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2025-07-08 |  |  | 1
190 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016801-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 50 | 2025-07-10 |  |  | 2
191 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016974-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-07-11 |  |  | 1
192 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016997-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2025-07-11 |  |  |  | 1
193 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016985-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-07-17 |  |  | 4
194 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-000984-00-14 | 910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2
195 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 3
196 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001325-00-21 | 910 | [18 empty] | 390.4 | 100 | 2024-06-13 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 19
197 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 5
198 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001338-00-21 | 910 | [18 empty] | 126.9 | 100 | 2022-12-07 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 10
199 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 11
200 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 50 | 2022-12-07 |  |  | 5
201 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 75 | 2023-01-02 |  |  | 9
202 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2022-08-05 |  |  | 4
203 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001434-00-23 | 910 | [18 empty] | 72 | 70 | 2025-07-10 |  |  | 5
204 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001437-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 70 | 2025-07-10 |  |  | 4
205 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001447-00-23 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2
206 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001452-00-23 | 910 | [18 empty] | 153.2 | 100 | 2025-05-27 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 9
207 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1160 | 60 | 2025-07-21 |  |  | 19
208 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001528-00-25 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2025-06-11 | 2025-07-23 |  | 7
209 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001529-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2
210 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
211 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003749-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2025-04-14 | 2025-04-23 |  | 1
212 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003769-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-07-17 |  |  | 1
213 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003770-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 1
214 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003772-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-07-22 |  |  | 6
215 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003775-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2025-07-18 |  |  | 1
216 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003777-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 1
217 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003778-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 1
218 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003779-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 1
219 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003783-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 3
220 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003474-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-07-30 |  | 1
221 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 574 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 20
222 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007880-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 10 | 2025-07-28 |  |  | 1
223 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007796-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 8
224 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007873-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 1
225 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007909-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 7
226 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-07-28 |  |  | 2
227 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007900-00-25 | 910 | [18 empty] | 93 | 10 | 2025-07-28 |  |  | 4
228 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 307 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 20
229 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 70 | 2023-09-08 | [15 empty] | 1
230 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2024-11-12 |  |  |  | 1 | 1
231 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007328-00-22 | 910 | [18 empty] | 408 | 40 | 2025-01-28 |  |  | 11
232 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 60 | 2025-04-21 |  |  | 62
233 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 75 | 2025-05-13 |  |  |  | 1
234 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007558-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 70 | 2025-06-23 |  |  | 9
235 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007780-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 1
236 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007829-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 75 | 2025-07-02 |  |  | 6
237 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007864-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-07-28 |  |  | 1
238 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007891-00-25 | 910 | [18 empty] | 172 | 75 | 2025-07-10 |  |  | 12
239 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 50 | 2025-07-02 |  |  | 11
240 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-005782-00-14 | 910 | [18 empty] | 192 | 75 | 2025-07-10 |  |  | 3
241 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 90 | 2025-07-18 |  |  | 145
242 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007913-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 75 | 2025-07-18 |  |  | 1
243 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007830-00-25 | 910 | [18 empty] | 138 | 50 | 2025-07-22 |  |  | 6
244 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007898-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2025-07-28 |  |  | 1
245 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007832-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 50 | 2025-07-28 |  |  | 6
246 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 95 | 2024-01-11 | 2025-07-16 |  | 110 | 14
247 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007333-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2025-02-25 | 2025-07-25 |  | 1
248 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007824-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-04-07 | 2025-07-25 |  | 1
249 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007874-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 95 | 2025-05-22 | 2025-07-25 |  | 1
250 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007661-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 98 | 2025-02-18 | 2025-07-17 |  | 23
251 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007778-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 98 | 2025-04-15 | 2025-05-30 |  | 1
252 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007842-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 98 | 2025-06-02 | 2025-07-17 |  | 1
253 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007777-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 98 | 2025-06-11 | 2025-07-21 |  | 11
254 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007870-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 98 | 2025-07-02 | 2025-07-17 |  | 2
255 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007837-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 98 | 2025-06-24 | 2025-07-14 |  | 1
256 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007783-00-24 | 910 | [18 empty] | 17 | 98 | 2025-06-24 | 2025-07-17 |  | 1
257 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006680-00-19 | 910 | [18 empty] | 640 | 100 | 2025-01-22 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 60
258 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007420-00-22 | 910 | [18 empty] | 212 | 100 | 2025-02-18 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 5
259 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007859-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2025-02-25 | 2025-04-15 | 2025-07-29 | 2
260 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007822-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 5
261 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007850-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-04-07 | 2025-05-26 | 2025-07-02 | 1
262 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007805-00-24 | 910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-07-17 | 1
263 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007821-00-24 | 910 | [18 empty] | 6 | 100 | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 1
264 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007811-00-24 | 910 | [18 empty] | 46 | 100 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 2
265 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007490-00-23 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 1
266 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007825-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 2025-07-04 | 1
267 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007882-00-25 | 910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2025-05-16 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 1
268 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007816-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 6
269 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007841-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 3
270 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007757-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-07-03 | 1
271 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007867-00-25 | 910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-03 | 1
272 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007835-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1
273 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007872-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 3
274 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007906-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 1
275 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007924-00-25 | 910 | [18 empty] | 113 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 1
276 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-003069-00-21 | 910 | [18 empty] | 2465 | 70 | 2025-02-10 |  |  | 96
277 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-002689-00-17 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-04-02 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 1
278 | BA | SAAVEDRA | ESPARTILLAR | 21-002997-00-20 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-04-23 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 1
279 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003442-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 90 | 2025-05-20 |  |  | 1
280 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003474-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 90 | 2025-05-21 |  |  | 1
281 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-003467-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-05-22 |  |  | 1
282 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003444-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2025-05-20 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 1
283 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003294-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2025-05-13 |  |  | 1
284 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003472-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 1
285 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003485-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 4
286 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003482-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 1
287 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003456-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 1
288 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003477-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-06-25 |  |  | 1
289 | BA | PUAN | PUAN | 21-003375-00-23 | 910 | [18 empty] | 46 | 100 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 1
290 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003495-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 90 | 2025-07-15 |  |  | 1
291 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003504-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-07-18 |  |  | 1
292 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003274-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2025-07-22 |  |  | 3
293 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003489-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2025-07-02 |  |  | 1
294 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003509-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2025-07-21 |  |  | 1
295 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003352-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2025-01-06 | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 4
296 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003676-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-22 |  |  | 7
297 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2025-05-05 |  |  | 3
298 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003632-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 85 | 2025-05-30 |  |  | 4
299 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003677-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 85 | 2025-06-10 |  |  | 2
300 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003678-00-24 | 910 | [18 empty] | 586 | 85 | 2025-06-10 |  |  | 16
301 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003412-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 85 | 2025-06-17 |  |  | 1
302 | BA | GENERAL PUEYRREDON | BATAN | 04-006848-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 85 | 2025-05-07 |  |  | 9
303 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-006855-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2024-10-31 |  |  | 1
304 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-006568-00-23 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2025-05-28 |  |  | 1
305 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-006986-00-24 | 910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 2025-07-31 | 1
306 | BA | GENERAL PUEYRREDON | CAMET | 04-007029-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 80 | 2025-07-22 |  |  | 1
307 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-005740-00-15 | 910 | [18 empty] | 470 | 70 | 2025-03-31 |  |  | 16
308 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006884-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 75 | 2025-06-09 |  |  | 1
309 | BA | GENERAL LAVALLE | GRAL. LAVALLE | 04-006246-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2025-03-12 |  |  | 1
310 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
311 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006994-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-05-26 | 2025-07-03 | 2025-07-21 | 1
312 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006947-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2025-05-22 |  |  | 1
313 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006939-00-24 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-05-28 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2
314 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006982-00-24 | 910 | [18 empty] | 78.5 | 85 | 2025-07-21 |  |  | 1
315 | BA | GENERAL JUAN MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006629-00-23 | 910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-07-23 |  |  | 3
316 | BA | MAIPU | MAIPU | 04-006933-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-04-08 | 2025-05-29 | 2025-07-24 | 2
317 | BA | MAIPU | MAIPU | 04-006971-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 85 | 2025-07-29 |  |  | 9
318 | BA | MAIPU | MAIPU | 04-007065-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 85 | 2025-07-28 |  |  | 3
319 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 95 | 2023-06-12 |  |  | 206
320 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
321 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
322 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006628-00-23 | 910 | [18 empty] | 475 | 100 | 2025-03-31 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 12
323 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006897-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 95 | 2025-04-15 |  |  | 1
324 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006863-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-04-15 |  |  | 1
325 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006856-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-04-15 | 2025-06-11 | 2025-07-21 | 4
326 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006935-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 85 | 2025-04-21 |  |  | 1
327 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006695-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2025-04-22 |  |  | 2
328 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006881-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2025-04-08 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 4
329 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006921-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 2
330 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006564-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 2025-07-18 | 1
331 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006981-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 85 | 2025-05-13 |  |  | 8
332 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006929-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 90 | 2025-05-20 |  |  | 8
333 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-007005-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 85 | 2025-05-20 |  |  | 1
334 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006899-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-05-22 |  |  | 1
335 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006831-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2025-05-19 |  |  | 1
336 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006988-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-05-23 |  |  | 1
337 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006936-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-05-26 |  |  | 1
338 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006958-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2025-05-28 |  |  | 4
339 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006949-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 85 | 2025-05-29 |  |  | 5
340 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006962-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 90 | 2025-05-30 |  |  | 1
341 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-007009-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2
342 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006952-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 85 | 2025-06-05 |  |  | 12
343 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006930-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 85 | 2025-06-10 |  |  | 7
344 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006572-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 85 | 2025-06-12 |  |  | 1
345 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-007035-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 85 | 2025-06-12 |  |  | 1
346 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-007022-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-06-24 |  |  | 1
347 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006906-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 85 | 2025-06-25 |  |  | 2
348 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006940-00-24 | 910 | [18 empty] | 145 | 85 | 2025-06-24 |  |  | 8
349 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006937-00-24 | 910 | [18 empty] | 54 | 85 | 2025-07-01 |  |  | 3
350 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006386-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-07-21 |  |  | 1
351 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006422-00-22 | 910 | [18 empty] | 134 | 85 | 2025-07-08 |  |  | 2
352 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006987-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 85 | 2025-07-17 |  |  | 1
353 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-007052-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-07-31 |  |  | 1
354 | BA | GENERAL PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | 04-006965-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2025-07-01 |  |  | 1
355 | BA | GENERAL ALVARADO | MIRAMAR | 04-006911-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-05-21 |  |  | 1
356 | BA | GENERAL ALVARADO | MIRAMAR | 04-006871-00-24 | 910 | [18 empty] | 106 | 85 | 2025-06-24 |  |  | 3
357 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
358 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
359 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
360 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006893-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-02-17 |  |  | 5
361 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006901-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 100 | 2025-02-26 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2
362 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006950-00-24 | 910 | [18 empty] | 71 | 100 | 2025-03-06 | 2025-05-06 | 2025-07-04 | 1
363 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006405-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2025-03-06 | 2025-06-10 | 2025-07-03 | 4
364 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006240-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2025-04-08 |  |  | 1
365 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006823-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2025-04-28 |  |  | 1
366 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007017-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2025-06-02 |  |  | 3
367 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007026-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-06-17 |  |  | 1
368 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007013-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 85 | 2025-06-18 |  |  | 5
369 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-005634-00-15 | 910 | [18 empty] | 280 | 85 | 2025-07-01 |  |  | 1
370 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006972-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2025-07-08 |  |  | 1
371 | BA | GENERAL PUEYRREDON | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007021-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-07-17 |  |  | 1
372 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
373 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
374 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010930-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 1
375 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010856-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | 1
376 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010473-00-22 | 910 | [18 empty] | 360 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 6
377 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009957-00-17 | 910 | [18 empty] | 290 | 25 | 2025-07-02 |  |  | 14
378 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010881-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 25 | 2025-07-21 |  |  | 1
379 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010765-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 90 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  | 39
380 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010556-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 1
381 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010933-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  | 1
382 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010944-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1
383 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010962-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |  | 1
384 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010318-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |  | 1
385 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010963-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 1
386 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
387 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010947-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 50 | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | 4
388 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
389 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
390 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010843-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1
391 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010878-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 6
392 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010923-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-07-14 | 1
393 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
394 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010886-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1
395 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010883-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  | 5
396 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010925-00-24 | 910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2
397 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010934-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 1
398 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010924-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | 3
399 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
400 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009718-00-16 | 910 | [18 empty] | 92 | 50 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | 1
401 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010828-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 25 | 2025-07-28 |  |  | 1
402 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
403 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
404 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
405 | BA | MONTE | MONTE | 06-010932-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | 1
406 | BA | MONTE | MONTE | 06-010902-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |  | 3
407 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010874-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 90 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | 1
408 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010753-00-23 | 910 | [18 empty] | 440 | 90 | 2025-05-13 | 2025-05-29 |  | 10
409 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
410 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010861-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 90 | 2025-05-06 | 2025-06-05 |  |  | 3
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"