## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - AGOSTO 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
5 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
6 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 100 | 2022-09-19 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 30
7 | LPN | Q. QUEMU | COLONIA BARON | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
8 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 70 | 2024-01-04 |  |  | 46
9 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-03-21 | 910 | [18 empty] | 1310 | 70 | 2024-07-29 |  |  | 62
10 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
11 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
12 | LPN | CHAPALEUFU | ALVEAR | 22-007987-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-11-04 |  |  | 1
13 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
14 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008129-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-01-29 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 1
15 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008067-00-24 | 910 | [18 empty] | 350 | 60 | 2025-01-31 |  |  | 22
16 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008076-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-04-16 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2
17 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008061-00-24 | 910 | [18 empty] | 573 | 95 | 2025-03-27 |  |  | 29
18 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
19 | LPN | ATREUCO | MIGUEL RIGLOS | 22-008101-00-24 | 910 | [18 empty] | 676 | 100 | 2025-04-21 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 35
20 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007058-00-21 | 910 | [18 empty] | 375 | 50 | 2025-04-28 |  |  |  | 1
21 | LPN | CALEU CALEU | LA ADELA | 22-007295-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-06-09 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 1
22 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-006554-00-20 | 910 | [18 empty] | 375 | 100 | 2025-05-15 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 12
23 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008128-00-24 | 910 | [18 empty] | 538 | 95 | 2025-07-02 |  |  |  | 4
24 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007750-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2025-06-11 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 3
25 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008170-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2025-07-07 |  |  | 1
26 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007735-00-23 | 910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2025-06-12 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | 9
27 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007939-00-24 | 910 | [18 empty] | 218 | 95 | 2025-06-09 |  |  | 2
28 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008160-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2025-06-11 |  |  | 1
29 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008004-00-24 | 910 | [18 empty] | 128 | 95 | 2025-06-12 |  |  | 8
30 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008128-00-24 | 910 | [18 empty] | 538 | 95 | 2025-07-02 |  |  |  | 4
31 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008154-00-24 | 910 | [18 empty] | 1100 | 70 | 2025-07-10 |  |  | 28
32 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008107-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 1
33 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007999-00-24 | 910 | [18 empty] | 472 | 95 | 2025-07-15 |  |  | 12
34 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007802-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 95 | 2025-07-18 |  |  | 5
35 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008194-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 2
36 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008195-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 95 | 2025-07-31 |  |  | 3
37 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008200-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2025-08-14 |  |  | 4
38 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008190-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 95 | 2025-07-23 |  |  | 1
39 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007473-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 1
40 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008215-00-25 | 910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2025-07-24 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2
41 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007357-00-22 | 910 | [18 empty] | 661 | 50 | 2025-08-25 |  |  | 14
42 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-007685-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 1
43 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008245-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 95 | 2025-07-25 |  |  | 1
44 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008226-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-07-28 | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 1
45 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008197-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2025-07-28 |  |  | 1
46 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008120-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 60 | 2025-07-30 |  |  |  | 1
47 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007850-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 50 | 2025-08-13 |  |  | 10
48 | LPN | GUATRACHE | SANTA TERESA | 22-008232-00-25 | 910 | [18 empty] | 630 | 50 | 2025-08-11 |  |  | 10
49 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008231-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-08-20 |  |  |  | 1
50 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 31
51 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 70
52 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 52
53 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 95 | 2024-01-08 |  |  | 112
54 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 8
55 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 95 | 2023-11-28 |  |  | 12
56 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004900-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
57 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2025-04-03 |  |  | 1
58 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002850-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 75 | 2025-08-12 |  |  | 1
59 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002994-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-08-21 |  |  | 2
60 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002855-00-24 | 910 | [18 empty] | 535 | 55 | 2025-07-08 |  |  | 19
61 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002981-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-07-17 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 3
62 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002849-00-24 | 910 | [18 empty] | 76 | 100 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 1
63 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
64 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002959-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 1
65 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002911-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2025-07-25 | 2025-08-08 |  | 4
66 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002985-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 70 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | 1
67 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002956-00-24 | 910 | [18 empty] | 197 | 70 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 5
68 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002941-00-24 | 910 | [18 empty] | 13 | 70 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | 1
69 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003037-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | 4
70 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001200-00-22 | 910 | [18 empty] | 1497.8 | 100 | 2024-06-25 | 2025-05-31 | 2025-08-04 | 15
71 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008886-00-23 | 910 | [18 empty] | 124.96 | 100 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-08-08 | 1
72 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008875-00-23 | 910 | [18 empty] | 59.9 | 100 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-08-06 | 1
73 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008483-00-20 | 910 | [18 empty] | 13.4 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-08-12 | 1
74 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008967-00-24 | 910 | [18 empty] | 55.2 | 100 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-08-12 | 1
75 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008957-00-24 | 910 | [18 empty] | 1382.05 | 100 | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 2025-08-05 | 18
76 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008737-00-22 | 910 | [18 empty] | 134.3 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-08-13 | 1
77 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008976-00-25 | 910 | [18 empty] | 43.3 | 100 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-12 | 1
78 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008851-00-23 | 910 | [18 empty] | 32.45 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 1
79 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008971-00-24 | 910 | [18 empty] | 112.45 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-04 | 1
80 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008932-00-24 | 910 | [18 empty] | 43.3 | 100 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 1
81 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008991-00-25 | 910 | [18 empty] | 33.95 | 100 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 1
82 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001210-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | 1
83 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001179-00-19 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | 1
84 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008184-00-26 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 1
85 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008979-00-25 | 910 | [18 empty] | 132 | 90 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 1
86 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008972-00-24 | 910 | [18 empty] | 905 | 15 | 2025-08-27 |  |  | 10
87 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008620-00-21 | 910 | [18 empty] | 313 | 90 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | 1
88 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
89 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004850-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2025-08-13 | 1
90 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
91 | BA | AZUL | AZUL | 19-004907-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-08-08 | 1
92 | BA | AZUL | AZUL | 19-004919-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 70 | 2025-03-13 |  |  | 2
93 | BA | AZUL | AZUL | 19-004948-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 5
94 | BA | AZUL | AZUL | 19-004937-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 1
95 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004903-00-24 | 910 | [18 empty] | 1283 | 100 | 2025-07-04 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 31
96 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004909-00-24 | 910 | [18 empty] | 76 | 70 | 2025-07-07 |  |  | 1
97 | BA | AZUL | AZUL | 19-004955-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2025-08-05 |  |  | 1
98 | BA | AZUL | AZUL | 19-004956-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2025-08-06 |  |  | 2
99 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004954-00-25 | 910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 1
100 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004947-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2025-08-22 |  |  | 3
101 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.120 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 1
102 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.137 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-08-07 | 1
103 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-006104-00-16 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-07-04 | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 1
104 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007920-00-25 | 910 | [18 empty] | 66.2 | 100 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 1
105 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.131 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 2025-08-12 | 1
106 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007777-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 1
107 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007918-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 1
108 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007802-00-24 | 910 | [18 empty] | 1052.9 | 100 | 2025-06-09 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 40
109 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY,128 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-06-17 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 1
110 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007924-00-25 | 910 | [18 empty] | 37.9 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 1
111 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007832-00-24 | 910 | [18 empty] | 36.1 | 100 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 1
112 | BA | SALTO | SALTO | 08-007864-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-08-19 | 2
113 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007703-00-23 | 910 | [18 empty] | 100.3 | 100 | 2025-05-12 | 2025-07-30 | 2025-08-22 | 4 | 1
114 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.133 | 910 | [18 empty] | 225 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 10
115 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007851-00-24 | 910 | [18 empty] | 153.5 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 11
116 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007721-00-24 | 910 | [18 empty] | 73.4 | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2
117 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007659-00-23 | 910 | [18 empty] | 211.2 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 12 | 1
118 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.135 | 910 | [18 empty] | 3400 | 100 | 2025-04-07 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 49
119 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007819-00-24 | 910 | [18 empty] | 84.3 | 100 | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 3
120 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007866-00-24 | 910 | [18 empty] | 44.3 | 100 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2
121 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007902-00-25 | 910 | [18 empty] | 10.6 | 100 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 1
122 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 651 | 90 | 2025-05-14 | 2025-06-23 |  | 14
123 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007882-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 90 | 2025-07-18 | 2025-08-12 |  | 14
124 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007884-00-25 | 910 | [18 empty] | 29.5 | 90 | 2025-08-05 | 2025-08-12 |  | 1
125 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007196-00-21 | 910 | [18 empty] | 2152 | 50 | 2025-06-17 | 2025-08-13 |  | 24
126 | BA | SALTO | SALTO | 08-007869-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2025-06-30 | 2025-08-18 |  | 13
127 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007912-00-12 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |  | 1
128 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 |  |  |  |  | 76 | 19500 |  |  |  |  | SI | 1500 |  |  |  |  | 20650 | 35 | 2025-05-20 |  |  | 565
129 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007761-00-24 | 910 | [18 empty] | 968 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 17
130 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 90 | 2025-06-06 |  |  | 20
131 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007896-00-25 | 910 | [18 empty] | 1562 | 90 | 2025-07-09 |  |  | 88
132 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 501 | 90 | 2025-07-18 |  |  | 26
133 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007929-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 90 | 2025-07-30 |  |  | 1
134 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007828-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
135 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY,144 | 910 | [18 empty] | 1130 | 50 | 2025-08-11 |  |  | 18
136 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.147 | 910 | [18 empty] | 105 | 50 | 2025-08-11 |  |  | 3
137 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-PROY.146 | 910 | [18 empty] | 86 | 50 | 2025-08-11 |  |  | 1
138 | BA | GRAL. VIAMONTE | GRAL. VIAMONTE | 08-007906-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2025-08-13 |  |  | 1
139 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007839-00-24 | 910 | [18 empty] | 88 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 4
140 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PORY.152 | 910 | [18 empty] | 445 | 25 | 2025-08-18 |  |  | 8
141 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.148 | 910 | [18 empty] | 86 | 25 | 2025-08-18 |  |  | 18
142 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.157 | 910 | [18 empty] | 115 | 25 | 2025-08-18 |  |  | 2
143 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007719-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 50 | 2025-08-21 |  |  | 3
144 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007823-00-24 | 910 | [18 empty] | 164 | 50 | 2025-08-25 |  |  | 6
145 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007893-00-25 | 910 | [18 empty] | 1342 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 70
146 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-08-25 |  |  | 4
147 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007921-00-25 | 910 | [18 empty] | 328 | 50 | 2025-08-25 |  |  | 14
148 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007443-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-08-28 |  |  | 2
149 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 95 | 2024-02-27 | 2025-06-24 | [14 empty] | 1
150 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
151 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
152 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
153 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
154 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
155 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
156 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
157 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
158 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
159 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
160 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
161 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
162 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
163 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
164 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
165 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
166 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
167 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
168 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
169 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
170 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
171 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
172 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
173 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
174 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016241-00-24 | 910 | [18 empty] | 481 | 100 | 2025-04-14 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 58
175 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
176 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016418-00-22 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-31 | 2025-08-12 | 1
177 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
178 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016726-00-23 | 910 | [18 empty] | 392 | 50 | 2025-02-03 |  |  | 18
179 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016783-00-24 | 910 | [18 empty] | 7 | 100 | 2025-06-09 | 2025-07-03 | 2025-08-25 | 1
180 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
181 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016801-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 50 | 2025-07-10 |  |  | 2
182 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-016882-00-24 | 910 | [18 empty] | 1371 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-08-13 | 39
183 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016891-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-05-06 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2
184 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016903-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2025-07-07 |  |  | 1
185 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016904-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 50 | 2025-06-12 |  |  | 1
186 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016909-00-24 | 910 | [18 empty] | 182 | 80 | 2025-06-05 | 2025-07-08 |  | 2
187 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016912-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-06-24 | 2025-07-21 |  | 9
188 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016914-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |  | 1
189 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016921-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2025-07-14 |  |  | 7
190 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016934-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 80 | 2025-04-14 | 2025-06-12 |  | 1
191 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016938-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-05-07 | 2025-07-25 | 2025-08-29 |  | 1
192 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016947-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2025-04-22 | 2025-07-01 |  | 1
193 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016962-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | 1
194 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016964-00-25 | 910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2025-06-05 | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 1
195 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016969-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2025-05-07 |  |  | 1
196 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016974-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |  | 1
197 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016985-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2025-07-17 | 2025-08-07 |  | 4
198 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016994-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-07-28 |  |  | 4
199 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016997-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 2025-08-29 |  | 1
200 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016922-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 30 | 2025-08-26 |  |  | 13
201 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016961-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-08-18 |  |  | 1
202 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016955-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-08-11 |  |  | 1
203 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016937-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-08-12 |  |  | 2
204 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
205 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 10
206 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016977-00-25 | 910 | [18 empty] | 114 | 30 | 2025-08-26 |  |  | 6
207 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-017013-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 50 | 2025-08-04 |  |  | 2
208 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016995-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-08-29 |  |  | 1
209 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016986-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-08-22 |  |  | 1
210 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016999-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-08-25 |  |  | 1
211 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016923-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 50 | 2025-08-29 |  |  | 3
212 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
213 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
214 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010930-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 1
215 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010856-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-08-26 | 1
216 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009957-00-17 | 910 | [18 empty] | 290 | 25 | 2025-07-02 |  |  | 14
217 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010881-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 25 | 2025-07-21 |  |  | 1
218 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010765-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 100 | 2024-11-06 | 2025-05-05 | 2025-08-18 | 39
219 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010556-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 1
220 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010933-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-08-18 | 1
221 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010944-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 1
222 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010962-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |  | 1
223 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010318-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |  | 1
224 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010845-00-24 | 910 | [18 empty] | 750 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 10
225 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010963-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 1
226 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
227 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010947-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | 4
228 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
229 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
230 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010843-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1
231 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010878-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 6
232 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
233 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010886-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 1
234 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010883-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  | 5
235 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010934-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 1
236 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010924-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | 3
237 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
238 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009718-00-16 | 910 | [18 empty] | 92 | 100 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 1
239 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010828-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-13 |  | 1
240 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010967-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 1
241 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
242 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
243 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
244 | BA | MONTE | MONTE | 06-010902-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 3
245 | BA | MONTE | MONTE | 06-010970-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-08-14 |  |  | 1
246 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010874-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-08-18 | 1
247 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010753-00-23 | 910 | [18 empty] | 440 | 100 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-08-19 | 10
248 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010817-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | 3
249 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010987-00-25 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  | 12
250 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010576-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2025-08-28 | 2025-09-05 |  | 4
251 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
252 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010861-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 95 | 2025-05-06 | 2025-06-05 |  |  | 3
253 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007796-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 8
254 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007909-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 7
255 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-07-28 |  |  | 2
256 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007900-00-25 | 910 | [18 empty] | 93 | 10 | 2025-07-28 |  |  | 4
257 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007894-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 10 | 2025-08-11 |  |  | 1
258 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 70 | 2023-09-08 | [15 empty] | 1
259 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2024-11-12 |  |  |  | 1 | 1
260 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007328-00-22 | 910 | [18 empty] | 408 | 50 | 2025-01-28 |  |  | 11
261 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 75 | 2025-04-21 |  |  | 62
262 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 75 | 2025-04-21 |  |  |  | 1
263 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007864-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 75 | 2025-07-28 |  |  | 1
264 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 50 | 2025-07-02 |  |  | 11
265 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 20 | 2025-07-18 |  |  | 145
266 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 574 | 70 | 2025-07-31 |  |  | 20
267 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007880-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 50 | 2025-07-28 |  |  | 1
268 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007898-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2025-07-28 |  |  | 1
269 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007832-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 50 | 2025-07-28 |  |  | 6
270 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007887-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2025-08-11 |  |  | 1
271 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 307 | 65 | 2025-07-31 |  |  | 20
272 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 95 | 2024-01-11 | 2025-07-16 |  | 110 | 14
273 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007333-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2025-02-25 | 2025-07-25 |  | 1
274 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007824-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-04-07 | 2025-07-25 |  | 1
275 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007829-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 95 | 2025-07-02 | 2025-08-28 |  | 6
276 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007891-00-25 | 910 | [18 empty] | 172 | 95 | 2025-07-10 | 2025-09-02 |  | 12
277 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007830-00-25 | 910 | [18 empty] | 138 | 95 | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  | 6
278 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007873-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 85 | 2025-07-22 |  |  | 1
279 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007874-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 95 | 2025-05-22 | 2025-07-25 |  | 1
280 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007558-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 95 | 2025-06-23 | 2025-08-13 |  | 9
281 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007780-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 95 | 2025-06-23 | 2025-08-07 |  | 1
282 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007870-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 95 | 2025-07-02 | 2025-07-17 |  | 2
283 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-005782-00-14 | 910 | [18 empty] | 192 | 95 | 2025-07-10 | 2025-08-22 |  | 3
284 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007913-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 95 | 2025-07-18 | 2025-08-27 |  | 1
285 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007661-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 100 | 2025-02-18 | 2025-07-17 | 2025-08-12 | 23
286 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007778-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 2025-08-14 | 1
287 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007842-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 2025-08-12 | 1
288 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007777-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 11
289 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007837-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-06-24 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 1
290 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007783-00-24 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2025-06-24 | 2025-07-17 | 2025-08-11 | 1
291 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-003069-00-21 | 910 | [18 empty] | 2465 | 100 | 2025-02-10 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 96
292 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003442-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2025-05-20 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 1
293 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003474-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2025-05-21 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 1
294 | BA | CNEL. SUAREZ | CO. STA. TRINIDAD | 21-003467-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-05-22 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 1
295 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003294-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2025-05-13 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 3
296 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003477-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 1
297 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003495-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 90 | 2025-07-15 |  |  | 1
298 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003504-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 1
299 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003274-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 3
300 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003489-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 1
301 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003509-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2025-07-21 |  |  | 1
302 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003506-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-07-29 |  |  | 1
303 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003478-00-25 | 910 | [18 empty] | 250 | 90 | 2025-06-01 |  |  | 1
304 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003501-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-07-28 |  |  | 1
305 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003490-00-25 | 910 | [18 empty] | 59 | 90 | 2025-08-04 |  |  | 1
306 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003369-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2
307 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003433-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 20 | 2025-08-27 |  |  | 32
308 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003676-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2025-04-22 |  |  | 7
309 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-05-05 |  |  | 3
310 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003632-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2025-05-30 |  |  | 4
311 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003677-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2025-06-10 |  |  | 2
312 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003678-00-24 | 910 | [18 empty] | 586 | 90 | 2025-06-10 |  |  | 16
313 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003412-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2025-06-17 |  |  | 1
314 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003590-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-08-07 |  |  | 2
315 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003681-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 3
316 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003680-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-08-18 |  |  | 3
317 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-006848-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2025-05-07 | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 9
318 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006855-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2024-10-31 |  |  | 1
319 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006568-00-23 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2025-05-28 |  |  | 1
320 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007029-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 80 | 2025-07-22 |  |  | 1
321 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
322 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-005740-00-15 | 910 | [18 empty] | 470 | 75 | 2025-03-31 |  |  | 16
323 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006884-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-06-09 |  |  | 1
324 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006721-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 60 | 2025-08-21 |  |  | 2
325 | BA | GRAL. LAVALLE | GRAL. LAVALLE | 04-006246-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2025-03-12 |  |  | 1
326 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
327 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006947-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 1
328 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006982-00-24 | 910 | [18 empty] | 78.5 | 85 | 2025-07-21 |  |  | 1
329 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006629-00-23 | 910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-07-23 |  |  | 3
330 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007008-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 85 | 2025-08-01 |  |  | 2
331 | BA | MAIPU | MAIPU | 04-006971-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 9
332 | BA | MAIPU | MAIPU | 04-007065-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2025-07-28 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 3
333 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 95 | 2023-06-12 |  |  | 206
334 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
335 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
336 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006897-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 95 | 2025-04-15 |  |  | 1
337 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006863-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-04-15 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 1
338 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006935-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 90 | 2025-04-21 |  |  | 1
339 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006695-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2025-04-22 |  |  | 2
340 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006981-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2025-05-13 |  |  | 8
341 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006929-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 90 | 2025-05-20 |  |  | 8
342 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007005-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 85 | 2025-05-20 |  |  | 1
343 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006899-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-05-22 |  |  | 1
344 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006831-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-05-19 | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 1
345 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006988-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-05-23 |  |  | 1
346 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006936-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-05-26 | 2025-06-17 | 2025-08-12 | 1
347 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006958-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2025-05-28 |  |  | 4
348 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006949-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 85 | 2025-05-29 |  |  | 5
349 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006962-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2025-05-30 | 2025-07-17 | 2025-08-12 | 1
350 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006952-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 85 | 2025-06-05 |  |  | 12
351 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006930-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2025-06-10 | 2025-08-01 | 2025-08-26 | 7
352 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006572-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2025-06-12 |  |  | 1
353 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007035-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2025-06-12 |  |  | 1
354 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007022-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-06-24 | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 1
355 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006906-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 85 | 2025-06-25 |  |  | 2
356 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006940-00-24 | 910 | [18 empty] | 145 | 90 | 2025-06-24 |  |  | 8
357 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006937-00-24 | 910 | [18 empty] | 54 | 85 | 2025-07-01 |  |  | 3
358 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006386-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-07-21 |  |  | 1
359 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006422-00-22 | 910 | [18 empty] | 134 | 85 | 2025-07-08 |  |  | 2
360 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006987-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 85 | 2025-07-17 |  |  | 1
361 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007052-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-07-31 |  |  | 1
362 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006965-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2025-07-01 |  |  | 1
363 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006998-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2025-08-04 |  |  | 5
364 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006740-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 80 | 2025-08-11 |  |  | 1
365 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007004-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2025-08-12 |  |  | 2
366 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007055-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 1
367 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006911-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 2025-08-07 | 1
368 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006871-00-24 | 910 | [18 empty] | 106 | 95 | 2025-06-24 |  |  | 3
369 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006951-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-08-04 |  |  | 1
370 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006833-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 80 | 2025-08-18 |  |  | 1
371 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
372 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
373 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
374 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006893-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2025-02-17 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 5
375 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006240-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2025-04-08 | 2025-07-30 | 2025-08-21 | 1
376 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006823-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-04-28 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 1
377 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007017-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2025-06-02 |  |  | 3
378 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007026-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 1
379 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007013-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 85 | 2025-06-18 |  |  | 5
380 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-005634-00-15 | 910 | [18 empty] | 280 | 80 | 2025-07-01 |  |  | 1
381 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006972-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-07-08 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 1
382 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007021-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-07-17 |  |  | 1
383 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006989-00-24 | 910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2025-08-05 |  |  | 3
384 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006670-00-23 | 910 | [18 empty] | 1935 | 15 | 2025-08-26 |  |  | 42
385 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 3
386 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001273-00-20 | 910 | [18 empty] | 122 | 20 | 2025-08-06 |  |  | 6
387 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001311-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2025-08-12 |  |  | 1
388 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 5
389 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
390 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
391 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-01-02 |  |  | 9
392 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
393 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001434-00-23 | 910 | [18 empty] | 72.3 | 100 | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 5
394 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001437-00-23 | 910 | [18 empty] | 95.2 | 100 | 2025-07-10 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | 4
395 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 70 | 2025-08-26 |  |  | 3
396 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001468-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2025-08-26 |  |  | 1
397 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1160 | 80 | 2025-07-21 |  |  | 19
398 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001525-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2025-08-06 |  |  | 1
399 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001528-00-25 | 910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 7
400 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001532-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2025-08-06 |  |  | 1
401 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001535-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 5 | 2025-08-06 |  |  | 1
402 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
403 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003772-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-07-22 |  |  | 6
404 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003766-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2025-08-26 |  |  | 5
405 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003790-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 1
406 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003787-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 3
407 | BA | J.N.FERNANDEZ | NECOCHEA | 15-003799-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 3
408 | BA | J.N.FERNANDEZ | NECOCHEA | 15-003801-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-08-11 | 2025-08-14 |  | 1
409 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003788-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 70 | 2025-08-18 |  |  | 8
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"