## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - AGOSTO 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | CHUBUT | ESCALANTE | RADA TILLY | 04-006608-00-17 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-03-06 | 2025-07-03 | 2025-08-22 | 10 | 1
5 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006984-00-22 | 910 | [18 empty] | 380 | 87 | 2025-04-07 |  |  | 28
6 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006985-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-08-04 | 2
7 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007116-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 1
8 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
9 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
10 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
11 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
12 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
13 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-008001-00-17 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2018-02-06 |  |  | 1
14 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
15 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
16 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 95 | 2020-05-27 |  |  | 6
17 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
18 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
19 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 95 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
20 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
21 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
22 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
23 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 95 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
24 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
25 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 95 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
26 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
27 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
28 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
29 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 95 | 2020-09-21 |  |  | 2
30 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
31 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
32 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
33 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
34 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
35 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 95 | 2020-10-05 |  |  | 1
36 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
37 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
38 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
39 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
40 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2020-10-09 |  |  | 6
41 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2020-10-14 |  |  | 4
42 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
43 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
44 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
45 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
46 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
47 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
48 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
49 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
50 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
51 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
52 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
53 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
54 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
55 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
56 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
57 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
58 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
59 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
60 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2021-01-11 |  |  | 5
61 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
62 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
63 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 95 | 2021-01-12 |  |  | 1
64 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
65 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
66 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
67 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
68 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
69 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
70 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
71 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
72 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
73 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 95 | 2021-04-05 |  |  | 15
74 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
75 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
76 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
77 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 95 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
78 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
79 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
80 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
81 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
82 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
83 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
84 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
85 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
86 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
87 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
88 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
89 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
90 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
91 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
92 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
93 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
94 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
95 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
96 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
97 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
98 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
99 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
100 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
101 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
102 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
103 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 95 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
104 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
105 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
106 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 2021-12-10 | 2022-03-23 |  | 19
107 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
108 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
109 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
110 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
111 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
112 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | OTTO KRAUSE | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
113 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
114 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
115 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
116 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
117 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
118 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
119 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
120 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
121 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
122 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
123 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
124 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
125 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
126 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
127 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
128 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
129 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
130 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
131 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
132 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
133 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
134 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
135 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
136 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
137 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
138 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
139 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
140 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
141 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
142 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
143 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
144 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
145 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
146 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
147 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
148 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
149 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
150 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
151 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
152 | NEUQUEN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
153 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
154 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
155 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
156 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
157 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
158 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
159 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
160 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
161 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
162 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
163 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
164 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
165 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
166 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
167 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
168 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
169 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
170 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
171 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
172 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
173 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
174 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
175 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
176 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
177 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
178 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
179 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 95 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
180 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
181 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
182 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
183 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
184 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
185 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
186 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
187 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
188 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
189 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
190 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
191 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
192 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
193 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
194 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
195 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
196 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
197 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
198 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
199 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
200 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
201 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
202 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
203 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
204 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
205 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [19 empty] | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
206 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
207 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
208 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
209 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
210 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
211 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
212 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
213 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
214 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
215 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
216 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
217 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
218 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
219 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
220 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
221 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
222 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
223 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
224 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
225 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
226 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
227 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
228 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
229 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
230 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
231 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
232 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
233 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
234 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
235 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
236 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
237 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
238 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
239 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
240 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
241 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
242 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
243 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
244 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
245 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
246 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
247 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
248 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
249 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
250 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
251 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
252 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
253 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
254 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
255 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
256 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
257 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012115-00-23 | 910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 18
258 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
259 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
260 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
261 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
262 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
263 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
264 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
265 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 95 | 2024-03-04 |  |  | 1
266 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
267 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
268 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
269 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
270 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
271 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
272 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
273 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
274 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
275 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012250-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-06-05 |  |  | 3
276 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
277 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
278 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
279 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012509-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-06-27 |  |  | 1
280 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
281 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
282 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
283 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
284 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
285 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
286 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
287 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
288 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
289 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
290 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
291 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
292 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
293 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
294 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
295 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
296 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
297 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012237-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 3
298 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
299 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
300 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
301 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
302 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
303 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
304 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012657-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-09-24 |  |  | 2
305 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
306 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
307 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
308 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
309 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
310 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
311 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012016-00-23 | 910 | [18 empty] | 751 | 50 | 2024-09-30 |  |  | 62
312 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
313 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012583-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2024-09-12 |  |  | 2
314 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
315 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
316 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
317 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
318 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
319 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
320 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
321 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
322 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
323 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
324 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
325 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012690-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 2
326 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERA | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
327 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 667.1 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
328 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
329 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012440-00-24 | 910 | [18 empty] | 680 | 10 | 2024-12-16 |  |  | 35
330 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012720-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-12-12 |  |  | 3
331 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012745-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 20 | 2024-12-16 |  |  |  | 1
332 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011602-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2024-12-09 |  |  | 8
333 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | CAMPO GRANDE | 02-012367-00-24 | 910 | [18 empty] | 1775 | 90 | 2024-12-09 |  |  | 70
334 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012090-00-23 | 910 | [18 empty] | 946.4 | 95 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |  | 60
335 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
336 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012683-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-13 |  |  |  | 1
337 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012691-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 1
338 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012810-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-01-22 |  |  | 1
339 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012709-00-24 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-02-19 |  |  | 2
340 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012076-00-23 | 910 | [18 empty] | 2430 | 20 | 2025-02-12 |  |  | 94
341 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012665-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-02-04 |  |  | 1
342 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012800-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 95 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | 7
343 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012704-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.6 | 80 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | 1
344 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012727-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-03-13 |  |  | 1
345 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012739-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-03-25 |  |  | 4
346 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012801-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-03-28 |  |  |  | 1
347 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012786-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-03-11 |  |  |  | 1
348 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012889-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-03-11 |  |  | 14
349 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012623-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 3
350 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
351 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 1
352 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
353 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012744-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-03 |  |  | 1
354 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 1
355 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | SAN ISIDRO | 02-012890-00-25 | 910 | [18 empty] | 490 | 20 | 2025-04-04 |  |  | 36
356 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
357 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
358 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012758-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 4
359 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012964-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 1
360 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012736-00-24 | 910 | [18 empty] | 7315 | 20 | 2025-04-23 |  |  | 338
361 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012599-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
362 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012923-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-05-05 |  |  | 1
363 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012860-00-24 | 910 | [18 empty] | 1 | 10 | 2025-04-24 |  |  | 1
364 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012894-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-05-14 |  |  |  | 1
365 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012906-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-05-20 |  |  | 1
366 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012922-00-25 | 910 | [18 empty] | 690 | 10 | 2025-05-26 |  |  | 44
367 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012909-00-25 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2025-05-29 |  |  |  | 4
368 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012913-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 20 | 2025-05-22 |  |  | 1
369 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-06-04 |  |  | 3
370 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012988-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2025-05-13 |  |  | 5
371 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012939-00-25 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 3
372 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012931-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
373 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012850-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
374 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-012686-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-05 |  |  | 1
375 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012706-00-24 | 910 | [18 empty] | 4910 | 40 | 2025-05-12 |  |  | 129
376 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | 02-012866-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 10
377 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012370-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 95 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
378 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012708-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 95 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
379 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-24 | 910 | [18 empty] | 1810 | 40 | 2025-05-29 |  |  | 25
380 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012871-00-24 | 910 | [18 empty] | 1600 | 95 | 2025-05-05 | 2025-05-15 |  | 22
381 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012914-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 45
382 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012966-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 1
383 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012661-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 10
384 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011583-00-22 | 910 | [18 empty] | 920 | 60 | 2024-06-12 |  |  | 47
385 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011584-00-22 | 910 | [18 empty] | 960 | 60 | 2025-06-12 |  |  | 44
386 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
387 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-06-13 |  |  | 1
388 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012908-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
389 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2025-06-25 |  |  | 4
390 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012876-00-25 | 910 | [18 empty] | 3735 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 153
391 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012836-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 70 | 2025-06-09 |  |  | 2
392 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013001-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-06-23 |  |  | 4
393 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012703-00-24 | 910 | [18 empty] | 5000 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 70
394 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012624-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 1
395 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012784-00-24 | 910 | [18 empty] | 388 | 10 | 2025-07-23 |  |  | 22
396 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012998-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 1
397 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA EL CHOCON | 02-012937-00-25 | 910 | [18 empty] | 6917 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 174
398 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011405-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2025-07-08 |  |  | 1
399 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012816-00-24 | 910 | [18 empty] | 942 | 10 | 2025-05-07 |  |  | 44
400 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013080-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 98 | 2025-07-21 |  |  | 1
401 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012951-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-22 |  |  | 1
402 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013012-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2025-07-28 |  |  | 1
403 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012858-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 1
404 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013006-00-25 | 910 | [18 empty] | 475 | 90 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | 21
405 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-25 | 910 | [18 empty] | 1810 | 90 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  | 25
406 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012682-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | 3 | 3
407 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012695-00-24 | 910 | [18 empty] | 796 | 95 | 2025-06-23 | 2025-07-01 |  | 44
408 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012846-00-24 | 910 | [18 empty] | 102.5 | 95 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 3
409 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | J.J GOMEZ | 02-012963-00-25 | 910 | [18 empty] | 103 | 95 | 2025-01-23 | 2025-05-24 |  | 7
410 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012722-00-24 | 910 | [18 empty] | 220 | 95 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  | 8
411 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012930-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | 2
412 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012918-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 60 | 2025-08-01 |  |  | 11
413 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013109-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 10 | 2025-08-28 |  |  |  | 1
414 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013029-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 1
415 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012731-00-24 | 910 | [18 empty] | 1710 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 42
416 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013032-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 55
417 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012868-00-24 | 910 | [18 empty] | 1870 | 30 | 2025-08-11 |  |  | 19
418 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012901-00-25 | 910 | [18 empty] | 961 | 85 | 2025-08-19 |  |  | 44
419 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012887-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 70 | 2025-08-06 |  |  | 1
420 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013097-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 70 | 2025-08-05 |  |  | 6
421 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013087-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 70 | 2025-08-07 |  |  | 6
422 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012815-00-24 | 910 | [18 empty] | 1250 | 50 | 2025-09-02 |  |  | 38
423 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012372-00-24 | 910 | [18 empty] | 3660 | 30 | 2025-08-22 |  |  | 126
424 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013092-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 4
425 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012835-00-24 | 910 | [18 empty] | 210 | 100 | 2025-05-19 | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 4
426 | NEUQUEN | ZAPALA | M MORENO | 02-012949-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 1
427 | NEUQUEN | ZAPALA | M MORENO | 02-012959-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 1
428 | NEUQUEN | ZAPALA | M MORENO | 02-013035-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-06-23 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 6
429 | NEUQUEN | ZAPALA | M MORENO | 02-012956-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-06-23 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2
430 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CERVANTES | 02-012559-00-24 | 910 | [18 empty] | 14.8 | 100 | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 1
431 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-012895-00-25 | 910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2025-06-13 | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 14
432 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012865-00-24 | 910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 2025-08-04 |  | 2
433 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012948-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 1
434 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013020-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 1
435 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013019-00-25 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 100 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 1
436 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012920-00-25 | 910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 17
437 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012919-00-25 | 910 | [18 empty] | 385 | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 16
438 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012870-00-24 | 910 | [18 empty] | 765 | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-08-12 | 42
439 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012976-00-25 | 910 | [18 empty] | 289 | 100 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2
440 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013006-00-25 | 910 | [18 empty] | 475 | 100 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 21
441 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-25 | 910 | [18 empty] | 1810 | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 25
442 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
443 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
444 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
445 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012193-00-23 | 910 | [18 empty] | 340 | 100 | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2025-08-12 | 8
446 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
447 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012316-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-08-13 |  | 1
448 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012243-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2025-08-22 |  | 1
449 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 30 | 2025-05-05 |  |  | 1
450 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012325-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-08-04 |  |  | 1
451 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
452 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
453 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012258-00-24 | 910 | [18 empty] | 281 | 100 | 2024-09-16 | 2024-10-08 | 2025-08-13 | 4
454 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011960-00-22 | 910 | [18 empty] | 420 | 90 | 2024-11-18 |  |  | 19
455 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012309-00-24 | 910 | [18 empty] | 3205 | 10 | 2025-04-16 |  |  | 147
456 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012381-00-24 | 910 | [18 empty] | 2760 | 10 | 2025-08-11 |  |  | 80
457 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
458 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
459 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
460 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
461 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
462 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
463 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
464 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
465 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
466 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
467 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
468 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
469 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
470 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
471 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-04-11 |  |  | 1
472 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | 21-012253-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-12-16 |  |  | 1
473 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | 21-012242-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |  | 1
474 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012289-00-24 | 910 | [18 empty] | 17.9 | 93 | 2024-12-09 | 2024-12-11 |  | 1
475 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012293-00-24 | 910 | [18 empty] | 114.5 | 100 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 2025-08-04 | 1
476 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012296-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 94 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1
477 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012410-00-25 | 910 | [18 empty] | 8 | 91 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  | 1
478 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 94 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
479 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 19.3 | 94 | 2025-04-07 | 2025-04-09 |  | 3
480 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012366-00-24 | 910 | [18 empty] | 68 | 80 | 2025-08-29 |  |  | 1
481 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012378-00-24 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 94 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  | 1
482 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012404-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 91 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
483 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012424-00-25 | 910 | [18 empty] | 49.5 | 100 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-08-21 | 2
484 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012261-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 96 | 2024-06-04 | 2024-06-06 |  | 2
485 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012412-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 96 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |  | 1
486 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002333-00-24 | 910 | [18 empty] | 380 | 100 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-08-05 | 15
487 | RIO NEGRO | GENERAL CONESA | GENERAL CONESA | 13-002287-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 6
488 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002340-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2025-08-06 | 2025-08-13 |  | 1
489 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002366-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-08-13 | 2025-08-25 |  | 1
490 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002193-02-22 | 910 | [18 empty] | 310 | 45 | 2025-08-27 |  |  | 16
491 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002367-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-09-02 |  |  | 1
492 | RIO NEGRO | GENERAL CONESA | GENERAL CONESA | 13-002372-00-25 | 910 | [18 empty] | 240 | 75 | 2025-08-04 |  |  | 17
493 | RIO NEGRO | GENERAL CONESA | GENERAL CONESA | 13-002203-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2025-06-23 |  |  | 3
494 | RIO NEGRO | GENERAL CONESA | GENERAL CONESA | 13-002381-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 75 | 2025-08-01 |  |  | 1
495 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
496 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | JACOBACCI | 11-12075-00-23 | 910 | [18 empty] | 555 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 1
497 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
498 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12175-00-23 | 910 | [18 empty] | 1168 | 90 | 2024-04-18 |  |  | 1
499 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
500 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
501 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
502 | NEUQUEN | HUILICHES | JUNIN DE LOS ANDES | 11-12196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
503 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
504 | RIO NEGRO | BARILOCHE | MENUCOS | 11-12263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1
505 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012157-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 30 | 2024-11-25 |  |  | 1
506 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012223-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 30 | 2025-03-18 |  |  | 10
507 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012274-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 30 | 2025-02-18 |  |  | 1
508 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012292-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 30 | 2025-04-17 |  |  | 1
509 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012320-00-24 | 910 | [18 empty] | 533 | 30 | 2025-05-09 |  |  | 1
510 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
511 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012339-00-24 | 910 | [18 empty] | 56.5 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
512 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012355-00-24 | 910 | [18 empty] | 3202 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 1
513 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012362-00-25 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 30 | 2025-04-15 |  |  | 1
514 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 454 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 19
515 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012286-00-24 | 910 | [18 empty] | 407.3 | 80 | 2025-07-18 |  |  | 1
516 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 73.4 | 80 | 2025-06-25 |  |  | 1
517 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 80 | 2025-08-27 |  |  | 1
518 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012375-00-25 | 910 | [18 empty] | 174 | 30 | 2025-08-08 |  |  | 1
519 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012384-00-25 | 910 | [18 empty] | 370 | 50 | 2025-08-29 |  |  | 5
520 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002154-00-24 | 910 | [18 empty] | 155.5 | 85 | 2025-05-05 |  |  | 31
521 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002121-00-24 | 910 | [18 empty] | 534 | 100 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-08-28 | 27
522 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002123-00-24 | 910 | [18 empty] | 337 | 90 | 2024-12-19 | 2025-04-08 |  | 18
523 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002124-00-24 | 910 | [18 empty] | 275 | 100 | 2025-04-08 | 2025-03-26 | 2025-08-28 | 18
524 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002127-00-24 | 910 | [18 empty] | 648.3 | 100 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-08-05 | 6 | 3
525 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002129-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-05-05 |  |  |  | 1
526 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002130-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 21
527 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002153-00-24 | 910 | [18 empty] | 413 | 90 | 2025-04-22 |  |  | 20
528 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
529 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-03-22 | 910 | [18 empty] | 322 | 40 | 2023-05-25 |  |  | 9
530 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002134-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2025-01-06 |  |  | 1
531 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002117-00-23 | 910 | [18 empty] | 685 | 30 | 2025-07-10 |  |  | 1
532 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002141-00-24 | 910 | [18 empty] | 197.47 | 30 | 2025-07-31 |  |  | 1
533 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
534 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
535 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003413-00-20 | 910 | [18 empty] | 4610 | 100 | 2023-09-26 | 2025-05-28 | 2025-08-26 | 43
536 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
537 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003715-00-24 | 910 | [18 empty] | 64 | 85 | 2024-10-24 |  |  |  | 1
538 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003729-00-24 | 910 | [18 empty] | 349 | 85 | 2025-03-14 |  |  | 2
539 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003172-02-18 | 910 | [18 empty] | 586 | 85 | 2025-06-19 |  |  | 10
540 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003638-00-23 | 910 | [18 empty] | 440 | 90 | 2025-05-26 | 2025-07-08 |  | 8
541 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003641-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2025-05-08 |  |  | 1
542 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003745-00-24 | 910 | [18 empty] | 610 | 85 | 2025-05-21 |  |  | 3
543 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003643-00-23 | 910 | [18 empty] | 9022 | 90 | 2025-04-30 |  |  | 352
544 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003802-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 1 | 1
545 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003793-00-25 | 910 | [18 empty] | 538 | 85 | 2025-07-29 |  |  | 24
546 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003795-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2025-08-22 |  |  | 1
547 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003579-00-22 | 910 | [18 empty] | 204 | 85 | 2025-08-11 |  |  | 10
548 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003628-00-23 | 910 | [18 empty] | 22 | 95 | 2025-08-06 |  |  | 1
549 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003569-00-22 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2025-08-14 | 2025-08-28 |  | 1
550 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003824-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 85 | 2025-09-01 |  |  | 2
551 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003828-00-25 | 910 | [18 empty] | 133 | 40 | 2025-09-02 |  |  | 5
552 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003831-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 75 | 2025-08-29 |  |  | 1
553 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003816-00-25 | 910 | [18 empty] | 1290 | 40 | 2025-08-22 |  |  | 50
554 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | SAN JULIAN | 18-001897-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-06-30 |  |  | 1
555 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001898-00-25 | 910 | [18 empty] | 9.4 | 10 | 2025-08-05 |  |  | 1
556 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001766-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-07-17 |  |  | 1
557 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | PIEDRA BUENA | 18-001856-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 80 | 2025-08-01 |  |  | 1