## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - SEPTIEMBRE 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2020-11-25 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1
5 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
6 | LPN | Q. QUEMU | COLONIA BARON | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 100 | 2022-12-13 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 18
7 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 100 | 2024-01-04 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 46
8 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-03-21 | 910 | [18 empty] | 1310 | 100 | 2024-07-29 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 62
9 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
10 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
11 | LPN | CHAPALEUFU | ALVEAR | 22-007987-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-11-04 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1
12 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
13 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008067-00-24 | 910 | [18 empty] | 350 | 100 | 2025-01-31 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 22
14 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008061-00-24 | 910 | [18 empty] | 573 | 95 | 2025-03-27 |  |  | 29
15 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
16 | LPS | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007058-00-21 | 910 | [18 empty] | 375 | 50 | 2025-04-28 |  |  |  | 1
17 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008170-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 1
18 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007939-00-24 | 910 | [18 empty] | 218 | 100 | 2025-06-09 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2
19 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008160-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2025-06-11 |  |  | 1
20 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008004-00-24 | 910 | [18 empty] | 128 | 95 | 2025-06-12 |  |  | 8
21 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008128-00-24 | 910 | [18 empty] | 538 | 100 | 2025-07-02 | 2025-09-02 | 2025-09-08 |  | 4
22 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008154-00-24 | 910 | [18 empty] | 1100 | 95 | 2025-07-10 |  |  | 28
23 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007999-00-24 | 910 | [18 empty] | 472 | 100 | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 12
24 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007802-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 5
25 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008195-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 3
26 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008200-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2025-08-14 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 4
27 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008190-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-09-03 | 1
28 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007357-00-22 | 910 | [18 empty] | 661 | 95 | 2025-08-25 |  |  | 14
29 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008245-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2025-07-25 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 1
30 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008201-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 60 | 2025-09-29 |  |  | 1
31 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008197-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-07-28 |  |  | 1
32 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008250-00-25 | 910 | [18 empty] | 83 | 95 | 2025-09-02 |  |  | 3
33 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008120-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 2025-09-08 |  | 1
34 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007850-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 95 | 2025-08-13 |  |  | 10
35 | LPN | QUEMU QUEMU | COLONIA BARON | 22-008251-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-09-17 |  |  | 1
36 | LPN | GUATRACHE | SANTA TERESA | 22-008232-00-25 | 910 | [18 empty] | 630 | 95 | 2025-08-11 |  |  | 10
37 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007850-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 95 | 2025-08-13 |  |  | 10
38 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008098-00-24 | 910 | [18 empty] | 620 | 95 | 2025-09-08 |  |  | 40
39 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008231-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  | 1
40 | LPN | UTRACAN | COLONIA SANTA MARIA | 22-008041-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2025-09-12 |  |  | 1
41 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008272-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2025-09-10 |  |  | 1
42 | LPN | CHAPALEUFU | INT. ALVEAR | 22-008255-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-08-20 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 1
43 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008233-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 70 | 2025-09-04 |  |  | 3
44 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008032-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2025-09-12 |  |  | 2
45 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008241-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-09-18 |  |  | 1
46 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008203-00-25 | 910 | [18 empty] | 87 | 95 | 2025-09-12 |  |  | 3
47 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008219-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 95 | 2025-09-11 |  |  | 1
48 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-02-22 | 910 | [18 empty] | 2219 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 92
49 | LPN | TRENEL | METILEO | 22-008169-00-25 | 910 | [18 empty] | 310 | 60 | 2025-09-10 |  |  | 18
50 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008210-00-25 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2025-10-02 |  |  | 2
51 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008258-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 60 | 2025-09-30 |  |  | 2
52 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-008256-00-25 | 910 | [18 empty] | 275 | 50 | 2025-09-04 |  |  | 6
53 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008261-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 50 | 2025-10-02 |  |  | 1
54 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007153-01-22 | 910 | [18 empty] | 148 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 10
55 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 99 | 2021-06-10
56 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 99 | 2022-03-17
57 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 99 | 2022-02-04
58 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 99 | 2024-01-08
59 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 99 | 2023-07-20
60 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 99 | 2023-11-28
61 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004689-00-24 | 910 | [18 empty] | 2515 | 80 | 2025-04-07
62 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004900-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-05-22
63 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2025-04-03
64 | BA | OLAVARRÍA | LOMA NEGRA | 19-004924-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 99 | 2025-07-02
65 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004967-00-25 | 910 | [18 empty] | 380 | 10 | 2025-09-19
66 | BA | OLAVARRÍA | CHILLAR | 19-004935-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 99 | 2025-09-09
67 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002850-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-08-12 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1
68 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002994-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2
69 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002855-00-24 | 910 | [18 empty] | 535 | 75 | 2025-07-08 |  |  | 19
70 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002879-00-24 | 910 | [18 empty] | 117 | 70 | 2025-08-22 |  |  | 1
71 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002896-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1
72 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
73 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002911-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 4
74 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002985-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 1
75 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002956-00-24 | 910 | [18 empty] | 197 | 100 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 5
76 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002941-00-24 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 1
77 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003009-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 2
78 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002026-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  | 1
79 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003037-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-09-12 | 4
80 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003050-00-25 | 910 | [18 empty] | 95 | 80 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | 2
81 | BA | 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | 12-003020-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 1
82 | BA | 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | 12-003021-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 1
83 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001209-00-24 | 910 | [18 empty] | 117.4 | 100 | 2024-12-06 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 1
84 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008899-00-24 | 910 | [18 empty] | 74.45 | 100 | 2025-01-28 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 1
85 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008834-00-23 | 910 | [18 empty] | 577 | 90 | 2025-06-25 | 2025-09-26 |  | 28
86 | BA | TANDIL | RAUCH | 16-004142-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 3
87 | BA | TANDIL | BARKER | 16-002045-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 90 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 1
88 | BA | TANDIL | RAUCH | 16-004138-00-24 | 910 | [18 empty] | 573 | 90 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  | 6
89 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008826-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | 1
90 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008954-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 75 | 2025-09-09 |  |  | 1
91 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008993-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 90 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 1
92 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008949-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 1
93 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
94 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
95 | BA | AZUL | AZUL | 19-004919-00-24 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-09-10 | 2
96 | BA | AZUL | AZUL | 19-004948-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 5
97 | BA | AZUL | AZUL | 19-004955-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-09-24 | 1
98 | BA | AZUL | AZUL | 19-004956-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-09-26 | 2
99 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004947-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-09-29 | 3
100 | BA | AZUL | AZUL | 19-004959-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 70 | 2025-09-01 |  |  | 1
101 | BA | AZUL | AZUL | 19-004973-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 70 | 2025-09-11 |  |  | 1
102 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004958-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2025-09-11 |  |  | 1
103 | BA | AZUL | AZUL | 19-004946-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2025-09-11 |  |  | 2
104 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
105 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004945-00-25 | 910 | [18 empty] | 27 | 70 | 2025-09-15 |  |  | 1
106 | BA | AZUL | AZUL | 19-004976-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 70 | 2025-09-17 |  |  | 5
107 | BA | AZUL | AZUL | 19-004975-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2025-09-18 |  |  | 1
108 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007884-00-25 | 910 | [18 empty] | 29.5 | 100 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-09-02 | 1
109 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007839-00-24 | 910 | [18 empty] | 92.3 | 100 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 4
110 | BA | VIAMONTE | LOS TOLDOS | 08-007906-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 1
111 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007882-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 100 | 2025-07-18 | 2025-08-12 | 2025-09-16 | 13
112 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.147 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 3
113 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007886-00-25 | 910 | [18 empty] | 217.9 | 100 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 1
114 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-PROY.146 | 910 | [18 empty] | 86 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1
115 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.157 | 910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2
116 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.150 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 1
117 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007917-00-25 | 910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2025-07-17 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1
118 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55.65 | 100 | 2025-07-31 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 1
119 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007897-00-25 | 910 | [18 empty] | 177.7 | 100 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 1 | 1
120 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007627-00-23 | 910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 1
121 | BA | SALTO | SALTO | 08-007869-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 95 | 2025-06-30 | 2025-08-18 |  | 13
122 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007748-00-24 | 910 | [18 empty] | 24.6 | 95 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 1
123 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007893-00-25 | 910 | [18 empty] | 1342 | 95 | 2025-08-25 | 2025-09-16 |  | 70
124 | BA | SALTO | SALTO | 08-007914-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 1
125 | BA | SALTO | SALTO | 08-007861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | 3
126 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 651 | 95 | 2025-05-14 |  |  | 14
127 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | [18 empty] | 20650 | 65 | 2025-05-20 |  |  | 565
128 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007761-00-24 | 910 | [18 empty] | 968 | 95 | 2025-06-04 |  |  | 17
129 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 95 | 2025-06-06 |  |  | 20
130 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007896-00-25 | 910 | [18 empty] | 1562 | 95 | 2025-07-09 |  |  | 88
131 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 501 | 95 | 2025-07-18 |  |  | 26
132 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY,144 | 910 | [18 empty] | 1130 | 50 | 2025-08-11 |  |  | 18
133 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PORY.152 | 910 | [18 empty] | 445 | 50 | 2025-08-18 |  |  | 8
134 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.148 | 910 | [18 empty] | 86 | 25 | 2025-08-18 |  |  | 18
135 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007921-00-25 | 910 | [18 empty] | 328 | 95 | 2025-08-25 |  |  | 14
136 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2025-08-25 |  |  | 4
137 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007443-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2025-08-28 |  |  | 2
138 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.143 | 910 | [18 empty] | 285 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 5
139 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.145 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 1
140 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007744-00-24 | 910 | [18 empty] | 325 | 95 | 2025-09-08 |  |  | 13
141 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-006822-00-19 | 910 | [18 empty] | 141 | 95 | 2025-09-12 |  |  | 8
142 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007377-00-22 | 910 | [18 empty] | 43 | 95 | 2025-09-15 |  |  | 3
143 | BA | GRAL. ARENALES | ASCENSIÓN | 08-007863-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-09-17 |  |  | 3
144 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.154 | 910 | [18 empty] | 3010 | 50 | 2025-09-22 |  |  | 38
145 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007862-00-24 | 910 | [18 empty] | 291 | 95 | 2025-09-22 |  |  | 10
146 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007919-00-25 | 910 | [18 empty] | 54 | 80 | 2025-09-23 |  |  | 4
147 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007928-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-09-23 |  |  | 3
148 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-006913-00-20 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2025-09-25 |  |  | 1
149 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007776-00-24 | 910 | [18 empty] | 74 | 30 | 2025-09-29 |  |  | 4
150 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007334-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 50 | 2025-10-02 |  |  | 2
151 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007690-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 95 | 2025-10-03 |  |  | 1
152 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
153 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
154 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010930-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 1
155 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009957-00-17 | 910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 14
156 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010881-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 2025-09-05 | 1
157 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010951-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 25 | 2025-09-08 |  |  | 4
158 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010556-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-29 | 1
159 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010944-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-26 | 1
160 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010962-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-08-26 | 1
161 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010318-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 1
162 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010845-00-24 | 910 | [18 empty] | 750 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 10
163 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010963-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-09-24 | 1
164 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
165 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010947-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-09-30 | 4
166 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
167 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
168 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010843-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1
169 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010878-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-09-04 | 6
170 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
171 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010886-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-09-04 | 1
172 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010883-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  | 5
173 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010934-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-09-04 | 1
174 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010924-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | 3
175 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
176 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010828-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-07-28 | 2025-08-13 |  | 1
177 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010967-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 1
178 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010968-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 25 | 2025-09-02 |  |  | 14
179 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010959-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-09-18 | 2025-09-22 |  | 1
180 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011021-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 2
181 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2025-09-04 | 2
182 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
183 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
184 | BA | BELGRANO | GORCHS | 06-010964-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2025-09-26 |  |  | 2
185 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010817-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | 3
186 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010987-00-25 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  | 12
187 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010576-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2025-08-28 | 2025-09-05 |  | 4
188 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
189 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010861-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-09-15 |  | 3
190 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010961-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 75 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | 1
191 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010969-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 75 | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 2
192 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 95 | 2024-02-27 | 2025-06-24 | [14 empty] | 1
193 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
194 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
195 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
196 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
197 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
198 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
199 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
200 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
201 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
202 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
203 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
204 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
205 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
206 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
207 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
208 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
209 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
210 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
211 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
212 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
213 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
214 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
215 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
216 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
217 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
218 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
219 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
220 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016801-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 80 | 2025-07-10 | 2025-09-01 |  | 2
221 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 10
222 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016903-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2025-07-07 |  |  | 1
223 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016904-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 50 | 2025-06-12 |  |  | 1
224 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016909-00-24 | 910 | [18 empty] | 182 | 100 | 2025-06-05 | 2025-07-08 | 2025-09-16 | 2
225 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016912-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-06-24 | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 9
226 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016914-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 1
227 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016921-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 80 | 2025-07-14 | 2025-09-30 |  | 7
228 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016922-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 30 | 2025-08-26 |  |  | 13
229 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016923-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 3
230 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016934-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-04-14 | 2025-06-12 | 2025-09-23 | 1
231 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016937-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-08-12 | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 2
232 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016947-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-04-22 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 1
233 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016955-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-08-11 | 2025-09-12 |  | 1
234 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016961-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 1
235 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016962-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-09-04 | 1
236 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016974-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-07-11 | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 1
237 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016977-00-25 | 910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 6
238 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016985-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-09-25 | 4
239 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016986-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-08-22 |  |  | 1
240 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016994-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 2025-09-03 | 4
241 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016995-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-08-29 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 1
242 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016999-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-08-25 | 2025-09-04 |  | 1
243 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
244 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-017013-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2025-08-04 | 2025-09-20 | 2025-09-02 | 2
245 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016887-00-24 | 910 | [18 empty] | 3115 | 50 | 2025-09-10 |  |  | 120
246 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016948-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 1
247 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 2
248 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016951-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 1
249 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-017019-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-09-08 |  |  | 2
250 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016988-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2025-09-09 |  |  | 1
251 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016939-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 100 | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 1
252 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 25 | 2022-11-10 |  |  | 3
253 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001273-00-20 | 910 | [18 empty] | 121.4 | 100 | 2025-08-06 | 2025-09-29 |  | 6
254 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001311-00-21 | 910 | [18 empty] | 30.7 | 100 | 2025-08-12 | 2025-09-29 |  | 1
255 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 75 | 2022-11-10 |  |  | 5
256 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 11
257 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 50 | 2022-12-07 |  |  | 5
258 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 114.7 | 100 | 2023-01-02 | 2025-09-16 |  | 9
259 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2022-08-05 |  |  | 4
260 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001351-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-09-04 |  |  | 1
261 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2025-08-26 |  |  | 3
262 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001468-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-08-26 |  |  | 1
263 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2025-07-21 |  |  | 19
264 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001525-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-08-06 |  |  | 1
265 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001532-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2025-08-06 | 2025-09-26 |  | 1
266 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001535-00-25 | 910 | [18 empty] | 39.8 | 100 | 2025-08-06 | 2025-09-26 |  | 1
267 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 90 | 2025-09-04 |  |  | 2
268 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
269 | BA | NECOCHEA | QUEQUÉN | 15-003549-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  | 3
270 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003793-00-25 | 910 | [18 empty] | 109 | 95 | 2025-09-22 | 2025-09-30 |  | 3
271 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003771-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4
272 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003800-00-25 | 910 | [18 empty] | 532 | 10 | 2025-09-29 |  |  | 22
273 | BA | LOBERÍA | LOBERÍA | 15-003738-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 95 | 2025-09-05 | 2025-09-19 |  | 3
274 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003814-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 1
275 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007796-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 10 | 2025-07-31 |  |  | 8
276 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-006821-00-19 | 910 | [18 empty] | 64 | 10 | 2025-09-11 |  |  | 1
277 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006245-00-19 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2025-09-11 |  |  | 1
278 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006838-00-19 | 910 | [18 empty] | 6 | 85 | 2025-09-11 |  |  | 1
279 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007955-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-09-11 |  |  | 1
280 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007828-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 2
281 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007922-00-25 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 1
282 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007925-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 1
283 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-19 | 910 | [18 empty] | 1192 | 70 | 2023-09-05 |  |  |  |  | 1
284 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2023-09-08 |  |  |  | 1 | 1
285 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007328-00-22 | 910 | [18 empty] | 408 | 70 | 2025-01-28 |  |  | 11
286 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 85 | 2025-04-21 |  |  | 62
287 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 75 | 2025-07-02 |  |  | 11
288 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 50 | 2025-07-18 |  |  | 145
289 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 574 | 70 | 2025-07-31 |  |  | 20
290 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007909-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 65 | 2025-07-31 |  |  | 7
291 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2025-07-28 |  |  | 2
292 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007900-00-25 | 910 | [18 empty] | 93 | 80 | 2025-07-28 |  |  | 4
293 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007887-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2025-08-11 |  |  | 1
294 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 307 | 75 | 2025-07-31 |  |  | 20
295 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007911-00-25 | 910 | [18 empty] | 117 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 9
296 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007865-00-24 | 910 | [18 empty] | 239 | 50 | 2025-09-11 |  |  | 11
297 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007899-00-25 | 910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-09-11 |  |  |  | 6
298 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007861-00-24 | 910 | [18 empty] | 290 | 60 | 2025-09-03 |  |  | 5
299 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007803-00-24 | 910 | [18 empty] | 69 | 70 | 2025-09-18 |  |  | 2
300 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007845-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 60 | 2025-09-18 |  |  | 3
301 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-005782-00-14 | 910 | [18 empty] | 192 | 95 | 2025-07-10 | 2025-08-22 |  | 3
302 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2025-05-13 | 2025-09-25
303 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007864-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2025-07-28 |  |  | 1
304 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007832-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 95 | 2025-07-28 | 2025-09-24 |  | 6
305 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007894-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 95 | 2025-08-11 |  |  | 1
306 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 98 | 2024-01-11 | 2025-07-16 |  | 110 | 14
307 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007558-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 98 | 2025-06-23 | 2025-08-13 |  | 9
308 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007939-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 98 | 2025-09-03 | 2025-09-29 |  | 1
309 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007333-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-02-25 | 2025-07-25 | 2025-09-09 | 1
310 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007824-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-04-07 | 2025-07-25 | 2025-09-29 | 1
311 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007874-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2025-05-22 | 2025-07-25 | 2025-09-04 | 1
312 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007780-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2025-06-23 | 2025-08-07 | 2025-09-09 | 1
313 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007829-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 6
314 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007891-00-25 | 910 | [18 empty] | 172 | 100 | 2025-07-10 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 12
315 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007870-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-09-02 | 2
316 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007913-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-07-18 | 2025-08-27 | 2025-09-22 | 1
317 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007880-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 1
318 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007830-00-25 | 910 | [18 empty] | 138 | 100 | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 2025-09-26 | 6
319 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007873-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-07-22 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 1
320 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007898-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-07-28 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 1
321 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003495-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 1
322 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003509-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 1
323 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003506-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 1
324 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003478-00-25 | 910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2025-06-01 | 2025-08-21 | 2025-09-03 | 1
325 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003501-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-07-28 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 1
326 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003490-00-25 | 910 | [18 empty] | 59 | 100 | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 1
327 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003433-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 60 | 2025-08-27 |  |  | 32
328 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003496-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1
329 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003511-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 1
330 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003435-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 60 | 2025-09-11 |  |  | 5
331 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003270-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 90 | 2025-09-02 |  |  | 1
332 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003226-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2
333 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003028-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2025-09-03 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 3
334 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003480-00-25 | 910 | [18 empty] | 117 | 100 | 2025-08-27 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 0
335 | BA | SAAVEDRA | ESPARTILLAR | 21-003513-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 1
336 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003507-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-09-23 |  |  | 1
337 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003484-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 60 | 2025-09-16 |  |  | 1
338 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003198-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 60 | 2025-09-29 |  |  | 3
339 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003487-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 20 | 2025-09-29 |  |  | 4
340 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003676-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 95 | 2025-04-22 |  |  | 7
341 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-05-05 |  |  | 3
342 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003632-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-09-09 | 4
343 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003677-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2025-06-10 |  |  | 2
344 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003678-00-24 | 910 | [18 empty] | 586 | 80 | 2025-06-10 |  |  | 16
345 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003412-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-06-17 |  |  | 1
346 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003590-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-08-07 |  |  | 2
347 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003681-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 3
348 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003680-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-08-18 |  |  | 3
349 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003537-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 1
350 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006855-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2024-10-31 |  |  | 1
351 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006568-00-23 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2025-05-28 | 2025-07-30 | 2025-09-22 | 1
352 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007029-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-07-22 |  |  | 1
353 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
354 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-005740-00-15 | 910 | [18 empty] | 470 | 80 | 2025-03-31 |  |  | 16
355 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006884-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-06-09 |  |  | 1
356 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006721-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 2
357 | BA | GRAL. LAVALLE | GRAL. LAVALLE | 04-006246-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2025-03-12 |  |  | 1
358 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
359 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006982-00-24 | 910 | [18 empty] | 78.5 | 100 | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 1
360 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006629-00-23 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 3
361 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007008-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2
362 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007039-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 1
363 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006973-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 85 | 2025-09-05 |  |  | 1
364 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 95 | 2023-06-12 |  |  | 206
365 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
366 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
367 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006897-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 2025-09-05 | 1
368 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006935-00-24 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2025-04-21 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 1
369 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006695-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2025-04-22 |  |  | 2
370 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006981-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2025-05-13 |  |  | 8
371 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006929-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 100 | 2025-05-20 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 8
372 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007005-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2025-05-20 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 1
373 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006899-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-05-22 |  |  | 1
374 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006988-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-05-23 | 2025-07-17 | 2025-09-16 | 1
375 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006958-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 4
376 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006949-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 85 | 2025-05-29 |  |  | 5
377 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006952-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 90 | 2025-06-05 |  |  | 12
378 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006572-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2025-06-12 | 2025-08-27 | 2025-09-15 | 1
379 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007035-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 100 | 2025-06-12 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 1
380 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006906-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 85 | 2025-06-25 |  |  | 2
381 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006940-00-24 | 910 | [18 empty] | 145 | 95 | 2025-06-24 |  |  | 8
382 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006937-00-24 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2025-07-01 |  |  | 3
383 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006386-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2025-07-21 |  |  | 1
384 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006422-00-22 | 910 | [18 empty] | 134 | 100 | 2025-07-08 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2
385 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006987-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 100 | 2025-07-17 | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 1
386 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007052-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
387 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006965-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-07-01 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 1
388 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006998-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | 5
389 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006740-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 1
390 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007004-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2025-08-12 |  |  | 2
391 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007055-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 1
392 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007015-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2025-09-24 |  |  | 1
393 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006847-00-24 | 910 | [18 empty] | 3740 | 30 | 2025-09-25 |  |  | 68
394 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005859-00-17 | 910 | [18 empty] | 175 | 80 | 2025-09-01 |  |  | 18
395 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005860-00-17 | 910 | [18 empty] | 175 | 80 | 2025-09-12 |  |  | 18
396 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006344-00-21 | 910 | [18 empty] | 955 | 15 | 2025-09-29 |  |  |  | 5
397 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007001-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 75 | 2025-09-03 |  |  | 1
398 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006871-00-24 | 910 | [18 empty] | 106 | 100 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 2025-09-05 | 3
399 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006951-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-08-04 |  |  | 1
400 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006833-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 1
401 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006825-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 55 | 2025-09-08 |  |  | 9
402 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
403 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
404 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
405 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007017-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-11 | 2025-09-03 | 3
406 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007013-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 85 | 2025-06-18 |  |  | 5
407 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-005634-00-15 | 910 | [18 empty] | 280 | 85 | 2025-07-01 |  |  | 1
408 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007021-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-07-17 |  |  | 1
409 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006989-00-24 | 910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2025-08-05 |  |  | 3
410 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006670-00-23 | 910 | [18 empty] | 1935 | 80 | 2025-08-26 |  |  | 42
411 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006996-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 80 | 2025-09-11 |  |  | 5
412 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007032-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2025-09-16 |  |  | 2
413 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007076-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 80 | 2025-09-22 |  |  | 1
414 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006984-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 80 | 2025-09-24 |  |  | 1
415 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007049-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 3
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"