## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - OCTUBRE 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
5 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
6 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
7 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
8 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008061-00-24 | 910 | [18 empty] | 573 | 100 | 2025-03-27 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 29
9 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
10 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007058-00-21 | 910 | [18 empty] | 375 | 50 | 2025-04-28 |  |  |  | 1
11 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008160-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2025-06-11 |  |  | 1
12 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008004-00-24 | 910 | [18 empty] | 128 | 95 | 2025-06-12 |  |  | 8
13 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008154-00-24 | 910 | [18 empty] | 1100 | 100 | 2025-07-10 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 28
14 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007357-00-22 | 910 | [18 empty] | 661 | 100 | 2025-08-25 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 14
15 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008201-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2025-09-29 |  |  | 1
16 | LPS | CONHELO | E. CASTEX | 22-008197-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-07-28 |  |  | 1
17 | LPN | HUCAL | SAN MARTIN | 22-007857-00-23 | 910 | [18 empty] | 140 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 3
18 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008250-00-25 | 910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 3
19 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007850-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 95 | 2025-08-13 |  |  | 10
20 | LPN | QUEMU QUEMU | COLONIA BARON | 22-008251-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-09-17 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 1
21 | LPN | GUATRACHE | SANTA TERESA | 22-008232-00-25 | 910 | [18 empty] | 630 | 100 | 2025-08-11 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 10
22 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007850-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 10
23 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008098-00-24 | 910 | [18 empty] | 620 | 100 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 40
24 | LPN | GUATRACHE | ALPACHIRI | 22-007628-02-23 | 910 | [18 empty] | 340 | 95 | 2025-08-29 |  |  | 20
25 | LPN | UTRACAN | COLONIA SANTA MARIA | 22-008041-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-09-12 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1
26 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008272-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 1
27 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008233-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 70 | 2025-09-04 |  |  | 3
28 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008032-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-09-12 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2
29 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007689-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-09-09 |  |  | 4
30 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008241-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 1
31 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008203-00-25 | 910 | [18 empty] | 87 | 95 | 2025-09-12 |  |  | 3
32 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008219-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 100 | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 1
33 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007655-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2025-09-10 |  |  | 1
34 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007992-00-24 | 910 | [18 empty] | 1898 | 50 | 2025-10-17 |  |  | 43
35 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-02-22 | 910 | [18 empty] | 2219 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 92
36 | LPN | TRENEL | METILEO | 22-008169-00-25 | 910 | [18 empty] | 310 | 95 | 2025-09-10 |  |  | 18
37 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008210-00-25 | 910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 2
38 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008275-00-25 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 1
39 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008258-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 95 | 2025-09-30 |  |  | 2
40 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-008256-00-25 | 910 | [18 empty] | 275 | 50 | 2025-09-04 |  |  | 6
41 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007873-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 1
42 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008206-00-25 | 910 | [18 empty] | 62.5 | 95 | 2025-10-13 |  |  | 1
43 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008294-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1
44 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-008259-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-10-20 |  |  | 1
45 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008261-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 1
46 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008084-00-24 | 910 | [18 empty] | 143 | 50 | 2025-10-15 |  |  | 7
47 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-008323-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 1
48 | LPN | MARACO | DORILA | 22-007854-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2025-10-08 |  |  |  | 1
49 | LPN | TRENEL | METILEO | 22-008246-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-10-14 |  |  | 1
50 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007153-01-22 | 910 | [18 empty] | 148 | 95 | 2025-09-16 |  |  | 10
51 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-008216-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 50 | 2025-09-29 |  |  | 1
52 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-008165-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2025-10-09 |  |  | 4
53 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008182-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-10-15 |  |  | 2
54 | LPN | LOVENTUE | LUAN TORO | 22-008100-01-24 | 910 | [18 empty] | 1690 | 50 | 2025-10-22 |  |  | 1
55 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008313-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-10-16 |  |  | 1
56 | LPN | RANCUL | CALEUFU | 22-008276-00-25 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-10-21 |  |  | 10
57 | LPN | MARACO | METILEO | 22-008187-00-25 | 910 | [18 empty] | 155 | 95 | 2025-10-16 |  |  | 9
58 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-007947-00-24 | 910 | [18 empty] | 56 | 95 | 2025-10-21 |  |  | 1
59 | LPN | LOVENTUE | LUAN TORO | 22-008100-01-24 | 910 | [18 empty] | 1690 | 50 | 2025-10-22 |  |  | 82
60 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008310-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2025-10-17 |  |  | 1
61 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008355-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 95 | 2025-10-16 |  |  | 1
62 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-006822-00-19 | 910 | [18 empty] | 142.5 | 100 | 2025-07-17 | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 8
63 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007928-00-25 | 910 | [18 empty] | 59.4 | 100 | 2025-07-30 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 3
65 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007748-00-24 | 910 | [18 empty] | 24.6 | 100 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 1
66 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007744-00-24 | 910 | [18 empty] | 318.3 | 100 | 2025-09-08 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 13
67 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-006913-00-20 | 910 | [18 empty] | 36.8 | 100 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 1
68 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007862-00-24 | 910 | [18 empty] | 291.7 | 100 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 10
69 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007919-00-25 | 910 | [18 empty] | 53.1 | 100 | 2025-07-18 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 4
70 | BA | SALTO | SALTO | 08-007914-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | 1
71 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY,144 | 910 | [18 empty] | 1130 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 18
72 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007893-00-25 | 910 | [18 empty] | 1342 | 100 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 70
73 | BA | SALTO | SALTO | 08-007861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 3
74 | BA | SALTO | SALTO | 08-007869-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2025-06-30 | 2025-08-18 | 2025-10-20 | 13
75 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007921-00-25 | 910 | [18 empty] | 326.5 | 100 | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 14
76 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.143 | 910 | [18 empty] | 285 | 100 | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 5
77 | BA | GRA. PINTO | GRAL. PINTO | 08-007892-00-25 | 910 | [18 empty] | 184 | 100 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 5
78 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007686-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-28 |  | 1
79 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007896-00-25 | 910 | [18 empty] | 1553.53 | 100 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-10-29 | 88
80 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PORY.152 | 910 | [18 empty] | 445 | 100 | 2025-08-18 | 2025-10-02 | 2025-10-29 | 8
81 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.158 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 1
82 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007690-00-23 | 910 | [18 empty] | 31.6 | 100 | 2025-09-10 | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 1
83 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 651 | 100 | 2025-02-12 | 2025-05-14 |  | 14
84 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007761-00-24 | 910 | [18 empty] | 968 | 100 | 2024-12-19 | 2025-06-04 |  | 17
85 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 100 | 2022-09-29 | 2025-06-06 |  | 20
86 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 501 | 100 | 2025-06-06 | 2025-07-18 |  | 26
87 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007377-00-22 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2025-08-01 | 2025-09-15 |  | 3
88 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007334-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2025-07-25 | 2025-10-02 |  | 2
89 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.145 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-09-03 | 2025-10-14 |  | 1
90 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2025-10-15 | 2025-10-17 |  | 1
91 | BA | SALTO | SALTO | 08-007833-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | 2
92 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007935-00-25 | 910 | [18 empty] | 8.5 | 100 | 2025-10-08 | 2025-10-27 |  | 1
93 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007879-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2025-10-06 | 2025-10-29 |  | 1
94 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007856-00-24 | 910 | [18 empty] | 65.2 | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-29 |  | 3
95 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007903-00-25 | 910 | [18 empty] | 97.7 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | 1
96 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 |  |  |  |  | 76 | 19500 | 20% | 2025-08-29 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 20650 | 80 | 2025-05-20 |  |  | 565
97 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.148 | 910 | [18 empty] | 86 | 50 | 2025-08-18 |  |  | 18
98 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-08-25 |  |  | 4
99 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007443-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-08-28 |  |  | 2
100 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007950-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-09-16 |  |  | 1
101 | BA | GRAL. ARENALES | ASCENSIÓN | 08-007863-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-09-17 |  |  | 3
102 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.154 | 910 | [18 empty] | 3010 | 50 | 2025-09-22 |  |  | 38
103 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007776-00-24 | 910 | [18 empty] | 74 | 100 | 2025-09-29 |  |  | 4
104 | BA | GRAL. VIAMONTE | GRAL. VIAMONTE | 08-007847-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-10-01 |  |  | 2
105 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.095-Rev.B | 910 | [18 empty] | 375 | 25 | 2025-10-07 |  |  | 20
106 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007908-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2025-10-09 |  |  | 1
107 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007347-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2025-10-20 |  |  | 3
108 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.156 | 910 | [18 empty] | 2975 | 50 | 2025-10-21 |  |  | 44
109 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.149 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-10-28 |  |  | 1
110 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007915-00-25 | 910 | [18 empty] | 122 | 50 | 2025-10-28 |  |  | 3
111 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007957-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 1
112 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007898-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-10-30 |  |  | 6
113 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 99 | 2021-06-10 |  |  | 31
114 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 99 | 2022-03-17 |  |  | 70
115 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 99 | 2022-02-04 |  |  | 52
116 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 99 | 2024-01-08 |  |  | 112
117 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 99 | 2023-07-20 |  |  | 8
118 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-22 | 910 | [18 empty] | 750 | 99 | 2023-11-28 |  |  | 12
120 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004900-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-05-22 |  |  | 1
121 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 99 | 2025-04-03 |  |  | 1
122 | BA | OLAVARRÍA | LOMA NEGRA | 19-004924-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 99 | 2025-07-02 |  |  | 2
123 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004967-00-25 | 910 | [18 empty] | 380 | 99 | 2025-09-19 |  |  | 1
124 | BA | OLAVARRÍA | CHILLAR | 19-004935-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 1
125 | BA | OLAVARRÍA | LOMA NEGRA | 19-004966-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2025-10-30 |  |  | 1
126 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
127 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
128 | BA | AZUL | AZUL | 19-004948-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 5
129 | BA | AZUL | AZUL | 19-004959-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 1
130 | BA | AZUL | AZUL | 19-004973-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-10-09 | 1
131 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004958-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 1
132 | BA | AZUL | AZUL | 19-004946-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-10-07 | 2
133 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
134 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004945-00-25 | 910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-10-08 | 1
135 | BA | AZUL | AZUL | 19-004976-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 70 | 2025-09-17 |  |  | 5
136 | BA | AZUL | AZUL | 19-004975-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2025-09-18 |  |  | 1
137 | BA | AZUL | AZUL | 19-004972-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2025-10-07 |  |  | 1
138 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008920-00-24 | 910 | [18 empty] | 682.45 | 100 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 2025-10-24 | 1
139 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008966-00-24 | 910 | [18 empty] | 410.2 | 100 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-10-27 | 4
140 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008975-00-25 | 910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-10-20 | 1
141 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008917-00-24 | 910 | [18 empty] | 244 | 90 | 2025-10-21 | 2025-10-29 |  | 1
142 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008954-00-24 | 910 | [18 empty] | 29.65 | 90 | 2025-09-09 | 2025-10-02 |  | 1
143 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008442-00-19 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 1
144 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009012-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 1
145 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008627-00-21 | 910 | [18 empty] | 435 | 70 | 2025-10-29 |  |  | 3
146 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008974-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | 1
147 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002855-00-24 | 910 | [18 empty] | 535 | 85 | 2025-07-08 |  |  | 19
148 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002879-00-24 | 910 | [18 empty] | 117 | 100 | 2025-08-22 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1
149 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003016-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 60 | 2025-10-21 |  |  | 1
150 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
151 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003036-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-09-25 | 1
152 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003012-00-25 | 910 | [18 empty] | 36 | 80 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | 1
153 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-002977-00-25 | 910 | [18 empty] | 147 | 85 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 6
154 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003050-00-25 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 2
155 | BA | 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | 12-003020-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 1
156 | BA | 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | 12-003021-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 1
157 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002931-00-24 | 910 | [18 empty] | 1590 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 40
158 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
159 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
160 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010930-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-10-21 | 1
161 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010951-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 25 | 2025-09-08 |  |  | 4
163 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010845-00-24 | 910 | [18 empty] | 750 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 10
167 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011033-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 1
169 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
170 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010948-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 1
171 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
172 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
173 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010843-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 1
174 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
175 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010883-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-10-20 | 5
176 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010924-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | 3
177 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
178 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010828-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-07-28 | 2025-08-13 |  | 1
179 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010967-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 1
180 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010968-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 50 | 2025-09-02 | 2025-10-16 |  | 14
181 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010959-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-10-28 | 1
182 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011021-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 2
183 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010905-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | 1
184 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011025-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 1
185 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
186 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
187 | BA | MONTE | MONTE | 06-010970-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-23 | 1
188 | BA | BELGRANO | GORCHS | 06-010964-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 2
191 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010817-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-10-30 | 3
192 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010987-00-25 | 910 | [18 empty] | 380 | 100 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-10-30 | 12
193 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010576-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 2025-10-30 | 4
194 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
195 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010961-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | 1
196 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010969-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 2
198 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
199 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
200 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
201 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
202 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
203 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
204 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
205 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
206 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
207 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
208 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
209 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
210 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
211 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
212 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
213 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
214 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
215 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
216 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
217 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
218 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
219 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
220 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
221 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
222 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
223 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
224 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
225 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016801-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2025-07-10 | 2025-09-01 | 2025-10-02 | 2
226 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 10
227 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016903-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 80 | 2025-07-07 | 2025-10-30 |  | 1
228 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016904-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 50 | 2025-06-12 |  |  | 1
229 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016921-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 7
230 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016922-00-24 | 910 | [18 empty] | 205 | 80 | 2025-08-26 | 2025-10-28 |  | 13
232 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016955-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 1
233 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016986-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-08-22 | 2025-10-14 |  | 1
234 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016999-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 1
235 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
236 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016887-00-24 | 910 | [18 empty] | 3115 | 50 | 2025-09-10 |  |  | 120
237 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016948-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-03 | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 1
238 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 2
239 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-017019-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2
240 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016988-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 1
241 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016975-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 40
242 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016957-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 12
243 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016209-00-21 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-10-08 |  |  | 1
244 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017035-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 50 | 2025-10-03 |  |  | 2
245 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017045-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-10-20 |  |  | 3
246 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017048-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
247 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016748-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
248 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016505-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-14 |  |  | 1
249 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 65 | 2022-11-10 |  |  | 3
250 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001273-00-20 | 910 | [18 empty] | 121.4 | 100 | 2025-08-06 | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 6
251 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001311-00-21 | 910 | [18 empty] | 30.7 | 100 | 2025-08-12 | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 1
252 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 85 | 2022-11-10 |  |  | 5
253 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
254 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
255 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 114.7 | 100 | 2023-01-02 | 2025-09-16 | 2025-10-08 | 9
256 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
257 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001351-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-09-04 |  |  | 1
258 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001381-00-22 | 910 | [18 empty] | 460 | 30 | 2025-10-02 |  |  | 19
259 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2025-08-26 |  |  | 3
260 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001468-00-23 | 910 | [18 empty] | 15.5 | 100 | 2025-08-26 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 1
261 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2025-07-21 |  |  | 19
262 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001525-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-08-06 |  |  | 1
263 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001532-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2025-08-06 | 2025-09-26 | 2025-10-29 | 1
264 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001535-00-25 | 910 | [18 empty] | 39.8 | 100 | 2025-08-06 | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 1
265 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001536-00-25 | 910 | [18 empty] | 347 | 5 | 2025-10-30 |  |  | 1
266 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 90 | 2025-09-04 |  |  | 2
267 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001545-00-25 | 910 | [18 empty] | 137 | 5 | 2025-10-21 |  |  | 1
268 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
269 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003800-00-25 | 910 | [18 empty] | 532 | 10 | 2025-09-29 |  |  | 22
270 | BA | QUEQUEN | NECOCHEA | 15-003789-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-23 |  |  | 2
271 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003810-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2025-10-28 |  |  | 3
272 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003813-00-25 | 910 | [18 empty] | 167 | 20 | 2025-10-31 |  |  | 6
273 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003809-00-25 | 910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2
274 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003687-00-24 | 910 | [18 empty] | 524 | 80 | 2025-10-15 |  |  | 17
275 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003676-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2025-04-22 | 2025-07-15 | 2025-10-06 | 7
276 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-05-05 |  |  | 3
277 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003677-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2025-06-10 |  |  | 2
278 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003678-00-24 | 910 | [18 empty] | 586 | 85 | 2025-06-10 |  |  | 16
279 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003412-00-22 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 2025-10-08 | 1
280 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003590-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-08-07 |  |  | 2
281 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003681-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 3
282 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003680-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-08-18 |  |  | 3
283 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003537-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 1
284 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003634-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-10-10 |  |  | 1
285 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003436-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 80 | 2025-10-27 |  |  | 4
286 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003711-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2025-10-01 |  |  | 1
287 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003714-00-24 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2025-10-02 |  |  | 1
288 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003712-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2025-10-06 |  |  | 3
289 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003707-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-10-17 |  |  | 2
290 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006855-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2024-10-31 | 2024-12-10 | 2025-10-16 | 1
291 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007029-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 95 | 2025-07-22 |  |  | 1
292 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
293 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-005740-00-15 | 910 | [18 empty] | 470 | 80 | 2025-03-31 |  |  | 16
294 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006884-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-06-09 |  |  | 1
295 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-006721-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 2
296 | BA | GRAL. LAVALLE | GRAL. LAVALLE | 04-006246-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-03-12 | 2025-04-10 | 2025-10-30 | 1
297 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
298 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006973-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 1
299 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006641-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2025-10-01 |  |  | 11
300 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006868-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2025-10-20 |  |  | 6
301 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 95 | 2023-06-12 |  |  | 206
302 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
303 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
304 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006695-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-04-22 | 2025-08-01 | 2025-10-17 | 2
305 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006981-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-05-13 | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 8
306 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006899-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-05-22 | 2025-07-17 | 2025-10-31 | 1
307 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006949-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2025-05-29 |  |  | 5
308 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006952-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 90 | 2025-06-05 |  |  | 12
309 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006906-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 95 | 2025-06-25 |  |  | 2
310 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006940-00-24 | 910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2025-06-24 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 8
311 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006937-00-24 | 910 | [18 empty] | 54 | 95 | 2025-07-01 |  |  | 3
312 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006386-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-07-21 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 1
313 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007052-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
314 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007004-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-08-12 | 2025-10-09 | 2025-10-27 | 2
315 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007055-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 1
316 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007015-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-09-24 |  |  | 1
317 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006847-00-24 | 910 | [18 empty] | 3740 | 30 | 2025-09-25 |  |  | 68
318 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005859-00-17 | 910 | [18 empty] | 175 | 90 | 2025-09-01 |  |  | 18
319 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005860-00-17 | 910 | [18 empty] | 175 | 80 | 2025-09-12 |  |  | 18
320 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006344-00-21 | 910 | [18 empty] | 955 | 80 | 2025-09-29 |  |  |  | 5
321 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007001-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2025-09-03 |  |  | 1
322 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007109-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-10-02 |  |  | 1
323 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007042-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2025-10-02 |  |  | 1
324 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006995-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 80 | 2025-10-03 |  |  | 1
325 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006923-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-10-06 |  |  | 1
326 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006909-00-24 | 910 | [18 empty] | 88 | 80 | 2025-10-16 |  |  | 3
327 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007019-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2025-10-17 |  |  | 1
328 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006685-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-10-20 |  |  | 2
329 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007110-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2025-10-21 |  |  | 1
330 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006860-00-24 | 910 | [18 empty] | 220 | 80 | 2025-10-01 |  |  | 18
331 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006951-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-08-04 |  |  | 1
332 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006825-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 80 | 2025-09-08 |  |  | 9
333 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2022-05-23 |  |  | 1
334 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2022-05-26 |  |  | 1
335 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-01-13 |  |  | 1
336 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007013-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2025-06-18 |  |  | 5
337 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-005634-00-15 | 910 | [18 empty] | 280 | 90 | 2025-07-01 |  |  | 1
338 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007021-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-07-17 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 1
339 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006989-00-24 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2025-08-05 |  |  | 3
340 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006670-00-23 | 910 | [18 empty] | 1935 | 80 | 2025-08-26 |  |  | 42
341 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006996-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 80 | 2025-09-11 |  |  | 5
342 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007032-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2025-09-16 |  |  | 2
343 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007076-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 80 | 2025-09-22 |  |  | 1
344 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006984-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 80 | 2025-09-24 |  |  | 1
345 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007049-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 3
346 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006676-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-10-22 |  |  | 2
347 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007132-00-25 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2025-10-30 |  |  | 5
348 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007033-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-10-28 |  |  | 1
349 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006945-00-24 | 910 | [18 empty] | 27 | 80 | 2025-10-30 |  |  | 1
350 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006245-00-19 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2025-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0
351 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007952-00-25 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2025-10-22 |  |  | 1 | 0 | 0
352 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 10 | 2025-10-29 |  |  | 1 | 0 | 0
353 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 75% | 2023-09-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 1
354 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2024-11-12 |  |  | 0 | 1 | 1
355 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007328-00-22 | 910 | [18 empty] | 408 | 70 | 2025-01-28 |  |  | 11 | 0 | 0
356 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 85 | 2025-04-21 |  |  | 62 | 0 | 0
357 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 75 | 2025-07-02 |  |  | 11 | 0 | 0
358 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 70 | 2025-07-18 |  |  | 145 | 0 | 0
359 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 574 | 75 | 2025-07-18 |  |  | 20 | 0 | 0
360 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007796-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 50 | 2025-07-31 |  |  | 8 | 0 | 0
361 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007911-00-25 | 910 | [18 empty] | 117 | 90 | 2025-09-03 |  |  | 9 | 0 | 0
362 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007865-00-24 | 910 | [18 empty] | 239 | 90 | 2025-09-11 |  |  | 11 | 0 | 0
363 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007899-00-25 | 910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2025-09-11 |  |  | 0 | 6 | 0
364 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-006821-00-19 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2025-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0
365 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007955-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 70 | 2025-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0
366 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007215-00-22 | 910 | [18 empty] | 508 | 30 | 2025-10-01 |  |  | 16 | 0 | 0
367 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007921-00-25 | 910 | [18 empty] | 7 | 70 | 2025-10-14 |  |  | 1 | 0 | 0
368 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007901-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 25 | 2025-10-15 |  |  | 1 | 0 | 0
369 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007917-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 70 | 2025-10-22 |  |  | 3 | 0 | 0
370 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007937-00-25 | 910 | [18 empty] | 118 | 70 | 2025-10-22 |  |  | 2 | 0 | 0
371 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007861-00-24 | 910 | [18 empty] | 290 | 90 | 2025-09-03 |  |  | 5 | 0 | 0
372 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007909-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 95 | 2025-07-31 | 2025-10-23 |  | 7 | 0 | 0
373 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2025-07-28 | 2025-10-23 |  | 2 | 0 | 0
374 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007900-00-25 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2025-07-28 | 2025-09-30 |  | 4 | 0 | 0
375 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007803-00-24 | 910 | [18 empty] | 69 | 95 | 2025-09-18 | 2025-10-27 |  | 2 | 0 | 0
376 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007887-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2025-08-11 | 2025-10-13 |  | 1 | 0 | 0
377 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007828-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 95 | 2025-09-30 | 2025-10-22 |  | 2 | 0 | 0
378 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007922-00-25 | 910 | [18 empty] | 7 | 95 | 2025-09-30 | 2025-10-22 |  | 1 | 0 | 0
379 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007925-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-09-30 | 2025-10-22 |  | 1 | 0 | 0
380 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007864-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2025-07-28 | 2025-10-02 |  | 1 | 0 | 0
381 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2025-05-13 | 2025-09-25 |  | 0 | 1 | 0
382 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 307 | 95 | 2025-07-31 | 2025-10-08 |  | 20 | 0 | 0
383 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007894-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 95 | 2025-08-11 | 2025-10-03 |  | 1 | 0 | 0
384 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007939-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2025-09-03 | 2025-09-29 |  | 1 | 0 | 0
385 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007845-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 95 | 2025-09-18 | 2025-10-27 |  | 3 | 0 | 0
386 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007642-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-10-08 | 2025-10-27 |  | 1 | 0 | 0
387 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 100 | 2024-01-11 | 2025-07-16 | 2025-10-09 | 110 | 14 | 0
388 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007558-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 100 | 2025-06-23 | 2025-08-13 | 2025-10-03 | 9 | 0 | 0
389 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-005782-00-14 | 910 | [18 empty] | 192 | 100 | 2025-07-10 | 2025-08-22 | 2025-10-01 | 3 | 0 | 0
390 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007880-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 2025-10-24 | 1 | 0 | 0
391 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007832-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 100 | 2025-07-28 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 6 | 0 | 0
392 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006838-00-19 | 910 | [18 empty] | 6 | 100 | 2025-09-11 | 2025-10-03 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 0
393 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003433-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 80 | 2025-08-27 |  |  | 32
394 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003435-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2025-09-11 |  |  | 5
395 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003270-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1
396 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003158-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-10-01 | 2025-10-28 |  | 1
397 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003367-00-23 | 910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
398 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003377-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2025-10-08 |  |  | 1
399 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003554-00-24 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2025-10-22 |  |  | 2
400 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003507-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 1
401 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003484-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 70 | 2025-09-16 |  |  | 1
402 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003198-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-29 |  |  | 3
403 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003487-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 100 | 2025-09-29 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 4
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"