## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - OCTUBRE 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002340-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-10-28 | 1
5 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002366-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-02 | 1
6 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO OESTE | SAN ANTONIO OESTE | 13-002193-02-22 | 910 | [18 empty] | 310 | 100 | 2025-08-27 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 16
7 | RIO NEGRO | CONESA | CONESA | 13-002372-00-25 | 910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 17
8 | RIO NEGRO | CONESA | CONESA | 13-002203-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 3
9 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002269-00-23 | 910 | [18 empty] | 231 | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 2025-10-22 |  | 1
10 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002379-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 75 | 2025-09-29 |  |  |  | 1
11 | BS. AS. | PATAGONES | PATAGONES | 13-002358-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 75 | 2025-09-17 |  |  | 1
12 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002193-03-22 | 910 | [18 empty] | 230 | 75 | 2025-10-23 |  |  | 11
13 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
14 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
15 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
16 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
17 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
18 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
19 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
20 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
21 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
22 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
23 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
24 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
25 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
26 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
27 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
28 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
29 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
30 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
32 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
33 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
34 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
35 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
36 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
37 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
38 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
39 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
40 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
41 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
42 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
43 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 33325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
44 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
45 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
46 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
47 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
48 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
49 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
50 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
51 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
52 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
53 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
54 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
55 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
56 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
57 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
58 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
59 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
60 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
61 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1
62 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
63 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
64 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
65 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
66 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
67 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 |  |  |  | 8 | 1
68 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
69 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
70 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
71 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
72 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010589-00-21 | 910 | [18 empty] | 500 | 15 |  |  |  | 1
73 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
74 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
75 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
76 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
77 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
78 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
79 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
80 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
81 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
82 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
83 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
84 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
85 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
86 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
87 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
88 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
89 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
90 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
91 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
92 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
93 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
94 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
95 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
96 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
97 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
98 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
99 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
100 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
101 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
102 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
103 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
104 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
105 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
106 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
107 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
108 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
109 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
110 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
111 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
112 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
113 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
114 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
115 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
116 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
117 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
118 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
119 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
120 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
121 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
122 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
123 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
124 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
125 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
126 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
127 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
128 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
129 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
130 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
131 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
132 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
133 | NEUQUEN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
134 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
135 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
136 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
137 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
138 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
139 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
140 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
141 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
142 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
143 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
144 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
145 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
146 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
147 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
148 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
149 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
150 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
151 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
152 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
153 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
154 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
155 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
156 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
157 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
158 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
159 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
160 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
161 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
162 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
163 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
164 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
165 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
166 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
167 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
168 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
169 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
170 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
171 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
172 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
173 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
174 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
175 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
176 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
177 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
178 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
179 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
180 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
181 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
182 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
183 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
184 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
185 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
186 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
187 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
188 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
189 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
190 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
191 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
192 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
193 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
194 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
195 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
196 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
197 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
198 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
199 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
200 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
201 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
202 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
203 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
204 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
205 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
206 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
207 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
208 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
209 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
210 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
211 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
212 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
213 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
214 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
215 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
216 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
217 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
218 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
219 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
220 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
221 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
222 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
223 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
224 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
225 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
226 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
227 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
228 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
229 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
230 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
231 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
232 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
233 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
234 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
235 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
236 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
237 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
238 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
239 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
240 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
241 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
242 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
243 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
244 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
245 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
246 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
247 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
248 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
249 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
250 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
251 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
252 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
253 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
254 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
255 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
256 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
257 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
258 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
259 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
260 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
261 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
262 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
263 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
264 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
265 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
266 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
267 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011313-00-22 | 910 | [6 empty] | 155 | 10 | 2024-08-13 | [16 empty] | 1
268 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
269 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
270 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
271 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
272 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
273 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
274 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
275 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
276 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
277 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
278 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
279 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
280 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
281 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012583-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2024-09-12 | 2025-07-15 | 2025-10-20 | 2
282 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
283 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
284 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
285 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
286 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
287 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
288 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
289 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
290 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
291 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
292 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
293 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERAS | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
294 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 667.1 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
295 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
296 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012440-00-24 | 910 | [18 empty] | 680 | 10 | 2024-12-16 |  |  | 35
297 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012720-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-12-12 |  |  | 3
298 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012745-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 20 | 2024-12-16 |  |  |  | 1
299 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011602-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2024-12-09 |  |  | 8
300 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | CAMPO GRANDE | 02-012367-00-24 | 910 | [18 empty] | 1775 | 90 | 2024-12-09 |  |  | 70
301 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
302 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012683-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-13 |  |  |  | 1
303 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012691-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 1
304 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012810-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-01-22 |  |  | 1
305 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012709-00-24 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-02-19 |  |  | 2
306 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012076-00-23 | 910 | [18 empty] | 2430 | 20 | 2025-02-12 |  |  | 94
307 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012665-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-02-04 |  |  | 1
308 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012704-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.6 | 80 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | 1
309 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012727-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-03-13 |  |  | 1
310 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012739-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-03-25 |  |  | 4
311 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012801-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-03-28 |  |  |  | 1
312 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012889-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-03-11 |  |  | 14
313 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012623-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 3
314 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
315 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 1
316 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
317 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012744-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-03 |  |  | 1
318 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 1
319 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | SAN ISIDRO | 02-012890-00-25 | 910 | [18 empty] | 490 | 20 | 2025-04-04 |  |  | 36
320 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
321 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
322 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012758-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 4
323 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012736-00-24 | 910 | [18 empty] | 7315 | 20 | 2025-04-23 |  |  | 338
324 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012599-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
325 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012923-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-05-05 |  |  | 1
326 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012860-00-24 | 910 | [18 empty] | 1 | 10 | 2025-04-24 |  |  | 1
327 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012760-00-24 | 910 | [18 empty] | 430 |  |  |  |  | 133
328 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012894-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-05-14 |  |  |  | 1
329 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012922-00-25 | 910 | [18 empty] | 690 | 10 | 2025-05-26 |  |  | 44
330 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012909-00-25 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2025-05-29 |  |  |  | 4
331 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012913-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 20 | 2025-05-22 |  |  | 1
332 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-06-04 |  |  | 3
333 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012988-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2025-05-13 |  |  | 5
334 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012939-00-25 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 3
335 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012931-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
336 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012850-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
337 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012706-00-24 | 910 | [18 empty] | 4910 | 40 | 2025-05-12 |  |  | 129
338 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | 02-012866-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 10
339 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-24 | 910 | [18 empty] | 1810 | 40 | 2025-05-29 |  |  | 25
340 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012914-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 45
341 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012966-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 1
342 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012661-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 10
343 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011583-00-22 | 910 | [18 empty] | 920 | 60 | 2024-06-12 |  |  | 47
344 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011584-00-22 | 910 | [18 empty] | 960 | 60 | 2025-06-12 |  |  | 44
345 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
346 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-06-13 |  |  | 1
347 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012908-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
348 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012876-00-25 | 910 | [18 empty] | 3735 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 153
349 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012836-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 70 | 2025-06-09 |  |  | 2
350 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012703-00-24 | 910 | [18 empty] | 5000 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 70
351 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012916-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 |  |  |  | 1
352 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012624-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 1
353 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012784-00-24 | 910 | [18 empty] | 388 | 10 | 2025-07-23 |  |  | 22
354 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012981-00-25 | 910 | [18 empty] | 105,50 | 10 |  |  |  | 1
355 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013042-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 |  |  |  | 2
356 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 |  |  |  | 1
357 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012998-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 1
358 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA EL CHOCON | 02-012937-00-25 | 910 | [18 empty] | 6917 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 174
359 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012816-00-24 | 910 | [18 empty] | 942 | 10 | 2025-05-07 |  |  | 44
360 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012951-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-22 |  |  | 1
361 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012858-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 1
362 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013006-00-25 | 910 | [18 empty] | 475 | 90 | 14/072025 | 2025-07-15 |  | 21
363 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-25 | 910 | [18 empty] | 1810 | 90 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  | 25
364 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013096-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-09-16 |  |  | 1
365 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012918-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 60 | 2025-08-01 |  |  | 11
366 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 20 | 2025-09-26 |  |  | 79
367 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013029-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 1
368 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013075-00-25 | 910 | [18 empty] | 2.205 | 10 | 2025-10-17 |  |  | 99
369 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012731-00-24 | 910 | [18 empty] | 1710 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 42
370 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013032-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 55
371 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012868-00-24 | 910 | [18 empty] | 1870 | 30 | 2025-08-11 |  |  | 19
372 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012901-00-25 | 910 | [18 empty] | 961 | 85 | 2025-08-19 | 2025-09-03 |  | 44
373 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012887-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-10-13 | 1
374 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013097-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-10-13 | 6
375 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013087-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-10-13 | 6
376 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012815-00-24 | 910 | [18 empty] | 1250 | 50 | 2025-09-02 |  |  | 38
377 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012372-00-24 | 910 | [18 empty] | 3660 | 30 | 2025-08-22 |  |  | 126
378 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013092-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-08-14 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 4
379 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-09-09 |  |  | 1
380 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012986-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 4
381 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-12970-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 20 | 2025-09-18 |  |  | 1
382 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012811-00-24 | 910 | [18 empty] | 8140 | 20 | 2025-09-22 |  |  | 274
383 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012994-00-25 | 910 | [18 empty] | 2143 | 60 | 2025-09-09 |  |  | 22
384 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-01 |  |  | 1
385 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012761-00-24 | 910 | [18 empty] | 2.305 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
386 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013132-00-25 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 100 | 2025-09-19 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 28
387 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013135-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-09-22 |  |  | 12
388 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012441-00-24 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2025-10-01 |  |  | 15
389 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012442-00-24 | 910 | [18 empty] | 1200 | 10 | 2025-09-18 |  |  | 70
390 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2025-09-26 |  |  | 79
391 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012831-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 5
392 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012979-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 4
393 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013078-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 1
394 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013124-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-09-03 |  |  | 1
395 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013009-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 60 | 2025-09-05 |  |  | 3
396 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-012724-00-24 | 910 | [18 empty] | 1265 | 60 | 2025-09-11 | 2025-10-27 |  | 63
397 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CERVANTES | 02-012051-00-23 | 910 | [18 empty] | 17455 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 1033
398 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013243-00-25 | 910 | [18 empty] | 41,50 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 1
399 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013207-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 24
400 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012613-00-24 | 910 | [18 empty] | 3795 | 10 | 2025-10-22 |  |  | 198
401 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013274-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-20 |  |  | 1
402 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013267-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 1
403 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012601-00-25 | 910 | [18 empty] | 2770 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 122
404 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-013111-00-25 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-24 |  |  | 5
405 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013241-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 1
406 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013099-00-25 | 910 | [18 empty] | 8 | 95 | 2025-10-06 |  |  | 1
407 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012839-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 8
408 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013178-00-25 | 910 | [18 empty] | 42.5 | 90 | 2025-10-16 |  |  | 1
409 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013198-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-10-16 |  |  | 1
410 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013047-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2025-10-27 |  |  | 1
411 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013231-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 30 | 2025-10-27 |  |  |  | 1
412 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013193-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 1
413 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013192-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | 1
414 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013268-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 60 | 2025-11-03 |  |  | 5
415 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-013169-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2025-10-02 |  |  | 13
416 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-013061-00-25 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2025-10-13 |  |  | 20
417 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011878-00-23 | 910 | [18 empty] | 226 | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 10
418 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011964-00-23 | 910 | [18 empty] | 123 | 100 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-10-31 | 1
419 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013155-00-25 | 910 | [18 empty] | 2250 | 100 | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 47
420 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013025-00-25 | 910 | [18 empty] | 294 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  | 19
421 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013251-00-25 | 910 | [18 empty] | 589.5 | 10 | 2025-10-23 |  |  | 40
422 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
423 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
424 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
425 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003729-00-24 | 910 | [18 empty] | 349 | 85 | 2025-03-14 |  |  | 2
426 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003172-02-18 | 910 | [18 empty] | 586 | 85 | 2025-06-19 |  |  | 10
427 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003641-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2025-05-08 |  |  | 1
428 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003745-00-24 | 910 | [18 empty] | 610 | 95 | 2025-05-21 | 2025-10-31 |  | 3
429 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003793-00-25 | 910 | [18 empty] | 538 | 95 | 2025-07-29 | 2025-10-02 |  | 24
430 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003795-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  | 1
431 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003579-00-22 | 910 | [18 empty] | 204 | 95 | 2025-08-11 | 2025-11-04 |  | 10
432 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003824-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2
433 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003828-00-25 | 910 | [18 empty] | 133 | 100 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-10-28 | 5
434 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003831-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 95 | 2025-08-29 | 2025-10-02 |  | 1
435 | CHUBUT | BIEDMA | PTO. MADRYN | 15-003816-00-25 | 910 | [18 empty] | 1290 | 100 | 2025-08-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 50
436 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003805-00-25 | 910 | [18 empty] | 2625 | 40 | 2025-09-15 |  |  | 97
437 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003801-00-25 | 910 | [18 empty] | 633 | 40 | 2025-10-24 |  |  | 25
438 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003791-00-25 | 910 | [18 empty] | 124 | 90 | 2025-10-06 |  |  |  | 1
439 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003804-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2025-10-08 |  |  | 1
440 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003830-00-25 | 910 | [18 empty] | 173 | 95 | 2025-10-06 |  |  | 1
441 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003815-00-25 | 910 | [18 empty] | 53 | 60 | 2025-10-03 |  |  | 1
442 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003843-00-25 | 910 | [18 empty] | 297 | 70 | 2025-10-13 |  |  | 17
443 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003797-00-25 | 910 | [18 empty] | 542 | 60 | 2025-10-22 |  |  | 25
444 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003582-01-22 | 910 | [18 empty] | 377 | 60 | 2025-10-22 |  |  | 34
445 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006984-00-22 | 910 | [18 empty] | 380 | 100 | 2025-04-09 | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 28
446 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006972-00-22 | 910 | [18 empty] | 1330 | 20 | 2025-05-05 |  |  | 63
447 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007090-00-23 | 910 | [18 empty] | 140.5 | 100 | 2025-06-06 | 2025-09-10 | 2025-10-02 |  | 1
448 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006677-00-18 | 910 | [18 empty] | 3408 | 40 | 2025-06-04 |  |  | 173
449 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007124-00-24 | 910 | [18 empty] | 7 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 1
450 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
451 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
452 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
453 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
454 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012325-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-08-04 |  |  | 1
455 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 495 | 10 | 2025-08-13 |  |  | 50
456 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
457 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
458 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011960-00-22 | 910 | [18 empty] | 420 | 90 | 2024-11-18 |  |  | 19
459 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012309-00-24 | 910 | [18 empty] | 3205 | 10 | 2025-04-16 |  |  | 147
460 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012371-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2025-08-27 |  |  | 5
461 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012381-00-24 | 910 | [18 empty] | 2760 | 10 | 2025-08-27 |  |  | 80
462 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012391-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2025-09-01 |  |  | 19
463 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012414-00-25 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 40
464 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
465 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
466 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
467 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
468 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
469 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
470 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
471 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
472 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
473 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
474 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
475 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
476 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
477 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
478 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-04-11 |  |  | 1
479 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | 21-012253-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-12-16 |  |  | 1
480 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | 21-012478-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2025-09-18 |  |  | 1
481 | RÍO NEGRO | ÑORQUINCO | ÑORQUINCO | 21-011417-00-20 | 910 | [18 empty] | 215 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 6
482 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012289-00-24 | 910 | [18 empty] | 17.9 | 100 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2025-10-06 | 1
483 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012296-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 94 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1
484 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012410-00-25 | 910 | [18 empty] | 5.2 | 100 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-10-01 | 1
485 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012483-00-25 | 910 | [18 empty] | 720 | 25 | 2025-10-27 |  |  | 18
486 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 94 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
487 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 19.3 | 94 | 2025-04-07 | 2025-04-09 |  | 2
488 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012366-00-24 | 910 | [18 empty] | 56 | 95 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | 1
489 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012379-00-24 | 910 | [18 empty] | 382.2 | 92 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | 8
490 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012404-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 94 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
491 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012425-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 92 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | 1
492 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012482-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 92 | 2025-10-14 | 2025-10-21 |  | 1
493 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012490-00-25 | 910 | [18 empty] | 23.5 | 92 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | 1
494 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012491-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 92 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | 1
495 | SANTA CRUZ | RIO CHICO | GOBERNADOR GREGORES | 18-001727-00-19 | 910 | [18 empty] | 54.8 | 95 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | 1
496 | SANTA CRUZ | RIO CHICO | GOBERNADOR GREGORES | 18-001907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-28 |  |  | 1
497 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
498 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | JACOBACCI | 11-012075-00-23 | 910 | [18 empty] | 555 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 1
499 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
500 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012175-00-23 | 910 | [18 empty] | 1168 | 90 | 2024-04-18 |  |  | 1
501 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
502 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
503 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
504 | NEUQUEN | HUILICHES | JUNIN DE LOS ANDES | 11-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
505 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
506 | RIO NEGRO | BARILOCHE | MENUCOS | 11-012263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1
507 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012157-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 30 | 2024-11-25 |  |  | 1
508 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012223-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 30 | 2025-03-18 |  |  | 10
509 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012274-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 30 | 2025-02-18 |  |  | 1
510 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012292-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 30 | 2025-04-17 |  |  | 1
511 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012320-00-24 | 910 | [18 empty] | 533 | 30 | 2025-05-09 |  |  | 1
512 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
513 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012339-00-24 | 910 | [18 empty] | 56.5 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
514 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012355-00-24 | 910 | [18 empty] | 3202 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 1
515 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012362-00-25 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 30 | 2025-04-15 |  |  | 1
516 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 454 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 19
517 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012286-00-24 | 910 | [18 empty] | 407.3 | 80 | 2025-07-18 |  |  | 1
518 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 73.4 | 80 | 2025-06-25 |  |  | 1
519 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 80 | 2025-08-27 |  |  | 1
520 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012375-00-25 | 910 | [18 empty] | 174 | 30 | 2025-08-08 |  |  | 1
521 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012384-00-25 | 910 | [18 empty] | 370 | 50 | 2025-08-29 |  |  | 5
522 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011362-00-20 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2025-02-13 | 2025-08-20 |  | 1
523 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-06-11 |  |  | 1
524 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012243-00-24 | 910 | [18 empty] | 660 | 50 | 2025-04-30 |  |  | 1
525 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012304-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 50 | 2025-09-26 |  |  | 1
526 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-05-13 |  |  | 1
527 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012336-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-03-25 |  |  | 1
528 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-012366-00-25 | 910 | [18 empty] | 179 | 50 | 2025-09-25 |  |  | 1
529 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012368-00-25 | 910 | [18 empty] | 113,56 | 40 | 2025-09-26 |  |  | 1
530 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012080-00-23 | 910 | [18 empty] | 960 | 50 | 2025-10-14 |  |  | 62
531 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012352-00-24 | 910 | [18 empty] | 196 | 80 | 2025-08-06 |  |  | 3
532 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012364-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-10-29 |  |  | 1
533 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002154-00-24 | 910 | [18 empty] | 155.5 | 99 | 2025-05-05 |  |  | 31
534 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002123-00-24 | 910 | [18 empty] | 337 | 90 | 2024-12-19 |  |  | 18
538 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002173-00-25 | 910 | [18 empty] | 1241 | 90 | 2025-09-11 |  |  | 49
539 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
540 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-03-22 | 910 | [18 empty] | 322 | 70 | 2023-05-25 |  |  | 9
541 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002134-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2025-01-06 |  |  | 1
543 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002141-00-24 | 910 | [18 empty] | 197.47 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
544 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002161-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2025-06-11 |  |  | 1