## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - DICIEMBRE 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY. 065-Rev. B | 910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 8
5 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007947-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 1
6 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007959-00-25 | 910 | [18 empty] | 30.9 | 100 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 1
7 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007944-00-25 | 910 | [18 empty] | 36.7 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 1
8 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007950-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 1
9 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007607-00-23 | 910 | [18 empty] | 143 | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 5
10 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007908-00-25 | 910 | [18 empty] | 32.9 | 100 | 2025-10-09 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 1
11 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY-096-Rev.B | 910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 7
12 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.151 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 1
13 | BA | SALTO | SALTO | 08-007833-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-12-12 | 2
14 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.167 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 3
15 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Rev.C-Proy.165 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3
16 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007937-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 2
17 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007844-00-24 | 910 | [18 empty] | 87.6 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-19 | 5
18 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007377-00-22 | 910 | [18 empty] | 46.2 | 100 | 2025-09-15 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3
19 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007898-00-25 | 910 | [18 empty] | 100.5 | 100 | 2025-10-30 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 6
20 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007776-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2025-09-29 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 4
21 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.145 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-09-03 | 2025-10-14 |  | 1
22 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007916-00-25 | 910 | [18 empty] | 68 | 10 | 2025-11-11 | 2025-11-17 |  | 1
23 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007805-00-24 | 910 | [18 empty] | 272 | 10 | 2025-11-12 | 2025-11-17 |  | 2
24 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007946-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 90 | 2025-11-06 | 2025-12-29 |  | 5
25 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007594-00-23 | 910 | [18 empty] | 41 | 90 | 2025-11-11 | 2025-12-29 |  | 2
26 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007445-00-22 | 910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2025-11-12 | 2025-12-29 |  | 2
27 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007677-00-23 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2025-11-14 | 2025-12-29 |  | 1
28 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | [18 empty] | 20650 | 80 | 2025-05-20 |  |  | 565
29 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 20
30 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 501 | 50 | 2025-07-18 |  |  | 26
31 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.148 | 910 | [18 empty] | 86 | 50 | 2025-08-18 |  |  | 18
32 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 4
33 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007443-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-08-28 |  |  | 2
34 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.154 | 910 | [18 empty] | 3010 | 50 | 2025-09-22 |  |  | 38
35 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.095-Rev.B | 910 | [18 empty] | 375 | 25 | 2025-10-07 |  |  | 20
36 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007347-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2025-10-20 |  |  | 3
37 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.156 | 910 | [18 empty] | 2975 | 50 | 2025-10-21 |  |  | 44
38 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.149 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-10-28 |  |  | 1
39 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007957-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 1
40 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.161 | 910 | [18 empty] | 290 | 50 | 2025-11-20 |  |  | 8
41 | BA | SALTO | SALTO | 08-007508-00-23 | 910 | [18 empty] | 58 | 50 | 2025-12-10 |  |  | 3
42 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007905-00-25 | 910 | [18 empty] | 636 | 90 | 2026-12-04 |  |  | 8
43 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
44 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
45 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010975-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 25 | 2025-11-25 |  |  | 2
46 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011016-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 25 | 2025-11-28 |  |  | 2
47 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010951-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 25 | 2025-09-08 |  |  | 4
48 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010845-00-24 | 910 | [18 empty] | 750 | 90 | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 10
49 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010647-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 1
50 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010993-00-25 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 1
51 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011013-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-12-18 | 1
52 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011033-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-12-18 | 1
53 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011036-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-19 | 1
54 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
55 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010948-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 1
56 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
57 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
58 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
59 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010924-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | 3
60 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
61 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010968-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 50 | 2025-09-02 | 2025-10-16 |  | 14
62 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010905-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | 1
63 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011025-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 1
64 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010988-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | 1
65 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010958-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  | 3
66 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011026-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 1
67 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010997-00-25 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | 3
68 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010829-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 1
69 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
70 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010998-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 1
71 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010981-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | 3
72 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
73 | BA | MONTE | MONTE | 06-010692-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  | 1
74 | BA | MONTE | MONTE | 06-011029-00-25 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2025-11-16 | 2025-11-23 |  | 8
75 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
76 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011044-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2
77 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011047-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | 1
78 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
79 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
80 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
81 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
82 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
83 | LPS | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007058-00-21 | 910 | [18 empty] | 375 | 100 | 2025-04-28 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 1
84 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008160-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-06-11 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 1
85 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008004-00-24 | 910 | [18 empty] | 128 | 100 | 2025-06-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 8
86 | LPN | HUCAL | SAN MARTIN | 22-008046-00-24 | 910 | [18 empty] | 523 | 50 | 2025-09-02 |  |  | 17
87 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008233-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 3
88 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007992-00-24 | 910 | [18 empty] | 1898 | 100 | 2025-10-17 | 2025-12-09 | 2025-12-18 | 43
89 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-02-22 | 910 | [18 empty] | 2219 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 92
90 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008275-00-25 | 910 | [18 empty] | 215 | 95 | 2025-10-29 |  |  | 1
91 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-008256-00-25 | 910 | [18 empty] | 275 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 6
92 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008150-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 95 | 2025-11-17 |  |  | 2
93 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008206-00-25 | 910 | [18 empty] | 62.5 | 100 | 2025-10-13 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 1
94 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008084-00-24 | 910 | [18 empty] | 143 | 100 | 2025-10-15 | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 7
95 | LPS | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-008216-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 1
96 | LPN | LOVENTUE | LUAN TORO | 22-008100-02-24 | 910 | [18 empty] | 120 | 95 | 2025-11-12 |  |  | 8
97 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008317-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 60 | 2025-11-17 |  |  | 1
98 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008315-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 60 | 2025-11-14 |  |  | 1
99 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008314-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-12-11 |  |  | 1
100 | LPN | RANCUL | CALEUFU | 22-008276-00-25 | 910 | [18 empty] | 215 | 95 | 2025-10-21 |  |  | 10
101 | LPN | LOVENTUE | LUAN TORO | 22-008100-01-24 | 910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2025-11-03 |  |  | 82
102 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-007208-00-22 | 910 | [18 empty] | 102 | 50 | 2025-11-25 |  |  | 4
103 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008237-00-25 | 910 | [18 empty] | 715 | 95 | 2025-11-13 |  |  | 27
104 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008227-00-25 | 910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2025-10-05 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 4
105 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008207-00-25 | 910 | [18 empty] | 326 | 100 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 11
106 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008012-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 95 | 2025-11-17 |  |  | 2
107 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008360-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 1
108 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008082-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 1
109 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008298-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2025-11-14 |  |  | 1
110 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007746-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
111 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007419-00-22 | 910 | [18 empty] | 4170 | 50 | 2025-11-25 |  |  | 280
112 | LPN | RANCUL | RANCUL | 22-008344-00-25 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2025-11-13 |  |  | 1
113 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008334-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 1
114 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008292-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-11-12 |  |  | 1
115 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007549-00-23 | 910 | [18 empty] | 765 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 28
116 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008358-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 3
117 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007900-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-11-18 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 1
118 | LPN | CONHELO | MAURICIO MAYER | 22-008341-00-25 | 910 | [18 empty] | 54 | 50 | 2025-11-26 |  |  | 1
119 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008118-00-24 | 910 | [18 empty] | 254 | 95 | 2025-11-19 |  |  | 10
120 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-008001-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2025-11-26 |  |  | 7
121 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-008262-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2025-11-26 |  |  | 2
122 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008271-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 95 | 2025-11-20 |  |  | 1
123 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008202-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2025-11-26 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 9
124 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008293-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 3
125 | LPN | QUEMU QUEMU | QUEMU QUEMU | 22-008228-00-25 | 910 | [18 empty] | 585 | 50 | 2025-12-04 |  |  | 22
126 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007623-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-12-03 |  |  | 1
127 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008254-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-12-10 |  |  |  | 2
128 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008214-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-12-16 |  |  | 3
129 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-007352-00-22 | 910 | [18 empty] | 242 | 50 | 2025-12-12 |  |  | 14
130 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008295-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2025-12-09 |  |  | 3
131 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008125-00-24 | 910 | [18 empty] | 63 | 95 | 2025-12-16 |  |  | 2
132 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008383-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2025-12-26 |  |  | 1
133 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008056-00-25 | 910 | [18 empty] | 285 | 50 | 2025-12-22 |  |  | 11
134 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008196-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-12-23 |  |  | 1
135 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 95 | 2024-02-27 | 2025-06-24 | [14 empty] | 1
136 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
137 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
138 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
139 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
140 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
141 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
142 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
143 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
144 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
145 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
146 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
147 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
148 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
149 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
150 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
151 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
152 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
153 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
154 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
155 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
156 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
157 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
158 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
159 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
160 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
161 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
162 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
163 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 10
164 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016904-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 80 | 2025-06-12 | 2025-11-20 |  | 1
165 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
166 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016887-00-24 | 910 | [18 empty] | 3115 | 50 | 2025-09-10 |  |  | 120
167 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 2
168 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016975-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 40
169 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016957-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 12
170 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017035-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 80 | 2025-10-03 | 2025-12-22 |  | 2
171 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017045-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2025-10-20 | 2025-12-17 |  | 3
172 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017048-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 80 | 2025-10-23 | 2025-12-23 |  | 1
173 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016748-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
174 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016505-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-10-14 | 2025-11-06 |  | 1
175 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016722-00-23 | 910 | [18 empty] | 2411 | 50 | 2025-11-12 |  |  | 50
176 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016917-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2025-11-19 |  |  | 2
177 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016978-00-25 | 910 | [18 empty] | 43 | 80 | 2025-11-14 | 2025-12-18 |  | 2
178 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016991-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-11-18 | 2025-12-19 |  | 1
179 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017009-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 50 | 2025-11-05 |  |  | 1
180 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016667-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 2025-12-09 | 1
181 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017067-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 1
182 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017073-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 1
183 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017088-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 50 | 2025-11-26 |  |  | 1
184 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017056-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-11-13 | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1
185 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017028-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-11-20 |  |  | 1
186 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017052-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 1
187 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017085-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 3
188 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017042-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 2
189 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-017084-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 50 | 2025-11-28 |  |  | 2
190 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016898-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-12-23 |  |  | 1
191 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017054-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-12-04 |  |  | 1
192 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017038-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2025-12-17 |  |  | 3
193 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017041-00-25 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2025-12-19 |  |  | 1
194 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017055-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-12-17 |  |  |  | 1
195 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016875-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 50 | 2025-12-29 |  |  | 3
196 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016391-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-12-03 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2
197 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017025-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2025-12-18 |  |  | 1
198 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016872-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 50 | 2025-12-16 |  |  | 1
199 | BA | LA PLATA | ROMERO | 02-016927-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-12-26 |  |  | 1
200 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 31
201 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 114
202 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 51
203 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 95 | 2024-01-08 |  |  | 130
204 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 112
205 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 95 | 2023-11-28 |  |  | 12
206 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004689-00-24 | 910 | [18 empty] | 2515 | 80 | 2025-04-07 |  |  | 121
207 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 95 | 2025-04-03 |  |  | 1
208 | BA | OLAVARRÍA | LOMA NEGRA | 19-004924-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-07-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2
209 | BA | OLAVARRÍA | LOMA NEGRA | 19-004966-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-10-30 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 1
210 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004831-00-24 | 910 | [18 empty] | 280 | 50 | 2025-11-13 |  |  | 8
211 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004982-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 1
212 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004981-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 2
213 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
214 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
215 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
216 | BA | AZUL | AZUL | 19-004976-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-12-03 | 5
217 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004997-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2025-11-04 |  |  | 1
218 | BA | AZUL | AZUL | 19-004992-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 70 | 2025-11-05 |  |  | 5
219 | BA | AZUL | AZUL | 19-004991-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 1
220 | BA | AZUL | AZUL | 19-004995-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2025-11-17 |  |  | 4
221 | BA | AZUL | AZUL | 19-004988-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 70 | 2025-12-02 |  |  | 1
222 | BA | AZUL | AZUL | 19-004994-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2025-12-12 |  |  | 1
223 | BA | AZUL | AZUL | 19-005008-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2025-12-30 |  |  | 1
224 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002918-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-10-30 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1
225 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003007-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 2025-11-26 |  | 1
226 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003039-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 1
227 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002926-00-24 | 910 | [18 empty] | 2315 | 10 | 2025-12-11 |  |  | 1
228 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
229 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003022-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 80 | 2025-11-14 |  |  |  | 1
230 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002894-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 70 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-12-16 | 1
231 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-002977-00-25 | 910 | [18 empty] | 147 | 85 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 6
232 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003052-00-25 | 910 | [18 empty] | 5315 | 40 | 2025-11-18 |  |  | 211
233 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003003-00-25 | 910 | [18 empty] | 450 | 100 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-02-18 | 21
234 | BA | 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | 12-003055-00-25 | 910 | [18 empty] | 124 | 90 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 1
235 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002931-00-24 | 910 | [18 empty] | 1590 | 100 | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 2025-12-09 | 40
236 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-002993-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 3
237 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-003014-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2
238 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008960-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-12-26 | 1
239 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001207-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-12-22 | 1
240 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001212-00-24 | 910 | [18 empty] | 97.2 | 100 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-12-03 | 1
241 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001179-00-19 | 910 | [18 empty] | 103.5 | 100 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-12-03 | 2
242 | BA | TANDIL | RAUCH | 16-004142-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-12-04 | 1
243 | BA | TANDIL | RAUCH | 16-004138-00-24 | 910 | [18 empty] | 583.9 | 100 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 6
244 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008826-00-23 | 910 | [18 empty] | 50.6 | 100 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-12-15 | 1
245 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008954-00-24 | 910 | [18 empty] | 29.65 | 100 | 2025-09-09 | 2025-10-02 | 2025-12-22 | 1
246 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008972-00-24 | 910 | [18 empty] | 968 | 90 | 2025-08-27 | 2025-12-03 |  | 10
247 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008992-00-25 | 910 | [18 empty] | 145 | 90 | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  | 1
248 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009007-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-12-02 | 2025-12-09 |  | 1
249 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008996-00-25 | 910 | [18 empty] | 111 | 90 | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  | 2
250 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009000-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 1
251 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008446-00-19 | 910 | [18 empty] | 189 | 90 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |  | 3
252 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009005-00-25 | 910 | [18 empty] | 82 | 90 | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  | 1
253 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-05-05 |  |  | 3
254 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003677-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 2025-12-03 | 2
255 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003590-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2025-08-07 |  |  | 2
256 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003681-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-08-25 |  |  | 3
257 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003537-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 1
258 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003634-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-10-10 |  |  | 1
259 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003436-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 80 | 2025-10-27 |  |  | 4
260 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003711-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2025-10-01 |  |  | 1
261 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003714-00-24 | 910 | [18 empty] | 51 | 100 | 2025-10-02 | 2025-11-10 | 2025-12-12 | 1
262 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003712-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-10-06 |  |  | 3
263 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003707-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-10-17 |  |  | 2
264 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003708-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-11-06 |  |  | 2
265 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003498-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-12-16 |  |  | 1
266 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003756-00-25 | 910 | [18 empty] | 33 | 80 | 2025-12-18 |  |  | 1
267 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007025-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-11-05 |  |  | 1
268 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
269 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. CONESA | 04-006840-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-11-18 |  |  | 1
270 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
271 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006665-00-23 | 910 | [18 empty] | 1310 | 80 | 2025-11-25 |  |  | 15
272 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007054-00-25 | 910 | [18 empty] | 405 | 80 | 2025-12-03 |  |  | 13
273 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006938-00-24 | 910 | [18 empty] | 138 | 80 | 2025-12-11 |  |  | 4
274 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007119-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-12-10 |  |  | 4
275 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006138-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-12-23 |  |  | 1
276 | BA | MAIPU | LAS ARMAS | 04-007113-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-11-20 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2
277 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 95 | 2023-06-12 |  |  | 206
278 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
279 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
280 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006952-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 90 | 2025-06-05 |  |  | 12
281 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007052-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
282 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006847-00-24 | 910 | [18 empty] | 3740 | 75 | 2025-09-25 |  |  | 68
283 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005860-00-17 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-09-12 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 18
284 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006344-00-21 | 910 | [18 empty] | 955 | 80 | 2025-09-29 |  |  |  | 5
285 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007001-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-03 |  |  | 1
286 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007109-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2025-10-02 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 1
287 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007042-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2025-10-02 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 1
288 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006995-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 90 | 2025-10-03 |  |  | 1
289 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006923-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-10-06 |  |  | 1
290 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006909-00-24 | 910 | [18 empty] | 88 | 90 | 2025-10-16 |  |  | 3
291 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007019-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-10-17 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 1
292 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006685-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2
293 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007110-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-10-21 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 1
294 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006860-00-24 | 910 | [18 empty] | 220 | 90 | 2025-10-01 |  |  | 18
295 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007079-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2025-11-11 |  |  | 1
296 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006589-00-23 | 910 | [18 empty] | 445 | 80 | 2025-11-11 |  |  | 40
297 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006654-01-23 | 910 | [18 empty] | 1240 | 75 | 2025-11-04 |  |  | 1
298 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007071-00-25 | 910 | [18 empty] | 108 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 4
299 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007051-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2025-11-17 |  |  | 3
300 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006582-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-11-19 |  |  | 1
301 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007094-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 80 | 2025-12-01 |  |  | 1
302 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007089-00-25 | 910 | [18 empty] | 285 | 70 | 2025-12-16 |  |  | 16
303 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006993-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2
304 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006959-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-12-01 |  |  | 1
305 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-006825-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 95 | 2025-09-08 |  |  | 9
306 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-006978-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 60 | 2025-12-15 |  |  | 1
307 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
308 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
309 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
310 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006670-00-23 | 910 | [18 empty] | 1935 | 80 | 2025-08-26 |  |  | 42
311 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007032-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-09-16 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 2
312 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007076-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 100 | 2025-09-22 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 1
313 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006984-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-09-24 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 1
314 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007049-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2025-09-29 | 2025-12-03 | 2025-12-22 | 3
315 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006676-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 85 | 2025-10-22 |  |  | 2
316 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007132-00-25 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2025-10-30 |  |  | 5
317 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007033-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-10-28 |  |  | 1
318 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006945-00-24 | 910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2025-10-30 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 1
319 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007104-00-25 | 910 | [18 empty] | 547 | 75 | 2025-11-11 |  |  | 14
320 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006642-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-12-01 |  |  | 1
321 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006488-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2025-12-03 |  |  | 2
322 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007138-00-25 | 910 | [18 empty] | 94 | 80 | 2025-12-05 |  |  | 1
323 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007131-00-25 | 910 | [18 empty] | 190 | 80 | 2025-12-22 |  |  | 4
324 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 80 | 2022-11-10 |  |  | 3
325 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 80 | 2022-11-10 |  |  | 5
326 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001339-00-21 | 910 | [18 empty] | 268 | 80 | 2025-11-12 |  |  | 17
327 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 11
328 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 50 | 2022-12-07 |  |  | 5
329 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2022-08-05 |  |  | 4
330 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001351-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 1
331 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001381-00-22 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2025-10-02 |  |  | 19
332 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2025-08-26 |  |  | 3
333 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001505-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 80 | 2025-11-10 |  |  | 2
334 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1160 | 95 | 2025-07-21 |  |  | 19
335 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001525-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2025-08-06 |  |  | 1
336 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001530-00-25 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-11-12 |  |  | 2 | 1
337 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001536-00-25 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2025-10-30 |  |  | 1
338 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 2
339 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001545-00-25 | 910 | [18 empty] | 137 | 80 | 2025-10-21 |  |  | 1
340 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001555-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 80 | 2025-11-10 |  |  | 3
341 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
342 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003687-00-24 | 910 | [18 empty] | 524 | 90 | 2025-10-15 |  |  | 17
343 | BA | J.N. FERNANDEZ | NECOCHEA | 15-003812-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-11-07 |  |  | 1
344 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003781-00-25 | 910 | [18 empty] | 113 | 50 | 2025-11-27 |  |  | 2
345 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003856-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | 1
346 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003544-00-23 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2025-11-20 |  |  | 2
347 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003811-00-25 | 910 | [18 empty] | 160 | 100 | 2025-12-16 | 2025-12-23 |  | 5
348 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003803-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  | 1
349 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003792-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | 1
350 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003835-00-25 | 910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-12-23 | 2025-12-26 |  | 1
351 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007934-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 10 | 2025-12-18 | NO | NO | 1 | 0 | 0
352 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007652-00-23 | 910 | [18 empty] | 34 | 10 | 2025-12-18 | NO | NO | 2 | 0 | 0
353 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007709-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 10 | 2025-12-03 | NO | NO | 0 | 1 | 0
354 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007950-00-25 | 910 | [18 empty] | 289 | 10 | 2025-12-26 | NO | NO | 12 | 0 | 0
355 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007049-00-21 | 910 | [18 empty] | 255 | 10 | 2025-12-26 | NO | NO | 16 | 0 | 0
356 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007198-00-22 | 910 | [18 empty] | 292 | 10 | 2025-12-26 | NO | NO | 0 | 2 | 0
357 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007982-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2025-12-29 | NO | NO | 8 | 0 | 0
358 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007945-00-25 | 910 | [18 empty] | 112 | 10 | 2025-12-30 | NO | NO | 4 | 0 | 0
359 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 75% | 2023-09-08 | [12 empty] | NO | 0 | 0 | 1
360 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2023-09-08 | NO | NO | 0 | 1 | 1
361 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 75 | 2025-07-02 | NO | NO | 11 | 0 | 0
362 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 80 | 2025-07-18 | NO | NO | 145 | 0 | 0
363 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007899-00-25 | 910 | [18 empty] | 620 | 65 | 2025-09-11 | NO | NO | 0 | 6 | 0
364 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007215-00-22 | 910 | [18 empty] | 508 | 65 | 2025-10-01 | NO | NO | 16 | 0 | 0
365 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007952-00-25 | 910 | [18 empty] | 8 | 70 | 2025-10-22 | NO | NO | 1 | 0 | 0
366 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-006296-00-17 | 910 | [18 empty] | 1409 | 75 | 2025-11-11 | NO | NO | 60 | 0 | 0
367 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007339-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2025-11-06 | NO | NO | 1 | 0 | 0
368 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007908-00-25 | 910 | [18 empty] | 86 | 70 | 2025-11-19 | NO | NO | 3 | 0 | 0
369 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007286-00-22 | 910 | [18 empty] | 188 | 85 | 2025-11-11 | NO | NO | 1 | 0 | 0
370 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006677-00-19 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-11-11 | NO | NO | 1 | 0 | 0
371 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007936-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 80 | 2025-11-11 | NO | NO | 6 | 0 | 0
372 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007863-00-25 | 910 | [18 empty] | 84 | 70 | 2025-11-25 | NO | NO | 1 | 0 | 0
373 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006840-00-19 | 910 | [18 empty] | 2100 | 20 | 2025-12-12 | NO | NO | 137 | 0 | 0
374 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007261-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 10 | 2025-12-26 | NO | NO | 1 | 0 | 0
375 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008012-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-11-19 |  | NO | 1 | 0 | 0
376 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 95 | 2025-04-21 | 2025-11-26 | NO | 62 | 0 | 0
377 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006245-00-19 | 910 | [18 empty] | 54 | 95 | 2025-09-11 | 2025-12-23 | NO | 1 | 0 | 0
378 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007803-00-24 | 910 | [18 empty] | 69 | 95 | 2025-09-18 | 2025-10-27 | NO | 2 | 0 | 0
379 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007933-00-25 | 910 | [18 empty] | 158 | 95 | 2025-11-05 | 2025-12-18 | NO | 4 | 0 | 0
380 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | NO | 1 | 0 | 0
381 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008043-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | NO | 1 | 0 | 0
382 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007865-00-24 | 910 | [18 empty] | 239 | 95 | 2025-09-11 | 2025-12-03 |  | 11 | 0 | 0
383 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007971-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 95 | 2025-12-03 | 2025-12-29 |  | 1 | 0 | 0
384 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007970-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 98 | 2025-12-03 | 2025-12-29 |  | 1 | 0 | 0
385 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007139-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 98 | 2025-11-11 | 2025-12-19 |  | 1 | 0 | 0
386 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007328-00-22 | 910 | [18 empty] | 408 | 100 | 2025-01-28 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 11 | 0 | 0
387 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 574 | 100 | 2025-07-31 | 2025-12-17 | 2025-12-29 | 20 | 0 | 0
388 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007796-00-24 | 910 | [18 empty] | 104 | 100 | 2025-11-11 | 2025-12-16 | 2025-12-29 | 7 | 0 | 0
389 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007909-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 100 | 2025-07-31 | 2025-10-23 | 2025-12-12 | 7 | 0 | 0
390 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007911-00-25 | 910 | [18 empty] | 117 | 100 | 2025-09-03 | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 9 | 0 | 0
391 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007861-00-24 | 910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2025-09-03 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 5 | 0 | 0
392 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-006821-00-19 | 910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2025-09-11 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 1 | 0 | 0
393 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007828-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 2 | 0 | 0
394 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007922-00-25 | 910 | [18 empty] | 7 | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 1 | 0 | 0
395 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007925-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 1 | 0 | 0
396 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007921-00-25 | 910 | [18 empty] | 7 | 100 | 2025-10-14 | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 1 | 0 | 0
397 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007901-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | 1 | 0 | 0
398 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007917-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | 3 | 0 | 0
399 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007937-00-25 | 910 | [18 empty] | 118 | 100 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2 | 0 | 0
400 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007787-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 1 | 0 | 0
401 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006295-00-17 | 910 | [18 empty] | 41 | 100 | 2025-11-11 | 2025-12-18 | 2025-12-05 | 1 | 0 | 0
402 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003433-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 95 | 2025-08-27 | 2025-12-22 |  | 32
403 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003484-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-09-16 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 1
404 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003202-00-22 | 910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2025-10-24 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 1
405 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003239-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-10-13 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 1
406 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003347-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2025-10-15 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2
407 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003462-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 70 | 2025-11-05 |  |  | 1
408 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003345-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-10-29 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 7
409 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003527-00-25 | 910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2025-11-17 |  |  | 1
410 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003538-00-25 | 910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 5
411 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003531-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-11-20 |  |  | 1
412 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003515-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2025-11-25 |  |  | 1
413 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003186-00-22 | 910 | [18 empty] | 252 | 10 | 2025-12-23 |  |  | 1
414 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003523-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-12-09 |  |  | 1
415 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003529-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 2
416 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-003555-00-25 | 910 | [18 empty] | 315 | 50 | 2025-12-03 |  |  | 26
417 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003540-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-12-02 |  |  | 1
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"