## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - DICIEMBRE 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
5 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
6 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
7 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003729-00-24 | 910 | [18 empty] | 349 | 85 | 2025-03-14 |  |  | 2
8 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003172-02-18 | 910 | [18 empty] | 586 | 80 | 2025-06-19 | 2025-12-11 |  | 10
9 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003641-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2025-05-08 |  |  | 1
10 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003831-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 1
11 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003805-00-25 | 910 | [18 empty] | 2625 | 65 | 2025-09-15 |  |  | 97
12 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003801-00-25 | 910 | [18 empty] | 633 | 75 | 2025-10-24 |  |  | 25
13 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003791-00-25 | 910 | [18 empty] | 124 | 80 | 2025-10-06 | 2025-12-05 |  |  | 1
14 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003804-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2025-10-08 | 2025-11-10 | 2025-12-04 | 1
15 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003830-00-25 | 910 | [18 empty] | 173 | 100 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-12-04 | 1
16 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003832-00-25 | 910 | [18 empty] | 102 | 95 | 2025-11-18 |  |  | 1
17 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003797-00-25 | 910 | [18 empty] | 542 | 100 | 2025-10-22 | 2025-12-05 |  | 25
18 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003852-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2025-11-06 |  |  | 1
19 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-003851-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 85 | 2025-11-25 |  |  | 1
20 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003672-00-23 | 910 | [18 empty] | 1410 | 30 | 2025-11-19 |  |  | 48
21 | Santa Cruz | GUER AIKE | SAN JULIAN | 18-001897-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-07-01 |  |  | 1
22 | Santa Cruz | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001898-00-25 | 910 | [18 empty] | 9.4 | 10 | 2025-08-05 |  |  | 1
23 | Santa Cruz | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001766-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2025-08-09 |  |  | 1
24 | Santa Cruz | GUER AIKE | PIEDRA BUENA | 18-001856-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 95 | 2025-08-01 |  |  | 1
25 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002379-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2025-09-29 | 2025-12-02 | 2025-12-23 |  | 1
26 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002358-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-09-17 |  |  | 1
27 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002193-03-22 | 910 | [18 empty] | 230 | 75 | 2025-10-23 |  |  | 11
28 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002388-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2025-11-17 |  |  | 1
29 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002344-01-24 | 910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 1
30 | BA | PATAGONES | STROEDER | 13-002400-00-25 | 910 | [18 empty] | 77 | 90 | 2025-11-19 |  |  | 3
31 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002293-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 3
32 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
33 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
34 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
35 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
36 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012325-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-08-04 |  |  | 1
37 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 495 | 10 | 2025-08-13 |  |  | 50
38 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012402-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2025-10-02 |  |  | 1
39 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012469-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-11-26 |  |  | 1
40 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012486-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2025-12-10 |  |  | 1
41 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012481-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-12-09 |  |  | 2
42 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012466-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-12-09 |  |  | 1
43 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
44 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
45 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011960-00-22 | 910 | [18 empty] | 420 | 90 | 2024-11-18 |  |  | 19
46 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012309-00-24 | 910 | [18 empty] | 3205 | 10 | 2025-04-16 |  |  | 147
47 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012371-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2025-08-27 |  |  | 5
48 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012381-00-24 | 910 | [18 empty] | 2760 | 10 | 2025-08-27 |  |  | 80
49 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012391-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2025-09-01 |  |  | 19
50 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012414-00-25 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 40
51 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012394-00-25 | 910 | [18 empty] | 5050 | 60 | 2025-10-27 |  |  | 165
52 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012500-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2025-11-11 |  |  | 8
53 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
54 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
55 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
56 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
57 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
58 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
59 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
60 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
61 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
62 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
63 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
64 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
65 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
66 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
67 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-04-11 |  |  | 1
68 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | 21-012253-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-12-16 |  |  | 1
69 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | 21-012478-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2025-09-18 |  |  | 1
70 | RÍO NEGRO | ÑORQUINCO | ÑORQUINCO | 21-011417-00-20 | 910 | [18 empty] | 215 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 6
71 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012296-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 94 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1
72 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012418-00-25 | 910 | [18 empty] | 535 | 80 | 2025-11-10 |  |  | 19
73 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012483-00-25 | 910 | [18 empty] | 720 | 92 | 2025-10-27 | 2025-11-07 |  | 18
74 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 94 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
75 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 19.3 | 100 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-12-04 | 2
76 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012379-00-24 | 910 | [18 empty] | 382.2 | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-12-05 | 8
77 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012404-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-12-03 | 1
78 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012419-00-25 | 910 | [18 empty] | 69.5 | 100 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 3
79 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012425-00-25 | 910 | [18 empty] | 20.55 | 100 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-12-02 | 1
80 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012455-00-25 | 910 | [18 empty] | 1485 | 50 | 2025-12-16 |  |  | 45
81 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012482-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 93 | 2025-10-14 | 2025-10-21 |  | 1
82 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012490-00-25 | 910 | [18 empty] | 23.5 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 1
83 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012491-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 94 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | 1
84 | CHUBUT | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006445-00-16 | 910 | [18 empty] | 1160 | 100 | 2025-08-18 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 53
85 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007197-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-10-06 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 1
86 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007192-00-25 | 910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 19
87 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
88 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
89 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
90 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
91 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
92 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-008001-00-17 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2018-02-06 |  |  | 1
93 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
94 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
95 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 100 | 2020-05-27 |  |  | 6
96 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
97 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
98 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 100 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
99 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
100 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
101 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
102 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 100 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
103 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
104 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
105 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
106 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
107 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
108 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2020-09-21 |  |  | 2
109 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
110 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
111 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
112 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
113 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
114 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2020-10-05 |  |  | 1
115 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
116 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
117 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2020-10-06 |  |  | 1
118 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2020-10-06 |  |  | 1
119 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2020-10-09 |  |  | 6
120 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 100 | 2020-10-14 |  |  | 4
121 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
122 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
123 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
124 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
125 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
126 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
127 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
128 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
129 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
130 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
131 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
132 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
133 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
134 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
135 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
136 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
137 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
138 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
139 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2021-01-11 |  |  | 5
140 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
141 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
142 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 100 | 2021-01-12 |  |  | 1
143 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
144 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
145 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
146 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
147 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
148 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
149 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
150 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1
151 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
152 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 100 | 2021-04-05 |  |  | 15
153 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
154 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
155 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
156 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 100 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
157 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
158 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-05-26 |  |  | 8 | 1
159 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
160 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
161 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
162 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
163 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
164 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
165 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
166 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 100 | 2021-08-25 |  |  | 17
167 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
168 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
169 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
170 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
171 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
172 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
173 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
174 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
175 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
176 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
177 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
178 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
179 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
180 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
181 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
182 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 100 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
183 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
184 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
185 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
186 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
187 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
188 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
189 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
190 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | OTTO KRAUSE | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
191 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
192 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
193 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
194 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
195 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
196 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
197 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
198 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
199 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
200 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
201 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
202 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
203 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
204 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
205 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
206 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
207 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
208 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
209 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
210 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
211 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 100 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
212 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
213 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
214 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
215 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
216 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
217 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
218 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
219 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
220 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
221 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
222 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
223 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
224 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
225 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
226 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
227 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
228 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
229 | NEUQUEN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
230 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
231 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
232 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
233 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
234 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
235 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
236 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
237 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
238 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
239 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
240 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
241 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
242 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
243 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
244 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
245 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
246 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
247 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
248 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
249 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
250 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
251 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
252 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
253 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
254 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
255 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
256 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
257 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
258 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
259 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
260 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
261 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
262 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
263 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
264 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
265 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
266 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 100 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
267 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
268 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
269 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 100 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
270 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
271 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
272 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
273 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
274 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
275 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
276 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
277 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
278 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
279 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
280 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [19 empty] | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
281 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
282 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
283 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
284 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
285 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
286 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
287 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
288 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
289 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
290 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
291 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
292 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
293 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
294 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
295 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
296 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
297 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
298 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
299 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
300 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
301 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
302 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
303 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
304 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
305 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
306 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
307 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
308 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
309 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
310 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
311 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
312 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
313 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
314 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
315 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
316 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
317 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
318 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
319 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
320 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
321 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
322 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
323 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
324 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
325 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
326 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
327 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
328 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
329 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
330 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
331 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
332 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
333 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
334 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
335 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
336 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
337 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
338 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
339 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-03-04 |  |  | 1
340 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
341 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
342 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
343 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
344 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
345 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
346 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
347 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
348 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
349 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
350 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
351 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
352 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
353 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
354 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
355 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
356 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
357 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
358 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
359 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
360 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
361 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
362 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
363 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
364 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
365 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
366 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
367 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
368 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
369 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011313-00-22 | 910 | [6 empty] | 155 | 10 | 50 | 2024-08-13 | [15 empty] | 1
370 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
371 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
372 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
373 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
374 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
375 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
376 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
377 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
378 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
379 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
380 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
381 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
382 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
383 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
384 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
385 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
386 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
387 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
388 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
389 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
390 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
391 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
392 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
393 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
394 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERAS | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
395 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 667.1 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
396 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
397 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012440-00-24 | 910 | [18 empty] | 680 | 10 | 2024-12-16 |  |  | 35
398 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012720-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-12-12 |  |  | 3
399 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012745-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 20 | 2024-12-16 |  |  |  | 1
400 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011602-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2024-12-09 |  |  | 8
401 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | CAMPO GRANDE | 02-012367-00-24 | 910 | [18 empty] | 1775 | 90 | 2024-12-09 |  |  | 70
402 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012090-00-23 | 910 | [18 empty] | 946.4 | 100 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |  | 60
403 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
404 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012683-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-13 |  |  |  | 1
405 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012691-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 1
406 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012810-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-01-22 |  |  | 1
407 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012709-00-24 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-02-19 |  |  | 2
408 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012076-00-23 | 910 | [18 empty] | 2430 | 20 | 2025-02-12 |  |  | 94
409 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012665-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-02-04 |  |  | 1
410 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012800-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | 7
411 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012704-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.6 | 80 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | 1
412 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012727-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-03-13 |  |  | 1
413 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012739-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-03-25 |  |  | 4
414 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012801-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-03-28 |  |  |  | 1
415 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012889-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-03-11 |  |  | 14
416 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012623-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 3
417 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
418 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 1
419 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
420 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012744-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-03 |  |  | 1
421 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 1
422 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | SAN ISIDRO | 02-012890-00-25 | 910 | [18 empty] | 490 | 20 | 2025-04-04 |  |  | 36
423 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
424 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
425 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012758-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 4
426 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012964-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-04-08 | 2025-05-16 |  | 1
427 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012736-00-24 | 910 | [18 empty] | 7315 | 20 | 2025-04-23 |  |  | 338
428 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012599-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
429 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012923-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-05-05 |  |  | 1
430 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012860-00-24 | 910 | [18 empty] | 1 | 10 | 2025-04-24 |  |  | 1
431 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012760-00-24 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2025-05-12 |  |  | 133
432 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012894-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-05-14 |  |  |  | 1
433 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012922-00-25 | 910 | [18 empty] | 690 | 10 | 2025-05-26 |  |  | 44
434 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012909-00-25 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2025-05-29 |  |  |  | 4
435 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012913-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 20 | 2025-05-22 |  |  | 1
436 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-06-04 |  |  | 3
437 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012988-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2025-05-13 |  |  | 5
438 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012939-00-25 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 3
439 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012931-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
440 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012850-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
441 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012706-00-24 | 910 | [18 empty] | 4910 | 40 | 2025-05-12 |  |  | 129
442 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | 02-012866-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 10
443 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012370-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
444 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012708-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
445 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-24 | 910 | [18 empty] | 1810 | 40 | 2025-05-29 |  |  | 25
446 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012871-00-24 | 910 | [18 empty] | 1600 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-15 |  | 22
447 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012914-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 45
448 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012966-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 1
449 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012661-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 10
450 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011583-00-22 | 910 | [18 empty] | 920 | 60 | 2024-06-12 |  |  | 47
451 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011584-00-22 | 910 | [18 empty] | 960 | 60 | 2025-06-12 |  |  | 44
452 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
453 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-06-13 |  |  | 1
454 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012908-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
455 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-06-25 |  |  | 4
456 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012876-00-25 | 910 | [18 empty] | 3735 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 153
457 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012836-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 70 | 2025-06-09 |  |  | 2
458 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012703-00-24 | 910 | [18 empty] | 5000 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 70
459 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012916-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2025-07-08 |  |  | 1
460 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012624-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 1
461 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012784-00-24 | 910 | [18 empty] | 388 | 10 | 2025-07-23 |  |  | 22
462 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012981-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 10 | 2025-07-01 |  |  | 1
463 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013042-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 2
464 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012998-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 1
465 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA EL CHOCON | 02-012937-00-25 | 910 | [18 empty] | 6917 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 174
466 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012816-00-24 | 910 | [18 empty] | 942 | 10 | 2025-05-07 |  |  | 44
467 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012951-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-22 | 2025-08-20 |  | 1
468 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012858-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 1
469 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013006-00-25 | 910 | [18 empty] | 475 | 90 | 14/072025 | 2025-07-15 |  | 21
470 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-25 | 910 | [18 empty] | 1810 | 90 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  | 25
471 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012846-00-24 | 910 | [18 empty] | 102.5 | 100 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 3
472 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013096-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-09-16 |  |  | 1
473 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012918-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 60 | 2025-08-01 |  |  | 11
474 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 20 | 2025-09-26 |  |  | 79
475 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013029-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 1
476 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013075-00-25 | 910 | [18 empty] | 2.205 | 10 | 2025-10-17 |  |  | 99
477 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012731-00-24 | 910 | [18 empty] | 1710 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 42
478 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013032-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 55
479 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012868-00-24 | 910 | [18 empty] | 1870 | 30 | 2025-08-11 |  |  | 19
480 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012901-00-25 | 910 | [18 empty] | 961 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-12-03 | 44
481 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012372-00-24 | 910 | [18 empty] | 3660 | 30 | 2025-08-22 |  |  | 126
482 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-09-09 |  |  | 1
483 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012986-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 4
484 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-12970-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 20 | 2025-09-18 |  |  | 1
485 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012811-00-24 | 910 | [18 empty] | 8140 | 20 | 2025-09-22 |  |  | 274
486 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012994-00-25 | 910 | [18 empty] | 2143 | 60 | 2025-09-09 |  |  | 22
487 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-01 |  |  | 1
488 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012761-00-24 | 910 | [18 empty] | 2.305 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
489 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013135-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-09-22 |  |  | 12
490 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012441-00-24 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2025-10-01 |  |  | 15
491 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012442-00-24 | 910 | [18 empty] | 1200 | 10 | 2025-09-18 |  |  | 70
492 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2025-09-26 |  |  | 79
493 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013078-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 1
494 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013124-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-09-03 |  |  | 1
495 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CERVANTES | 02-012051-00-23 | 910 | [18 empty] | 17455 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 1033
496 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013243-00-25 | 910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-11-27 |  |  | 1
497 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013207-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 24
498 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012613-00-24 | 910 | [18 empty] | 3795 | 10 | 2025-10-22 |  |  | 198
499 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013274-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-20 |  |  | 1
500 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013267-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 1
501 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012601-00-25 | 910 | [18 empty] | 2770 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 122
502 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-013111-00-25 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-24 |  |  | 5
503 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013241-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 1
504 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013099-00-25 | 910 | [18 empty] | 8 | 95 | 2025-10-06 |  |  | 1
505 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012839-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 8
506 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013178-00-25 | 910 | [18 empty] | 42.5 | 90 | 2025-10-16 |  |  | 1
507 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013198-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2025-10-16 |  |  | 1
508 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013047-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2025-10-27 |  |  | 1
509 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013231-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 30 | 2025-10-27 |  |  |  | 1
510 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013193-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 1
511 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013192-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-12-10 | 1
512 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013268-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 60 | 2025-11-03 |  |  | 5
513 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-013169-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2025-10-02 |  |  | 13
514 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-013061-00-25 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2025-10-13 |  |  | 20
515 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013025-00-25 | 910 | [18 empty] | 294 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  | 19
516 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013251-00-25 | 910 | [18 empty] | 589.5 | 10 | 2025-10-23 |  |  | 40
517 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013242-00-25 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 5
518 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013023-00-25 | 910 | [18 empty] | 1940 | 10 | 2025-11-17 |  |  | 83
519 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013126-00-25 | 910 | [18 empty] | 3300 | 10 | 2025-11-18 |  |  | 89
520 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-013227-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-12-05 |  |  | 1
521 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012950-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-11-11 |  |  |  | 1
522 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013308-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-11-25 |  |  | 3
523 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013236-00-25 | 910 | [18 empty] | 1530 | 30 | 2025-11-19 |  |  | 25
524 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012953-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2025-12-09 |  |  |  | 1
525 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013259-00-25 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2025-12-16 |  |  | 1
526 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-013331-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 20 | 2025-12-19 |  |  | 1
527 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-013059-00-25 | 910 | [18 empty] | 2410 | 10 | 22/012/2025 |  |  | 74
528 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-013181-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-12-18 |  |  |  | 1
529 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013246-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2025-12-18 |  |  | 8
530 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013275-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 1
531 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013300-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | 1
532 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012791-00-24 | 910 | [18 empty] | 6490 | 20 | 2025-12-09 |  |  | 48
533 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-013027-00-25 | 910 | [18 empty] | 175 | 70 | 2025-12-09 |  |  | 8
534 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012957-00-25 | 910 | [18 empty] | 235 | 100 | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | 6
535 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
536 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | JACOBACCI | 11-012075-00-23 | 910 | [18 empty] | 555 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 1
537 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
538 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012175-00-23 | 910 | [18 empty] | 1168 | 90 | 2024-04-18 |  |  | 1
539 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
540 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
541 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
542 | NEUQUEN | HUILICHES | JUNIN DE LOS ANDES | 11-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
543 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
544 | RIO NEGRO | BARILOCHE | MENUCOS | 11-012263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1
545 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012157-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 30 | 2024-11-25 |  |  | 1
546 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012223-00-24 | 910 | [18 empty] | 160 | 30 | 2025-03-18 |  |  | 10
547 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012320-00-24 | 910 | [18 empty] | 533 | 30 | 2025-05-09 |  |  | 1
548 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
549 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012339-00-24 | 910 | [18 empty] | 56.5 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
550 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012355-00-24 | 910 | [18 empty] | 3202 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 1
551 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012362-00-25 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 30 | 2025-04-15 |  |  | 1
552 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012286-00-24 | 910 | [18 empty] | 407.3 | 80 | 2025-07-18 |  |  | 1
553 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012343-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 80 | 2025-08-27 |  |  | 1
554 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012375-00-25 | 910 | [18 empty] | 174 | 30 | 2025-08-08 |  |  | 1
555 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012384-00-25 | 910 | [18 empty] | 370 | 50 | 2025-08-29 |  |  | 5
556 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-06-11 |  |  | 1
557 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012243-00-24 | 910 | [18 empty] | 660 | 50 | 2025-04-30 |  |  | 1
558 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012304-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 50 | 2025-09-26 |  |  | 1
559 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-05-13 |  |  | 1
560 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012336-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-03-25 |  |  | 1
561 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-012366-00-25 | 910 | [18 empty] | 179 | 50 | 2025-09-25 |  |  | 1
562 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012368-00-25 | 910 | [18 empty] | 114 | 40 | 2025-09-26 |  |  | 1
563 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012080-00-23 | 910 | [18 empty] | 960 | 50 | 2025-10-14 |  |  | 62
564 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012352-00-24 | 910 | [18 empty] | 196 | 80 | 2025-08-06 |  |  | 3
565 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012364-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-10-29 |  |  | 1
566 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012298-00-24 | 910 | [18 empty] | 241.14 | 80 | 2025-11-13 |  |  | 6
567 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012329-00-24 | 910 | [18 empty] | 164.3 | 80 | 2025-11-26 |  |  | 8
568 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002154-00-24 | 910 | [18 empty] | 155.5 | 99 | 2025-05-05 | 2025-12-19 |  | 31
569 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002123-00-24 | 910 | [18 empty] | 337 | 90 | 2024-12-19 |  |  | 18
570 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002173-00-25 | 910 | [18 empty] | 1241 | 95 | 2025-09-11 |  |  | 49
571 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002147-00-24 | 910 | [18 empty] | 462 | 95 | 2025-12-09 |  |  | 28
572 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002067-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-12-18 |  |  | 1
573 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
574 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-03-22 | 910 | [18 empty] | 322 | 90 | 2023-05-25 |  |  | 9
575 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002134-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2025-01-06 |  |  | 1
576 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002141-00-24 | 910 | [18 empty] | 197.47 | 95 | 2025-07-31 |  | 2025-12-19 | 1