## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ENERO 2026
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.145 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2025-09-03 | 2025-10-14 |  | 1
5 | BA | SALTO | SALTO | 08-007508-00-23 | 910 | [18 empty] | 58 | 95 | 2025-12-10 | 2025-12-16 |  | 3
6 | BA | SALTO | SALTO | 08-007816-00-24 | 910 | [18 empty] | 152.5 | 95 | 2026-01-05 | 2026-01-12 |  | 7
7 | BA | SALTO | SALTO | 08-007815-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 95 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  | 5
8 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 |  |  |  |  | 76 | 19500 | 52 | 2025-08-29 |  |  | SI | 1500 | 20 | 2025-10-03 |  |  | 20650 | 86 | 2025-05-20 |  |  | 565
9 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 566 | 95 | 2025-06-06 |  |  | 20
10 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 501 | 95 | 2025-07-18 |  |  | 26
11 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.148 | 910 | [18 empty] | 86 | 50 | 2025-08-18 |  |  | 18
12 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2025-08-25 |  |  | 4
13 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007443-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2025-08-28 |  |  | 2
14 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.154 | 910 | [18 empty] | 3010 | 50 | 2025-09-22 |  |  | 38
15 | BA | VIAMONTE | LOS TOLDOS | 08-007847-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-10-01 |  |  | 2
16 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.095-Rev.B | 910 | [18 empty] | 375 | 25 | 2025-10-07 |  |  | 20
17 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007347-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 95 | 2025-10-20 |  |  | 3
18 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.156 | 910 | [18 empty] | 2975 | 50 | 2025-10-21 |  |  | 44
19 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.149 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-10-28 |  |  | 1
20 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-Proy.153 | 910 | [18 empty] | 4780 | 25 | 2025-12-10 |  |  | 57
21 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Proy.155 | 910 | [18 empty] | 1515 | 25 | 2026-01-07 |  |  | 5
22 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007791-00-24 | 910 | [18 empty] | 10.7 | 95 | 2026-01-06 |  |  | 1
23 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007983-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2026-01-12 |  |  | 1
24 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007739-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2026-01-14 |  |  | 1
25 | BA | GRAL. ARENALES | ARRIBEÑOS | 08-005816-00-14 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2026-01-14 |  |  | 3
26 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007964-00-25 | 910 | [18 empty] | 47.6 | 95 | 2026-01-20 |  |  | 1
27 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-Rev.B-Proy.176 | 910 | [18 empty] | 1815 | 50 | 2026-01-20 |  |  | 29
28 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-Rev.B-Proy.181 | 910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2026-01-20 |  |  | 13
29 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008009-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2026-01-20 |  |  | 1
30 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007537-00-23 | 910 | [18 empty] | 131.4 | 95 | 2026-01-21 |  |  | 3
31 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007948-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2026-01-21 |  |  | 2
32 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.122-Rev.B | 910 | [18 empty] | 150 | 25 | 2026-01-27 |  |  | 5
33 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.178 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2026-01-27 |  |  | 2
34 | BA | VIAMONTE | LOS TOLDOS | 08-007943-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-01-28 |  |  | 1
35 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007976-00-25 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2026-01-29 |  |  | 3
36 | BA | VIAMONTE | LOS TOLDOS | 08-007909-00-25 | 910 | [18 empty] | 92 | 50 | 2026-01-29 |  |  | 2
37 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007940-00-25 | 910 | [18 empty] | 164 | 50 | 2026-01-30 |  |  | 1
38 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008017-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2026-02-02 |  |  | 2
39 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007905-00-25 | 910 | [18 empty] | 636 | 90 | 2026-12-04 |  |  | 8
40 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
41 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
42 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
43 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
44 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
45 | LPN | HUCAL | SAN MARTIN | 22-008046-00-24 | 910 | [18 empty] | 523 | 95 | 2025-09-02 |  |  | 17
46 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008233-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2025-09-04 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 3
47 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-02-22 | 910 | [18 empty] | 2219 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 92
48 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008275-00-25 | 910 | [18 empty] | 215 | 100 | 2025-10-29 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 1
49 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-008256-00-25 | 910 | [18 empty] | 275 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 6
50 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008150-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2025-11-17 | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 2
51 | LPN | LOVENTUE | LUAN TORO | 22-008100-02-24 | 910 | [18 empty] | 120 | 95 | 2025-11-12 |  |  | 8
52 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008317-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 60 | 2025-11-17 |  |  | 1
53 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008315-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 60 | 2025-11-14 |  |  | 1
54 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008314-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-12-11 |  |  | 1
55 | LPN | RANCUL | CALEUFU | 22-008276-00-25 | 910 | [18 empty] | 215 | 100 | 2025-10-21 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 10
56 | LPN | LOVENTUE | LUAN TORO | 22-008100-01-24 | 910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2025-11-03 |  |  | 82
57 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-007208-00-22 | 910 | [18 empty] | 102 | 50 | 2025-11-25 |  |  | 4
58 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008237-00-25 | 910 | [18 empty] | 715 | 95 | 2025-11-13 |  |  | 27
59 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008012-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 100 | 2025-11-17 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2
60 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008298-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2025-11-14 |  |  | 1
61 | LPS | CALEU CALEU | LA ADELA | 22-007373-00-22 | 910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 1
62 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007419-00-22 | 910 | [18 empty] | 4170 | 50 | 2025-11-25 |  |  | 280
63 | LPN | RANCUL | RANCUL | 22-008344-00-25 | 910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-11-13 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 1
64 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008292-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 1
65 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007549-00-23 | 910 | [18 empty] | 765 | 95 | 2025-11-17 |  |  | 28
66 | LPN | CONHELO | MAURICIO MAYER | 22-008341-00-25 | 910 | [18 empty] | 54 | 95 | 2025-11-26 |  |  | 1
67 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008118-00-24 | 910 | [18 empty] | 254 | 95 | 2025-11-19 |  |  | 10
68 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-008001-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2025-11-26 |  |  | 7
69 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-008262-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-11-26 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2
70 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-008271-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2025-11-20 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 1
71 | LPN | QUEMU QUEMU | QUEMU QUEMU | 22-008228-00-25 | 910 | [18 empty] | 585 | 50 | 2025-12-04 |  |  | 22
72 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007623-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-12-03 |  |  | 1
73 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008254-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 2026-01-16 |  | 2
74 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008214-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-12-16 |  |  | 3
75 | LPN | UTRACAN | GENERAL ACHA | 22-007352-00-22 | 910 | [18 empty] | 242 | 95 | 2025-12-12 |  |  | 14
76 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008295-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 3
77 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008125-00-24 | 910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2025-12-16 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 2
78 | LPN | CAPITAL | ANGUIL | 22-008383-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2025-12-26 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 1
79 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008056-00-25 | 910 | [18 empty] | 285 | 50 | 2025-12-22 |  |  | 11
80 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008297-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2026-01-08 |  |  |  | 2
81 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008382-00-25 | 910 | [18 empty] | 518 | 70 | 2026-01-05 |  |  | 11
82 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008372-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2026-01-19 |  |  | 1
83 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008349-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 70 | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  | 1
84 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008307-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  | 1
85 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008257-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 60 | 2026-01-19 |  |  | 1
86 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008196-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-12-23 |  |  | 1
87 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008366-00-25 | 910 | [18 empty] | 485 | 95 | 2026-01-06 |  |  | 14
88 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008234-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 40 | 2026-01-26 |  |  | 1
89 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008302-00-25 | 910 | [18 empty] | 835 | 50 | 2026-02-03 |  |  | 34
90 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008268-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 95 | 2026-01-15 |  |  | 3
91 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008402-00-25 | 910 | [18 empty] | 16 | 95 | 2026-01-09 | 2026-01-16 |  | 1
92 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008351-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-01-14 | 2026-01-19 |  | 1
93 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008363-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2026-02-02 |  |  | 6
94 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008391-00-25 | 910 | [18 empty] | 43 | 50 | 2026-01-29 |  |  | 1
95 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 95 | 2024-02-27 | 2025-06-24 | [14 empty] | 1
96 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
97 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
98 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
99 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
100 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
101 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
102 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
103 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
104 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
105 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
106 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
107 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
108 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
109 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
110 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
111 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
112 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
113 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
114 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
115 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
116 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
117 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
118 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
119 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
120 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
121 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016505-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-10-14 | 2025-11-06 | 2026-01-21 | 1
122 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
123 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016722-00-23 | 910 | [18 empty] | 2411 | 50 | 2025-11-12 |  |  | 50
124 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016748-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
125 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
126 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 10
127 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016872-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2025-12-16 | 2026-01-09 | 2026-01-20 | 1
128 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016875-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 50 | 2025-12-29 |  |  | 3
129 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016887-00-24 | 910 | [18 empty] | 3115 | 50 | 2025-09-10 |  |  | 120
130 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016898-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-12-23 |  |  | 1
131 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016904-00-24 | 910 | [18 empty] | 96 | 100 | 2025-06-12 | 2025-11-20 | 2026-01-13 | 1
132 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016917-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2025-11-19 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2
133 | BA | LA PLATA | ROMERO | 02-016927-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-01-27 | 1
134 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016957-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 12
135 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 2
136 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016975-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 50 | 2025-10-29 |  |  | 40
137 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016978-00-25 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2025-11-14 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 2
138 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016991-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2025-11-18 | 2025-12-19 |  | 1
139 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
140 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017025-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2025-12-18 |  |  | 1
141 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017028-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-11-20 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 1
142 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017035-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 80 | 2025-10-03 | 2025-12-22 |  | 2
143 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017038-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2025-12-17 |  |  | 3
144 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017041-00-25 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2025-12-19 |  |  | 1
145 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017042-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-11-17 |  |  | 2
146 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017045-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2025-10-20 | 2025-12-17 |  | 3
147 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017048-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 80 | 2025-10-23 | 2025-12-23 |  | 1
148 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017052-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-11-17 | 2025-12-30 |  | 1
149 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017054-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-12-04 | 2026-01-05 |  | 1
150 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017055-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2025-12-17 |  |  | 0 | 1
151 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017067-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-11-17 | 2026-01-14 |  | 1
152 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-017084-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 50 | 2025-11-28 |  |  | 2
153 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017088-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2025-11-26 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 1
154 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017115-00-25 | 910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  | 1
155 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016896-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2026-01-09 |  |  | 1
156 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016990-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2026-01-07 |  |  | 8
157 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016942-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-01-28 |  |  | 33
158 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017037-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2026-01-13 |  |  | 1
159 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016982-00-25 | 910 | [18 empty] | 446 | 50 | 2026-01-14 |  |  | 24
160 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 99 | 2021-06-10 |  |  | 31
161 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 99 | 2022-03-17 |  |  | 114
162 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 99 | 2022-02-04 |  |  | 51
163 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 99 | 2024-01-08 |  |  | 130
164 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 99 | 2023-07-20 |  |  | 112
165 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 99 | 2023-11-28 |  |  | 12
166 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004689-00-24 | 910 | [18 empty] | 2515 | 80 | 2025-04-07 |  |  | 121
167 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 99 | 2025-04-03 |  |  | 1
168 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004831-00-24 | 910 | [18 empty] | 280 | 50 | 2025-11-13 |  |  | 8
169 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004819-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2026-01-08 |  |  | 1
170 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005003-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2026-01-28 |  |  | 1
171 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002926-00-24 | 910 | [18 empty] | 2315 | 3 | 2025-12-11 |  |  | 1
172 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002987-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2026-01-05 |  |  | 1
173 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
174 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003022-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2025-12-29 |  | 1
175 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003052-00-25 | 910 | [18 empty] | 5315 | 80 | 2025-11-18 |  |  | 211
176 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
177 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
178 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
179 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004997-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2025-11-04 |  |  | 1
180 | BA | AZUL | AZUL | 19-004992-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 70 | 2025-11-05 |  |  | 5
181 | BA | AZUL | AZUL | 19-004995-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2026-01-08 | 4
182 | BA | AZUL | AZUL | 19-004988-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-07 | 1
183 | BA | AZUL | AZUL | 19-004994-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 1
184 | BA | AZUL | AZUL | 19-005008-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2025-12-30 |  |  | 1
185 | BA | AZUL | AZUL | 19-004989-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-28 | 2
186 | BA | AZUL | AZUL | 19-004993-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-27 | 3
187 | BA | AZUL | AZUL | 19-004990-00-25 | 910 | [18 empty] | 188 | 70 | 2026-01-15 |  |  | 5
188 | BA | AZUL | AZUL | 19-005007-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 70 | 2026-01-22 |  |  | 1
189 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004953-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2026-01-27 |  |  | 3
190 | BA | AZUL | AZUL | 19-005014-00-25 | 910 | [18 empty] | 121 | 70 | 2026-01-29 |  |  | 6
191 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008686-00-22 | 910 | [18 empty] | 1068.6 | 100 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 2026-01-02 | 66
192 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008184-00-16 | 910 | [18 empty] | 64.55 | 100 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2026-01-27 | 1
193 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008938-00-24 | 910 | [18 empty] | 46.2 | 100 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2026-01-23 | 1
194 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008988-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-01-23 | 1
195 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008981-00-25 | 910 | [18 empty] | 680 | 90 | 2026-01-12 | 2026-01-21 |  | 10
196 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008984-00-25 | 910 | [18 empty] | 1207 | 60 | 2026-01-09 |  |  | 9
197 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008931-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 90 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 1
198 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009034-00-25 | 910 | [18 empty] | 205 | 90 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 1
199 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009002-00-25 | 910 | [18 empty] | 176 | 20 | 2026-01-14 |  |  | 1
200 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009026-00-25 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  | 1
201 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008995-00-25 | 910 | [18 empty] | 88 | 90 | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  | 1
202 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009052-00-25 | 910 | [18 empty] | 10.5 | 90 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1
203 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009024-00-25 | 910 | [18 empty] | 74 | 45 | 2026-01-30 |  |  | 1
204 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009035-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 1
205 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 85 | 2022-11-10 |  |  | 3
206 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 85 | 2022-11-10 |  |  | 5
207 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001339-00-21 | 910 | [18 empty] | 268 | 85 | 2025-11-12 |  |  | 17
208 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
209 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
210 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
211 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001351-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 1
212 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001381-00-22 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2025-10-02 |  |  | 19
213 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2025-08-26 |  |  | 3
214 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001505-00-24 | 910 | [18 empty] | 72.9 | 95 | 2025-11-10 | 2026-01-09 |  | 2
215 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1160 | 95 | 2025-07-21 |  |  | 19
216 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001525-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2025-08-06 |  |  | 1
217 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001530-00-25 | 910 | [18 empty] | 180 | 5 | 2025-11-12 |  |  | 2 | 1
218 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001536-00-25 | 910 | [18 empty] | 346.55 | 95 | 2025-10-30 | 2026-01-09 |  | 1
219 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 2
220 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001540-00-25 | 910 | [18 empty] | 3385 | 5 | 2026-01-15 |  |  | 150
221 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001545-00-25 | 910 | [18 empty] | 138.2 | 100 | 2025-10-21 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 1
222 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001555-00-25 | 910 | [18 empty] | 87.1 | 100 | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 2026-01-29 | 3
223 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
224 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003687-00-24 | 910 | [18 empty] | 524 | 95 | 2025-10-15 |  |  | 17
225 | BA | J.N. FERNANDEZ | NECOCHEA | 15-003812-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2025-11-07 |  |  | 1
226 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003781-00-25 | 910 | [18 empty] | 113 | 95 | 2025-11-27 |  |  | 2
227 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003792-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | 1
228 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003796-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2026-01-29 |  |  | 1
229 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003840-00-25 | 910 | [18 empty] | 102 | 95 | 2026-01-09 |  |  | 1
230 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003838-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2026-01-05 |  |  | 3
231 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003855-00-25 | 910 | [18 empty] | 217 | 95 | 2026-01-21 |  |  | 6
232 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003785-00-25 | 910 | [18 empty] | 87 | 95 | 2026-01-07 |  |  | 4
233 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003875-00-25 | 910 | [18 empty] | 153 | 95 | 2026-01-14 |  |  | 11
234 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-05-05 |  |  | 3
235 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003590-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2025-08-07 | 2025-10-17 | 2026-01-13 | 2
236 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003681-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2025-08-25 |  |  | 3
237 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003537-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 80 | 2025-09-29 |  |  | 1
238 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003634-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 85 | 2025-10-10 |  |  | 1
239 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003436-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2025-10-27 |  |  | 4
240 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003711-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | 2026-01-14 | 1
241 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003712-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-10-06 | 2025-11-10 | 2026-01-26 | 3
242 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003707-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-10-17 |  |  | 2
243 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003708-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2025-11-06 |  |  | 2
244 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003498-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-12-16 |  |  | 1
245 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003756-00-25 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2025-12-18 |  |  | 1
246 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003597-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 80 | 2026-01-21 |  |  | 6
247 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003709-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-01-05 |  |  | 1
248 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003705-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2026-01-12 |  |  | 6
249 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003758-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-01-19 |  |  | 3
250 | BA | CORONEL VIDAL | CORONEL VIDAL | 04-006991-00-24 | 910 | [18 empty] | 877 | 20 | 2026-01-26 |  |  | 21
251 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007025-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-11-05 | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 1
252 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
253 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. CONESA | 04-006840-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2026-01-06 | 1
254 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
255 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006665-00-23 | 910 | [18 empty] | 1310 | 80 | 2025-11-25 |  |  | 15
256 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007054-00-25 | 910 | [18 empty] | 405 | 80 | 2025-12-03 |  |  | 13
257 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006938-00-24 | 910 | [18 empty] | 138 | 80 | 2025-12-11 |  |  | 4
258 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007119-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-12-10 |  |  | 4
259 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006138-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-12-23 |  |  | 1
260 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 100 | 2023-06-12 | 2025-06-12 | 2026-01-21 | 206
261 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
262 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 80 | 2025-02-25 |  |  | 54
263 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006952-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2025-06-05 | 2025-09-01 | 2026-01-22 | 12
264 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007052-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2025-07-31 |  |  | 1
265 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006847-00-24 | 910 | [18 empty] | 3740 | 80 | 2025-09-25 |  |  | 68
266 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006344-00-21 | 910 | [18 empty] | 955 | 85 | 2025-09-29 |  |  |  | 5
267 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007001-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-09-03 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 1
268 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006995-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-10-03 | 2025-12-18 | 2026-01-14 | 1
269 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006923-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2025-10-06 | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 1
270 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006909-00-24 | 910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2025-10-16 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 3
271 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006860-00-24 | 910 | [18 empty] | 220 | 100 | 2025-10-01 | 2025-12-03 | 2026-01-16 | 18
272 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007079-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2025-11-11 |  |  | 1
273 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006589-00-23 | 910 | [18 empty] | 445 | 85 | 2025-11-11 |  |  | 40
274 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006654-01-23 | 910 | [18 empty] | 1240 | 80 | 2025-11-04 |  |  | 1
275 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007051-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2025-11-17 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 3
276 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006582-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2025-11-19 |  |  | 1
277 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007094-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2025-12-01 | 2026-01-06 | 2026-01-22 | 1
278 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007089-00-25 | 910 | [18 empty] | 285 | 85 | 2025-12-16 |  |  | 16
279 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006544-00-25 | 910 | [18 empty] | 6060 | 20 | 2025-12-16 |  |  | 125
280 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006979-00-24 | 910 | [18 empty] | 990 | 30 | 2026-01-22 |  |  | 25
281 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006548-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2026-01-28 |  |  | 1
282 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007081-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 80 | 2026-01-06 |  |  |  | 1
283 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007130-00-25 | 910 | [18 empty] | 550 | 80 | 2026-01-06 |  |  | 37
284 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007056-00-25 | 910 | [18 empty] | 117 | 80 | 2026-01-06 |  |  | 6
285 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006959-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2025-12-01 |  |  | 1
286 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-007083-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 40 | 2026-01-26 |  |  | 1
287 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-006825-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 95 | 2025-09-08 |  |  | 9
288 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-006978-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-12-15 |  |  | 1
289 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-007024-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2026-01-13 |  |  | 1
290 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
291 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
292 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
293 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006670-00-23 | 910 | [18 empty] | 1935 | 80 | 2025-08-26 |  |  | 42
294 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006676-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 85 | 2025-10-22 |  |  | 2
295 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007132-00-25 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2025-10-30 |  |  | 5
296 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007033-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-10-28 |  |  | 1
297 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007104-00-25 | 910 | [18 empty] | 547 | 85 | 2025-11-11 |  |  | 14
298 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006642-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-12-01 | 2026-01-13 | 2026-01-30 | 1
299 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006488-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 85 | 2025-12-03 |  |  | 2
300 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007138-00-25 | 910 | [18 empty] | 94 | 85 | 2025-12-05 |  |  | 1
301 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007131-00-25 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2025-12-22 |  |  | 4
302 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006747-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-01-19 |  |  | 1
303 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
304 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
305 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010975-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 25 | 2025-11-25 |  |  | 2
306 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011016-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 25 | 2025-11-28 |  |  | 2
307 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010951-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 25 | 2025-09-08 |  |  | 4
309 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010845-00-24 | 910 | [18 empty] | 750 | 90 | 2025-07-28 | 2025-08-22 |  | 10
310 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010993-00-25 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 1
311 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011018-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 1
312 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011045-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 1
313 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011072-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 1
317 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
318 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010948-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 1
319 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
320 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
321 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
322 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010924-00-24 | 910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | 3
323 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 1
324 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010968-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 50 | 2025-09-02 | 2025-10-16 |  | 14
325 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010905-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | 1
326 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011025-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 1
327 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010988-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | 1
328 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010958-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  | 3
329 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011026-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-19 | 1
330 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010997-00-25 | 910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2026-01-28 | 3
331 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010829-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 1
332 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011027-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  | 7
333 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011042-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  | 2
334 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011041-00-25 | 910 | [18 empty] | 1655 | 50 | 2026-01-29 |  |  | 18
335 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
336 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010998-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 1
337 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010981-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | 3
338 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010994-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  | 1
339 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
340 | BA | MONTE | MONTE | 06-010692-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2026-01-22 | 1
341 | BA | MONTE | MONTE | 06-011029-00-25 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2025-11-16 | 2025-11-23 |  | 8
342 | BA | MONTE | MONTE | 06-011040-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 1
343 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 90 | 2025-01-21 | 2025-01-28 |  | 1
344 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010957-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 75 | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  | 1
346 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011044-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2
347 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011047-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | 1
348 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007934-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 10 | 2025-12-18 | NO | NO | 1 | 0 | 0
349 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007652-00-23 | 910 | [18 empty] | 34 | 10 | 2025-12-18 | NO | NO | 2 | 0 | 0
350 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007709-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 75 | 2025-12-03 | NO | NO | 0 | 1 | 0
351 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007950-00-25 | 910 | [18 empty] | 289 | 10 | 2025-12-26 | NO | NO | 12 | 0 | 0
352 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007049-00-21 | 910 | [18 empty] | 255 | 75 | 2025-12-26 | NO | NO | 16 | 0 | 0
353 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007198-00-22 | 910 | [18 empty] | 292 | 70 | 2025-12-26 | NO | NO | 0 | 2 | 0
354 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007982-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2025-12-29 | NO | NO | 8 | 0 | 0
355 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007945-00-25 | 910 | [18 empty] | 112 | 10 | 2025-12-30 | NO | NO | 4 | 0 | 0
356 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007522-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 10 | 2026-01-27 |  |  | 2
357 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008025-00-25 | 910 | [18 empty] | 128 | 10 | 2026-01-27 |  |  | 1
358 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 75 | 2023-09-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 1
359 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 70 | 2023-09-08 | NO | NO | 0 | 1 | 1
360 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 75 | 2025-07-02 | NO | NO | 11 | 0 | 0
361 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 85 | 2025-07-18 | NO | NO | 145 | 0 | 0
362 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007899-00-25 | 910 | [18 empty] | 620 | 65 | 2025-09-11 | NO | NO | 0 | 6 | 0
363 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007215-00-22 | 910 | [18 empty] | 508 | 95 | 2025-10-01 | 2026-01-21 | NO | 16 | 0 | 0
364 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007952-00-25 | 910 | [18 empty] | 8 | 95 | 2025-10-22 | 2026-01-21 | NO | 1 | 0 | 0
365 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-006296-00-17 | 910 | [18 empty] | 1409 | 75 | 2025-11-11 | NO | NO | 60 | 0 | 0
366 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007339-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2025-11-06 | 2026-01-26 | NO | 1 | 0 | 0
367 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007908-00-25 | 910 | [18 empty] | 86 | 70 | 2025-11-19 | NO | NO | 3 | 0 | 0
368 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007286-00-22 | 910 | [18 empty] | 188 | 95 | 2025-11-11 | 2026-01-19 | NO | 1 | 0 | 0
369 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008022-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 95 | 2026-01-13 | 2026-01-26 |  | 1
370 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006677-00-19 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2025-11-11 | 2026-01-19 | NO | 1 | 0 | 0
371 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007936-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 80 | 2025-11-11 | 2026-01-14 | NO | 6 | 0 | 0
372 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007863-00-25 | 910 | [18 empty] | 84 | 70 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | NO | 1 | 0 | 0
373 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006840-00-19 | 910 | [18 empty] | 2100 | 50 | 2025-12-12 | NO | NO | 137 | 0 | 0
374 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007717-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-01-20 |  |  | 1
375 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007968-00-25 | 910 | [18 empty] | 77 | 10 | 2026-01-13 |  |  | 1
376 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008134-00-25 | 910 | [18 empty] | 69 | 10 | 2026-01-27 |  |  | 3
377 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007978-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 10 | 2026-01-27 |  |  | 1
378 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007977-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2026-01-27 |  |  | 3
379 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007261-00-22 | 910 | [18 empty] | 99 | 95 | 2025-12-26 | 2026-01-26 | NO | 1 | 0 | 0
380 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008012-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2025-11-19 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 1 | 0 | 0
381 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007433-00-22 | 910 | [18 empty] | 1073 | 95 | 2025-04-21 | 2025-11-26 | NO | 62 | 0 | 0
382 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006245-00-19 | 910 | [18 empty] | 54 | 95 | 2025-09-11 | 2025-12-23 | NO | 1 | 0 | 0
383 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007803-00-24 | 910 | [18 empty] | 69 | 95 | 2025-09-18 | 2025-10-27 | NO | 2 | 0 | 0
384 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007933-00-25 | 910 | [18 empty] | 158 | 95 | 2025-11-05 | 2025-12-18 | 2026-01-28 | 4 | 0 | 0
385 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007881-00-25 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2026-01-27 | 1 | 0 | 0
386 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008043-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 1 | 0 | 0
387 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007865-00-24 | 910 | [18 empty] | 239 | 98 | 2025-09-11 | 2025-12-03 | 2026-01-28 | 11 | 0 | 0
388 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007971-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 98 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0
389 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007970-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 98 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 1 | 0 | 0
390 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007139-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 98 | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1 | 0 | 0
391 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003433-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 95 | 2025-08-27 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 32
392 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003462-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2025-11-05 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 1
393 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003527-00-25 | 910 | [18 empty] | 145 | 95 | 2025-11-17 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 1
394 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003531-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-11-20 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 1
395 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003515-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2025-11-25 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 1
396 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003186-00-22 | 910 | [18 empty] | 252 | 50 | 2025-12-23 |  |  | 1
397 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003523-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 1
398 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003529-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 95 | 2025-11-17 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2
399 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-003555-00-25 | 910 | [18 empty] | 315 | 50 | 2025-12-03 |  |  | 26
400 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003540-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-12-02 |  |  | 1
401 | BA | CNEL. SUAREZ | HUANGUELEN | 21-003514-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2026-01-30 |  |  | 1
402 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003510-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-01-20 |  |  | 1
403 | BA | SAAVEDRA | SAAVEDRA | 21-003561-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2026-01-27 |  |  | 1
404 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003512-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 20 | 2026-01-29 |  |  | 1
405 | BA | CNEL. SUAREZ | CNEL. SUAREZ | 21-003320-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2026-01-12 |  |  | 5
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"