## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2026
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
5 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 100 | 2024-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 92
6 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
7 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
8 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
9 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-02-22 | 910 | [18 empty] | 2219 | 95 | 2025-09-03 |  |  | 92
10 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-008256-00-25 | 910 | [18 empty] | 275 | 95 | 2025-09-04 |  |  | 6
11 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008317-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 95 | 2025-11-17 |  |  | 1
12 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008315-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-11-14 |  |  | 1
13 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008314-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-12-11 |  |  | 1
14 | LPN | HUCAL | GRAL. SAN MARTIN | 22-008283-00-25 | 910 | [18 empty] | 386 | 95 | 2026-01-15 |  |  | 21
15 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-007208-00-22 | 910 | [18 empty] | 102 | 100 | 2025-11-25 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 4
16 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007419-00-22 | 910 | [18 empty] | 4170 | 60 | 2025-11-25 |  |  | 280
17 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-008110-00-24 | 910 | [18 empty] | 299 | 95 | 2026-03-02 |  |  | 12
18 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-008001-00-24 | 910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2025-11-26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 7
19 | LPN | QUEMU QUEMU | QUEMU QUEMU | 22-008228-00-25 | 910 | [18 empty] | 585 | 100 | 2025-12-04 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 22
20 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-008382-00-25 | 910 | [18 empty] | 518 | 70 | 2026-01-05 |  |  | 11
21 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008372-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2026-01-19 |  |  | 1
22 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008257-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2026-01-19 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1
23 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-008234-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2026-01-26 |  |  | 1
24 | LPN | UTRACAN | GRAL ACHA | 22-007788-00-23 | 910 | [18 empty] | 820 | 100 | 2025-09-03 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 18
25 | LPN | UTRACAN | GRAL ACHA | 22-008301-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-01-23 |  |  | 1
26 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008364-00-25 | 910 | [18 empty] | 360 | 100 | 2026-01-26 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 3
27 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008316-00-25 | 910 | [18 empty] | 185 | 95 | 2026-03-17 |  |  | 6
28 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008337-00-25 | 910 | [18 empty] | 245 | 95 | 2026-02-23 |  |  | 6
29 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007140-00-21 | 910 | [18 empty] | 5575 | 50 | 2026-02-10 |  |  | 122
30 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007946-00-24 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2026-03-17 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 7
31 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008336-00-25 | 910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 3
32 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008368-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1
33 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008290-00-25 | 910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 6
34 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008420-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 1
35 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008389-00-25 | 910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 1
36 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007423-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2026-03-25 | 2024-04-14 | 2026-04-24 | 2
37 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-008392-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1
38 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008296-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 5
39 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007825-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2026-03-16 |  |  | 1
40 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008340-00-25 | 910 | [18 empty] | 580 | 100 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  | 3
41 | LPN | MARACO | DORILA | 22-008432-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 1
42 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008376-00-25 | 910 | [18 empty] | 79 | 95 | 2026-03-27 |  |  | 4
43 | LPN | UTRACAN | GRAL ACHA | 22-008379-00-25 | 910 | [18 empty] | 96 | 95 | 2026-04-13 |  |  |  | 1
44 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007677-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 50 | 2026-04-16 |  |  | 3
45 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008390-00-25 | 910 | [18 empty] | 138 | 70 | 2026-04-21 |  |  | 7
46 | LPN | HUCAL | BERNASCONI | 22-008437-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2026-04-16 |  |  | 1
47 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008308-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2026-04-13 |  |  | 2
48 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-008436-00-26 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2026-04-23 |  |  | 1
49 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-007861-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-04-28 |  |  | 5
50 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008381-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2026-04-30 |  |  | 1
51 | LPN | RANCUL | PARERA | 22-008318-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2026-04-27 |  |  | 8
52 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
53 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
54 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
55 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
56 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
57 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
58 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
59 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
60 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
61 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
62 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
63 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
64 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
65 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
66 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
67 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
68 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
69 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
70 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
71 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
72 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
73 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
74 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
75 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
76 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
77 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016662-00-23 | 910 | [18 empty] | 1320 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 520 | 22
78 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
79 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016722-00-23 | 910 | [18 empty] | 2411 | 50 | 2025-11-12 |  |  | 50
80 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016748-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
81 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016763-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2026-02-24 |  |  | 11
82 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016797-00-24 | 910 | [18 empty] | 396 | 50 | 2025-03-19 |  |  | 19
83 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016828-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2025-08-14 |  |  | 10
84 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-016850-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-03-06 |  |  | 1
85 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016875-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 80 | 2025-12-29 | 2026-02-03 |  | 3
86 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016887-00-24 | 910 | [18 empty] | 3115 | 100 | 2025-09-10 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 120
87 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016896-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2026-01-09 | 2026-02-10 |  | 1
88 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016898-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2025-12-23 |  |  | 1
89 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016928-00-24 | 910 | [18 empty] | 870 | 80 | 2026-02-02 | 2026-04-23 |  | 18
90 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016942-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-01-28 |  |  | 33
91 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016943-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 70 | 2025-08-13 |  |  | 0
92 | BA | LA PLATA | ROMERO | 02-016952-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2026-02-20 |  |  | 1
93 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016953-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-03-04 | 2026-04-23 |  | 1
94 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 2
95 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016975-00-25 | 910 | [18 empty] | 861 | 100 | 2025-10-29 | 2026-03-05 | 2026-04-01 | 40
96 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016982-00-25 | 910 | [18 empty] | 446 | 100 | 2026-01-14 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 24
97 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
98 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017034-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2026-02-23 |  |  | 1
99 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017040-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2026-02-18 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 1
100 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017041-00-25 | 910 | [18 empty] | 350 | 95 | 2025-12-19 |  |  | 1
101 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017042-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2025-11-17 |  |  | 2
102 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017054-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-12-04 | 2026-01-05 |  | 1
103 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017065-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 1
104 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-017098-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-03-13 | 2026-04-21 |  | 1
105 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-017102-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2026-03-30 |  |  | 5
106 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017105-00-25 | 910 | [18 empty] | 41 | 50 | 2026-03-26 |  |  |  | 1
107 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017107-00-25 | 910 | [18 empty] | 119 | 100 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2
108 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-017126-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-03-30 |  |  | 1
109 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-017127-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 80 | 2026-03-11 | 2026-04-21 |  |  | 1
110 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017133-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 1
111 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-017043-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2026-04-07 | 2026-04-21 |  | 1
112 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016976-00-25 | 910 | [18 empty] | 772 | 30 | 2026-04-24 |  |  | 40
113 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017020-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 30 | 2026-04-13 |  |  | 10
114 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017057-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 50 | 2026-04-21 |  |  | 1
115 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017074-00-25 | 910 | [18 empty] | 112 | 50 | 2026-04-22 |  |  | 1
116 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017053-00-25 | 910 | [18 empty] | 41 | 50 | 2026-04-20 |  |  | 3
117 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-017121-00-25 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2026-04-29 |  |  | 1
118 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016963-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 50 | 2026-04-17 |  |  | 1
119 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017089-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2026-04-08 |  |  | 1
120 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-017100-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 80 | 2026-04-10 | 2026-04-21 |  | 1
121 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017148-00-26 | 910 | [18 empty] | 475 | 30 | 2026-04-13 |  |  | 15
122 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-017080-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2026-04-09 | 2026-04-21 |  | 1
123 | BA | SALTO | SALTO | 08-007815-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 2026-04-06 | 5
124 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007983-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 1
125 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007291-00-21 | 910 | [18 empty] | 866.68 | 100 | 2025-06-06 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 20
126 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007760-00-24 | 910 | [18 empty] | 494.9 | 100 | 2025-07-18 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 26
127 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007964-00-25 | 910 | [18 empty] | 47.6 | 100 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-04-13 | 1
128 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007537-00-23 | 910 | [18 empty] | 131.4 | 100 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 2026-04-13 | 1
129 | BA | SALTO | SALTO | 08-008012-00-25 | 910 | [18 empty] | 183 | 100 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 13
130 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Proy.156 | 910 | [18 empty] | 2975 | 100 | 2025-10-21 | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 44
131 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008009-00-25 | 910 | [18 empty] | 10.3 | 100 | 2026-01-20 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 1
132 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007963-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1
133 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.145 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2025-09-03 | 2025-10-14 |  | 1
134 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007977-00-25 | 910 | [18 empty] | 955 | 95 | 2026-02-05 | 2026-04-23 |  | 9
135 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | [18 empty] | 20650 | 90 | 2025-05-20 |  |  | 565
136 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.148 | 910 | [18 empty] | 86 | 50 | 2025-08-18 |  |  | 18
137 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007904-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 4
138 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.154 | 910 | [18 empty] | 3010 | 50 | 2025-09-22 |  |  | 38
139 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.095-Rev.B | 910 | [18 empty] | 375 | 25 | 2025-10-07 |  |  | 20
140 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY.149 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-10-28 |  |  | 1
141 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-Proy.153 | 910 | [18 empty] | 4780 | 25 | 2025-12-10 |  |  | 57
142 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Proy.155 | 910 | [18 empty] | 1515 | 25 | 2026-01-07 |  |  | 5
143 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007739-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 10 | 2026-01-14 |  |  | 1
144 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-Rev.B-Proy.168 | 910 | [18 empty] | 370 | 50 | 2026-02-18 |  |  | 12
145 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007801-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2026-03-03 |  |  | 1
146 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.162 | 910 | [18 empty] | 145 | 50 | 2026-03-16 |  |  | 8
147 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.180 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2026-03-16 |  |  | 8
148 | BA | GRAL. ARENALES | ARRIBEÑOS | 08-007745-00-24 | 910 | [18 empty] | 572 | 80 | 2026-03-16 |  |  | 20
149 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-006544-00-18 | 910 | [18 empty] | 246 | 10 | 2026-03-16 |  |  | 4
150 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008032-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2026-03-19 |  |  | 1
151 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007932-00-25 | 910 | [18 empty] | 1830 | 50 | 2026-03-26 |  |  | 62
152 | BA | SALTO | SALTO | 08-007488-00-22 | 910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2026-03-30 |  |  | 58
153 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Rev.C-Proy.163 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2026-04-06 |  |  | 1
154 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-Rev.B-Proy.195 | 910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2026-04-16 |  |  | 14
155 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Rev.C-Proy.189 | 910 | [18 empty] | 280 | 25 | 2026-04-22 |  |  | 9
156 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007989-00-25 | 910 | [18 empty] | 641 | 45 | 2026-04-23 |  |  | 30
157 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 6367 | 20 | 2026-04-28 |  |  | 42
158 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 99 | 2021-06-10 |  |  | 31
159 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 99 | 2022-03-17 |  |  | 114
160 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 99 | 2022-02-04 |  |  | 51
161 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 99 | 2024-01-08 |  |  | 130
162 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 99 | 2023-07-20 |  |  | 112
163 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 99 | 2023-11-28 |  |  | 12
164 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004689-00-22 | 910 | [18 empty] | 2515 | 80 | 2025-04-07 |  |  | 121
165 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 99 | 2025-04-03 |  |  | 1
166 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004832-00-24 | 910 | [18 empty] | 4520 | 10 | 2026-02-13 |  |  | 127
167 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004977-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-04-08 | 1
168 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005000-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 99 | 2026-03-03 |  |  | 1
169 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005013-00-25 | 910 | [18 empty] | 285 | 20 | 2026-03-31 |  |  | 4
170 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
171 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
172 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
173 | BA | AZUL | AZUL | 19-004992-00-25 | 910 | [18 empty] | 97 | 70 | 2025-11-05 |  |  | 5
174 | BA | AZUL | AZUL | 19-005006-00-25 | 910 | [18 empty] | 53 | 70 | 2026-02-05 |  |  | 1
175 | BA | AZUL | AZUL | 19-005010-00-25 | 910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-04-14 | 1
176 | BA | AZUL | AZUL | 19-004920-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-04-08 | 2
177 | BA | AZUL | AZUL | 19-005015-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 1
178 | BA | AZUL | AZUL | 19-005023-00-26 | 910 | [18 empty] | 181 | 100 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-04-16 | 8
179 | BA | AZUL | AZUL | 19-005028-00-26 | 910 | [18 empty] | 22 | 70 | 2026-04-06 |  |  | 1
180 | BA | AZUL | AZUL | 19-005024-00-26 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2026-04-06 |  |  | 1
181 | BA | AZUL | AZUL | 19-005027-00-26 | 910 | [18 empty] | 29 | 70 | 2026-04-07 |  |  | 1
182 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002926-00-24 | 910 | [18 empty] | 2315 | 20 | 2025-12-11 |  |  | 1
183 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003046-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 1
184 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003042-00-25 | 910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-03-26 | 2
185 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2025-04-01 |  |  | 1
186 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003052-00-25 | 910 | [18 empty] | 5315 | 90 | 2025-11-18 |  |  | 211
187 | BA | FRANCISCO MADERO | PEHUAJO | 12-003113-00-26 | 910 | [18 empty] | 52 | 95 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  | 1
188 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003101-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | 1
189 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003114-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  | 1
190 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-003115-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  | 1
191 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003062-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  | 1
192 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003088-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-04-15 | 1
193 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003087-00-25 | 910 | [18 empty] | 155 | 70 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | 1
194 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003100-00-25 | 910 | [18 empty] | 93 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 1
195 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002923-00-24 | 910 | [18 empty] | 298 | 60 | 2026-04-07 | 2026-04-13 |  | 7
196 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003097-00-25 | 910 | [18 empty] | 103 | 60 | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  | 1
197 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003063-00-25 | 910 | [18 empty] | 7335 | 20 | 2026-04-09 |  |  | 69
198 | BA | TRES LOMAS | TRES LOMAS | 12-003047-00-25 | 910 | [18 empty] | 317 | 60 | 2026-04-01 |  |  | 8
199 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-003078-00-25 | 910 | [18 empty] | 230 | 60 | 2026-04-13 |  |  | 14
200 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008917-00-24 | 910 | [18 empty] | 243.7 | 100 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2026-04-24 | 1
201 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008442-00-19 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-04-01 | 1
202 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008992-00-25 | 910 | [18 empty] | 142.1 | 100 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-04-13 | 1
203 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008996-00-25 | 910 | [18 empty] | 110.5 | 100 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-04-09 | 1
204 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009005-00-25 | 910 | [18 empty] | 80.15 | 100 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-04-13 | 1
205 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008931-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2026-04-14 | 1
206 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008471-00-20 | 910 | [18 empty] | 44.9 | 100 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2026-04-15 | 1
207 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009026-00-25 | 910 | [18 empty] | 95.75 | 100 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-04-06 | 3
208 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009035-00-25 | 910 | [18 empty] | 73.8 | 100 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-04-14 | 1
209 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008998-00-25 | 910 | [18 empty] | 122.2 | 100 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-04-13 | 5
210 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009049-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 90 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 1
211 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009055-00-25 | 910 | [18 empty] | 53 | 90 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  | 1
212 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008511-00-20 | 910 | [18 empty] | 71 | 90 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  | 2
213 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009020-00-25 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | 1
214 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009019-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 1
215 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009046-00-25 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 1
216 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009059-00-25 | 910 | [18 empty] | 47 | 90 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2
217 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008749-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  | 1
218 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009062-00-25 | 910 | [18 empty] | 47 | 30 | 2026-04-30 |  |  | 2
219 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001198-00-22 | 910 | [18 empty] | 1805 | 35 | 2026-04-24 |  |  | 114
220 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008969-00-24 | 910 | [18 empty] | 92 | 90 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 1
221 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-006296-00-17 | 910 | [18 empty] | 1409 | 75 | 2025-11-11 | NO | NO | 60 | 0 | 0
222 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006840-00-19 | 910 | [18 empty] | 2100 | 70 | 2025-12-12 | NO | NO | 137 | 0 | 0
223 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007982-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 40 | 2025-12-29 | NO | NO | 8 | 0 | 0
224 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007968-00-25 | 910 | [18 empty] | 77 | 90 | 2026-01-13 | NO | NO | 1 | 0 | 0
225 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007245-00-22 | 910 | [18 empty] | 1215 | 40 | 2026-02-11 | NO | NO | 15 | 0 | 0
226 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007946-00-25 | 910 | [18 empty] | 382 | 50 | 2026-02-24 | NO | NO | 1 | 0 | 0
227 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008040-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 40 | 2026-03-31 | NO | NO | 6 | 0 | 0
228 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006956-00-20 | 910 | [18 empty] | 182 | 50 | 2026-03-27 | NO | NO | 4 | 0 | 0
229 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008075-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 60 | 2026-03-31 | NO | NO | 8 | 0 | 0
230 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008007-00-26 | 910 | [18 empty] | 112 | 50 | 2026-04-22 | NO | NO | 1 | 0 | 0
231 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008050-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 50 | 2026-04-22 | NO | NO | 1 | 0 | 0
232 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007934-00-25 | 910 | [18 empty] | 9 | 95 | 2025-12-18 | 2026-04-21 | NO | 1 | 0 | 0
233 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007950-00-25 | 910 | [18 empty] | 289 | 95 | 2025-12-26 | 2026-04-17 | NO | 12 | 0 | 0
234 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007717-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2026-01-20 | 2026-04-09 | NO | 1 | 0 | 0
235 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008087-00-25 | 910 | [18 empty] | 240 | 95 | 2026-03-19 | 2026-04-22 | NO | 15 | 0 | 0
236 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-007878-00-25 | 910 | [18 empty] | 314 | 98 | 2025-07-02 | 2026-02-27 |  | 11 | 0 | 0
237 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007899-00-25 | 910 | [18 empty] | 620 | 98 | 2025-09-11 | 2026-01-21 |  | 0 | 6 | 0
238 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007709-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 98 | 2025-12-03 | 2026-03-20 |  | 0 | 1 | 0
239 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007198-00-22 | 910 | [18 empty] | 292 | 98 | 2025-12-26 | 2026-04-10 |  | 0 | 2 | 0
240 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007945-00-25 | 910 | [18 empty] | 112 | 98 | 2025-12-30 | 2026-03-16 |  | 4 | 0 | 0
241 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008025-00-25 | 910 | [18 empty] | 128 | 98 | 2026-01-27 | 2026-04-09 |  | 1 | 0 | 0
242 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007893-00-25 | 910 | [18 empty] | 46 | 98 | 2026-02-13 | 2026-04-09 |  | 4 | 0 | 0
243 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007931-00-25 | 910 | [18 empty] | 103 | 98 | 2026-02-13 | 2026-04-07 |  | 4 | 0 | 0
244 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007954-00-25 | 910 | [18 empty] | 41 | 98 | 2026-02-24 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 0
245 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008084-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 98 | 2026-03-06 | 2026-03-20 |  | 1 | 0 | 0
246 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 100 | 2023-09-08 | 2026-03-26 | 2026-04-28 | [11 empty] | 0 | 0 | 1
247 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006982-00-21 | 910 | [18 empty] | 2145 | 100 | 2025-07-18 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 145 | 0 | 0
248 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-006245-00-19 | 910 | [18 empty] | 54 | 100 | 2025-09-11 | 2025-12-23 | 2026-04-09 | 1 | 0 | 0
249 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007215-00-22 | 910 | [18 empty] | 508 | 100 | 2025-10-01 | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 16 | 0 | 0
250 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007652-00-23 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2025-12-18 | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 2 | 0 | 0
251 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008134-00-25 | 910 | [18 empty] | 69 | 100 | 2026-01-27 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 3 | 0 | 0
252 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007953-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 1 | 0 | 0
253 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008016-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-02-11 | 2026-03-03 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0
254 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007914-00-25 | 910 | [18 empty] | 39 | 100 | 2026-02-13 | 2026-04-07 | 2026-04-29 | 2 | 0 | 0
255 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007823-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 3 | 0 | 0
256 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007972-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-04-16 | 1 | 0 | 0
257 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007993-00-26 | 910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2 | 0 | 0
258 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003056-00-21 | 910 | [18 empty] | 24 | 70 | 2026-04-14 |  |  | 1
259 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003322-00-23 | 910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 11
260 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003424-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2026-02-10 | 2026-04-11 | 2026-04-08 | 2
261 | BA | CORONEL SUAREZ | STA. MARIA | 21-003572-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2026-03-12 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1
262 | BA | CORONEL SUAREZ | HUANGUELEN | 21-003568-00-25 | 910 | [18 empty] | 218 | 90 | 2026-04-13 |  |  | 9
263 | BA | CORONEL SUAREZ | HUANGUELEN | 21-003514-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-01-30 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 1
264 | BA | CORONEL SUAREZ | HUANGUELEN | 21-003560-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2026-04-17 |  |  | 1
265 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003186-00-22 | 910 | [18 empty] | 252 | 100 | 2025-12-23 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 1
266 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003300-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 1
267 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003536-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 60 | 2026-03-23 |  |  | 7
268 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003545-00-25 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2026-04-07 |  |  | 1
269 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003581-00-25 | 910 | [18 empty] | 243 | 90 | 2026-03-02 |  |  | 8
270 | BA | SAAVEDRA | ESPARTILLAR | 21-003586-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1
271 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-003555-00-25 | 910 | [18 empty] | 315 | 90 | 2025-12-03 |  |  | 26
272 | BA | TORNQUIST | S. DE LA VENTANA | 21-003570-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 1
273 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003512-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2026-01-29 | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 1
274 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003281-00-23 | 910 | [18 empty] | 330 | 90 | 2026-01-14 |  |  | 8
275 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003574-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2026-04-08 |  |  | 1
276 | BA | PUAN | PUAN | 21-003583-00-26 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2026-04-15 |  |  | 1
277 | BA | PUAN | PUAN | 21-003589-00-26 | 910 | [18 empty] | 41 | 60 | 2026-04-23 |  |  | 4
278 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003591-00-26 | 910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2026-04-28 |  |  | 1
279 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003551-00-26 | 910 | [18 empty] | 258 | 30 | 2026-04-27 |  |  | 6
280 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003385-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 70 | 2026-04-07 |  |  | 1
281 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
282 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003875-00-25 | 910 | [18 empty] | 153 | 95 | 2026-01-14 |  |  | 11
283 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003877-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2026-02-04 |  |  | 3
284 | BA | LOBERÌA | LOBERÌA | 15-003784-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2026-04-08 |  |  | 2
285 | BA | LOBERÌA | LOBERÌA | 15-003797-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-04-07 |  |  | 1
286 | BA | LOBERÌA | LOBERÌA | 15-003843-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2026-04-06 |  |  | 1
287 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003870-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 95 | 2026-04-01 |  |  | 1
288 | BA | NECOCHEA | QUEQUÈN | 15-003879-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 95 | 2026-04-16 |  |  | 1
289 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003905-00-26 | 910 | [18 empty] | 208 | 40 | 2026-04-30 |  |  | 13
290 | BA | NECOCHEA | QUEQUÈN | 15-003901-00-26 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2026-04-23 |  |  | 1
291 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-11-10 |  |  | 3
292 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 158.82 | 95 | 2022-11-10 | 2026-04-09 |  | 5
293 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001339-00-21 | 910 | [18 empty] | 268 | 85 | 2025-11-12 |  |  | 17
294 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
295 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
296 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
297 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001351-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 98 | 2025-09-04 |  |  | 1
298 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001439-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 5 | 2026-04-10 |  |  | 7
299 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001449-00-23 | 910 | [18 empty] | 250 | 30 | 2026-04-10 |  |  | 15
300 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 98 | 2025-08-26 |  |  | 3
301 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001480-00-23 | 910 | [18 empty] | 50.7 | 100 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-04-29 | 2
302 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001511-00-24 | 910 | [18 empty] | 1167.15 | 100 | 2025-07-21 | 2026-03-31 | 2026-04-16 | 19
303 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001525-00-25 | 910 | [18 empty] | 42.9 | 100 | 2025-08-06 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 1
304 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001530-00-25 | 910 | [18 empty] | 183.5 | 100 | 2025-11-12 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 2 | 1
305 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 98 | 2025-09-04 |  |  | 2
306 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001540-00-25 | 910 | [18 empty] | 3385 | 20 | 2026-01-15 |  |  | 150
307 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001556-00-25 | 910 | [18 empty] | 33.2 | 100 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | 1
308 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001559-00-25 | 910 | [18 empty] | 58.7 | 100 | 2026-02-10 | 2026-03-18 | 2026-04-16 | 1
309 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001560-00-25 | 910 | [18 empty] | 9.1 | 100 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | 1
310 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001562-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2026-04-24 |  |  | 3
311 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003498-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2025-12-16 |  |  | 1
312 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003558-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2026-02-03 |  |  | 2
313 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003597-00-24 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2026-01-21 |  |  | 6
314 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003634-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2025-10-10 |  |  | 1
315 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003681-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 90 | 2025-08-25 |  |  | 3
316 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003682-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-05-05 | 2025-07-15 | 2026-04-08 | 3
317 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003705-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2026-01-12 |  |  | 6
318 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003709-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2026-01-05 |  |  | 1
319 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003757-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2026-02-02 |  |  | 1
320 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003758-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2026-01-19 |  |  | 3
321 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003759-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 90 | 2026-03-17 |  |  | 2
322 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003763-00-25 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2026-03-11 |  |  | 1
323 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
324 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007155-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-04-14 |  |  | 1
325 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006948-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2026-04-21 |  |  | 1
326 | BA | CORONEL VIDAL | CORONEL VIDAL | 04-006991-00-24 | 910 | [18 empty] | 877 | 80 | 2026-01-26 |  |  | 21
327 | BA | CORONEL VIDAL | CORONEL VIDAL | 04-007184-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1
328 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
329 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006926-00-24 | 910 | [18 empty] | 1110 | 80 | 2026-03-05 |  |  | 15
330 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006941-00-24 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2026-03-19 |  |  | 2
331 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007103-00-25 | 910 | [18 empty] | 125 | 80 | 2026-03-03 |  |  | 1
332 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007156-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2026-03-26 |  |  | 1
333 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007192-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-04-06 |  |  | 1
334 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007241-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2026-04-08 |  |  | 2
335 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007195-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 80 | 2026-04-09 |  |  | 1
336 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006009-00-19 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2026-02-11 |  |  | 1
337 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006344-00-21 | 910 | [18 empty] | 955 | 100 | 2025-09-29 | 2026-02-26 | 2026-04-09 |  | 5
338 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006529-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2026-03-18 |  |  | 1
339 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006544-00-25 | 910 | [18 empty] | 6060 | 55 | 2025-12-16 |  |  | 125
340 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006548-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2026-01-28 |  |  | 1
341 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006582-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2025-11-19 |  |  | 1
342 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006589-00-23 | 910 | [18 empty] | 445 | 85 | 2025-11-11 |  |  | 40
343 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006599-00-23 | 910 | [18 empty] | 2855 | 95 | 2025-02-25 |  |  | 54
344 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006615-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 85 | 2026-02-09 |  |  | 2
345 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006847-00-24 | 910 | [18 empty] | 3740 | 90 | 2025-09-25 |  |  | 68
346 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006924-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2026-03-12 |  |  | 1
347 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006979-00-24 | 910 | [18 empty] | 990 | 80 | 2026-01-22 |  |  | 25
348 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007040-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2026-03-25 |  |  | 6
349 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007056-00-25 | 910 | [18 empty] | 117 | 95 | 2026-01-06 |  |  | 6
350 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007063-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2026-03-02 |  |  | 30
351 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007088-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-02-18 |  |  | 1
352 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007089-00-25 | 910 | [18 empty] | 285 | 100 | 2025-12-16 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 16
353 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007098-00-25 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2026-03-10 |  |  | 4
354 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007105-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-03-02 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1
355 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007106-00-25 | 910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2026-03-13 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 1
356 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007115-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2026-02-25 |  |  | 4
357 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007130-00-25 | 910 | [18 empty] | 550 | 95 | 2026-01-06 |  |  | 37
358 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007157-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2026-03-19 |  |  | 1
359 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007170-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2026-03-03 |  |  | 1
360 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007197-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2026-03-13 |  |  | 1
361 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007206-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2026-03-06 |  |  | 1
362 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007087-00-25 | 910 | [18 empty] | 267 | 80 | 2026-04-16 |  |  | 11
363 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006654-03-23 | 910 | [18 empty] | 6955 | 10 | 2026-04-13 |  |  | 129
364 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006870-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2026-04-16 |  |  | 1
365 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007227-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2026-04-23 |  |  | 27
366 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007220-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2026-04-29 |  |  | 1
367 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-007041-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2026-02-24 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 7
368 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-007231-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2026-04-07 |  |  | 1
369 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-007141-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2026-04-27 |  |  | 1
370 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-005994-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2026-03-26 |  |  | 1
371 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
372 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
373 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006670-00-23 | 910 | [18 empty] | 1935 | 100 | 2025-08-26 | 2026-03-06 | 2026-04-13 | 42
374 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006747-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2026-01-19 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 1
375 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
376 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007104-00-25 | 910 | [18 empty] | 547 | 95 | 2025-11-11 |  |  | 14
377 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007181-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2026-03-25 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1
378 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007202-00-25 | 910 | [18 empty] | 175 | 80 | 2026-03-30 |  |  | 3
379 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007140-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2026-04-06 |  |  | 1
380 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007074-00-25 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
381 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
382 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
383 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010951-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 25 | 2025-09-08 |  |  | 4
385 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011053-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 25 | 2026-02-09 |  |  | 2
386 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011007-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 25 | 2026-02-11 |  |  | 4
387 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010792-00-23 | 910 | [18 empty] | 910 | 25 | 2026-04-09 |  |  | 24
388 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011045-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-03-31 | 1
389 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010917-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-04-14 | 1
390 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011046-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-28 | 1
391 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011071-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2025-02-20 | 2025-02-23 |  |  | 1
392 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011030-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-04-20 | 4
395 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
396 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010948-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 1
397 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-011081-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-24 | 1
399 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-011079-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 25 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1
401 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 21320 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
402 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
403 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
404 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010380-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2026-04-06 | 1
405 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010905-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-04-15 | 1
406 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011025-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 1
407 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010958-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2026-04-06 | 3
408 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010829-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-04-06 | 1
409 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011027-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  | 7
410 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011042-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-01-26 | 2026-01-28 |  | 2
411 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011041-00-25 | 910 | [18 empty] | 1655 | 50 | 2026-01-29 | 2026-03-05 |  | 18
412 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010741-00-23 | 910 | [18 empty] | 1030 | 25 | 2026-03-10 |  |  | 8
413 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010612-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 2
414 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011031-00-25 | 910 | [18 empty] | 1590 | 25 | 2026-03-31 |  |  | 19
415 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011065-00-25 | 910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2026-04-08 | 2026-04-15 |  | 10
416 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010346-00-21 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  | 7
417 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-011067-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | 1
418 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-011069-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  | 1
419 | BA | MONTE | MONTE | 06-011040-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 1
420 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011043-00-25 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2026-04-29 | 2026-05-07 |  | 1
423 | BA | CAÑUELAS | A. PETIÓN | 06-011049-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 1
424 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-011083-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1
425 | BA | CAÑUELAS | V. CASARES | 06-010945-00-25 | 910 | [18 empty] | 2950 | 25 | 2026-03-27 |  |  | 98
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"