## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - ABRIL 2026
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
5 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
6 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
7 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
8 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 495 | 10 | 2025-08-13 |  |  | 50
9 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012516-00-26 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 1
10 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012518-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-04-27 | 1
11 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012503-00-25 | 910 | [18 empty] | 3 | 100 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-06 | 1
12 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012422-00-25 | 910 | [18 empty] | 3840 | 30 | 2026-03-25 |  |  | 108
13 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012517-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-22 | 1
14 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2021-11-01 | 2025-08-26 | 2026-04-21 | 1
15 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
16 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012309-00-24 | 910 | [18 empty] | 3205 | 100 | 2025-04-16 | 2026-02-19 | 2026-04-07 | 147
17 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012414-00-25 | 910 | [18 empty] | 970 | 100 | 2025-09-03 | 2026-02-10 | 2026-04-21 | 40
18 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012394-00-25 | 910 | [18 empty] | 5050 | 60 | 2025-10-27 |  |  | 165
19 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012499-00-25 | 910 | [18 empty] | 2190 | 50 | 2026-03-02 |  |  | 70
20 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012465-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 3
21 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
22 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
23 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
24 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
25 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
26 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
27 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
28 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
29 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
30 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
31 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
32 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
33 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
34 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
35 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-04-11 |  |  | 1
36 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITÉN | 21-012253-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-12-16 |  |  | 1
37 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | 21-012478-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2025-09-18 | 2025-11-26 | 2026-04-10 | 1
38 | RÍO NEGRO | ÑORQUINCO | ÑORQUINCO | 21-011417-00-20 | 910 | [18 empty] | 215 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 6
39 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012296-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2026-04-17 | 1
40 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012418-00-25 | 910 | [18 empty] | 521.62 | 93 | 2025-11-10 | 2026-01-27 |  | 19
41 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012496-00-25 | 910 | [18 empty] | 46 | 94 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  | 1
42 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012501-00-25 | 910 | [18 empty] | 134.7 | 100 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-04-09 | 1
43 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012511-00-25 | 910 | [18 empty] | 22.7 | 93 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  | 1
44 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012541-00-26 | 910 | [18 empty] | 34.2 | 93 | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  | 1
45 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL HOYO | 21-012010-00-22 | 910 | [18 empty] | 1292 | 92 | 2026-03-18 | 2026-04-14 |  | 12
46 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL HOYO | 21-012509-00-25 | 910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 1
47 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL HOYO | 21-012542-00-26 | 910 | [18 empty] | 42.5 | 92 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  | 1
48 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 100 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2026-04-07 | 1
49 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012455-00-25 | 910 | [18 empty] | 1589.9 | 93 | 2025-12-16 | 2026-01-27 |  | 45
50 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012482-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2026-04-06 | 1
51 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012491-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 94 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | 1
52 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012527-00-26 | 910 | [18 empty] | 480 | 65 | 2026-04-22 |  |  | 5
53 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012536-00-25 | 910 | [18 empty] | 82.7 | 94 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  | 1
54 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012537-00-26 | 910 | [18 empty] | 8 | 94 | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 1
55 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012477-00-25 | 910 | [18 empty] | 122.25 | 94 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  | 3
56 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012530-00-26 | 910 | [18 empty] | 39 | 96 | 2026-04-10 | 2026-04-14 |  | 1
57 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012532-00-26 | 910 | [18 empty] | 36 | 94 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  | 1
58 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012558-00-26 | 910 | [18 empty] | 97.3 | 94 | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  | 1
59 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002202-00-25 | 910 | [18 empty] | 31 | 85 | 09/3/20226 |  |  |  | 2
60 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002203-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 1
61 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002199-00-25 | 910 | [18 empty] | 12 | 98 | 2026-03-25 |  |  | 2
62 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002219-00-26 | 910 | [18 empty] | 106.66 | 98 | 2026-04-07 |  |  | 2
63 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002220-00-26 | 910 | [18 empty] | 42 | 98 | 2026-04-27 |  |  |  | 1
64 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002123-00-24 | 910 | [18 empty] | 337 | 30 | 2024-12-19 |  |  | 18
65 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002132-00-24 | 910 | [18 empty] | 52 | 95 | 2026-04-21 | 2026-04-27 |  |  | 1
66 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002196-00-25 | 910 | [18 empty] | 332 | 95 | 2026-03-03 | 2026-03-10 |  | 19
67 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002147-00-24 | 910 | [18 empty] | 462 | 100 | 2025-12-09 | 2026-03-09 | 2026-04-19 | 28
68 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002067-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-12-18 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 1
69 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 85 | 2023-09-05 |  |  | 61
70 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002206-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 1
71 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-001846-00-18 | 910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 2
72 | CHUBUT | ESCALANTE | PERITO MORENO | 04-006991-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 1
73 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007159-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2026-02-26 | 2026-03-19 | 2026-04-15 | 4
74 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
75 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
76 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
77 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
78 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
79 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-008001-00-17 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2018-02-06 |  |  | 1
80 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
81 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
82 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 100 | 2020-05-27 |  |  | 6
83 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
84 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
85 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 100 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
86 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
87 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
88 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
89 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 100 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
90 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
91 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
92 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
93 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
94 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
95 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2020-09-21 |  |  | 2
96 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
97 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
98 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
99 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
100 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
101 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2020-10-05 |  |  | 1
102 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
103 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
104 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2020-10-06 |  |  | 1
105 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2020-10-06 |  |  | 1
106 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2020-10-09 |  |  | 6
107 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 100 | 2020-10-14 |  |  | 4
108 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
109 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
110 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
111 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
112 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
113 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
114 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
115 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
116 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
117 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
118 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
119 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
120 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
121 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
122 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
123 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
124 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
125 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
126 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2021-01-11 |  |  | 5
127 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
128 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
129 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 100 | 2021-01-12 |  |  | 1
130 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
131 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
132 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
133 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
134 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
135 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
136 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
137 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
138 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
139 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 100 | 2021-04-05 |  |  | 15
140 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
141 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
142 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
143 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 100 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
144 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
145 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
146 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
147 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
148 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
149 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
150 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
151 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
152 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 100 | 2021-08-25 |  |  | 17
153 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
154 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
155 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
156 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
157 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
158 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
159 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
160 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
161 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
162 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
163 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
164 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
165 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
166 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
167 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 100 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
168 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
169 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
170 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
171 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
172 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
173 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
174 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
175 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | OTTO KRAUSE | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
176 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
177 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
178 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
179 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
180 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
181 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
182 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
183 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
184 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
185 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
186 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
187 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
188 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
189 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
190 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
191 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
192 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
193 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
194 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
195 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
196 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 100 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
197 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
198 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
199 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
200 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
201 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
202 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
203 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
204 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
205 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
206 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
207 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
208 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
209 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
210 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
211 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
212 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
213 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
214 | NEUQUEN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
215 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
216 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
217 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
218 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
219 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
220 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
221 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
222 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
223 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
224 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
225 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
226 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
227 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
228 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
229 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
230 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
231 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
232 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
233 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
234 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
235 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
236 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
237 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
238 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
239 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
240 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
241 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
242 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
243 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
244 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
245 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
246 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
247 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
248 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
249 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
250 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
251 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 100 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
252 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
253 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
254 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 100 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
255 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
256 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
257 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
258 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
259 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
260 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
261 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
262 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
263 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
264 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
265 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
266 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
267 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
268 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
269 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
270 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
271 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
272 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
273 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
274 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
275 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
276 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
277 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
278 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
279 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
280 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
281 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
282 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
283 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
284 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
285 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
286 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
287 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
288 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
289 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
290 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
291 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
292 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
293 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
294 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
295 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
296 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 100 | 2024-01-09 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 28
297 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
298 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
299 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
300 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
301 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
302 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
303 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
304 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
305 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
306 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
307 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
308 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
309 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
310 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
311 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
312 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
313 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
314 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
315 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
316 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
317 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
318 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
319 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
320 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
321 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
322 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
323 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-03-04 |  |  | 1
324 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
325 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
326 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
327 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
328 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
329 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
330 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
331 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
332 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
333 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
334 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
335 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
336 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
337 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
338 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
339 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
340 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
341 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
342 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
343 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
344 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
345 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
346 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
347 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
348 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
349 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
350 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
351 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
352 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
353 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
354 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
355 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
356 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
357 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
358 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
359 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
360 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
361 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
362 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
363 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
364 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
365 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
366 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
367 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
368 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
369 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
370 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
371 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
372 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
373 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
374 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
375 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
376 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
377 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERAS | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
378 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 667.1 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
379 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
380 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012440-00-24 | 910 | [18 empty] | 680 | 10 | 2024-12-16 |  |  | 35
381 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012720-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-12-12 |  |  | 3
382 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012745-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 20 | 2024-12-16 |  |  |  | 1
383 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011602-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2024-12-09 |  |  | 8
384 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | CAMPO GRANDE | 02-012367-00-24 | 910 | [18 empty] | 1775 | 90 | 2024-12-09 |  |  |  | 70
385 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012090-00-23 | 910 | [18 empty] | 946.4 | 100 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |  | 60
386 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
387 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012683-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-13 |  |  |  | 1
388 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012691-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 1
389 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012810-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-01-22 |  |  | 1
390 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012709-00-24 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-02-19 |  |  | 2
391 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012076-00-23 | 910 | [18 empty] | 2430 | 20 | 2025-02-12 |  |  | 94
392 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012665-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-02-04 |  |  | 1
393 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012800-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | 7
394 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012704-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.6 | 80 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | 1
395 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012727-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-03-13 |  |  | 1
396 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012739-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-03-25 |  |  | 4
397 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012801-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-03-28 |  |  |  | 1
398 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012889-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-03-11 |  |  | 14
399 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012623-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-03-17 |  |  |  | 3
400 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
401 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-03-27 |  |  |  | 1
402 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
403 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012744-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-03 |  |  | 1
404 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 1
405 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | SAN ISIDRO | 02-012890-00-25 | 910 | [18 empty] | 490 | 20 | 2025-04-04 |  |  | 36
406 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
407 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
408 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012758-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 4
409 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012964-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2025-04-08 | 2025-05-16 |  |  | 1
410 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012736-00-24 | 910 | [18 empty] | 7315 | 20 | 2025-04-23 |  |  | 338
411 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012599-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
412 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012923-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-05-05 |  |  |  | 1
413 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012860-00-24 | 910 | [18 empty] | 1 | 10 | 2025-04-24 |  |  |  | 1
414 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012894-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-05-14 |  |  |  | 1
415 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012922-00-25 | 910 | [18 empty] | 690 | 10 | 2025-05-26 |  |  | 44
416 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012909-00-25 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2025-05-29 |  |  |  | 4
417 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012913-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 20 | 2025-05-22 |  |  | 1
418 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-06-04 |  |  | 3
419 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012988-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2025-05-13 |  |  | 5
420 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012939-00-25 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 3
421 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012931-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
422 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012850-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
423 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012706-00-24 | 910 | [18 empty] | 4910 | 40 | 2025-05-12 |  |  | 129
424 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | 02-012866-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 10
425 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012370-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
426 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012708-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
427 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-24 | 910 | [18 empty] | 1810 | 40 | 2025-05-29 |  |  | 25
428 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012871-00-24 | 910 | [18 empty] | 1600 | 100 | 2025-05-05 | 2025-05-15 |  | 22
429 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012914-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 45
430 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012966-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 1
431 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012661-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 10
432 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011583-00-22 | 910 | [18 empty] | 920 | 60 | 2024-06-12 |  |  | 47
433 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011584-00-22 | 910 | [18 empty] | 960 | 60 | 2025-06-12 |  |  | 44
434 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
435 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-06-13 |  |  | 1
436 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012908-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
437 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-06-25 |  |  | 4
438 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012876-00-25 | 910 | [18 empty] | 3735 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 153
439 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012703-00-24 | 910 | [18 empty] | 5000 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 70
440 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012624-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 1
441 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012784-00-24 | 910 | [18 empty] | 388 | 10 | 2025-07-23 |  |  | 22
442 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012998-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 1
443 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA EL CHOCON | 02-012937-00-25 | 910 | [18 empty] | 6917 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 174
444 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012816-00-24 | 910 | [18 empty] | 942 | 10 | 2025-05-07 |  |  | 44
445 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012951-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-22 | 2025-08-20 |  | 1
446 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012858-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 1
447 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013006-00-25 | 910 | [18 empty] | 475 | 90 | 14/072025 | 2025-07-15 |  | 21
448 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-25 | 910 | [18 empty] | 1810 | 90 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  | 25
449 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012846-00-24 | 910 | [18 empty] | 102.5 | 100 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 3
450 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013096-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-09-16 |  |  | 1
451 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012918-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 60 | 2025-08-01 |  |  | 11
452 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 20 | 2025-09-26 |  |  | 79
453 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013029-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 1
454 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013075-00-25 | 910 | [18 empty] | 2.205 | 10 | 2025-10-17 |  |  | 99
455 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012731-00-24 | 910 | [18 empty] | 1710 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 42
456 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013032-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 55
457 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012868-00-24 | 910 | [18 empty] | 1870 | 30 | 2025-08-11 |  |  | 19
458 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012372-00-24 | 910 | [18 empty] | 3660 | 30 | 2025-08-22 |  |  | 126
459 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2025-09-09 |  |  | 1
460 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012986-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 4
461 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-12970-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 20 | 2025-09-18 |  |  | 1
462 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012811-00-24 | 910 | [18 empty] | 8140 | 20 | 2025-09-22 |  |  | 274
463 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012994-00-25 | 910 | [18 empty] | 2143 | 60 | 2025-09-09 |  |  | 22
464 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-01 |  |  | 1
465 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012761-00-24 | 910 | [18 empty] | 2.305 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
466 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013135-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-09-22 |  |  | 12
467 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012441-00-24 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2025-10-01 |  |  | 15
468 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012442-00-24 | 910 | [18 empty] | 1200 | 10 | 2025-09-18 |  |  | 70
469 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2025-09-26 |  |  | 79
470 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013078-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 1
471 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CERVANTES | 02-012051-00-23 | 910 | [18 empty] | 17455 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 1033
472 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013243-00-25 | 910 | [18 empty] | 41.5 | 10 | 2025-11-27 |  |  | 1
473 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013207-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 24
474 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012613-00-24 | 910 | [18 empty] | 3795 | 10 | 2025-10-22 |  |  | 198
475 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013274-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-20 |  |  | 1
476 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013267-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 1
477 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012601-00-25 | 910 | [18 empty] | 2770 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 122
478 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-013111-00-25 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-24 |  |  | 5
479 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012839-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 8
480 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013047-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2025-10-27 |  |  | 1
481 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013193-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  |  | 1
482 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013268-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 60 | 2025-11-03 |  |  |  | 5
483 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-013169-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2025-10-02 |  |  | 13
484 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-013061-00-25 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2025-10-13 |  |  | 20
485 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013025-00-25 | 910 | [18 empty] | 294 | 90 | 2025-10-20 | 2025-10-28 |  | 19
486 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013251-00-25 | 910 | [18 empty] | 589.5 | 10 | 2025-10-23 |  |  | 40
487 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013242-00-25 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 5
488 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013023-00-25 | 910 | [18 empty] | 1940 | 10 | 2025-11-17 |  |  | 83
489 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013126-00-25 | 910 | [18 empty] | 3300 | 10 | 2025-11-18 |  |  | 89
490 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-013227-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-12-05 |  |  | 1
491 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012950-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-11-11 |  |  |  | 1
492 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013308-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-11-25 |  |  | 3
493 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013236-00-25 | 910 | [18 empty] | 1530 | 30 | 2025-11-19 |  |  | 25
494 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013268-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |  |  | 5
495 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013259-00-25 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2025-12-16 |  |  | 1
496 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-013331-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 20 | 2025-12-19 |  |  | 1
497 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-013059-00-25 | 910 | [18 empty] | 2410 | 10 | 22/012/2025 |  |  | 74
498 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-013181-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-12-18 |  |  |  | 1
499 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013246-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2025-12-18 |  |  | 8
500 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012791-00-24 | 910 | [18 empty] | 6490 | 20 | 2025-12-09 |  |  | 48
501 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-013027-00-25 | 910 | [18 empty] | 175 | 70 | 2025-12-09 |  |  | 8
502 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013028-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 1
503 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013089-01-25 | 910 | [18 empty] | 7070 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 189
504 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012954-00-25 | 910 | [18 empty] | 1410 | 10 | 2026-01-19 |  |  | 64
505 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013129-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 20 | 2026-01-20 |  |  | 21
506 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-013238-00-25 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2026-01-27 |  |  | 12
507 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013176-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2026-01-12 |  |  | 7
508 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013282-00-25 | 910 | [18 empty] | 2535 | 50 | 2026-02-12 |  |  | 78
509 | RIO NEGRO | ROCA | CINCO SALTOS | 02-013311-00-25 | 910 | [18 empty] | 180 | 30 | 2026-02-13 |  |  |  | 6
510 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013246-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2026-02-27 |  |  |  | 8
511 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013262-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2026-02-19 |  |  | 1
512 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-013254-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 90 | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  | 1 |  |  | 1
513 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013265-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 1
514 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013412-00-24 | 910 | [18 empty] | 2145 | 15 | 2026-02-12 |  |  | 32
515 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | FERNANDEZ ORO | 02-013188-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-03-12 |  |  | 1
516 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013383-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-03-23 |  |  | 1
517 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013384-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-03-23 |  |  | 12
518 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013451-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2026-03-20 |  |  | 1
519 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012349-00-24 | 910 | [18 empty] | 11900 | 10 | 2026-03-17 |  |  | 466
520 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013285-00-25 | 910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2026-03-11 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1
521 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-013212-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2026-03-19 |  |  | 1
522 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012614-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2026-03-30 |  |  | 116
523 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013208-00-25 | 910 | [18 empty] | 728 | 100 | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 54
524 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013210-00-25 | 910 | [18 empty] | 470 | 60 | 2026-03-25 |  |  | 33
525 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013290-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-03-11 |  |  | 2
526 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012517-00-24 | 910 | [18 empty] | 1070 | 100 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 78
527 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012519-00-24 | 910 | [18 empty] | 885 | 20 | 2026-03-10 |  |  | 19
528 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013484-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2025-04-21 |  |  | 1
529 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013536-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-04-23 |  |  |  | 3
530 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013471-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2026-05-04 |  |  | 2
531 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013482-00-26 | 910 | [18 empty] | 280 | 60 | 2026-04-29 |  |  | 14
532 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013302-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2026-04-01 |  |  | 1
533 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013452-00-26 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2026-04-10 |  |  | 1
534 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013442-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2026-04-15 |  |  | 2
535 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013394-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2026-04-20 |  |  | 1
536 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013446-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2026-04-22 |  |  | 2
537 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013393-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2026-04-22 |  |  | 1
538 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013465-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-04-23 |  |  | 1
539 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013411-00-25 | 910 | [18 empty] | 420 | 100 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 28
540 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013421-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 4
541 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012805-00-24 | 910 | [18 empty] | 2083 | 100 | 2025-05-05 | 2026-02-20 | 2026-04-20 | 52
542 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013156-00-25 | 910 | [18 empty] | 465 | 100 | 2026-04-08 | 2026-04-22 |  | 42
543 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013239-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2026-04-06 |  |  | 1
544 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013404-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 20 | 2026-04-23 |  |  |  | 1
545 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013423-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-04-23 |  |  |  | 1
546 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013425-00-25 | 910 | [18 empty] | 2080 | 10 | 2026-04-24 |  |  | 10
547 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012372-00-24 | 910 | [18 empty] | 3689.26 | 100 | 2025-08-22 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 100 |  |  | 1
548 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013236-00-25 | 910 | [18 empty] | 1508 | 100 | 2025-11-19 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 17 |  |  | 1
549 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002358-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2025-09-17 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 1
550 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002374-00-25 | 910 | [18 empty] | 1700 | 90 | 2026-02-18 |  |  | 20
551 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002370-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-12-26 | 2026-01-02 |  | 1
552 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002397-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2026-03-02 | 2026-03-27 |  | 1
553 | RIO NEGRO | SAO | LAS GRUTAS | 13-002412-00-26 | 910 | [18 empty] | 84 | 50 | 2026-03-04 |  |  | 9
554 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002361-00-25 | 910 | [18 empty] | 5200 | 80 | 2026-02-12 |  |  | 195
555 | RIO NEGRO | CONESA | CONESA | 13-002260-00-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-03-12 |  |  | 2
556 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002409-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2026-03-19 |  |  | 2
557 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002395-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 20 | 2026-04-01 |  |  | 2
558 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002357-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 1
559 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
560 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
561 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
562 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003729-00-24 | 910 | [18 empty] | 349 | 85 | 2025-03-14 |  |  | 2
563 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003641-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2025-05-08 |  |  | 1
564 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003805-00-25 | 910 | [18 empty] | 2625 | 75 | 2025-09-15 |  |  | 97
565 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003801-00-25 | 910 | [18 empty] | 633 | 90 | 2025-10-24 | 2026-03-31 |  | 25
566 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003791-00-25 | 910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 2026-04-09 |  | 1
567 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003852-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 95 | 2025-11-06 | 2026-03-04 |  | 1
568 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003672-00-23 | 910 | [18 empty] | 1410 | 95 | 2025-12-11 | 2026-04-07 |  | 48
569 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003864-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 95 | 2026-02-09 | 2026-03-10 |  | 3
570 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003850-00-25 | 910 | [18 empty] | 58 | 85 | 2026-02-04 |  |  | 1
571 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003811-00-25 | 910 | [18 empty] | 399 | 95 | 2026-02-10 |  |  | 16
572 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003833-00-25 | 910 | [18 empty] | 290 | 85 | 2026-01-07 |  |  | 13
573 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003701-00-24 | 910 | [18 empty] | 2901 | 95 | 2026-01-12 | 2026-04-01 |  | 79
574 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003776-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 95 | 2026-01-12 |  |  | 5
575 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003648-01-23 | 910 | [18 empty] | 6099 | 80 | 2026-01-08 |  |  | 224
576 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003875-00-25 | 910 | [18 empty] | 9795 | 80 | 2026-01-16 |  |  | 371
577 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003574-00-22 | 910 | [18 empty] | 1571 | 60 | 2026-02-18 |  |  | 114
578 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003629-00-23 | 910 | [18 empty] | 3280 | 50 | 2026-03-10 |  |  | 20
579 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003803-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 70 | 2026-04-28 |  |  | 2
580 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003859-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2026-04-28 |  |  | 2
581 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003846-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 85 | 2026-04-28 |  |  | 1
582 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003858-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 85 | 2026-04-30 |  |  | 2
583 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003853-00-25 | 910 | [18 empty] | 61 | 70 | 2026-04-28 |  |  | 1
584 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003861-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2006-04-30 |  |  | 1
585 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003871-00-25 | 910 | [18 empty] | 32 | 50 | 2026-04-30 |  |  | 1
586 | SANTA CRUZ | MAGALLANES | SAN JULIAN | 18-001897-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2025-06-30 |  |  | 1
587 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001898-00-25 | 910 | [18 empty] | 9.4 | 50 | 2025-08-05 |  |  | 1
588 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001766-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2025-08-09 |  |  | 1
589 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001913-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-12-30 |  |  | 1
590 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001914-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2025-12-30 |  |  |  | 1
591 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | PIEDRA BUENA | 18-001904-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-12-26 |  |  |  | 1
592 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
593 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | JACOBACCI | 11-012075-00-23 | 910 | [18 empty] | 555 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 1
594 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
595 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
596 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
597 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
598 | NEUQUEN | HUILICHES | JUNIN DE LOS ANDES | 11-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
599 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
600 | RIO NEGRO | BARILOCHE | MENUCOS | 11-012263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1
601 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012157-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 30 | 2024-11-25 |  |  | 1
602 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012223-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 30 | 2025-03-18 |  |  | 1
603 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012320-00-24 | 910 | [18 empty] | 533 | 30 | 2025-05-09 |  |  | 1
604 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
605 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012339-00-24 | 910 | [18 empty] | 56.5 | 30 | 2025-05-13 |  |  | 1
606 | NEUQUEN | LACAR | SAN MARTIN DE LOS ANDES | 11-012355-00-24 | 910 | [18 empty] | 3202 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 1
607 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012362-00-25 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 30 | 2025-04-15 |  |  | 1
608 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012384-00-25 | 910 | [18 empty] | 370 | 50 | 2025-08-29 |  |  | 5
609 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2025-06-11 |  |  | 1
610 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012243-00-24 | 910 | [18 empty] | 660 | 50 | 2025-04-30 |  |  | 1
611 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012304-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 50 | 2025-09-26 |  |  | 1
612 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-05-13 |  |  | 1
613 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012368-00-25 | 910 | [18 empty] | 113.56 | 40 | 2025-09-26 |  |  | 1
614 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012080-00-23 | 910 | [18 empty] | 960 | 50 | 2025-10-14 |  |  | 62
615 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012352-00-24 | 910 | [18 empty] | 196 | 80 | 2025-08-06 |  |  | 3
616 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012329-00-24 | 910 | [18 empty] | 164.3 | 80 | 2025-11-26 |  |  | 8
617 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012279-00-24 | 910 | [18 empty] | 132.5 | 50 | 2026-01-07 |  |  | 1
618 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BAR | 11-012412-00-25 | 910 | [18 empty] | 91.9 | 80 | 2026-03-09 |  |  | 2
619 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BAR | 11-012423-00-25 | 910 | [18 empty] | 54.75 | 80 | 2026-03-27 |  |  | 1
620 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BAR | 11-012430-00-25 | 910 | [18 empty] | 66 | 80 | 2026-05-05 |  |  | 1