## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - AGOSTO 2026
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-Rev.B-Proy.183 | 910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-08-11 | 7
5 | BA | VIAMONTE | LOS TOLDOS | 08-007925-00-25 | 910 | [18 empty] | 78 | 100 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 4
6 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.194 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 3
7 | BA | SALTO | SALTO | 08-008062-00-26 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 4
8 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007066-00-20 | 910 | [18 empty] | 202 | 100 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-18 | 3
9 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-Rev.B-Proy.197 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 1
10 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007739-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2026-01-14 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 1
11 | BA | SALTO | SALTO | 08-007778-00-24 | 910 | [18 empty] | 114 | 100 | 2026-07-14 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 1
12 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-Rev.B-Proy.169 | 910 | [18 empty] | 1505 | 100 | 2026-06-12 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 41
13 | BA | SALTO | SALTO | 08-008005-00-25 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | 1
14 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-008036-00-25 | 910 | [18 empty] | 13.8 | 100 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 1
15 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-008007-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2 |  |  | 2
16 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-008050-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 95 | 2026-07-13 | 2026-08-28 |  | 1
17 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-01-010925 | 910 | [18 empty] | 113.5 | 95 | 2025-05-01 | 2026-05-15 |  | 1
18 | BA | SALTO | SALTO | 08-007264-00-21 | 910 | [18 empty] | 979 | 95 | 2026-05-05 | 2026-06-02 |  | 34
19 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-008043-00-25 | 910 | [18 empty] | 95.3 | 95 | 2026-05-15 | 2026-06-12 |  | 9
20 | BA | GENERAL ARENALES | GENERAL ARENALES | 004-01-030226 | 910 | [18 empty] | 150.3 | 95 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 1
21 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-008042-00-25 | 910 | [18 empty] | 174 | 95 | 2026-05-20 | 2026-06-22 |  | 14
22 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-008037-00-25 | 910 | [18 empty] | 33.7 | 95 | 2026-07-14 | 2026-08-28 |  | 1
23 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-008073-00-26 | 910 | [18 empty] | 11.1 | 95 | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  | 1 |  |  | 1
24 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 | 20 | 2026-05-28 |  |  | 76 | 19500 | 95 | 2025-08-29 |  |  | SI | 1500 | 70 | 2025-10-03 |  |  | 20650 | 96 | 2025-05-20 |  |  | 565
25 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-Proy.153 | 910 | [18 empty] | 3530 | 25 | 2025-12-10 |  |  | 57
26 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 6367 | 90 | 2026-04-28 |  |  | 105
27 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Proy.155 | 910 | [18 empty] | 1515 | 50 | 2026-05-26 |  |  | 20
28 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-Rev.B-Proy.170 | 910 | [18 empty] | 1380 | 50 | 2026-05-27 |  |  | 26
29 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008024-00-25 | 910 | [18 empty] | 259 | 95 | 2026-06-06 |  |  | 5
30 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007812-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2026-06-10 |  |  | 1
31 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008058-00-26 | 910 | [18 empty] | 783 | 95 | 2026-06-24 |  |  | 15
32 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008013-00-25 | 910 | [18 empty] | 873 | 95 | 2026-07-07 |  |  | 15
33 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008081-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2026-07-15 |  |  | 1
34 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008094-00-26 | 910 | [18 empty] | 505 | 95 | 2026-07-16 |  |  | 12
35 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.173 | 910 | [18 empty] | 1230 | 50 | 2026-07-20 |  |  | 20
36 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007792-00-24 | 910 | [18 empty] | 246 | 60 | 2026-07-20 |  |  | 13
37 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008083-00-26 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2026-08-13 |  |  | 1
38 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007850-00-24 | 910 | [18 empty] | 6981 | 17 | 2026-08-14 |  |  | 296
39 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007732-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 50 | 2026-08-25 |  |  | 3 |  |  | 1
40 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Rev.C-Proy.215 | 910 | [18 empty] | 2590 | 50 | 2026-08-31 |  |  | 82
41 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-008075-000-26 | 910 | [18 empty] | 57 | 50 | 2026-08-31 |  |  | 1
42 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
43 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
44 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
45 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
46 | LPN | HUCAL | GRAL. SAN MARTIN | 22-008283-00-25 | 910 | [18 empty] | 386 | 100 | 2026-01-15 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 21
47 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008354-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 50 | 2026-08-12 |  |  | 4
48 | LPN | UTRACAN | GRAL ACHA | 22-008301-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-01-23 |  |  | 1
49 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007140-00-21 | 910 | [18 empty] | 5575 | 95 | 2026-02-10 |  |  | 122
50 | LPN | HUCAL | GENERAL SAN MARTIN | 22-008393-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-04-16 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
51 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008244-01-25 | 910 | [18 empty] | 635 | 100 | 2026-07-08 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 21
52 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008312-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2026-08-18 |  |  | 2
53 | LPS | PUELEN | PUELEN | 22-007523-00-22 | 910 | [18 empty] | 590 | 95 | 2026-07-21 |  |  | 13
54 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007677-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 95 | 2026-05-18 |  |  | 3
55 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008325-00-25 | 910 | [18 empty] | 1239 | 50 | 2026-05-04 |  |  | 24
56 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008343-00-25 | 910 | [18 empty] | 586 | 100 | 2026-06-09 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 19
57 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008415-00-25 | 910 | [18 empty] | 2010 | 95 | 2026-05-25 |  |  | 51
58 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008443-00-26 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2026-07-07 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2
59 | LPN | ATREUCO | M. RIGLOS | 22-008375-00-25 | 910 | [18 empty] | 2545 | 95 | 2026-06-22 |  |  | 87
60 | LPS | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-008388-00-25 | 910 | [18 empty] | 1080 | 95 | 2026-07-21 |  |  | 6
61 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008134-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 2026-08-13 |  | 1
62 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008352-00-25 | 910 | [18 empty] | 95 | 100 | 2026-06-10 | 2026-07-22 | 2026-08-03 | 3
63 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008417-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2026-06-16 | 2026-07-22 | 2026-08-05 |  | 1
64 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008429-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2026-06-10 | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 1
65 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008430-00-25 | 910 | [18 empty] | 485 | 100 | 2026-06-16 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 17
66 | LPN | GUATRACHE | GUATRACHE | 22-008279-00-25 | 910 | [18 empty] | 246 | 95 | 2026-07-28 |  |  | 8
67 | LPN | UTRACAN | GRAL. ACHA | 22-008466-00-26 | 910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2
68 | LPN | GUATRACHE | GUATRACHE | 22-008465-00-26 | 910 | [18 empty] | 137 | 100 | 2026-07-16 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 3
69 | LPN | UTRACAN | GRAL. ACHA | 22-008462-00-26 | 910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
70 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-008481-00-26 | 910 | [18 empty] | 123 | 95 | 2026-07-28 |  |  | 6
71 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-008428-00-25 | 435 | [18 empty] | 170 | 95 | 2026-07-21 |  |  | 8
72 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-006940-00-21 | 910 | [18 empty] | 310 | 95 | 2026-07-28 |  |  | 10
73 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008407-00-25 | 435 | [18 empty] | 255 | 95 | 2026-07-27 |  |  | 6
74 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008491-00-26 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1
75 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008479-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2026-08-18 |  |  | 1
76 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008089-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 95 | 2026-08-05 |  |  | 7
77 | LPN | ATREUCO | MIGUEL RIGLOS | 22-008488-00-26 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2026-08-06 |  |  | 3
78 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008362-00-25 | 910 | [18 empty] | 17 | 100 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1
79 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008483-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2
80 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008469-00-26 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 1
81 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008487-00-26 | 910 | [18 empty] | 94 | 95 | 2026-08-19 |  |  | 2
82 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008324-00-25 | 910 | [18 empty] | 1703 | 50 | 2026-08-21 |  |  | 56
83 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008472-00-26 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2026-08-18 |  |  | 1
84 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008484-00-26 | 910 | [18 empty] | 205 | 95 | 2026-08-18 |  |  | 1
85 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008441-00-26 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2026-07-14 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 1
86 | LPN | MARACO | SPELUZZI | 22-008092-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2026-08-04 |  |  | 2
87 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008459-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2026-08-05 |  |  | 2
88 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
89 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
90 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
91 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
92 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
93 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
94 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
95 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
96 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
97 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
98 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
99 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
100 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
101 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
102 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
103 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
104 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
105 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
106 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
107 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
108 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
109 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
110 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
111 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
112 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016662-00-23 | 910 | [18 empty] | 1320 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 520 | 22
113 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
114 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016722-00-23 | 910 | [18 empty] | 2411 | 50 | 2025-11-12 |  |  | 50
115 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016738-00-23 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2026-06-25 |  |  | 1
116 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016748-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
117 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016763-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2026-02-24 |  |  | 11
118 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016785-00-24 | 435 | [18 empty] | 88 | 100 | 2026-07-20 | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 4
119 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-016850-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-03-06 |  |  | 1
120 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016866-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2026-06-17 | 2026-07-17 |  | 1
121 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016898-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2025-12-23 | 2026-08-28 |  | 1
122 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016919-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2026-06-24 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 4
123 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016931-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-08-31 | 2
124 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016942-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-01-28 |  |  | 33
125 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 80 | 2025-09-16 | 2026-06-23 |  | 2
126 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016970-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2026-05-28 |  |  | 1
127 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
128 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017030-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 2026-08-19 | 2
129 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017034-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 2026-08-20 | 1
130 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017041-00-25 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2025-12-19 |  |  | 1
131 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017042-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2025-11-17 | 2026-06-08 | 2026-08-13 | 2
132 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017050-00-25 | 435 | [18 empty] | 125 | 50 | 2026-07-28 |  |  | 1
133 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017057-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-08-12 | 1
134 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017061-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 80 | 2026-05-26 | 2026-07-14 |  | 2
135 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017072-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2026-05-11 | 2026-05-27 | 2026-08-28 | 1
136 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017074-00-25 | 910 | [18 empty] | 112 | 100 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-08-20 | 1
137 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017089-00-25 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2026-04-08 | 2026-05-19 | 2026-08-13 | 1
138 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017091-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 80 | 2026-05-15 | 2026-08-04 |  | 2
139 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017096-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2026-05-29 | 2026-06-23 |  | 1
140 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017104-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2026-06-30 | 2026-07-16 |  | 1
141 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017105-00-25 | 910 | [18 empty] | 41 | 80 | 2026-03-26 | 2026-07-16 |  |  | 1
142 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-017108-00-25 | 910 | [18 empty] | 91 | 50 | 2026-07-01 |  |  | 1
143 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017109-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2026-06-26 | 2026-07-14 |  | 1
144 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017111-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-06-22 | 2026-07-07 |  | 1
145 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017122-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 80 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |  | 2
146 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017125-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 80 | 2026-06-29 | 2026-07-16 |  | 2
147 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-017126-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-03-30 |  |  | 1
148 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017137-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2026-06-23 | 2026-07-27 |  | 1
149 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017139-00-26 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2026-06-09 |  |  | 1
150 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017140-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2026-07-29 | 2026-08-24 |  | 3
151 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017148-00-26 | 910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2026-04-13 | 2026-07-27 |  | 15
152 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017149-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-07-06 |  |  | 1
153 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-017150-00-26 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 2026-08-12 | 5
154 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016775-00-26 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-08-30 |  |  | 1
155 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017145-00-26 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2026-08-24 |  |  | 1
156 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017049-00-25 | 435 | [18 empty] | 47 | 100 | 2026-06-23 | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 1
157 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 90 | 2021-06-10 |  |  | 31
158 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 90 | 2022-03-17 |  |  | 114
159 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 90 | 2022-02-04 |  |  | 51
160 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 90 | 2024-01-08 |  |  | 130
161 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 90 | 2023-11-28 |  |  | 12
162 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004689-00-22 | 910 | [18 empty] | 2515 | 90 | 2025-04-07 |  |  | 121
163 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 90 | 2025-04-03 |  |  | 1
164 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004832-00-24 | 910 | [18 empty] | 4520 | 70 | 2026-02-13 |  |  | 127
165 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005000-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2026-03-03 |  |  | 1
166 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004865-00-24 | 910 | [18 empty] | 425 | 90 | 2026-04-16 |  |  | 23
167 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005001-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 2026-08-04 | 1
168 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005033-00-26 | 910 | [18 empty] | 105 | 85 | 2026-07-27 |  |  | 1
169 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005035-00-26 | 910 | [18 empty] | 505 | 40 | 2026-07-24 |  |  | 7
170 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
171 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
172 | BA | AZUL | AZUL | 19-005006-00-25 | 910 | [18 empty] | 53 | 70 | 2026-02-05 |  |  | 1
173 | BA | AZUL | AZUL | 19-005009-00-25 | 910 | [18 empty] | 29 | 70 | 2026-06-17 |  |  | 1
174 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-005022-00-26 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-25 | 1
175 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002926-00-24 | 910 | [18 empty] | 2315 | 45 | 2025-12-11 |  |  | 1
176 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002950-00-24 | 910 | [18 empty] | 1430 | 75 | 2026-06-16 |  |  | 10
177 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003125-00-26 | 910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 1
178 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003121-00-26 | 910 | [18 empty] | 125 | 100 | 04-08-206 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 1
179 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-003123-00-26 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 1
180 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002878-00-24 | 910 | [18 empty] | 256 | 10 | 2026-06-18 |  |  | 7
181 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 90 | 2025-04-01 |  |  | 1
182 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002784-00-23 | 910 | [18 empty] | 118 | 100 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-08-05 | 1
183 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003017-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-08-05 | 1
184 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003065-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-08-05 | 1
185 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003066-00-25 | 910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-08-05 | 2
186 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003083-00-25 | 910 | [18 empty] | 79 | 90 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 6
187 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003095-00-25 | 910 | [18 empty] | 101 | 90 | 2026-05-19 | 2026-05-21 |  | 1
188 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003119-00-26 | 910 | [18 empty] | 137 | 100 | 2026-06-10 | 2026-05-11 | 2026-08-05 | 3
189 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003084-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2026-06-13 | 2026-05-14 |  | 1
190 | BA | PEHUAJO | J.J.PASO | 12-003094-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 91 | 2026-05-21 | 2026-06-23 |  | 1
191 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003063-00-25 | 910 | [18 empty] | 7335 | 80 | 2026-04-09 |  |  | 69
192 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003108-00-26 | 910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-08-05 |  | 1
193 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003139-00-26 | 910 | [18 empty] | 68 | 70 | 2026-08-19 |  |  | 3
194 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-003110-00-26 | 910 | [18 empty] | 141.2 | 100 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-08-04 | 3
195 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-003079-00-26 | 910 | [18 empty] | 107.5 | 100 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 3
196 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001198-00-22 | 910 | [18 empty] | 1701.6 | 100 | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 2026-08-10 | 8
197 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009063-00-26 | 910 | [18 empty] | 143.75 | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-08-31 | 1
198 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008498-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-08-31 | 1
199 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009031-00-25 | 910 | [18 empty] | 132 | 90 | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  | 1
200 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009023-00-25 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  | 1
201 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 100 | 2022-07-14 | 2025-08-20 | 2026-08-03 | 50
202 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 50 | 2024-01-26 |  |  | 12
203 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011113-00-26 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2026-05-27 | 2026-08-04 | 2026-08-26 | 5
204 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010728-00-23 | 910 | [18 empty] | 635 | 25 | 2026-07-28 |  |  | 28
205 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011104-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 75 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 1
206 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011059-00-26 | 910 | [18 empty] | 685 | 25 | 2026-09-01 |  |  | 36
207 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011103-00-26 | 910 | [18 empty] | 40 | 75 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  | 2
208 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011028-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 75 | 2026-08-04 | 2026-08-19 |  | 4
209 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011157-00-26 | 435 | [18 empty] | 90 | 75 | 2026-08-12 | 2026-08-28 |  | 8
210 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011071-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2025-02-20 | 2025-02-23 |  |  | 1
211 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011082-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 1
212 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011088-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2026-06-05 | 2026-06-20 |  | 1
213 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011122-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 1
214 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011127-00-26 | 910 | [18 empty] | 90 | 75 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 2
215 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011121-00-26 | 910 | [18 empty] | 240 | 75 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 7
216 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011134-00-26 | 910 | [18 empty] | 145 | 75 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | 3
217 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011110-00-26 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 1
218 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010965-00-25 | 435 | [18 empty] | 120 | 75 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 1
219 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
220 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-011079-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1
221 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010602-00-22 | 910 | [18 empty] | 3210 | 75 | 2026-05-04 | 2026-08-13 |  | 138
222 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-011017-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2026-07-07 | 2026-07-10 |  | 2
223 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
224 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2026-08-31 | 1
225 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
226 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011025-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 1
227 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011041-00-25 | 910 | [18 empty] | 1655 | 75 | 2026-01-29 | 2026-03-05 |  | 18
228 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010741-00-23 | 910 | [18 empty] | 1030 | 75 | 2026-03-10 | 2026-04-07 |  | 8
229 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010612-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 75 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 2
230 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011116-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 75 | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  | 1
231 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-011067-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 75 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | 1
232 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-011069-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 75 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  | 1
233 | BA | MONTE | MONTE | 06-011114-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-20 | 1
234 | BA | MONTE | MONTE | 06-011115-00-26 | 910 | [18 empty] | 485 | 75 | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 12
235 | BA | MONTE | MONTE | 06-011135-00-26 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | 1
236 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011076-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 1
237 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010955-00-25 | 435 | [18 empty] | 190 | 75 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  | 2
238 | BA | CAÑUELAS | V. CASARES | 06-010945-00-25 | 910 | [18 empty] | 2950 | 75 | 2026-03-27 | 2026-09-01 |  | 98
239 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003905-00-26 | 910 | [18 empty] | 208 | 95 | 2026-04-30 | 2026-05-20 |  | 13
240 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003912-00-26 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2026-07-03 |  |  | 3
241 | BA | QUEQUEN | NECOCHEA | 15-003900-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  | 1
242 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003921-00-26 | 435 | [18 empty] | 20 | 95 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  | 2
243 | BA | J.N.FERNANDEZ | NECOCHEA | 15-003922-00-26 | 435 | [18 empty] | 110 | 95 | 2026-08-07 | 2026-08-14 |  | 3
244 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003920-00-26 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2026-08-04 | 2026-08-19 |  | 1
245 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003936-00-26 | 435 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-08-10 | 2026-08-19 |  | 1
246 | BA | QUEQUEN | NECOCHEA | 15-003925-00-26 | 435 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1
247 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003934-00-26 | 435 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1
248 | BA | QUEQUEN | NECOCHEA | 15-003941-00-26 | 435 | [18 empty] | 207 | 95 | 2026-08-18 | 2026-08-27 |  | 1
249 | BA | LOBERIA | LOBERIA | 15-003928-00-26 | 435 | [18 empty] | 70 | 90 | 2026-08-27 |  |  | 3
250 | BA | QUEQUEN | NECOCHEA | 15-003923-00-26 | 435 | [18 empty] | 237 | 90 | 2026-08-31 |  |  | 6
251 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-000776-00-10 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2026-07-03 |  |  | 1
252 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001235-00-19 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2026-07-08 |  |  | 5
253 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
254 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
255 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
256 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001351-00-21 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2025-09-04 | 2026-07-21 | 2026-08-10 | 1
257 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001439-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 85 | 2026-04-10 |  |  | 7
258 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001449-00-23 | 910 | [18 empty] | 247.15 | 95 | 2026-04-10 |  |  | 15
259 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001457-00-23 | 910 | [18 empty] | 90.65 | 100 | 2025-08-26 | 2026-07-13 | 2026-08-10 | 3
260 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001469-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 5 | 2026-09-03 |  |  | 11
261 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 98 | 2025-09-04 |  |  | 2
262 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001538-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 85 | 2026-06-24 |  |  |  | 1
263 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001540-00-25 | 910 | [18 empty] | 3385 | 80 | 2026-01-15 |  |  | 150
264 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001549-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2026-06-24 |  |  | 3
265 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001570-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-07-08 |  |  | 1
266 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001573-00-26 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2026-07-08 |  |  | 2
267 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003635-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 85 | 2026-05-05 |  |  | 3
268 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003706-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2026-05-13 | 2026-06-16 | 2026-08-12 | 5
269 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003351-00-22 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 85 | 2026-06-30 |  |  | 1
270 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003850-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2026-06-16 | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 2
271 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003356-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2026-06-25 |  |  | 3
272 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003534-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 85 | 2026-07-01 |  |  | 2
273 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003846-00-25 | 910 | [18 empty] | 77 | 85 | 2026-07-13 |  |  | 4
274 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003819-00-25 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 3
275 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-006980-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-05-26 | 2026-07-01 | 2026-08-18 |  | 1
276 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 80 | 2025-08-21 |  |  | 9
277 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007236-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2026-05-29 | 2026-07-03 | 2026-08-19 | 5
278 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006392-01-22 | 910 | [18 empty] | 1400 | 55 | 2026-06-08 |  |  | 1
279 | BA | MAR CHIQUITA | CORONEL VIDAL | 04-005971-00-19 | 910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2
280 | BA | TORDILLO | GENERAL CONESA | 04-007213-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-08-18 | 3
281 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
282 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007267-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-07-07 |  |  | 1
283 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006766-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2026-07-08 |  |  | 1
284 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005242-00-13 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2026-07-07 |  |  | 2
285 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006815-00-24 | 910 | [18 empty] | 498 | 80 | 2026-08-03 |  |  | 8
286 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007312-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2026-08-07 |  |  | 1
287 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007152-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
288 | BA | GRAL. GUIDO | LABARDEN | 04-007284-00-26 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 1
289 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006544-00-25 | 910 | [18 empty] | 6060 | 80 | 2025-12-16 |  |  | 125
290 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006654-03-23 | 910 | [18 empty] | 6955 | 80 | 2026-04-13 |  |  | 129
291 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006976-00-24 | 910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2026-05-20 | 2026-07-15 | 2026-08-27 | 2
292 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007188-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2026-06-08 |  |  | 4
293 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007246-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-06-23 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 1
294 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-004748-00-12 | 910 | [18 empty] | 165 | 90 | 2026-06-29 |  |  | 8
295 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007139-00-25 | 910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2026-07-01 |  |  |  | 16
296 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007237-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-07-02 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 1
297 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007198-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-07-06 |  |  | 1
298 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007137-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2026-07-07 |  |  | 1
299 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007266-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 90 | 2026-07-08 |  |  | 1
300 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006762-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2026-07-13 |  |  | 1
301 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007257-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2026-07-13 |  |  | 1
302 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007265-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 90 | 2026-07-15 |  |  | 1
303 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007100-00-25 | 910 | [18 empty] | 135 | 95 | 2026-07-17 |  |  | 7
304 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007145-00-25 | 910 | [18 empty] | 76 | 90 | 2026-07-22 |  |  | 1
305 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007245-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2026-07-22 |  |  | 2
306 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007151-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2026-07-23 |  |  | 3
307 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005563-00-14 | 910 | [18 empty] | 47 | 80 | 2026-07-27 |  |  | 1
308 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007285-00-26 | 910 | [18 empty] | 122 | 80 | 2026-07-27 |  |  | 5
309 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007167-00-25 | 910 | [18 empty] | 885 | 80 | 2026-08-03 |  |  | 13
310 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007135-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2026-08-12 |  |  | 4
311 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007252-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
312 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007251-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2026-08-24 |  |  | 1
313 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007173-00-25 | 910 | [18 empty] | 4148 | 20 | 2026-08-26 |  |  | 69
314 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007256-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2026-08-26 |  |  | 1
315 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007279-00-26 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2026-08-28 |  |  | 1
316 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007216-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 80 | 2026-08-31 |  |  | 1
317 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-007102-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2026-07-15 |  |  | 2
318 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2022-05-26 |  |  | 1
319 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
320 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
321 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007201-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2026-07-30 |  |  | 2
322 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007060-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
323 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007250-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2026-07-30 |  |  | 8
324 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007272-00-26 | 910 | [18 empty] | 130 | 85 | 2026-08-03 |  |  | 1
325 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007087-00-25 | 910 | [18 empty] | 267 | 85 | 2026-04-16 |  |  | 11
326 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007219-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2026-06-22 |  |  | 1
327 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007158-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2026-07-08 |  |  | 7
328 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007223-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2026-07-28 |  |  | 3
329 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007165-00-25 | 910 | [18 empty] | 890 | 75 | 2026-08-10 |  |  | 37
330 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007243-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
331 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007074-00-25 | 910 | [18 empty] | 141 | 100 | 2026-04-13 | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 4
332 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007171-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2026-06-23 |  |  | 1
333 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007240-00-25 | 910 | [18 empty] | 560 | 75 | 2026-08-05 |  |  | 15
334 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007129-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2026-08-25 |  |  | 2
335 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007088-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 8200 | 20 | 2026-03-30 | [14 empty] | 1 | 1
336 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-008033-00-25 | 910 | [18 empty] | 227 | 10 | 2026-07-30 |  |  | 11 | 0 | 0
337 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008105-00-26 | 910 | [18 empty] | 58 | 10 | 2026-08-07 |  |  | 1 | 0 | 0
338 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-008106-00-26 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2026-08-26 |  |  | 2 | 0 | 0
339 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-008044-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-08-26 |  |  | 1 | 0 | 0
340 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008141-00-26 | 910 | [18 empty] | 48 | 10 | 2026-08-27 |  |  | 1 | 0 | 0
341 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006840-00-19 | 910 | [18 empty] | 2100 | 80 | 2025-12-12 |  |  | 137 | 0 | 0
342 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007982-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 70 | 2025-12-29 |  |  | 8 | 0 | 0
343 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007923-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 10 | 2026-07-22 |  |  |  | 1 | 1
344 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008065-00-25 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2026-06-29 |  |  | 6 | 0 | 0
345 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008013-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2026-07-21 |  |  | 3 | 0 | 0
346 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007764-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2026-07-15 |  |  | 1 | 0 | 0
347 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007966-00-25 | 910 | [18 empty] | 305 | 30 | 2026-06-16 |  |  | 18 | 0 | 0
348 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008121-00-25 | 910 | [18 empty] | 106 | 70 | 2026-07-30 |  |  | 6 | 0 | 0
349 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007307-00-22 | 910 | [18 empty] | 69 | 75 | 2026-06-16 |  |  | 3 | 0 | 0
350 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-008130-00-26 | 910 | [18 empty] | 84 | 30 | 2026-08-03 |  |  | 5 | 0 | 0
351 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008004-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2026-07-24 |  |  | 1 | 0 | 0
352 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006957-00-20 | 910 | [18 empty] | 108 | 80 | 2026-07-14 |  |  | 5 | 0 | 0
353 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007998-00-25 | 910 | [18 empty] | 109 | 60 | 2026-08-10 |  |  | 2 | 0 | 0
354 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008122-00-26 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2026-08-06 |  |  | 1 | 0 | 0
355 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008082-00-26 | 910 | [18 empty] | 21 | 70 | 2026-08-18 |  |  | 1 | 0 | 0
356 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008189-00-26 | 435 | [18 empty] | 7 | 70 | 2026-08-31 |  |  | 1 | 0 | 0
357 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008184-00-26 | 435 | [18 empty] | 23 | 70 | 2026-08-26 |  |  | 2 | 0 | 0
358 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008077-00-25 | 910 | [18 empty] | 133 | 95 | 2026-06-29 | 2026-08-26 |  | 7 | 0 | 0
359 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008104-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 95 | 2026-06-29 | 2026-08-26 |  | 3 | 0 | 0
360 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008110-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2026-07-24 | 2026-09-03 |  | 1 | 0 | 0
361 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007686-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 95 | 2026-07-13 | 2026-08-18 |  | 2 | 0 | 0
362 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008238-00-26 | 435 | [18 empty] | 8 | 95 | 2026-08-03 | 2026-08-27 |  | 1 | 0 | 0
363 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008149-00-26 | 910 | [18 empty] | 5 | 95 | 2026-08-04 | 2026-08-25 |  | 1 | 0 | 0
364 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-008103-00-25 | 910 | [18 empty] | 83 | 98 | 2026-06-17 | 2026-08-24 |  | 3 | 0 | 0
365 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007965-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 98 | 2026-06-17 | 2026-08-24 |  | 1 | 0 | 0
366 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008161-00-26 | 435 | [18 empty] | 48 | 98 | 2026-08-03 | 2026-08-28 |  | 3 | 0 | 0
367 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007946-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2026-02-24 | 2026-07-02 | 2026-08-28 | 1 | 0 | 0
368 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007943-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2026-06-10 | 2026-07-15 | 2026-08-07 | 3 | 0 | 0
369 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008136-00-25 | 910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 3 | 0 | 0
370 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008009-00-25 | 910 | [18 empty] | 4 | 100 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-08-18 | 1 | 0 | 0
371 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008086-00-25 | 910 | [18 empty] | 112 | 100 | 2026-06-17 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 3 | 0 | 0
372 | BA | VILLARINO | JUAN COUSTÉ | 03-007941-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 1 | 0 | 0
373 | BA | VILLARINO | JUAN COUSTÉ | 03-007862-00-25 | 910 | [18 empty] | 98 | 100 | 2026-07-21 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 1 | 0 | 0
374 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-008003-00-26 | 910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 1 | 0 | 0
375 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-008052-00-26 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 1 | 0 | 0
376 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008164-00-26 | 910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 5 | 0 | 0
377 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008282-00-26 | 435 | [18 empty] | 47 | 100 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 3 | 0 | 0
378 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-002889-00-19 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 4
379 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-002864-00-19 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2026-08-19 |  |  | 5
380 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-002877-00-19 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-06-29 | 2026-07-22 | 2026-08-07 | 1
381 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003465-00-24 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2026-07-16 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2
382 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003576-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2
383 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003592-00-26 | 910 | [18 empty] | 260 | 90 | 2026-07-16 |  |  | 2
384 | BA | SAAVEDRA | ARROYO CORTO | 21-003368-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
385 | BA | SAAVEDRA | ARROYO CORTO | 21-003610-00-26 | 910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2026-06-23 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1
386 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003604-00-26 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2026-05-29 |  |  | 1
387 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003620-00-26 | 435 | [18 empty] | 27 | 90 | 2026-08-06 |  |  | 1
388 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003599-00-26 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2026-07-01 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 5
389 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003588-00-26 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2026-07-01 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 1
390 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003449-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 60 | 2026-08-12 |  |  | 1
391 | BA | PUAN | BORDENAVE | 21-003559-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2026-07-23 |  |  | 1
392 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003628-00-26 | 435 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-08-28 |  |  | 1
393 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003632-00-26 | 435 | [18 empty] | 37 | 60 | 2026-08-27 |  |  | 3
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"