## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - AGOSTO 2026
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002155-00-24 | 910 | [18 empty] | 438 | 5 | 2026-06-24 |  |  | 15
5 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002088-00-23 | 435 | [18 empty] | 1209 | 10 | 2026-08-06 |  |  | 31
6 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002192-00-25 | 435 | [18 empty] | 191 | 10 | 2026-08-06 |  |  |  | 1
7 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002177-00-25 | 435 | [18 empty] | 478 | 10 | 2026-08-06 |  |  |  | 1
8 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002123-00-24 | 910 | [18 empty] | 337 | 30 | 2024-12-19 |  |  | 18
9 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002218-00-25 | 435 | [18 empty] | 188 | 100 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-08-27 | 10
10 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002204-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2026-08-06 |  |  | 1
11 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002191-00-25 | 910 | [18 empty] | 98 | 95 | 2026-08-11 |  |  | 4
12 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002208-00-25 | 910 | [18 empty] | 220 | 95 | 2026-08-14 |  |  | 7
13 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002097-00-23 | 910 | [18 empty] | 370 | 80 | 2026-08-17 |  |  | 3
14 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-001972-00-19 | 910 | [18 empty] | 300 | 60 | 2026-08-10 |  |  | 9
15 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002214-0025 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2026-08-19 |  |  | 3
16 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001898-00-25 | 910 | [18 empty] | 9.4 | 50 |  |  |  | 1
17 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001913-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2025-12-30 |  |  | 1
18 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001909-00-25 | 910 | [18 empty] | 40.9 | 100 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 6
19 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001920-00-26 | 910 | [18 empty] | 19.2 | 90 | 2026-08-25 |  |  | 1
20 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | PIEDRABUENA | 18-001925-00-26 | 910 | [18 empty] | 104.7 | 90 | 2026-08-18 |  |  | 1
21 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001917-00-26 | 910 | [18 empty] | 80 | 80 | 2026-08-28 |  |  | 1
22 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
23 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
24 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
25 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003805-00-25 | 910 | [18 empty] | 2625 | 85 | 2025-09-15 |  |  | 97
26 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003629-00-23 | 910 | [18 empty] | 3280 | 85 | 2026-03-10 |  |  | 20
27 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003838-00-25 | 910 | [18 empty] | 228 | 100 | 2026-05-04 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 10
28 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003758-00-24 | 910 | [18 empty] | 1635 | 25 | 2026-08-03 |  |  | 50
29 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003310-01-19 | 910 | [18 empty] | 2217 | 15 | 2026-08-18 |  |  | 16
30 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003874-00-25 | 910 | [18 empty] | 91 | 70 | 2026-05-27 |  |  | 4
31 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003806-00-25 | 910 | [18 empty] | 123 | 70 | 2026-05-29 |  |  | 6
32 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003839-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 70 | 2026-05-20 |  |  | 2
33 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003854-00-25 | 910 | [18 empty] | 218 | 70 | 2026-06-10 |  |  | 8
34 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003755-00-24 | 910 | [18 empty] | 299 | 95 | 2026-05-13 |  |  |  | 3
35 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003044-02-17 | 910 | [18 empty] | 12501 | 60 | 2026-05-28 |  |  | 720
36 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003733-00-24 | 910 | [18 empty] | 1909 | 60 | 2026-06-16 |  |  | 101
37 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003880-00-25 | 910 | [18 empty] | 5133 | 20 | 2026-06-17 |  |  | 33
38 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003818-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 2026-08-26 |  | 1
39 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003800-00-25 | 910 | [18 empty] | 71 | 85 | 2026-07-20 |  |  | 3
40 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003876-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 1
41 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007154-00-24 | 910 | [18 empty] | 210 | 100 | 2026-05-11 | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 14
42 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012329-00-24 | 910 | [18 empty] | 164.3 | 80 | 2025-11-26 |  |  | 8
43 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012412-00-25 | 910 | [18 empty] | 92 | 80 | 2026-03-09 |  |  | 2
44 | NEUQUEN | HUILICHES | JUNIN DE LOS ANDES | 11-011971-00-22 | 910 | [18 empty] | 3240 | 95 | 2024-01-26 | 2026-03-04 |  | 120
45 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012397-00-25 | 910 | [18 empty] | 607 | 30 | 2026-05-11 |  |  | 1
46 | RIO NEGRO | 25 DE MAYO | JACOBACCI | 11-012417-00-25 | 910 | [18 empty] | 163 | 90 | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  | 1
47 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012401-00-25 | 910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-08-19 | 1
48 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012422-00-25 | 910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-08-19 | 1
49 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012473-00-25 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2026-06-19 | 2026-07-21 |  | 1
50 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002361-00-25 | 910 | [18 empty] | 5200 | 90 | 2026-02-12 |  |  | 195
51 | RIO NEGRO | CONESA | CONESA | 13-002260-00-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 75 | 2026-03-12 |  |  | 2
52 | RIO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002376-00-26 | 910 | [18 empty] | 2000 | 75 | 2026-07-17 |  |  | 91
53 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002383-00-26 | 910 | [18 empty] | 900 | 75 | 2026-08-07 |  |  | 26
54 | RIO NEGRO | SAO | SAO | 13-002363-01-25 | 910 | [18 empty] | 338 | 75 | 2026-07-20 |  |  | 4
55 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002408-00-26 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2026-07-22 | 03/08/206 | 2026-08-04 | 1
56 | BA | PATAGONES | PATAGONES | 13-002429-00-26 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2026-07-22 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 4
57 | RIO NEGRO | SAO | LAS GRUTAS | 13-002433-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |  |  | 1
58 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
59 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
60 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
61 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
62 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012330-00-24 | 910 | [18 empty] | 495 | 10 | 2025-08-13 |  |  | 50
63 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012422-00-25 | 910 | [18 empty] | 3840 | 30 | 2026-03-25 |  |  | 108
64 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012575-00-26 | 910 | [18 empty] | 560 | 10 | 2026-08-13 |  |  | 3
65 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012543-00-26 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2026-05-05 |  |  | 1
66 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012611-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2026-08-19 |  |  | 1
67 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012614-00-26 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2026-08-19 |  |  | 2
68 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
69 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012394-00-25 | 910 | [18 empty] | 5050 | 60 | 2025-10-27 |  |  | 165
70 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012577-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2026-06-22 |  |  |  | 1
71 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012549-00-26 | 910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-08-06 | 1
72 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012554-00-26 | 910 | [18 empty] | 42 | 90 | 2026-07-01 |  |  | 1
73 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012574-00-26 | 910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-08-07 | 3
74 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012600-00-26 | 910 | [18 empty] | 217 | 10 | 2026-07-22 |  |  | 9
75 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012538-00-26 | 910 | [18 empty] | 605 | 90 | 2026-07-02 |  |  | 17
76 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012505-00-25 | 910 | [18 empty] | 52 | 90 | 2026-07-15 |  |  | 2
77 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
78 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
79 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
80 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
81 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
82 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
83 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
84 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
85 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
86 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
87 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
88 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
89 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
90 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
91 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-04-11 |  |  | 1
92 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL MAITEN | 21-012559-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2026-07-01 |  |  | 1
93 | CHUBUT | CUSHAMEN | CHOLILA | 21-012523-00-26 | 910 | [18 empty] | 53.8 | 30 | 2026-07-01 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 1
94 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012418-00-25 | 910 | [18 empty] | 521.62 | 93 | 2025-11-10 | 2026-01-27 |  | 19
95 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012508-00-25 | 910 | [18 empty] | 1225 | 30 | 2026-08-27 |  |  | 6
96 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012573-00-26 | 910 | [18 empty] | 102 | 94 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 1
97 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012597-00-26 | 910 | [18 empty] | 23 | 94 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  | 1
98 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012601-00-26 | 910 | [18 empty] | 51.9 | 92 | 2026-08-05 | 2026-08-17 |  | 1
99 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012613-00-26 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 1
100 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012630-00-26 | 910 | [18 empty] | 17 | 92 | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | 1
101 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012633-00-26 | 910 | [18 empty] | 36 | 92 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  | 1
102 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012491-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 94 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | 1
103 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012540-00-26 | 910 | [18 empty] | 412 | 20 | 2026-08-28 |  |  | 12
104 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012566-00-26 | 910 | [18 empty] | 57.15 | 100 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2026-08-19 | 4
105 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012616-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 92 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  | 1
106 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012626-00-26 | 910 | [18 empty] | 31 | 93 | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | 2
107 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012531-00-26 | 910 | [18 empty] | 26.4 | 100 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-08-07 | 1
108 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012558-00-26 | 910 | [18 empty] | 97.3 | 94 | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  | 1
109 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012568-00-26 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 1
110 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012634-00-26 | 910 | [18 empty] | 112.5 | 93 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  | 1
111 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
112 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
113 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
114 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
115 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
116 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
117 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
118 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 95 | 2020-05-27 |  |  | 6
119 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
120 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
121 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 95 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
122 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
123 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
124 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
125 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 95 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
126 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
127 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 95 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
128 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
129 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
130 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
131 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 95 | 2020-09-21 |  |  | 2
132 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
133 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
134 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
135 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
136 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
137 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 95 | 2020-10-05 |  |  | 1
138 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
139 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
140 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
141 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
142 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2020-10-09 |  |  | 6
143 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2020-10-14 |  |  | 4
144 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
145 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
146 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
147 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
148 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
149 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
150 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
151 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
152 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
153 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
154 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
155 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
156 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
157 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
158 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
159 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
160 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
161 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
162 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2021-01-11 |  |  | 5
163 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
164 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
165 | NEUQUEN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 95 | 2021-01-12 |  |  | 1
166 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
167 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
168 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
169 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
170 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
171 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
172 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
173 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1
174 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
175 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 95 | 2021-04-05 |  |  | 15
176 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
177 | NEUQUEN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
178 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
179 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 95 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
180 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
181 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 |  |  |  | 8 | 1
182 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
183 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
184 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
185 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
186 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010589-00-21 | 910 | [18 empty] | 500 | 15 |  |  |  | 1
187 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
188 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
189 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
190 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 95 | 2021-08-25 |  |  | 17
191 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
192 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
193 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
194 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
195 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
196 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
197 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
198 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
199 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
200 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
201 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
202 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
203 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
204 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
205 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
206 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 95 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
207 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
208 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
209 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
210 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
211 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
212 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
213 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
214 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | OTTO KRAUSE | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
215 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
216 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
217 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
218 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
219 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
220 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
221 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
222 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
223 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
224 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
225 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
226 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
227 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
228 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
229 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
230 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
231 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
232 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
233 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
234 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
235 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
236 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
237 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
238 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
239 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
240 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
241 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
242 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
243 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
244 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
245 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
246 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
247 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
248 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
249 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
250 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
251 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
252 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
253 | NEUQUEN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
254 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
255 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
256 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
257 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
258 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
259 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
260 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
261 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
262 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
263 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
264 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
265 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
266 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
267 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
268 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
269 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
270 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
271 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
272 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
273 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
274 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
275 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
276 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
277 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
278 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
279 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
280 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 95 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
281 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
282 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
283 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
284 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
285 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
286 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
287 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
288 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
289 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
290 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
291 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
292 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
293 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
294 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
295 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
296 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
297 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
298 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
299 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
300 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
301 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
302 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
303 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
304 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [19 empty] | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
305 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
306 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
307 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
308 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
309 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
310 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
311 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
312 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
313 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
314 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
315 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
316 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
317 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
318 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
319 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
320 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
321 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
322 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
323 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
324 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
325 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
326 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
327 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
328 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
329 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
330 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
331 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
332 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
333 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
334 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
335 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
336 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
337 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
338 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
339 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
340 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
341 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
342 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
343 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
344 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
345 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
346 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
347 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
348 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
349 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
350 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
351 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
352 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
353 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
354 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
355 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
356 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
357 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
358 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
359 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
360 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
361 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
362 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 95 | 2024-03-04 |  |  | 1
363 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
364 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
365 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
366 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
367 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
368 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
369 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
370 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
371 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
372 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
373 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
374 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
375 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
376 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
377 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
378 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
379 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
380 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
381 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
382 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
383 | RÍO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
384 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
385 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
386 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
387 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
388 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
389 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
390 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
391 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
392 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011313-00-22 | 910 | [6 empty] | 155 | 10 | 2024-08-13 | [16 empty] | 1
393 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
394 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
395 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
396 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
397 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
398 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
399 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
400 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
401 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
402 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
403 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
404 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
405 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
406 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
407 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
408 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
409 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
410 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
411 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
412 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
413 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CHAÑAR | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
414 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
415 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
416 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
417 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERAS | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
418 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 667.1 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
419 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
420 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012440-00-24 | 910 | [18 empty] | 680 | 10 | 2024-12-16 |  |  | 35
421 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012720-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-12-12 |  |  | 3
422 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012745-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 20 | 2024-12-16 |  |  |  | 1
423 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011602-00-22 | 910 | [18 empty] | 165 | 80 | 2024-12-09 |  |  | 8
424 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | CAMPO GRANDE | 02-012367-00-24 | 910 | [18 empty] | 1775 | 90 | 2024-12-09 |  |  |  |  | 70
425 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012090-00-23 | 910 | [18 empty] | 946.4 | 95 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |  | 60
426 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29 |  | 1
427 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012683-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-12-13 |  |  |  | 1
428 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012691-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 1
429 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012810-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2025-01-22 |  |  | 1
430 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012709-00-24 | 910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-02-19 |  |  | 2
431 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012076-00-23 | 910 | [18 empty] | 2430 | 20 | 2025-02-12 |  |  | 94
432 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012665-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-02-04 |  |  | 1
433 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012800-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 95 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | 7
434 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012704-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.6 | 80 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | 1
435 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012727-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-03-13 |  |  | 1
436 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012739-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-03-25 |  |  | 4
437 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012801-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-03-28 |  |  |  | 1
438 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012889-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2025-03-11 |  |  | 14
439 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012623-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
440 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 1
441 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 1
442 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
443 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012744-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-03 |  |  | 1
444 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012526-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-04-07 |  |  | 1
445 | RÍO NEGRO | CONFLUENCIA | SAN ISIDRO | 02-012890-00-25 | 910 | [18 empty] | 490 | 20 | 2025-04-04 |  |  | 36
446 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012862-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
447 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012756-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-04-07 |  |  | 1
448 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012758-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-04-08 |  |  | 4
449 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012964-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2025-04-08 | 2025-05-16 |  |  | 1
450 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012736-00-24 | 910 | [18 empty] | 7315 | 20 | 2025-04-23 |  |  | 338
451 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012599-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-04-25 |  |  | 1
452 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-012923-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-05-05 |  |  |  | 1
453 | RÍO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012860-00-24 | 910 | [18 empty] | 1 | 10 | 2025-04-24 |  |  |  | 1
454 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012760-00-24 | 910 | [18 empty] | 430 |  |  |  |  | 133
455 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012894-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2025-05-14 |  |  |  | 1
456 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012922-00-25 | 910 | [18 empty] | 690 | 10 | 2025-05-26 |  |  | 44
457 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012909-00-25 | 910 | [18 empty] | 570 | 10 | 2025-05-29 |  |  |  | 4
458 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012913-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 20 | 2025-05-22 |  |  | 1
459 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-06-04 |  |  | 3
460 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-012988-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2025-05-13 |  |  | 5
461 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012939-00-25 | 910 | [18 empty] | 101.5 | 80 | 2025-05-22 | 2025-05-28 |  | 3
462 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012931-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
463 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012850-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 70 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 1
464 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012706-00-24 | 910 | [18 empty] | 4910 | 40 | 2025-05-12 |  |  | 129
465 | NEUQUEN | ZAPALA | LOS CATUTOS | 02-012866-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2025-05-12 |  |  | 10
466 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012370-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 95 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
467 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012708-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 95 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 10
468 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-24 | 910 | [18 empty] | 1810 | 40 | 2025-05-29 |  |  | 25
469 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012871-00-24 | 910 | [18 empty] | 1600 | 95 | 2025-05-05 | 2025-05-15 |  | 22
470 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-012914-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 80 | 2025-05-26 |  |  | 45
471 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012966-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 1
472 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012661-00-24 | 910 | [18 empty] | 245 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 10
473 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011583-00-22 | 910 | [18 empty] | 920 | 60 | 2024-06-12 |  |  | 47
474 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011584-00-22 | 910 | [18 empty] | 960 | 60 | 2025-06-12 |  |  | 44
475 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
476 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012377-00-24 | 910 | [18 empty] | 180 | 90 | 2025-06-13 |  |  | 1
477 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012908-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2025-06-04 |  |  | 3
478 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012902-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2025-06-25 |  |  | 4
479 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012876-00-25 | 910 | [18 empty] | 3735 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 153
480 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012703-00-24 | 910 | [18 empty] | 5000 | 100 | 2025-07-14 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 70
481 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-012916-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 |  |  |  | 1
482 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012624-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 1
483 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012784-00-24 | 910 | [18 empty] | 388 | 10 | 2025-07-23 |  |  | 22
484 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012981-00-25 | 910 | [18 empty] | 106 | 10 |  |  |  | 1
485 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013042-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 |  |  |  | 2
486 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012907-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 |  |  |  | 1
487 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012998-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 1
488 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA EL CHOCON | 02-012937-00-25 | 910 | [18 empty] | 6917 | 10 | 2025-07-14 |  |  | 174
489 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012816-00-24 | 910 | [18 empty] | 942 | 10 | 2025-05-07 |  |  | 44
490 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012951-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2025-07-22 | 2025-08-20 |  | 1
491 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012858-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 1
492 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013006-00-25 | 910 | [18 empty] | 475 | 90 | 14/072025 | 2025-07-15 |  | 21
493 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012940-00-25 | 910 | [18 empty] | 1810 | 90 | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  | 25
494 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012846-00-24 | 910 | [18 empty] | 102.5 | 95 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 3
495 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013096-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2025-09-16 |  |  | 1
496 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012918-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 60 | 2025-08-01 |  |  | 11
497 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 20 | 2025-09-26 |  |  | 79
498 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-013029-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2025-08-25 |  |  | 1
499 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013075-00-25 | 910 | [18 empty] | 2205 | 10 | 2025-10-17 |  |  | 99
500 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012731-00-24 | 910 | [18 empty] | 1710 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 42
501 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013032-00-25 | 910 | [18 empty] | 845 | 10 | 2025-08-26 |  |  | 55
502 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012868-00-24 | 910 | [18 empty] | 1870 | 30 | 2025-08-11 |  |  | 19
503 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012372-00-24 | 910 | [18 empty] | 3660 | 30 | 2025-08-22 |  |  | 126
504 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2025-09-09 |  |  | 1
505 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012986-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2025-09-16 |  |  | 4
506 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-12970-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 20 | 2025-09-18 |  |  | 1
507 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012811-00-24 | 910 | [18 empty] | 8140 | 20 | 2025-09-22 |  |  | 274
508 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012994-00-25 | 910 | [18 empty] | 2143 | 60 | 2025-09-09 |  |  | 22
509 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013247-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2025-09-01 |  |  | 1
510 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012761-00-24 | 910 | [18 empty] | 2305 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
511 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013135-00-25 | 910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-09-22 |  |  | 12
512 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012441-00-24 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2025-10-01 |  |  | 15
513 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012442-00-24 | 910 | [18 empty] | 1200 | 10 | 2025-09-18 |  |  | 70
514 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012638-00-24 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2025-09-26 |  |  | 79
515 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013078-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 1
516 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CERVANTES | 02-012051-00-23 | 910 | [18 empty] | 17455 | 10 | 2025-09-30 |  |  | 1033
517 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013243-00-25 | 910 | [18 empty] | 42 | 10 | 2025-11-27 |  |  | 1
518 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013207-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 24
519 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012613-00-24 | 910 | [18 empty] | 3795 | 10 | 2025-10-22 |  |  | 198
520 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013274-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-20 |  |  | 1
521 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013267-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 1
522 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012601-00-25 | 910 | [18 empty] | 2770 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 122
523 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-013111-00-25 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-24 |  |  | 5
524 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012839-00-25 | 910 | [18 empty] | 900 | 100 | 2025-10-06 | 2026-07-16 | 2026-08-20 | 8
525 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013047-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2025-10-27 |  |  | 1
526 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013193-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  |  | 1
527 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-013268-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 60 | 2025-11-03 |  |  |  | 5
528 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-013169-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2025-10-02 |  |  | 13
529 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-013061-00-25 | 910 | [18 empty] | 280 | 75 | 2025-10-13 |  |  | 20
530 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013251-00-25 | 910 | [18 empty] | 589.5 | 10 | 2025-10-23 |  |  | 40
531 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013242-00-25 | 910 | 10 | [17 empty] | 230 | 10 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 5
532 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013023-00-25 | 910 | [18 empty] | 1940 | 10 | 2025-11-17 |  |  | 83
533 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013126-00-25 | 910 | [18 empty] | 3300 | 10 | 2025-11-18 |  |  | 89
534 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-013227-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-12-05 |  |  | 1
535 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012950-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2025-11-11 |  |  |  | 1
536 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013308-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-11-25 |  |  | 3
537 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013236-00-25 | 910 | [18 empty] | 1530 | 30 | 2025-11-19 |  |  | 25
538 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013259-00-25 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2025-12-16 |  |  | 1
539 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-013331-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 20 | 2025-12-19 |  |  | 1
540 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-013059-00-25 | 910 | [18 empty] | 2410 | 10 | 22/012/2025 |  |  | 74
541 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-013181-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-12-18 |  |  |  | 1
542 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013246-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2025-12-18 |  |  | 8
543 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012791-00-24 | 910 | [18 empty] | 6490 | 20 | 2025-12-09 |  |  | 48
544 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-013027-00-25 | 910 | [18 empty] | 175 | 70 | 2025-12-09 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 8
545 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013089-01-25 | 910 | [18 empty] | 7070 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 189
546 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012954-00-25 | 910 | [18 empty] | 1410 | 100 | 2026-01-19 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 64
547 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013129-00-25 | 910 | [18 empty] | 355 | 20 | 2026-01-20 |  |  | 21
548 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-013238-00-25 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2026-01-27 |  |  | 12
549 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013282-00-25 | 910 | [18 empty] | 2535 | 50 | 2026-02-12 |  |  | 78
550 | RIO NEGRO | ROCA | CINCO SALTOS | 02-013311-00-25 | 910 | [18 empty] | 180 | 30 | 2026-02-13 |  |  |  | 6
551 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-013254-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 95 | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  | 1
552 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | FERNANDEZ ORO | 02-013188-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-03-12 |  |  | 1
553 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013383-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-03-23 |  |  | 1
554 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013384-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-03-23 |  |  | 12
555 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013451-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2026-03-20 |  |  | 1
556 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012349-00-24 | 910 | [18 empty] | 11900 | 10 | 2026-03-17 |  |  | 466
557 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-013212-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2026-03-19 |  |  | 1
558 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-012614-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2026-03-30 |  |  | 116
559 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013208-00-25 | 910 | [18 empty] | 728 | 95 | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 54
560 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013210-00-25 | 910 | [18 empty] | 470 | 60 | 2026-03-25 | 2026-06-24 |  | 33
561 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-013484-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2025-04-21 |  |  | 1
562 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013536-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-04-23 |  |  |  | 3
563 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013471-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 |  | 2026-05-04 |  |  | 2
564 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013466-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-05-18 |  |  | 2
565 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013156-00-25 | 910 | [18 empty] | 465 | 60 | 2026-04-08 | 2026-04-22 |  | 42
566 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013239-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2026-04-06 |  |  | 1
567 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013423-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-04-23 |  |  |  | 1
568 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013425-00-25 | 910 | [18 empty] | 2080 | 10 | 2026-04-24 |  |  | 10
569 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013403-00-25 | 910 | [6 empty] | 76 | 300 |  | 2026-05-11 | [10 empty] | 2026-05-11 |  |  | 10
570 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CORDERO | 02-013326-00-25 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2026-05-13 |  |  | 3
571 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013127-00-25 | 910 | [18 empty] | 350 | 60 | 2026-04-17 | 2026-04-18 |  | 19
572 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013476-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | 1
573 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011030-01-22 | 910 | [18 empty] | 10995 | 10 | 2026-06-09 |  |  | 623
574 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011030-02-22 | 910 | [18 empty] | 11450 | 10 | 2026-06-09 |  |  | 663
575 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CORDERO | 02-013222-00-25 | 910 | [18 empty] | 1870 | 20 | 2026-06-22 |  |  | 96
576 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013431-00-25 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2026-06-11 | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 2
577 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013537-00-26 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2026-06-05 |  |  | 1
578 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-013413-00-25 | 910 | [18 empty] | 945 | 25 | 2026-06-25 |  |  | 44
579 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-013358-00-25 | 910 | [18 empty] | 3190 | 95 | 2026-06-24 | 2026-08-07 |  | 197
580 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013289-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2026-06-02 |  |  | 3
581 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-013373-00-25 | 910 | [18 empty] | 235 | 20 | 2026-06-04 |  |  | 10
582 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013288-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2026-06-10 |  |  | 1
583 | NEUQUEN | ZAPALA | ZAPALA | 02-013429-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-06-11 |  |  | 1
584 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013209-00-25 | 910 | [18 empty] | 325 | 70 | 2026-06-12 |  |  | 21
585 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-013211-00-25 | 910 | [18 empty] | 105 | 95 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |  | 9
586 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013714-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 1
587 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013454-00-26 | 910 | [18 empty] | 66 | 10 | 2026-06-22 |  |  | 1
588 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-013535-00-26 | 910 | [18 empty] | 51.5 | 10 | 2026-06-22 |  |  | 1
589 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013588-00-26 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 |  |  |  | 1
590 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-013490-00-26 | 910 | [18 empty] | 10890 | 10 | 2026-07-16 |  |  | 495
591 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-013432-00-25 | 910 | [18 empty] | 2690 | 10 | 2026-07-21 |  |  | 136
592 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUEN | 02-011500-00-22 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2026-07-28 |  |  | 51
593 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-013413-00-25 | 910 | [18 empty] | 945 | 10 | 2026-07-01 |  |  | 44
594 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-013557-00-26 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2026-07-30 |  |  | 2
595 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-013136-00-25 | 910 | [18 empty] | 115 | 95 | 2026-06-24 | 2026-06-19 |  | 4
596 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013334-00-25 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-08-04 | 1
597 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013699-00-26 | 910 | [18 empty] | 203.5 | 95 | 2026-07-23 | 2026-07-27 |  | 9
598 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013507-00-26 | 910 | [18 empty] | 650.6 | 90 | 2026-06-03 | 2026-06-28 | 2026-08-12 | 12
599 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013491-00-26 | 910 | [18 empty] | 432 | 90 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 2026-08-04 | 2
600 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-013792-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2026-08-28 |  |  | 1
601 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-013453-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 60 | 2026-08-28 |  |  |  | 1
602 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013506-00-26 | 910 | [18 empty] | 890 | 100 | 2026-06-05 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 11
603 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013505-00-26 | 910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2026-06-05 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 10
604 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-013441-00-25 | 910 | [18 empty] | 1140 | 100 | 2026-06-05 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 51
605 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-012798-00-24 | 910 | [18 empty] | 1111 | 95 | 2026-08-25 | 2026-08-31 |  | 52
606 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013297-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2026-08-13 | 2026-08-17 |  |  | 1
607 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-013072-00-25 | 910 | [18 empty] | 72 | 95 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  | 1
608 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GENERAL ROCA | 02-013474-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  | 1
609 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013799-00-26 | 910 | [18 empty] | 28 | 10 | 2026-08-20 |  |  |  | 1
610 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-013533-00-26 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-08-14 |  |  | 1
611 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013798-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2026-08-14 |  |  | 1
612 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-013730-00-26 | 910 | [18 empty] | 32.5 | 10 | 2026-08-14 |  |  | 2
613 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013364-00-25 | 910 | [18 empty] | 176.5 | 10 | 2026-08-11 |  |  | 11
614 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-013371-00-25 | 910 | [18 empty] | 210 | 10 | 2026-08-04 |  |  | 10
615 | NEUQUEN | ZAPALA | MARIANO MORENO | 02-013397-00-25 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2026-08-04 |  |  | 1
616 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013295-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2026-08-25 |  |  | 1
617 | RÍO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-013565-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 60 | 2026-08-24 |  |  | 2