## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - ABRIL 2025
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - SEPTIEMBRE 2026
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 95 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-Rev.B-Proy.170 | 910 | [18 empty] | 1380 | 100 | 2026-05-27 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 26
5 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-008073-00-26 | 910 | [18 empty] | 11.1 | 100 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 1
6 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-008050-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 1
7 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-008037-00-25 | 910 | [18 empty] | 33.7 | 100 | 2026-07-14 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 1
8 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-008075-00-26 | 910 | [18 empty] | 56 | 100 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 1
9 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007732-00-24 | 910 | [18 empty] | 79.2 | 100 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 3
10 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-008043-00-25 | 910 | [18 empty] | 95.3 | 100 | 2026-05-15 | 2026-06-12 | 2026-09-10 | 9
11 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-008042-00-25 | 910 | [18 empty] | 174 | 100 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 2026-09-10 | 14
12 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007812-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2026-06-10 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 1
13 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007981-00-25 | 910 | [18 empty] | 13.5 | 100 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 1
14 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007838-00-24 | 910 | [18 empty] | 35.8 | 100 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 1
15 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008068-00-26 | 910 | [18 empty] | 758.74 | 100 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-09-22 | 2
16 | BA | SALTO | SALTO | 08-007264-00-21 | 910 | [18 empty] | 979 | 100 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 2026-09-23 | 34
17 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007646-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 1
18 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007674-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2
19 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-01-010925 | 910 | [18 empty] | 113.5 | 95 | 2025-05-01 | 2026-05-15 |  | 1
20 | BA | GENERAL ARENALES | GENERAL ARENALES | 004-01-030226 | 910 | [18 empty] | 150.3 | 95 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 1
21 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-008064-00-26 | 910 | [18 empty] | 59 | 95 | 2026-09-07 | 2026-09-14 |  | 1
22 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-008080-00-26 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2026-09-08 | 2026-09-14 |  | 1
23 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007883-00-25 | 910 | [18 empty] | 6367 | 95 | 2026-04-28 | 2026-09-21 |  | 105
24 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-008046-00-25 | 910 | [18 empty] | 97.4 | 95 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |  | 5
25 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-006761-00-19 | 910 | [18 empty] | 187.1 | 95 | 2026-09-03 | 2026-09-29 |  | 11
26 | BA | ALBERTI Y BRAGADO | MECHITA | RESOL-2023-95-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 | 50 | 2026-05-28 |  |  | 76 | 19500 | 95 | 2025-08-29 |  |  | SI | 1500 | 85 | 2025-10-03 |  |  | 20650 | 95 | 2025-05-20 |  |  | 565
27 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-Proy.153 | 910 | [18 empty] | 3530 | 50 | 2025-12-10 |  |  | 57
28 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007792-00-24 | 910 | [18 empty] | 246 | 10 | 2026-07-20 |  |  | 13
29 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Proy.155 | 910 | [18 empty] | 1515 | 50 | 2026-05-26 |  |  | 20
30 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-008081-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2026-06-24 |  |  | 1
31 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008013-00-25 | 910 | [18 empty] | 873 | 10 | 2026-07-07 |  |  | 15
32 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-Rev.C-Proy.173 | 910 | [18 empty] | 1230 | 50 | 2026-07-20 |  |  | 20
33 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008083-00-26 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2026-08-13 |  |  | 1
34 | BA | LINCOLN | LINCOLN | 08-007850-00-24 | 910 | [18 empty] | 6981 | 60 | 2026-08-14 |  |  | 296
35 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Rev.C-Proy.215 | 910 | [18 empty] | 2590 | 50 | 2026-08-31 |  |  | 82
36 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008113-00-26 | 435 | [18 empty] | 20 | 10 | 2026-09-01 |  |  | 1
37 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-Rev.C-Proy.200 | 910 | [18 empty] | 35 | 20 | 2026-09-16 |  |  | 1
38 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007786-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 50 | 2026-09-22 |  |  | 11
39 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007431-00-22 | 910 | [18 empty] | 116 | 50 | 2026-09-24 |  |  | 3
40 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-008135-00-26 | 435 | [18 empty] | 150 | 50 | 2026-09-28 |  |  |  | 1
41 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007826-00-24 | 910 | [18 empty] | 74 | 50 | 2026-09-29 |  |  | 3
42 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
43 | LPN | CHAPALEUFU | B. LARROUDE | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
44 | LPN | TOAY | TOAY | 22-006999-02-21 | 910 | [18 empty] | 624 | 50 | 2024-12-13 |  |  | 24
45 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-04-21 | 910 | [18 empty] | 610 | 50 | 2025-04-03 |  |  | 1
46 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008354-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 95 | 2026-08-12 |  |  | 4
47 | LPN | UTRACAN | GRAL ACHA | 22-008301-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-01-23 |  |  | 1
48 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007140-00-21 | 910 | [18 empty] | 5575 | 100 | 2026-02-10 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 122
49 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008312-00-25 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2
50 | LPS | PUELEN | PUELEN | 22-007523-00-22 | 910 | [18 empty] | 590 | 100 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 13
51 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007677-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2026-05-18 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 3
52 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-008325-00-25 | 910 | [18 empty] | 1239 | 95 | 2026-05-04 |  |  | 24
53 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008415-00-25 | 910 | [18 empty] | 2010 | 100 | 2026-05-25 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 51
54 | LPN | ATREUCO | M. RIGLOS | 22-008375-00-25 | 910 | [18 empty] | 2545 | 100 | 2026-06-22 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 87
55 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008427-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2026-09-23 |  |  | 1
56 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008361-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 95 | 2026-09-15 |  |  | 1
57 | LPS | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-008388-00-25 | 910 | [18 empty] | 1080 | 100 | 2026-07-21 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6
58 | LPN | GUATRACHE | GUATRACHE | 22-008279-00-25 | 910 | [18 empty] | 246 | 100 | 2026-07-28 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 8
59 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-008481-00-26 | 910 | [18 empty] | 123 | 100 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 6
60 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-008428-00-25 | 435 | [18 empty] | 170 | 95 | 2026-07-21 |  |  | 8
61 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-006940-00-21 | 910 | [18 empty] | 310 | 100 | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 10
62 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008407-00-25 | 435 | [18 empty] | 255 | 100 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 6
63 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008479-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 1
64 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-008089-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 100 | 2026-08-05 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 7
65 | LPN | ATREUCO | MIGUEL RIGLOS | 22-008488-00-26 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2026-08-06 |  |  | 3
66 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008487-00-26 | 910 | [18 empty] | 94 | 100 | 2026-08-19 | 2026-09-10 | 2026-09-22 | 2
67 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008324-00-25 | 910 | [18 empty] | 1703 | 95 | 2026-08-21 |  |  | 56
68 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008472-00-26 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
69 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008484-00-26 | 910 | [18 empty] | 205 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
70 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007874-00-23 | 435 | [18 empty] | 135 | 95 | 2026-09-18 |  |  | 5
71 | LPN | GUATRACHE | GUATRACHE | 22-008401-00-25 | 435 | [18 empty] | 13 | 95 | 2026-09-14 |  |  | 1
72 | LPN | MARACO | SPELUZZI | 22-008092-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 95 | 2026-08-04 |  |  | 2
73 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008482-00-26 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2026-09-14 |  |  | 1
74 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008459-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 2026-09-21 | 2
75 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008500-00-26 | 435 | [18 empty] | 17 | 100 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 1
76 | LPN | TOAY | TOAY | 22-008475-00-26 | 435 | [18 empty] | 40 | 95 | 2026-09-16 |  |  | 1
77 | LPN | REALICO | REALICO | 22-008515-00-26 | 435 | [18 empty] | 90 | 50 | 2026-09-23 |  |  | 1
78 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008530-00-26 | 435 | [18 empty] | 50 | 95 | 2026-09-21 |  |  | 1
79 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008532-00-26 | 435 | [18 empty] | 210 | 50 | 2026-09-24 |  |  | 2
80 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-008545-00-26 | 435 | [18 empty] | 12 | 50 | 2026-09-30 |  |  | 1
81 | LPN | RANCUL | RANCUL | 22-008303-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2026-09-25 |  |  | 1
82 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-008473-00-26 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2026-09-25 |  |  | 10
83 | LPN | RANCUL | RANCUL | 22-008543-00-26 | 435 | [18 empty] | 12 | 50 | 2026-09-25 |  |  | 1
84 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
85 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
86 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
87 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
88 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
89 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
90 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
91 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
92 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
93 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
94 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
95 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
96 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
97 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
98 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
99 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
100 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
101 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
102 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
103 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
104 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
105 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016145-00-21 | 910 | [18 empty] | 1917 | 50 | 2025-03-07 |  |  | 150
106 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
107 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
108 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-016662-00-23 | 910 | [18 empty] | 1320 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 520 | 22
109 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
110 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016722-00-23 | 910 | [18 empty] | 2411 | 50 | 2025-11-12 |  |  | 50
111 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016738-00-23 | 910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2026-06-25 | 2026-07-29 | 2026-09-06 | 1
112 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016748-00-23 | 910 | [18 empty] | 76 | 50 | 2025-10-23 |  |  | 1
113 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016763-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2026-02-24 |  |  | 11
114 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016775-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2026-09-09 | 1
115 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016775-00-26 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-08-30 |  |  | 1
116 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-016850-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-03-06 |  |  | 1
117 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016866-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 2026-09-23 | 1
118 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016898-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-12-23 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 1
119 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016942-00-25 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-01-28 |  |  | 33
120 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016958-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2025-09-16 | 2026-06-23 | 2026-09-02 | 2
121 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016970-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-05-28 | 2026-06-30 | 2026-09-04 | 1
122 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017006-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 30 | 2025-08-07 |  |  |  | 1
123 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017041-00-25 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2025-12-19 |  |  | 1
124 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017050-00-25 | 435 | [18 empty] | 125 | 100 | 2026-07-28 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1
125 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017061-00-25 | 910 | [18 empty] | 56 | 100 | 2026-05-26 | 2026-07-14 | 2026-09-24 | 2
126 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017091-00-25 | 910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2026-05-15 | 2026-08-04 | 2026-09-06 | 2
127 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017096-00-25 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2026-05-29 | 2026-06-23 |  | 1
128 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017104-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 2026-09-08 | 1
129 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017105-00-25 | 910 | [18 empty] | 41 | 100 | 2026-03-26 | 2026-07-16 | 2026-09-10 |  | 1
130 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-017108-00-25 | 910 | [18 empty] | 91 | 50 | 2026-07-01 |  |  | 1
131 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017109-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | 2026-09-04 | 1
132 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017111-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 2026-09-10 | 1
133 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017122-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 80 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |  | 2
134 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017125-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2026-06-29 | 2026-07-16 | 2026-09-13 | 2
135 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-017126-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-03-30 |  |  | 1
136 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017137-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-06-23 | 2026-07-27 | 2026-09-06 | 1
137 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-017139-00-26 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2026-06-09 |  |  | 1
138 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017140-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2026-07-29 | 2026-08-24 |  | 3
139 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017145-00-26 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2026-08-24 | 2026-09-07 |  | 1
140 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017148-00-26 | 910 | [18 empty] | 475 | 100 | 2026-04-13 | 2026-07-27 | 2026-09-22 | 15
141 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017149-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2026-07-06 |  |  | 1
142 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017021-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2026-09-11 |  |  | 1
143 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017110-00-25 | 910 | [18 empty] | 82 | 50 | 2026-09-18 |  |  | 5
144 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-017130-00-25 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2026-09-02 |  |  |  | 1
145 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017146-00-26 | 910 | [18 empty] | 61 | 50 | 2026-09-28 |  |  | 4
146 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-017181-00-26 | 435 | [18 empty] | 32 | 80 | 2026-08-07 | 2026-09-09 |  | 1
147 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017156-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  | 1
148 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-017157-00-26 | 910 | [18 empty] | 82 | 50 | 2026-09-16 |  |  | 2
149 | BA | LA PLATA | LOS HORNOS | 02-017158-00-26 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2026-09-21 |  |  | 1
150 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017159-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2026-09-22 |  |  | 1
151 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017161-00-26 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2026-09-28 |  |  | 1
152 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-017164-00-26 | 910 | [18 empty] | 79 | 50 | 2026-09-10 |  |  | 1
153 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-017166-00-26 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2026-09-15 |  |  | 1
154 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-017168-00-26 | 435 | [18 empty] | 17 | 50 | 2026-09-23 |  |  | 1
155 | BA | LA PLATA | HERNANDEZ | 02-017177-00-26 | 435 | [18 empty] | 61 | 50 | 2026-09-21 |  |  | 1
156 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-017185-00-26 | 435 | [18 empty] | 13 | 50 | 2026-09-15 |  |  | 1
157 | BA | BRANDSEN | BRANDSEN | 02-017210-00-26 | 435 | [18 empty] | 140 | 50 | 2026-09-25 |  |  | 1
158 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003912-00-26 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2026-07-03 |  |  | 3
159 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003933-00-26 | 435 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-29 | 1
160 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003946-00-26 | 435 | [18 empty] | 13 | 100 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 1
161 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003952-00-26 | 435 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 1
162 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003945-00-26 | 435 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  | 1
163 | BA | NECOCHEA | QUEQUÉN | 15-003955-00-26 | 435 | [18 empty] | 107 | 90 | 2026-09-08 | 2026-09-17 |  | 4
164 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 90 | 2021-06-10 |  |  | 31
165 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 90 | 2022-03-17 |  |  | 114
166 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 90 | 2022-02-04 |  |  | 51
167 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 90 | 2024-01-08 |  |  | 130
168 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 90 | 2023-11-28 |  |  | 12
169 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004689-00-22 | 910 | [18 empty] | 2515 | 90 | 2025-04-07 |  |  | 121
170 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004885-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 90 | 2025-04-03 |  |  | 1
171 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004832-00-24 | 910 | [18 empty] | 4520 | 70 | 2026-02-13 |  |  | 127
172 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005000-00-25 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2026-03-03 |  |  | 1
173 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004865-00-24 | 910 | [18 empty] | 425 | 100 | 2026-04-16 | 2026-07-02 | 2026-09-01 | 23
174 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005034-00-26 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 100 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-09-03 | 1
175 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005033-00-26 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2026-07-27 | 2026-08-29 | 2026-09-14 | 1
176 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005035-00-26 | 910 | [18 empty] | 505 | 100 | 2026-07-24 | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 7
177 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005045-00-26 | 910 | [18 empty] | 39 | 100 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 1
178 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005052-00-26 | 435 | [18 empty] | 55 | 90 | 2026-09-29 |  |  | 2
179 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005056-00-26 | 435 | [18 empty] | 45 | 90 | 2026-09-29 |  |  | 1
180 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-005070-00-26 | 435 | [18 empty] | 50 | 90 | 2026-09-29 |  |  | 1
181 | BA | OLAVARRÍA | LOMA NEGRA | 19-005032-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2026-10-01 |  |  | 1
182 | BA | AZUL | AZUL | 19-004891-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
183 | BA | AZUL | AZUL | 19-004957-00-25 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2025-09-12 |  |  | 1
184 | BA | AZUL | AZUL | 19-005006-00-25 | 910 | [18 empty] | 53 | 70 | 2026-02-05 |  |  | 1
185 | BA | AZUL | AZUL | 19-005009-00-25 | 910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-09-17 | 1
186 | BA | AZUL | AZUL | 19-005061-00-26 | 435 | [18 empty] | 42 | 100 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 1
187 | BA | AZUL | AZUL | 19-005060-00-26 | 435 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-24 | 1
188 | BA | AZUL | AZUL | 19-005058-00-26 | 435 | [18 empty] | 40 | 70 | 2026-09-22 |  |  | 1
189 | BA | AZUL | AZUL | 19-005063-00-26 | 435 | [18 empty] | 23 | 70 | 2026-09-28 |  |  | 1
190 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009045-00-25 | 910 | [18 empty] | 2225.25 | 90 | 2026-07-20 | 2026-09-09 |  | 30
191 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009086-00-26 | 910 | [18 empty] | 212.8 | 90 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  | 1
192 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009088-00-26 | 910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-09-11 | 1
193 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009083-00-26 | 910 | [18 empty] | 119 | 90 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | 2
194 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009081-00-26 | 910 | [18 empty] | 54.2 | 90 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 1
195 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008265-00-17 | 910 | [18 empty] | 40.5 | 90 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 1
196 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-009032-00-26 | 910 | [18 empty] | 217 | 70 | 2026-09-23 |  |  | 9
197 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002926-00-24 | 910 | [18 empty] | 2315 | 55 | 2025-12-11 |  |  | 1
198 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002950-00-24 | 910 | [18 empty] | 1430 | 85 | 2026-06-16 |  |  | 10
199 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002878-00-24 | 910 | [18 empty] | 256 | 20 | 2026-06-18 |  |  | 7
200 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002942-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2026-09-07 |  |  | 1
201 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002916-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 90 | 2025-04-01 |  |  | 1
202 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003083-00-25 | 910 | [18 empty] | 79 | 100 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-09-03 | 6
203 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003095-00-25 | 910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-08-25 | 1
204 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-003084-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2026-06-13 | 2026-05-14 |  | 1
205 | BA | PEHUAJO | J.J.PASO | 12-003094-00-25 | 910 | [18 empty] | 64 | 95 | 2026-05-21 | 2026-06-23 |  | 1
206 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003063-00-25 | 910 | [18 empty] | 7335 | 90 | 2026-04-09 |  |  | 69
207 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003139-00-26 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2026-08-19 |  |  | 3
208 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-003109-00-26 | 910 | [18 empty] | 48 | 60 | 2026-08-27 |  |  | 1
209 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 50 | 2024-01-26 |  |  | 12
210 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010644-00-23 | 910 | [18 empty] | 140 | 25 | 2026-09-25 |  |  |  | 1
211 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010814-00-25 | 910 | [18 empty] | 915 | 25 | 2026-09-16 |  |  | 15
212 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010728-00-23 | 910 | [18 empty] | 635 | 25 | 2026-07-28 |  |  | 28
213 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011104-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 75 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 1
214 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011090-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 1
215 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011059-00-26 | 910 | [18 empty] | 685 | 25 | 2026-09-01 |  |  | 36
216 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011103-00-26 | 910 | [18 empty] | 40 | 75 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  | 2
217 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011028-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 2026-09-17 | 4
218 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-011157-00-26 | 435 | [18 empty] | 90 | 75 | 2026-08-12 | 2026-08-28 |  | 8
219 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011071-00-25 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  |  | 1
220 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011082-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-09-04 | 1
221 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011088-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 2026-09-04 | 1
222 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011122-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-09-22 | 1
223 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011127-00-26 | 910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | 2
224 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011121-00-26 | 910 | [18 empty] | 240 | 75 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 7
225 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011134-00-26 | 910 | [18 empty] | 145 | 90 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | 3
226 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-011110-00-26 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 1
227 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010965-00-25 | 435 | [18 empty] | 120 | 75 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 1
228 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
229 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-011079-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-09-28 | 1
230 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010602-00-22 | 910 | [18 empty] | 3210 | 75 | 2026-05-04 | 2026-08-13 |  | 138
231 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-011017-00-25 | 910 | [18 empty] | 110 | 75 | 2026-07-07 | 2026-07-10 |  | 2
232 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
233 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010922-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 1
234 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011025-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2026-09-10 | 1
235 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011041-00-25 | 910 | [18 empty] | 1655 | 90 | 2026-01-29 | 2026-03-05 |  | 18
236 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010741-00-23 | 910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2026-03-10 | 2026-04-07 | 2026-09-10 | 8
237 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010612-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 2
238 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-011116-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-09-22 | 1
239 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-011067-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 75 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | 1
240 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-011069-00-25 | 910 | [18 empty] | 120 | 75 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  | 1
241 | BA | MONTE | MONTE | 06-011115-00-26 | 910 | [18 empty] | 485 | 100 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-09-10 | 12
242 | BA | MONTE | MONTE | 06-011151-00-26 | 435 | [18 empty] | 15 | 75 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 1
243 | BA | MONTE | MONTE | 06-010648-00-23 | 435 | [18 empty] | 12 | 75 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | 1
244 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011076-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-09-17 | 1
245 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011094-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  | 1
246 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-011093-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 2
247 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010955-00-25 | 435 | [18 empty] | 190 | 75 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  | 2
248 | BA | CAÑUELAS | V. CASARES | 06-010945-00-25 | 910 | [18 empty] | 2950 | 75 | 2026-03-27 | 2026-09-01 |  | 98
249 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008150-00-26 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2026-09-29 |  |  | 2 | 0 | 0
250 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008066-00-26 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2026-09-29 |  |  | 1 | 0 | 0
251 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-008044-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-08-26 |  |  | 1 | 0 | 0
252 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-008192-00-26 | 435 | [18 empty] | 25 | 10 | 2026-09-16 |  |  | 1 | 0 | 0
253 | BA | VILLARINO | JUAN COUSTÉ | 03-006863-00-20 | 910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2026-09-30 |  |  | 1 | 0 | 0
254 | BA | VILLARINO | MEDANOS | 03-008180-00-26 | 910 | [18 empty] | 33 | 10 | 2026-09-30 |  |  | 2 | 0 | 0
255 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007514-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-09-30 |  |  | 1 | 0 | 0
256 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 03-007088-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 8200 | 2 | 2026-03-30 | [14 empty] | 1
257 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006840-00-19 | 910 | [18 empty] | 2100 | 80 | 2025-12-12 |  |  | 137 | 0 | 0
258 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007982-00-25 | 910 | [18 empty] | 480 | 70 | 2025-12-29 |  |  | 8 | 0 | 0
259 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007942-00-25 | 435 | [18 empty] | 20 | 70 | 2026-09-23 |  |  | 1 | 0 | 0
260 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007923-00-25 | 910 | [18 empty] | 62 | 10 | 2026-07-22 |  |  |  | 1
261 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008065-00-25 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2026-06-29 |  |  | 6 | 0 | 0
262 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008013-00-25 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2026-07-21 |  |  | 3 | 0 | 0
263 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007966-00-25 | 910 | [18 empty] | 305 | 50 | 2026-06-16 |  |  | 18 | 0 | 0
264 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-008033-00-25 | 910 | [18 empty] | 227 | 60 | 2026-07-30 |  |  | 11 | 0 | 0
265 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007871-00-24 | 910 | [18 empty] | 600 | 50 | 2026-06-09 |  |  | 36 | 0 | 0
266 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-008130-00-26 | 910 | [18 empty] | 84 | 30 | 2026-08-03 |  |  | 5 | 0 | 0
267 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008105-00-26 | 910 | [18 empty] | 58 | 80 | 2026-08-07 |  |  | 1 | 0 | 0
268 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-008106-00-26 | 910 | [18 empty] | 11 | 50 | 2026-08-26 |  |  | 2 | 0 | 0
269 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008141-00-26 | 910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2026-08-27 |  |  | 1 | 0 | 0
270 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008011-00-26 | 435 | [18 empty] | 272 | 70 | 2026-09-04 |  |  | 15 | 0 | 0
271 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008159-00-26 | 435 | [18 empty] | 24 | 70 | 2026-09-16 |  |  |  | 3
272 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008197-00-26 | 435 | [18 empty] | 13 | 60 | 2026-09-23 |  |  | 1 | 0 | 0
273 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008110-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2026-07-24 | 2026-09-14 |  | 1 | 0 | 0
274 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008121-00-25 | 910 | [18 empty] | 106 | 95 | 2026-07-30 | 2026-09-16 |  | 6 | 0 | 0
275 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006957-00-20 | 910 | [18 empty] | 108 | 95 | 2026-07-14 | 2026-09-28 |  | 5 | 0 | 0
276 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008153-00-26 | 435 | [18 empty] | 61 | 95 | 2026-09-07 | 2026-10-02 |  | 3 | 0 | 0
277 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007764-00-24 | 910 | [18 empty] | 32 | 95 | 2026-07-15 | 2026-09-11 |  | 1 | 0 | 0
278 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008077-00-25 | 910 | [18 empty] | 133 | 95 | 2026-06-29 | 2026-08-26 |  | 7 | 0 | 0
279 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008104-00-25 | 910 | [18 empty] | 63 | 95 | 2026-06-29 | 2026-08-26 |  | 3 | 0 | 0
280 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008238-00-26 | 435 | [18 empty] | 8 | 95 | 2026-08-03 | 2026-08-27 |  | 1 | 0 | 0
281 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008004-00-26 | 435 | [18 empty] | 60 | 95 | 2026-07-24 | 2026-08-27 |  | 1 | 0 | 0
282 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007998-00-25 | 910 | [18 empty] | 109 | 95 | 2026-08-10 | 2026-09-11 |  | 2 | 0 | 0
283 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008122-00-26 | 910 | [18 empty] | 31 | 95 | 2026-08-06 | 2026-09-16 |  | 1 | 0 | 0
284 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-008149-00-26 | 910 | [18 empty] | 5 | 95 | 2026-08-04 | 2026-08-25 |  | 1 | 0 | 0
285 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008189-00-26 | 435 | [18 empty] | 7 | 95 | 2026-08-31 | 2026-09-22 |  | 1 | 0 | 0
286 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-008060-00-25 | 910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2026-06-29 | 2026-07-30 | 2026-09-04 | 1 | 0 | 0
287 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008125-00-26 | 910 | [18 empty] | 49 | 100 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-09-03 | 1 | 0 | 0
288 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007307-00-22 | 910 | [18 empty] | 69 | 100 | 2026-06-16 | 2026-08-24 | 2026-09-24 | 3 | 0 | 0
289 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-008103-00-25 | 910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2026-06-17 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 3 | 0 | 0
290 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007965-00-25 | 910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2026-06-17 | 2026-08-24 | 2026-09-24 | 1 | 0 | 0
291 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007967-00-25 | 435 | [18 empty] | 210 | 100 | 2026-08-03 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 10 | 0 | 0
292 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007686-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2 | 0 | 0
293 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008161-00-26 | 435 | [18 empty] | 48 | 100 | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 2026-09-23 | 3 | 0 | 0
294 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008082-00-26 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2026-08-18 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 1 | 0 | 0
295 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-008184-00-26 | 435 | [18 empty] | 23 | 100 | 2026-08-26 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2 | 0 | 0
296 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-002859-00-19 | 910 | [18 empty] | 221 | 90 | 2026-09-14 |  |  | 1
297 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-002864-00-19 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2026-08-19 |  |  | 5
298 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003592-00-26 | 910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2026-07-16 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2
299 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003604-00-26 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2026-05-29 | 2026-08-10 | 2026-09-03 | 1
300 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003620-00-26 | 910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 1
301 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003449-00-24 | 910 | [18 empty] | 370 | 90 | 2026-08-12 |  |  | 1
302 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003607-00-26 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2026-08-27 |  |  | 1
303 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003598-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2026-08-04 |  |  | 1
304 | BA | PUAN | BORDENAVE | 21-003559-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-07-23 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 1
305 | BA | PUAN | PUAN | 21-003451-00-24 | 910 | [18 empty] | 450 | 70 | 2026-08-14 |  |  | 5
306 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003612-00-26 | 435 | [18 empty] | 45 | 90 | 2026-09-18 |  |  | 1
307 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003349-00-23 | 435 | [18 empty] | 210 | 90 | 2026-09-14 |  |  | 3
308 | BA | SAAVEDRA | ARROYO CORTO | 21-003630-00-26 | 435 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-09-01 |  |  | 1
309 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003628-00-26 | 435 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-08-28 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 1
310 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003632-00-26 | 435 | [18 empty] | 37 | 100 | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 3
311 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003616-00-26 | 435 | [18 empty] | 276 | 70 | 2026-09-07 |  |  | 6
312 | BA | ADOLFO ALSINA | RIVERA | 21-003605-00-26 | 910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2026-09-07 |  |  | 1
313 | BA | ADOLFO ALSINA | CARHUE | 21-003608-00-26 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2026-09-14 |  |  | 1
314 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003642-00-26 | 435 | [18 empty] | 15 | 40 | 2026-09-28 |  |  | 1
315 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003633-00-26 | 435 | [18 empty] | 40 | 40 | 2026-09-24 |  |  | 1
316 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003629-00-26 | 435 | [18 empty] | 94 | 90 | 2026-09-14 |  |  | 1
317 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003296-00-26 | 435 | [18 empty] | 75 | 30 | 2026-09-23 |  |  | 2
318 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003635-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 85 | 2026-05-05 |  |  | 3
319 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003351-00-22 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 85 | 2026-06-30 |  |  | 1
320 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003356-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2026-06-25 |  |  | 3
321 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003534-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2026-07-01 | 2026-07-27 | 2026-09-07 | 2
322 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003846-00-25 | 910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-09-23 | 4
323 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003413-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2026-09-23 |  |  | 1
324 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003815-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2026-09-21 |  |  | 3
325 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003762-00-25 | 910 | [18 empty] | 80 | 60 | 2026-09-16 |  |  | 4
326 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007201-00-25 | 910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2026-07-30 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2
327 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007060-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-08-18 |  |  | 1
328 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007242-00-25 | 910 | [18 empty] | 137 | 85 | 2026-09-07 |  |  | 4
329 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | BATAN | 04-007078-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 80 | 2026-09-14 |  |  | 1
330 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006961-00-24 | 910 | [18 empty] | 255 | 90 | 2025-08-21 |  |  | 9
331 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-006392-01-22 | 910 | [18 empty] | 1400 | 75 | 2026-06-08 |  |  | 1
332 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007250-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2026-07-30 |  |  | 8
333 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | CAMET | 04-007272-00-26 | 910 | [18 empty] | 130 | 95 | 2026-08-03 |  |  | 1
334 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
335 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007267-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-09-04 | 1
336 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006766-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-09-10 | 1
337 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005242-00-13 | 910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-09-03 | 2
338 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006815-00-24 | 910 | [18 empty] | 498 | 80 | 2026-08-03 |  |  | 8
339 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007312-00-26 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-09-23 | 1
340 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007152-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2026-08-18 |  |  | 1
341 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-007289-00-26 | 910 | [18 empty] | 94 | 80 | 2026-09-08 |  |  | 4
342 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006544-00-25 | 910 | [18 empty] | 6060 | 80 | 2025-12-16 |  |  | 125
343 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007087-00-25 | 910 | [18 empty] | 267 | 90 | 2026-04-16 |  |  | 11
344 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006654-03-23 | 910 | [18 empty] | 6955 | 80 | 2026-04-13 |  |  | 129
345 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007188-00-25 | 910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2026-06-08 | 2026-08-03 | 2026-09-01 | 4
346 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007219-00-25 | 910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 2026-09-21 | 1
347 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-004748-00-12 | 910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2026-06-29 | 2026-08-04 | 2026-09-11 | 8
348 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007139-00-25 | 910 | [18 empty] | 850 | 100 | 2026-07-01 | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | 16
349 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007158-00-25 | 910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2026-07-08 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 7
350 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007198-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2026-07-06 | 2026-08-06 | 2026-09-01 | 1
351 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007137-00-25 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2026-07-07 |  |  | 1
352 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007266-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2026-07-08 | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 1
353 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006762-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-09-14 | 1
354 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007257-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1
355 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007265-00-25 | 910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-09-09 | 1
356 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007100-00-25 | 910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 7
357 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007145-00-25 | 910 | [18 empty] | 76 | 85 | 2026-07-22 |  |  | 1
358 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007245-00-25 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2026-07-22 |  |  | 2
359 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007151-00-25 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2026-07-23 |  |  | 3
360 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005563-00-14 | 910 | [18 empty] | 47 | 90 | 2026-07-27 |  |  | 1
361 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007285-00-26 | 910 | [18 empty] | 122 | 80 | 2026-07-27 |  |  | 5
362 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007223-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2026-07-28 |  |  | 3
363 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007167-00-25 | 910 | [18 empty] | 885 | 80 | 2026-08-03 |  |  | 13
364 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007165-00-25 | 910 | [18 empty] | 890 | 80 | 2026-08-10 |  |  | 37
365 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007135-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2026-08-12 |  |  | 4
366 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007243-00-25 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-08-18 |  |  | 1
367 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007252-00-25 | 910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2026-08-18 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 1
368 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007251-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2026-08-24 |  |  | 1
369 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007173-00-25 | 910 | [18 empty] | 4148 | 30 | 2026-08-26 |  |  | 69
370 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007256-00-25 | 910 | [18 empty] | 24 | 90 | 2026-08-26 |  |  | 1
371 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007279-00-26 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2026-08-28 |  |  | 1
372 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007216-00-25 | 910 | [18 empty] | 22 | 90 | 2026-08-31 |  |  | 1
373 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007278-00-26 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2026-09-01 |  |  | 1
374 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007280-00-26 | 910 | [18 empty] | 36 | 80 | 2026-09-07 |  |  | 1
375 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007301-00-26 | 910 | [18 empty] | 44 | 90 | 2026-09-03 |  |  | 1
376 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007061-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 80 | 2026-09-07 |  |  | 1
377 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007169-00-25 | 910 | [18 empty] | 26 | 80 | 2026-09-09 |  |  | 1
378 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007291-00-26 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2026-09-14 |  |  | 1
379 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007287-00-26 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2026-09-16 |  |  | 1
380 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006778-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2026-09-21 |  |  | 1
381 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-007271-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2026-09-03 |  |  | 1
382 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-007175-00-25 | 910 | [18 empty] | 45 | 20 | 2026-09-30 |  |  | 1
383 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-007102-00-25 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2026-07-15 |  |  | 2
384 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-007208-00-25 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2026-09-01 |  |  | 1
385 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-05-26 |  |  | 1
386 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2022-05-23 |  |  | 1
387 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006861-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2025-01-13 |  |  | 1
388 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007171-00-25 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2026-06-23 |  |  | 1
389 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007240-00-25 | 910 | [18 empty] | 560 | 90 | 2026-08-05 |  |  | 15
390 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007129-00-25 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2026-08-25 |  |  | 2
391 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007288-00-26 | 910 | [18 empty] | 103 | 80 | 2026-09-09 |  |  | 2
392 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007263-00-25 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2026-09-10 |  |  | 1
393 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-007225-00-25 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2026-08-21 |  |  | 1
394 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-000776-00-10 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2026-07-03 |  |  | 1
395 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001235-00-19 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2026-07-08 |  |  | 5
396 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 11
397 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 50 | 2022-12-07 |  |  | 5
398 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2022-08-05 |  |  | 4
399 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001423-00-22 | 435 | [18 empty] | 20 | 50 | 2026-09-08 |  |  | 2
400 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001439-00-23 | 910 | [18 empty] | 137.45 | 95 | 2026-04-10 | 2026-09-21 |  | 7
401 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001449-00-23 | 910 | [18 empty] | 247.15 | 100 | 2026-04-10 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 15
402 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001469-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 75 | 2026-09-03 |  |  | 11
403 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001537-00-25 | 910 | [18 empty] | 195 | 98 | 2025-09-04 |  |  | 2
404 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001538-00-25 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2026-06-24 |  |  |  | 1
405 | BA | LA MADRID | LA MADRID | 17-001540-00-25 | 910 | [18 empty] | 3385 | 90 | 2026-01-15 |  |  | 150
406 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001549-00-25 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2026-06-24 |  |  | 3
407 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001570-00-26 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2026-07-08 |  |  | 1
408 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001573-00-26 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2026-07-08 |  |  | 2
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"